## исполнение ПИ 2016 2 квартал
Информация о выполнении плана инвестиций в основной капитал на 2018 год
					по проектам, реализуемым в Курганской области
					за январь — сентябрь 2018 года _Кетовский район___

					млн.руб.
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Объем инвестиций по проекту	Срок реализации проекта		Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2018 г., всего	Фактически освоено январь —сентябрь	% исполнения	в том числе:					Текущее состояние выполнения проекта, причины не выполнения (на дату заполнения)
					федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники
					план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения
	Администрация Кетовского района Курганской области, всего					596,91	502,01	84,1	22,10	9,10	41,2	6,38	0,8	12,5	1,10	1,1	100,0	567,33	491,01	86,5
	в том числе:
1	Строительство / школы в с. Кетово	Кетовский район, с. Кетово, ул. Космонавтов, 49А	Максимов / Иван Леонтьевич, / Директор / ООО «ЭВЕРЕСТ», / адрес: г. Курган, ул. Ястржембского, д.42, / ИНН 4501124540 / тел. +7(3522) 257760	Создание условий для улучшения уровня жизни населения	2017-2019	Максимов / Иван Леонтьевич, / Директор / ООО «ЭВЕРЕСТ», / адрес: г. Курган, ул. Ястржембского, д.42, / ИНН 4501124540 / тел. +7(3522) 257760	Создание условий для улучшения уровня жизни населения	2017-2019	400,00	380,0	95,0					400,0	380,0	95,0	В стадии строительства (фундамент, стены)
2	Строительство многоквартирного жилого дома с. Каширино, ул. Ленина, 23 Б	Кетовский район, с. Каширино, ул. Ленина, 23 Б	Максимов / Иван Леонтьевич, / Директор / ООО «ЭВЕРЕСТ», / адрес: г. Курган, ул. Ястржембского, д.42, / ИНН 4501124540 / тел. +7(3522) 257760	Улучшение жилищных условий	2017-2018	Максимов / Иван Леонтьевич, / Директор / ООО «ЭВЕРЕСТ», / адрес: г. Курган, ул. Ястржембского, д.42, / ИНН 4501124540 / тел. +7(3522) 257760	Улучшение жилищных условий	2017-2018	26,00	26,0	100,0					26,0	26,0	100,0	Строительство завершено
3	Строительство универсального магазина	Кетовский район: с. Кетово, ул.Красина,19	Новиков Степан Константинович / по доверенности от Генерального директора / ООО «Гермес» / адрес: г. Курган, ул. Невежина, 3, стр. 10 / ИНН 4501176370 / +7 9128310090	Удовлетворение спроса населения	2017-2018	Новиков Степан Константинович / по доверенности от Генерального директора / ООО «Гермес» / адрес: г. Курган, ул. Невежина, 3, стр. 10 / ИНН 4501176370 / +7 9128310090	Удовлетворение спроса населения	2017-2018	25,00	14,0	56,0					25,0	14,0	56,0	В стадии строительства
4	Капитальный ремонт многоквартирных домов	Кетовский район	Денисов Виктор Васильевич, Генеральный директор, / Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области / адрес: г. Курган, ул. К. Мяготина, д.125. / ИНН 4501177616 / тел. +7(3522) 464560	Восстановление утраченных в процессе эксплуатации отдельных конструктивов многоквартирных домов	2018	Денисов Виктор Васильевич, Генеральный директор, / Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области / адрес: г. Курган, ул. К. Мяготина, д.125. / ИНН 4501177616 / тел. +7(3522) 464560	Востановление утраченных в процессе эксплуатации отдельных конструктивов многоквартирных домов	2018	13,30	11,20	84,2					13,30	11,20	84,2	Строительные работы
5	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования	Сельсоветы	Сельсоветы	Создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан	2018	Сельсоветы	Создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан	2018	11,00	11,0	100,0	9,1	9,1	100,0	0,8	0,8	100,0	1,1	1,1	100,0				Работы выполнены
6	Строительство цеха по переработке мяса свинины,	Кетовский район, с. Светлые Поляны	Немиров Вячеслав Александрович, Генеральный директор, ООО «Курганское» адрес: Кетовский район, с. Светлые Поляны, 1 мкрн д.13 ИНН 4510021140 тел. +7 (35231) 35-010	Повышение рентабельности производства	2018	Немиров Вячеслав Александрович, Генеральный директор, ООО «Курганское» адрес: Кетовский район, с. Светлые Поляны, 1 мкрн д.13 ИНН 4510021140 тел. +7 (35231) 35-010	Повышение рентабельности производства	2018	10,00	3,0	30,0					10,00	3,0	30,0	Строительные работы
7	Строительство платины на р. Отнога,	Кетовский район, с. Митино	Немиров Александр Данилович, Генеральный директор, ЗАО «Картофель», адрес: Кетовский район, с.Митино, ул.Советская, д. 21 ИНН 4510002242 тел. +7 (35231) 55- 400	Создание запасов воды,для увеличения полива площадей картофеля и овощей	2018	Немиров Александр Данилович, Генеральный директор, ЗАО «Картофель», адрес: Кетовский район, с.Митино, ул.Советская, д. 21 ИНН 4510002242 тел. +7 (35231) 55- 400	Создание запасов воды,для увеличения полива площадей картофеля и овощей	2018	65,00	55,00	84,6					65,0	55,00	84,6	Строительные работы
8	Реконструкция системы теплообеспечения производственных объектов	Кетовский район, / с. Н-Сидоровка	Гарцуев Сергей Николаевич Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН4510008526 тел. +7 (35231) 53234	Совершенствование технологии содержания птицы	2018	Лепихин Александр Васильевич, Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН4510008526 тел. +7 (35231) 53234	Совершенствование технологии содержания птицы	2018	16,00	0,0	0,0					16,0	0,0	0,0	Подготовительные работы
9	Реконструкция цеха глубокой переработки птицы,	Кетовский район, с. Н-Сидоровка	Гарцуев Сергей Николаевич Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН 4510008526 тел. +7 (35231) 53234	Совершенствование технологии переработки птицы, расширение ассортимента	2018	Лепихин Александр Васильевич, Генеральный директор, ЗАО «Агрофирма «Боровская», Адрес: Кетовский район, с.Новая Сидоровка, ИНН 4510008526 тел. +7 (35231) 53234	Совершенствование технологии переработки птицы, расширение ассортимента	2018	8,60	1,81	21,1					8,60	1,81	21,1	В стадии реконструкции
10	Сеть газораспределения	Кетовский район, с.Темляково	Калинин / Виктор Михайлович, / Председатель / ПК «Теплый дом», / адрес: г. Курган, ул. К. Маркса, 57, кв.33 / ИНН 4501173080 / тел. +79128310749 / Сотникова Людмила Геннадьевна / тел. +79634366717	Улучшение качества жизни потребителей	2018	Калинин / Виктор Михайлович, / Председатель / ПК «Теплый дом», / адрес: г. Курган, ул. К. Маркса, 57, кв.33 / ИНН 4501173080 / тел. +79128310749 / Сотникова Людмила Геннадьевна / тел. +79634366717	Улучшение качества жизни потребителей	2018	14,26	0,0	0,0	8,40	0,0	0,0	3,60	0,0	0,0				2,26	0,0	0,0	Разработка ПСД
11	Сеть газораспределения	Кетовского района, / д. Новая Затобольная,	Калинин / Виктор Михайлович, / Председатель / ПК «Теплый дом», / адрес: г. Курган, ул. К. Маркса, 57, кв.33 / ИНН 4501173080 / тел. +79128310749 / Сотникова Людмила Геннадьевна / тел. +79634366717	Улучшение качества жизни потребителей	2018	Калинин / Виктор Михайлович, / Председатель / ПК «Теплый дом», / адрес: г. Курган, ул. К. Маркса, 57, кв.33 / ИНН 4501173080 / тел. +79128310749 / Сотникова Людмила Геннадьевна / тел. +79634366717	Улучшение качества жизни потребителей	2018	7,75	0,0	0,0	4,60	0,0	0,0	1,98	0,0	0,0				1,17	0,0	0,0	Разработка ПСД (на экспертизе)