### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

### АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 7 декабря 2018 г. № 2335

с. Кетово

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Кетовской районной Думы от 25.11.2015 г. № 26 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Кетовский район», постановлением Администрации Кетовского района от 30.12.2015г. «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Кетовского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Кетовского района» и Уставом муниципального образования «Кетовский район», Администрация Кетовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям и отделам Администрации Кетовского района представлять в отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района до 20 февраля года, следующего за отчётным, информацию по итогам отчётного года о достижении установленных значений целевых показателей и ходе выполнения мероприятий Плана.
3. Отделу экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района на основе анализа информации, полученной от структурных подразделений и отделов Администрации Кетовского района, представлять до 10 марта года, следующего за отчётным, Главе Кетовского района отчёт о ходе исполнения Плана по итогам отчётного года.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кетовского района по экономики и инвестициям - начальника отдела экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района.

Глава Кетовского района В.В. Архипов

Исп. Старыгина В.А.

Тел. 23940

Разослано по списку (см. оборот)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Кетовского района «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЁН

Заместитель начальника отдела экономики,

торговли, труда и инвестиций

Администрации Кетовского района В.А.Старыгина

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы Кетовского района

по экономике и инвестициям –

начальник отдела экономики, торговли, труда

и инвестиций Администрации Кетовского района А.В. Притчин

Начальник юридического отдела С.В. Кузьмина

Начальник отдела организационной и

кадровой работы

Администрации Кетовского района М.П. Духновская

**ЛИСТ РАССЫЛКИ**

постановления Администрации Кетовского района «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года»

1. Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района.
2. Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района.
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Кетовского района.
4. Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района.
5. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района.
6. Комитет по управлению муниципальным имуществом.
7. Финансовый отдел Администрации Кетовского района.
8. Сектор по социальной политике.
9. Отдел культуры Администрации Кетовского района.
10. Управление народного образования Администрации Кетовского района.
11. Комитет по физической культуре Администрации Кетовского района.

Приложение

к постановлению Администрации Кетовского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года».

**План мероприятий**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года (далее - План) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, инициируемых, разрабатываемых, утверждаемых и осуществляемых Администрацией Кетовского района и сё структурными подразделениями, и обеспечивающих эффективное решение задач в области социально-экономического развития района. План мероприятий разработан на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года, утвержденной решением Кетовской районной Думы № 333 от 26 сентября 2018 года, и учитывает основные положения и целевые показатели действующих муниципальных программ и Прогноза социально-экономического развития Кетовского района на 2019-2021 гг.

План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район и учитывает особенности текущего периода развития Курганской области и Российской Федерации в целом.

План закрепляет обязательства Администрации Кетовского района перед населением и представляет собой систему действий Администрации Кетовского района и других исполнителей по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития района.

**Основной стратегической целью** долгосрочного развития Кетовского района является обеспечение устойчивого экономического роста и создание развитой территории с высоким уровнем жизни, привлекательной для местных жителей и гостей.

**Основными задачами является:**

повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие сельских территорий, социальной сферы, экономики и повышение ее конкурентоспособности в увязке с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2030 года, программами Курганской области и Кетовского района, другими действующими документами федерального и регионального уровней государственной власти.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план |
| 1. | Темп роста реальной заработной платы | в % к предыдущему году | 112,05 | 103,58 | 100,57 | 101,0 | 102,0 | 103,0 |
| 2. | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году | 102,4 | 92,5 | 102,0 | 104,2 | 106,7 | 105,4 |
| 3 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 91,0 | 91,96 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 108,0 |
| 4. | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 101,2 | 101,0 | 101,9 | 102,0 | 104,0 | 105,8 |

1. **Развитие человеческого капитала**
   1. **Демография**

**Задачи:**

- повышение рождаемости;

- снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин;

- создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в том числе обеспечение системы здравоохранения Кетовского района квалифицированными кадрами.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Рождаемость | случаев на 1000 населения | 9,0 | 8,5 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района; ГБУ «Кетовская ЦРБ» (по согласованию). |
| 2. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,0 | 10,9 | 9,5 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГБУ «Кетовская ЦРБ» (по согласованию). |
| 3. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 61799 | 61900 | 62200 | 62370 | 62620 | 62920 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1. | **Укрепление здоровья населения, формирование здорового образа жизни** | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний в Кетовском районе, эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости. | 2019 - 2030 | В рамках Концепции демографического развития Курганской области на период до 2025 года | ГБУ "Кетовская ЦРБ" (по согласованию). |
| 2. | **Ориентация системы общественных и личностных ценностей на семью, состоящую из родителей с несколькими детьми** | | | |
| 2.2. | Повышение уровня и качества семей с детьми, проживающих на территории Кетовского района | постоянно | В рамках Государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2020 годы | ГКУ «Управление социальной защиты населения №9» (по согласованию). |
| 3. | **Обеспечение молодежи рабочими местами с достойным уровнем заработной платы** | | | | |
| 3.1. | Мониторинг ситуации на рынке труда Кетовского района. | постоянно | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию); Администрация Кетовского района. | |
| 3.2. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. | 2019 | В рамках Государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). | |
| 4. | **Обеспечение населения комфортными условиями проживания** | | | | |
| 4.1. | Обеспечение  благополучного  состояния здоровья человека и  благоприятных социально - бытовых условий проживания населения. | постоянно | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Администрация Кетовского района;  ГБУ "Кетовская ЦРБ" (по согласованию). | |
| 5. | **Развитие и укрепление института семьи** | | | | |
| 5.1. | Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи. | 2019 | В рамках Государственной программы Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2020 годы». | ГКУ «Управление социальной защиты населения №9» (по согласованию). | |

* 1. **Развитие рынка труда**

**Задачи:**

- содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы;

- предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры;

- принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма и профзаболеваемости;

- повышение качества оказания практической и методической помощи работодателям и специалистам организаций и предприятий в сфере охраны труда;

- снижение уровня профессиональных рисков;

- профилактика здоровья работающих.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Уровень общей безработицы | % | 5,28 | 4,82 | 4,38 | 4,01 | 3,12 | 2,21 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,79 | 1,66 | 1,64 | 1,59 | 1,55 | 1,40 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 402 | 380 | 375 | 365 | 315 | 280 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). | |
| 4. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 291 | 226 | 226 | 226 | 256 | 270 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. | |
| 5. | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 225 | 226 | 226 | 226 | 256 | 270 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. | |
| 6. | Рост реальной заработной платы | %. | 112,05 | 103,58 | 100,57 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. | |
| 7. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек в расчете на  1 тысячу работающих | 0,96 | 1,05 | 1,0 | 0,95 | 0,8 | 0,65 | Руководители организаций и предприятий Кетовского района (по согласованию) | |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тысячу работающих | человек в расчете на  1 тысячу работающих | 0 | 0,076 | 0,074 | 0,069 | 0,059 | 0,049 | Руководители организаций и предприятий Кетовского района (по согласованию) | |
| 9. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников организаций и предприятий всех форм собственности Кетовского района | % | 64,8 | 77,0 | 91,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Руководители организаций и предприятий Кетовского района (по согласованию) | |
| 10. | Количество заключенных организациями, осуществляющими деятельность на территории Кетовского района, коллективных договоров | ед. | 129 | 124 | 129 | 131 | 133 | 135 | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Кетовского района; сектор по социальной политике Администрации Кетовского района;  Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (по согласованию) | |
| 11. | Количество мероприятий, направленных на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива (улучшение условий труда, обеспечение, социальной защиты работников, организация их отдыха и медицинского обслуживания), предусмотренных в коллективных договорах | ед. | не менее 4-х | не менее 5-ти | не менее  6-ти | не менее 7-ми | не менее 8-ми | не менее 9-ти | Профсоюзные органы, образованные при организациях и учреждениях Кетовского района (по согласованию);  Координационный совет профсоюзов Кетовского района (по согласованию); руководители предприятий и организаций Кетовского района (по согласованию) | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Сохранение стабильной ситуации на рынке труда** | | | |
| 1.1. | Мониторинг ситуации на рынке труда Кетовского района. | постоянно | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию); Администрация Кетовского района. |
| 1.2. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа  ситуации на рынке труда в Кетовском районе на среднесрочную перспективу. | ежегодно | Администрация Кетовского района. |
| 1.3. | Мониторинг создания новых рабочих мест в Кетовском районе. | 2019 - 2030 | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию); Администрация Кетовского района. |
| **2.** | **Сокращение неформальной занятости, содействие официальному трудоустройству, профессиональному обучению и переобучению незанятых граждан** | | | |
| 2.1. | Реализация мер по выявлению неформальной занятости:  -проведение заседаний «Антикризисного штаба» при Администрации района;  - составление списка работодателей «группы риска»;  - участие в совместных выездных проверках;  -размещение информации для работодателей на сайте района и в СМИ;  - проведение круглых столов;  - проведение разъяснительной работы среди работодателей. | 2019 - 2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Администрация Кетовского района;  Администрации сельсоветов (по согласованию);  ИФНС №7 по Курганской области (по согласованию);  Прокуратура района (по согласованию). |
| 2.2. | Профессиональное обучение граждан. | 2019 - 2030 | В рамках Государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию) |
| **3.** | **Переподготовка имеющихся кадров на востребованные в районе профессии** | | | | |
| 3.1. | Переподготовка имеющихся кадров, профориентация граждан | 2019 - 2030 | В рамках Государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию) | |
| 3.2. | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района | постоянно | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию);  Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. | |
| **4.** | **Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников** | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций Кетовского района и отраслевых органов Администрации Кетовского района. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Администрация Кетовского района;  Организации, оказывающие услуги в области охраны труда (по согласованию);  Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию);  Управление народного образования Администрации Кетовского района (по согласованию);  Финансовый отдел Администрации Кетовского района (по согласованию);  Отдел культуры Администрации Кетовского района (по согласованию);  МКОУ ДО Кетовская районная ДЮСШ им. Охохонина В.Ф. (по согласованию);  Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом (по согласованию). | |
| 4.2. | Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда в организациях района и отраслевых органах Администрации Кетовского района, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы, в установленные действующим законодательством сроки. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Администрация Кетовского района;  Управление народного образования Администрации Кетовского района (по согласованию);  Финансовый отдел Администрации Кетовского района (по согласованию);  Отдел культуры Администрации Кетовского района (по согласованию);  МКОУ ДО Кетовская районная ДЮСШ им. Охохонина В.Ф. (по согласованию);  Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом (по согласованию);  Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию). | |
| 4.3. | Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам безопасности, условий и охраны труда, взаимодействия по устранению нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе на объектах повышенной опасности и топливно-энергетического комплекса; по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях и предприятиях Кетовского района. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Администрация Кетовского района;  Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию);  Районный координационный совет профсоюза  (по согласованию). | |
| 4.4. | Обеспечение санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными производственными факторами. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию);  Районный координационный совет профсоюза  (по согласованию). | |
| **5.** | **Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда** | | | | |
| 5.1. | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Администрация Кетовского района. | |
| 5.2. | Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда, количества несчастных случаев на производстве органам государственной власти, органам местного самоуправления для принятия решений, направленных на профилактику производственного травматизма. | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Администрация Кетовского района;  Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию). | |
| 5.3. | Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 2019-2020 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы. | Администрация Кетовского района;  Районный координационный совет профсоюза  (по согласованию). | |
| **6** | **Предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры** | | | | |
| 6.1. | Ежеквартальный мониторинг количества заключенных на территории Кетовского района коллективных договоров | 2019-2030 | Областное трехстороннее соглашение между Курганским областным профсоюзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской области и Курганским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»  на 2017 - 2019 годы;  Трехстороннее соглашение между Администрацией Кетовского района, представителями работодателей и координационным Советом профсоюзов  Кетовского района на 2016-2019 годы. | Координационный совет профсоюзов Кетовского района (по согласованию); Отдел организационной и кадровой работы Администрации Кетовского района; сектор по социальной политике Администрации Кетовского района;  Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (по согласованию). | |
| 6.2. | Анализ мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, заключенными на территории Кетовского района | 2019-2030 | Областное трехстороннее соглашение между Курганским областным профсоюзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской области и Курганским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»  на 2017 - 2019 годы;  Трехстороннее соглашение между Администрацией Кетовского района, представителями работодателей и координационным Советом профсоюзов  Кетовского района на 2016-2019 годы. | Координационный совет профсоюзов Кетовского района (по согласованию); Отдел организационной и кадровой работы Администрации Кетовского района; сектор по социальной политике Администрации Кетовского района | |

* 1. **Развитие системы образования**

**Задачи:**

-создание равных возможностей для получения современного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования;

- обеспечение доступного качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- кадровое обеспечение муниципальной системы образования;

- повышение результативности управления образованием.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 83,06 | 81,5 | 80 | 90 | 95 | 100 | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 59 | 61 | 50 | 55 | 60 | 65 | Управление народного образования Администрации Кетовского района | |
| 4. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 68 | 57 | 69 | 70 | 72 | 75 | Управление народного образования Администрации Кетовского района | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1** | **Формирование сети образовательных организаций, обеспечивающей доступность качественного общего образования** | | | |
| 1.1 | Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 1.2. | Развитие вариативных форм оказания дошкольных образовательных услуг | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **2.** | **Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования** | | | |
| 2.1 | Реализация комплекса мер по повышению качества | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **3.** | **Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения** | | | |
| 3.1. | Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **4.** | **Использование современных моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, использование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей** | | | |
| 4.1. | Создание электронного сервиса поддержки семей в выборе дополнительных общеобразовательных программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов детей | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 4.2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, работающих с одаренными детьми в области научного и технического творчества | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **5.** | **Совершенствование кадрового обеспечения системы образования** | | | |
| 5.1 | Реализация регионального проекта «Педагогический навигатор» | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 5.2 | Формирование положительного имиджа педагогического работника через освещение деятельности в средствах массовой информации, участие в конкурсах, фестивалях | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 5.3 | Реализация плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Кетовского района | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **6.** | **Повышение эффективности управления в сфере образования** | | | |
| 6.1. | Формирование новых организационно-правовых форм и методов управления сферой образования | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 6.2. | Привлечение общественного ресурса  для развития муниципальной системы образования | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 6.3. | Повышение квалификации и переподготовка руководителей образовательных организаций и специалистов органа управления образованием по вопросу управления в сфере образования | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |

* 1. **Развитие системы культуры**

**Задачи:**

|  |
| --- |
| **-** развитие новых форм обслуживания населения;  - увеличение мероприятий на платной основе;  - укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Охват населения художественным образованием. | % | 9,2 | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | Отдел культуры Администрации Кетовского района, муниципальные казенные учреждения культуры (по согласованию) |
| 2. | Количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях для населения. | тыс.ед. | 280,6 | 300,0 | 305,0 | 311,0 | 320,0 | 340,0 | Отдел культуры Администрации Кетовского района, муниципальные казенные учреждения культуры (по согласованию) |
| 3. | Охват населения библиотечным обслуживанием. | % | 26,7 | 27,1 | 27,3 | 27,5 | 29,0 | 31,0 | Отдел культуры Администрации Кетовского района, муниципальные казенные учреждения культуры (по согласованию) |
| 4. | Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. жителей. | экз | 57,3 | 57,9 | 58,5 | 59,5 | 61,0 | 65,0 | Отдел культуры Администрации Кетовского района, муниципальные казенные учреждения культуры (по согласованию) |
| 5. | Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя в год. | единиц | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | Отдел культуры Администрации Кетовского района, муниципальные казенные учреждения культуры (по согласованию) |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Повышение уровня туристической привлекательности Кетовского района** | | | |
| 1.1. | Развитие историко-краеведческих и литературно-краеведческих туристических маршрутов на территории района. Изготовление печатной продукции. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018 -2020 гг». | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  МКУ «КЦБС» (по согласованию) |
| **2.** | **Создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации, получения художественного образования и приобщения к культуре** | | | |
| 2.1. | Содействие в организации концертной деятельности самодеятельным коллективам народного творчества, имеющих звания «Народный (образцовый)», «Заслуженный». | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг». | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  МКУ «КЦБС» (по согласованию) |
| 2.2 | Развитие культурно - досуговой деятельности через организацию концертов для населения, культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, создание клубных формирований и кружков по интересам. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг)». | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  МКУ «КЦКС», МКУ «КЦБС»,  ДМШ (по согласованию). |
| 2.3 | Создание условий для творческой самореализации учащихся детских музыкальных школ в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг)». | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  ДМШ (по согласованию). |
| 2.4 | Поддержка одаренных детей в рамках районного мероприятия «Родник добра и вдохновения»,вручение премии «Надежда». | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг)». | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  ДМШ (по согласованию). |
| **3.** | **Сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере культуры Кетовского района** | | | |
| 3.1. | Участие работников и учреждений культуры в конкурсах:  - на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры;  - на получение денежного поощрения лучшими работниками культуры. | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы». | Отдел культуры Администрации Кетовского района. |
| **4.** | **Поддержка инновационных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию традиций народной культуры района** | | | |
| 4.1 | Проведение традиционных народных фольклорных и обрядовых праздников в муниципальных образованиях Кетовского района | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг». | Отдел культуры Администрации Кетовского района; МКУ «КЦКС» (по согласованию) ;  Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| 4.2 | Популяризация декоративно-прикладного народного творчества через организацию выставок мастеров. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг». | Отдел культуры Администрации Кетовского района; МКУ «КЦКС» (по согласованию);  Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| **5.** | **Развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий через участие в проектной**  **деятельности** | | | |
| 5.1 | Подключение сельских библиотек к электронным ресурсам:  -национальной электронной библиотеке;  - Президентской библиотеке | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг». | Отдел культуры Администрации Кетовского района; МКУ «КЦБС» (по согласованию) ;  Администрации сельсоветов (по согласованию). |
| 5.2 | Разработка и реализация социально-значимых проектов развития библиотечного дела. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг». | Отдел культуры Администрации Кетовского района; МКУ «КЦБС» (по согласованию) ;  Администрации сельсоветов (по согласованию). |
| **6.** | **Укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз учреждений отрасли** | | | |
| 6.1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры:  -приобретение музыкальных инструментов; ПК и МФУ; видеосистем с экранами; концертных костюмов и специального сценического оборудования, мебели;  -проведение текущих, капитальных ремонтов учреждений культуры;  -увеличение количества посадочных мест (перепланировка помещений, приобретение и строительство зданий для СДК, реконструкция) | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг».  Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы».  Федеральный проект «Культура малой Родины» | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  МКУ «КЦКС», МКУ «КЦБС, ДМШ, Администрации сельсоветов (по согласованию). |
| **7.** | **Привлечение молодых специалистов с целью увеличения контингента учреждений дополнительного образования и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры путем создания мотивации и условий для специалистов** | | | |
| 7.1 | Выплата молодым специалистам подъемного пособия в размере 50 тыс. руб, заключившим договоры на работу в учреждении культуры | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы». | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  ДМШ. (по согласованию). |
| 7.2 | Выплата надбавки молодым специалистам преподавателям из средств районного бюджета в течение трех лет. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг»; | Отдел культуры Администрации Кетовского района;  ДМШ (по согласованию). |
| **8.** | **Повышение квалификации работников культуры** | | | |
| 8.1 | Повышение профессионального уровня работников культуры:  -аттестация работников;  -курсы повышения квалификации;  -организация и проведение семинаров, практикумов, методических дней. | 2019-2030 | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020 гг»;  Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы». | Отдел культуры Администрации Кетовского района, муниципальные казенные учреждения культуры (по согласованию). |

* 1. **Развитие физкультуры и спорта**

**Задачи:**

- создание условий для занятий физической культурой и спортом для граждан Кетовского района;

- развитие спортивной инфраструктуры на территории Кетовского района, повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе;

- формирование квалифицированного кадрового состава специалистов физической культуры и спорта Кетовского района;

- создание и эффективное функционирование системы информационно-аналитического, пропагандистского, научно-методического обеспечения сферы физической культуры и спорта в Кетовском районе;

- формирование у различных категорий населения Кетовского района потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО);

- создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе всех общеобразовательных организаций в Кетовском районе;

- развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1 | Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района. | % | 37,4 | 38,2 | 39,5 | 42,0 | 48.0 | 55,0 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. | % от нормати ва | 32,0 | 34,0 | 46,2 | 47,0 | 50,0 | 53,0 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта. | чел | 4646 | 4800 | 6400 | 6800 | 7000 | 7200 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта. | % | 32,0 | 34,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 45,0 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5 | Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 14,1 | 14,3 | 13,8 | 14,4 | 20,0 | 25,0 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 6 | Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района. | % | 100,0 | 99,0 | 76,0 | 80,0 | 94,0 | 99,0 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района. | % | 19,6 | 19,7 | 16,0 | 18,0 | 25,0 | 30,0 | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района. | % | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 14,0 | 18,0 | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе. | % | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе. | % | 47,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 11 | Количество квалифицированных трененров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | чел | 29 | 29 | 26 | 28 | 30 | 35 | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района. | % | 37,4 | 38,2 | 39,5 | 42,0 | 48,0 | 55,0 | Комитет по физической культуре и спорту | |
| 13 | Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области | чел | 6 | 33 | 5 | 7 | 15 | 20 | Комитет по физической культуре и спорту | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | Организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно плана физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 2 | Участие в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях спортсменов Кетовского района | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 3 | Подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Курганской области, в том числе посредством участия команд ДЮСШ в Спартакиаде спортивных школ Курганской области | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 4 | Обеспечение деятельности регионального центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 5 | Участие в областных социально-значимых акций, направленных на привлечение населения Кетовского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом:  -«Хочу стать чемпионом»;  - «На зарядку, становись!»;  - «Я выбираю спорт»;  - «О спорт-ты мир» | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 6 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди взрослого населения Кетовского района и участие в соревнованиях разного уровня | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 7 | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки» | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 8 | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |
| 9 | Укрепление материально-технической базы: приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 2019-2030 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Кетовского района |

* 1. **Работа с молодёжью**

**Задачи:**

- гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, с устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание;

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально - экономической сфере, развитие созидательной активности;

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общему количеству молодежи | % | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 3. | Число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой и инициативной молодежи | человек | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 430 | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность; приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни** | | | |
| 1.1. | Вовлечение детей и молодежи в работу Центра патриотического воспитания Кетовского района | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 1.2. | Пропаганда культуры здорового образа жизни | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **2.** | **Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района** | | | |
| 2.1. | Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 2.2. | Выявление и поддержка талантливой молодежи | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **3.** | **Укрепление партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних** | | | |
| 3.1. | Организация и проведение районных и областных мероприятий (конкурсы, в том числе интернет-конкурсы, фестивали, акции, флэшмобы, выставки, семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, чтения) по приоритетным направлениям воспитательной деятельности | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **4.** | **Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики** | | | |
| 4.1. | Обучение и повышение квалификации педагогических кадров и специалистов органа управления образованием по вопросам работы с молодежью | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 4.2. | Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| 4.3. | Развитие информационного поля, благоприятного для развития молодежи | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |
| **5.** | **Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитани** | | | |
| 5.1. | Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том числе через реализацию областных проектов «Ответственное родительство» и «Ответственное отцовство» | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2019-2023 годы | Управление народного образования Администрации Кетовского района |

* 1. **Развитие системы соцобслуживания**

**Задачи:**

- Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся маломобильных групп населения и инвалидов путѐм дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении полученных услуг, необходимой информации) в Кетовском районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Органы в сфере  здравоохранения, культуры, образования,  транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, социальной защиты, занятости; (по согласованию) Органы местного самоуправления (по согласованию). |
| 2. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Кетовском районе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1. | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе:  - обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе;  - сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  -формирование условий доступности приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  - увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет бюджета Курганской области в рамках индивидуальной программы реабилитации;  -преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе. | 2019 - 2030 | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;  Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;  Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе». | Органы в сфере  здравоохранения, культуры, образования,  транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, социальной защиты, занятости (по согласованию);  Органы местного самоуправления (по согласованию). |

**2. Обеспечение устойчивого экономического роста**

* 1. **Развитие агропромышленного комплекса**

**Задачи:**

**-** повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сельских территорий;

**-** проведение технической и технологической модернизации агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности АПК;

- увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производство качественных продуктов питания;

- содействие развитию сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, создание условий для расширения производства через поддержку инвестиционных проектов, и повышению их доходности, расширение доступности средств господдержки;

- повышение эффективности использования земельных, трудовых, сырьевых ресурсов;

- содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности;

- обеспечение занятости, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях;

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции, продвижение сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональные рынки;

- повышение роли науки, инновационной деятельности, квалификации кадров, сохранение и создание новых рабочих мест.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | % | 102,4 | 92,5 | 102,0 | 104,2 | 106,7 | 105,4 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваропроизводи-тели Кетовского района ( по согласованию) |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 106,0 | 82,3 | 100,1 | 108,6 | 104,9 | 104,8 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваропроизводи-тели Кетовского района ( по согласованию) |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства | % | 99,1 | 102,4 | 103,4 | 101,0 | 108,1 | 105,9 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваропроизводи-тели Кетовского района (по согласованию) | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Повышение эффективности использования земельных ресурсов, воспроизводство природно-экологического потенциала** | | | |
| 1.1. | Ввод в оборот неиспользованной земли, сдача в аренду сельскохозяйственным производителям невостребованных долей. | ежегодно | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, Администрации сельсоветов сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| 1.2. | Увеличение урожайности | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| **2** | **Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства** | | | |
| 2.1. | Строительство новых животноводческих ферм | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию |
| 2.2. | Увеличение емкостей хранения зерна и овощей | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| **3.** | **Повышение квалификации работников АПК** | | | |
| 3.1. | Ежегодное проведение курсов повышения квалификации | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| 3.2. | Проведение производственных совещаний и семинаров с работниками АПК | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| **4.** | **Динамичное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, направленное на обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения населения региона безопасным и качественным продовольствием** | | | |
| 4.1. | Увеличение объемов и количества производства продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| 4.2. | Расширение ассортимента продукции переработки | 2019 - 2030 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, сельхозтоваро-производители Кетовского района (по согласованию) |
| **5** | **Устойчивое развитие сельских территорий, за счёт развития социальной и инженерной инфраструктуры села, улучшения жилищных условий сельского населения, обеспечения его занятости, в том числе путём развития агропромышленного комплекса в сельских населенных пунктах.** | | | |
| 5.1. | Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе метров для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие общеобразовательных учреждений; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; ввод в действие распределительных газовых сетей; ввод в действие локальных водопроводов; реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | 2019-2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района, Отдел ЖКХ и транспорта, Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |

* 1. **Развитие промышленности**

**Задачи:**

- обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства за счёт эффективного использования и развития имеющегося промышленного потенциала, создания новых производств и предприятий.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 91,0 | 91,96 | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 108,0 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Создание условий для эффективного функционирования промышленного комплекса** | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области в области развития промышленной сферы | 2019-2030 | В рамках государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и других программ в промышленной сфере;  В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  Главы муниципальных образований Кетовского района (по согласованию);  Руководители промышленных предприятий, индивидуальные предприниматели (по согласованию);  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района. |
| 1.2. | Системный мониторинг деятельности промышленных предприятий | 2019-2030 |
| 1.3. | Проведение разъяснительной работы направленной на подготовку населения к занятию собственным бизнесом | 2019-2030 |
| 1.4. | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства (формирование и предоставление земельных участков, сдача в аренду или продажа в собственность помещений находящиеся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства) | 2019-2030 |
| 1.5. | Поддержка малого и среднего предпринимательства в промышленной сфере | 2019-2030 |
| 1.6. | Содействие организациям в подготовке и участии в выставочноярмарочной деятельности | 2019-2030 |
| 1.7. | Содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах | 2019-2030 |
| **2.** | **Организация информационного взаимодействия и рабочих контактов с потенциальными инвесторами в промышленном секторе и внедрение механизмов сопровождения инвестпроектов** | | | |
| 2.1. | Организация совещаний и «круглых столов» с руководителями промышленных предприятий | 2019-2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  Главы муниципальных образований Кетовского района (по согласованию);  Руководители промышленных предприятий, индивидуальные предприниматели (по согласованию). |
| 2.2. | Сопровождение инвестиционных проектов в промышленной сфере | 2019-2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года |

* 1. **Развитие предпринимательства**

**Задачи:**

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;

- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

- создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию инновационного предпринимательства.

**Целевые показатели:**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель | |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | - 1,7 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. | |
| 2. | Рост заработной платы на малых и средних предприятиях | % | 0,4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 3. | Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
|  | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 1.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Кетовского района в получении мер государственной поддержки | 2019 -2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.2. | Организация работы информационно-консультационного центра | 2019-2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.3. | Организация работы Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района | 2019-2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| **2.** | **Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | 2019-2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| **3.** | **Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике** | | | |
| 3.1. | Информирование населения района о действующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путём размещения информации на официальном сайте Администрации Кетовского района и в СМИ.  Популяризация предпринимательской деятельности и развитие молодежного предпринимательства в Кетовском районе | 2019-2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 3.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно- правовых актов путем проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | 2019-2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 3.3. | Приведение нормативных правовых актов Кетовского района в соответствие с действующим законодательством. | 2019-2030 | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| **4.** | **Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства** | | | |
| 4.1. | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки среднего и малого предпринимательства, обеспечение результативности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019-2030 г. | В рамках:  - Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальной программы «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе». | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |

1. **Комфортная среда для жизни**
   1. **Развитие потребительского рынка**

**Задачи:**

- создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе и в условиях экономического кризиса;

- обеспечение качества товаров и услуг и безопасность их предоставления; а также недопущения ввоза на территорию и попадания в оптовую и розничную торговлю контрафактной продукции, представляющей угрозу жизни и потери здоровья, в особенности суррогатов алкоголя;

- обеспечение доступа к товарам и услугам всех социальных групп населения муниципального образования Кетовский район;

- поддержка местного производителя потребительских товаров и услуг.

- с учетом труднодоступности (торговля в отдаленных и малонаселенных) ряда территорий муниципального района, необходимо уделить особое внимание мобильной торговле, которая в некоторых случаях является единственной возможностью удовлетворить спрос современного потребителя.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 99,9 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,5 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия | |
| **1.** | **Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов торговли в целях обеспечения доступности социально значимых продовольственных товаров для населения** | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий | | 2019-2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 1.2. | Создавать условия для открытия новых, реконструкции, модернизации существующих объектов розничной торговли | | 2019-2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  Субъекты предпринимательства (по согласованию). | |
| **2.** | **Создание условий для роста предпринимательской активности, учитывающей предпочтения потребителей и**  **стремление граждан к комфортным условиям** | | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли | | 2019-2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| **3.** | **Создания условий для развития торговли и максимально полного удовлетворения потребительского спроса и создания**  **нормативно-правовой базы, устанавливающей прозрачные и стабильные правила** | | | | |
| 3.1. | Продажа и предоставление в аренду земельных участков, предоставление в аренду пустующих площадей муниципального имущества для ведения торговли и оказания услуг общественного питания, бытовых услуг | 2019-2030 | | В рамках Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кетовского района;  Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 3.2. | Осуществление муниципального контроля в сфере торговли, продажи алкогольной продукции | 2019-2030 | | В рамках Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

* 1. **Развитие инфраструктур (коммунальной, транспортной, газификация)**

**Задачи:**

- комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение надежности и эффективности ее функционирования, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения;

- повышение уровня благоустройства жилых домов;

- бесперебойное предоставление коммунальных услуг;

- формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения без разрывов и круглогодично доступной для населения;

- обеспечение плановости в проведении проектно-изыскательских работ;

- повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Кетовского района, соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение срока службы дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования местного значения Кетовского района;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий, дорожно-строительной техники;

- осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;

- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

- внедрение экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

- повышения эффективности использования природного газа.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Уровень газифицированных населенных пунктов | % | 52,6 | 55,23 | 59,19 | 63,15 | 69,75 | 77,67 | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района. |
| 2. | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | 504,4 | 511,0 | 517,57 | 522,19 | 539,19 | 546,32 | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района. |
| 3. | Протяженность **тепловых и паровых сетей** в двухтрубном исчислении | км | 75,2 | 75,2 | 75,31 | 75,51 | 75,51 | 75,51 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 4. | в том числе нуждающихся в замене, % от общей протяженности | % | 12,9 | 12,3 | 11,9 | 11,7 | 10,1 | 9,2 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 5. | Одиночное протяжение уличной **водопроводной сети** | км | 100,7 | 100,7 | 140,7 | 140,72 | 144,72 | 144,72 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 6. | в том числе нуждающейся в замене, (% от общей протяженности) | % | 15,7 | 15,7 | 14,9 | 14,0 | 13,4 | 12,8 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 7. | Одиночное протяжение уличной **канализационной сети** | км | 19,75 | 19,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 8. | в том числе нуждающейся в замене, (% от общей протяженности) | % | 40,15 | 40,15 | 39,0 | 38 | 35 | 33 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию), предприятия ЖКХ (по согласованию) |
| 9. | Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. на 1000м2 | 190,9 | 192,4 | 193,9 | 195,4 | 203,0 | 210,5 | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 10. | Плотность транспортного обеспечения населения | км. на  10 000 населения | 100,7 | 101,5 | 102,3 | 103,1 | 107,1 | 111,1 | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг** | | | |
| 1.1. | Строительство модульных газовых котельных. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию);  Частный инвестор (по согласованию). |
| 1.2. | Перевод на автономное отопление (газ) отдельно стоящего жилья в с. Кетово, пос. Старый Просвет, с. Введенское, Садовое, п. Введенский, с. Иковка, с. Просвет, с. Бараба, с. Сычево и другие населенные пункты,  с.Темляково, д. Становое. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию);  Частный инвестор (по согласованию). |
| 1.3. | Строительство школы на 1100 мест, с. Кетово. | 2019 | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию);  Администрация Кетовского района;  Кетовский сельсовет (по согласованию). |
| 1.4. | Предпроектные работы по строительству детского сада-ясли на 140 мест, с. Кетово, Кетовского района. | 2019 | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию);  Администрация Кетовского района. |
| 1.5. | Предпроектные работы по строительству системы водоотведения с.Кетово | 2019 | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области (по согласованию);  Администрация Кетовского района. |
| 1.6. | Строительство открытой площадки для хоккея с шайбой в с. Кетово. | 2019 | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (по согласованию). |
| 1.7. | Снижение к 2020 г. энергоемкости муниципального продукта Кетовского района. | 2019-2020 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | Предприятия ЖКХ (по согласованию);  Население (по согласованию);  Муниципальные бюджетные учреждения (по согласованию);  Сельсоветы (по согласованию). |
| 1.8. | Обеспечение приборами учета потребителей энергии, до уровня 100 % от общего количества потребителей энергетических ресурсов. | 2019-2030 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | Предприятия ЖКХ (по согласованию);  Население (по согласованию);  Муниципальные бюджетные учреждения (по согласованию), сельсоветы (по согласованию). |
| 1.9. | Привлечение частных операторов на рынок жилищно-коммунальных услуг. Содействие в реализации инвестиционных проектов. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года.  Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | Предприятия ЖКХ (по согласованию);  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 1.10. | Предоставление в аренду или концессию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Предприятия ЖКХ (по согласованию);  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| **2.** | **Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | |
| 2.1. | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | 2019-2030 | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».  Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| **3.** | **Формирование сети автомобильных дорог, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичную доступность транспортных услуг для населения** | | | |
| 3.1 | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| **4.** | **Улучшение транспортной доступности населенных пунктов, медицинское и иное обслуживание населения** | | | |
| 4.1. | Обновление пассажирского подвижного состава транспортными средствами | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Автопревозчики (по согласованию) |
| 4.2. | Оптимизация работы пассажирского транспорта | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию), автоперевозчики |
| 4.3. | Повышение качества пассажирских перевозок | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Автопревозчики (по согласованию) |
| **5.** | **Обеспечение удобства передвижения на дороге. Применение инновационных технологий, материалов и конструктивных решений** | | | |
| 5.1. | улучшение организации движения и повышение его безопасности путем установки дорожных знаков, ограждений и нанесения разметки, устройство съездов | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 5.2. | Применение битумоминеральных открытых смесей | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| **6.** | **Комфортные и безопасные условия для проживания населения** | | | |
| 6.1. | Строительство Детского сада-ясли на 140 мест в с. Кетово | 2018 - 2022 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.2. | Строительство Сети газораспределения в с. Темляково | 2019 -2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.3. | Строительство Сети газораспределения в с. Новая Затобольная | 2019 -2023. | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.4. | Строительство Сети газораспределения в с. Пименовка | 2019 -2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.5. | Строительство Сети газораспределения в с. Логовушка | 2019 -2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.6. | Строительство водопровода в  с. Большое Чаусово | 2020 - 2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.7. | Строительство Детского сада в  с. Большое Чаусово | 2020 - 2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.8. | Строительство Спортивной площадки  в с. Иковка | 2020 - 2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.9. | Строительство Спортивной площадки  в с. Введенское | 2020 - 2023 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.10. | Строительство Спортивной площадки  в с. Большое Чаусово | 2021 - 2024 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.11. | Строительство Детского сада-ясли на 80 мест в с. Введенское | 2021 - 2024 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.12. | Строительство Спортивной площадки  в с. Колташево | 2021 - 2024 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.13. | Строительство водопровода в с. Садовое | 2021 - 2024 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.14. | Строительство Школы в с. Введенское | 2022 - 2025 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.15. | Строительство ФОК в с. Кетово | 2022 - 2025 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.16. | Строительство Спортивного зала в  пос. Введенское | 2023 - 2025 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.17. | Строительство Спортивного зала в  с. Новая Сидоровка | 2023 - 2025 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.18. | Строительство Спортивной площадки в с. Новая Сидоровка | 2023 - 2025 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.19. | Строительство Детского сада на 120 мест в с. Колташёво | 2024 - 2028 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.20. | Строительство ФАП  в с. Новая Сидоровка | 2024 - 2028 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.21. | Строительство Детского сада  в с. Лесниково | 2025 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.22. | Строительство Детского сада  в пос. Введенское | 2026 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.23. | Строительство Клуба  в с. Новая Сидоровка | 2026 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.24. | Строительство ФОК в с. Колташёво | 2027 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.25. | Строительство Спортзала  в с. Введенское | 2028 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района |
| 6.26. | Строительство Детского сада в с. Новая Сидоровка | 2028 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.27. | Строительство Клуба  в пос. Введенское | 2028 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.28. | Строительство Клуба в с. Лесниково | 2029 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |
| 6.29. | Строительство Библиотеки в с. Новая Сидоровка | 2029 - 2030 | Инвестиционная программа Курганской области. | Администрация Кетовского района. |

* 1. **Жилищное строительство**

**Задачи:**

- содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- содействие развитию частного жилищного строительства в поселениях и обеспечение населения благоустроенным жильем;

- стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности управляющих компаний.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | тыс.м² | 26,9 | 27,5 | 29,5 | 36,5 | 39,0 | 39,5 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |
| 2. | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 1252,4 | 1279,29 | 1306,8 | 1336,3 | 1372,8 | 1412,3 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |
| 3. | Средний уровень жилищной обеспеченности | м2/чел. | 20,3 | 20,7 | 21,0 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |
| 4. | Общая площадь ветхих жилых помещений | тыс. м2 | 44,6 | 45,0 | 34,0 | 23,7 | 22,5 | 22,0 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |
| 5. | Число проживающих в ветхих жилых домах | тыс.чел. | 2,612 | 2,69 | 1,70 | 1,51 | 1,2 | 1,1 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  | **Комфортное, доступное жилье для населения** | | | |
| 1. | Контроль за подготовкой объектов к отопительному сезону. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района. |
| 2. | Взыскание задолженности в судебном порядке с граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 3. | Проведение технического обследования многоквартирных домов на предмет аварийности. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | |
| 4 | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кетовского района. | 2019-2030 | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области;  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию) | |

* 1. **Охрана окружающей среды и благоустройство территории**
     1. **Охрана окружающей среды**

**Задачи:**

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов;

- сокращение объемов отходов, захораниваемых на несанкционированных свалках и не обустроенных объектах размещения отходов;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- обеспечение пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда;

- тушение природных (степных) пожаров на территории района;

- охрана, защита и воспроизводство лесов на землях населенных пунктов района;

- проведение лесоустройства лесов, расположенных в границах поселений;

- регистрация права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах поселений;

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных населенных пунктах;

- строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Количество мест размещения ТКО (полигоны ТБО, свалки), в т.ч.: | % | 74 | 83 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию) | |
| 2. | соответствуют требованиям санитарных правил 2.1.7.1038-01 | ед./га | 15 | 15 | 10 | 7 | 3 | 3 | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию) | |
| 3. | несанкционированных | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрации сельских советов (по согласованию) | |
| 4. | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов | % | 74 | 83 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района; Администрации сельских советов (по согласованию) | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **Безопасные условия для проживания населения** | | | | |
| 1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Курганской области». | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 2. | Проведение с домовладельцами разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их образования. | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Курганской области».  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 4. | Санитарная очистка поселений. | 2019-2030 | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 5. | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. | 2019-2030 | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Курганской области».  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 7. | Проектирование и строительство  полигона для размещения  (захоронения) ТКО с подъездной  дорогой, расположенного на  территории Кетовского района. | 2019 - 2024 | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Курганской области». | Концессионер (по согласованию),  Администрация Кетовского района |
| 8. | Разработка проектной документации «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области». | 2019 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Администрация Кетовского района;  Организации, привлекаемые к выполнению работ на конкурсной основе (по согласованию). |
| 9. | Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области. | 2020 - 2030 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Администрация Кетовского района;  Организации, привлекаемые к выполнению работ на конкурсной основе (по согласованию). |
| 10. | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отнога в селе Чесноки Кетовского района Курганской области». | 2019 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Администрация Кетовского района;  Организации, привлекаемые к выполнению работ на конкурсной основе (по согласованию). |
| 11. | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отногав с. Чесноки Кетовского района Курганской области. | 2020 - 2025 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Администрация Кетовского района;  Организации, привлекаемые к выполнению работ на конкурсной основе (по согласованию). |
| 12. | Проведение мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области. | 2019-2020 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Администрации сельских советов, на территории которых расположены гидротехнические сооружения (по согласованию);  Организации, привлекаемые к выполнению работ на конкурсной основе (по согласованию). |
| 13. | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района. | 2019-2030 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»; Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 14. | Закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, старицы реки Тобол, реки Юргамыш, реки Средний Утяк, реки Нижний  Утяк, реки Отнога, реки Утяк, реки Ик, реки Сычевка, озера Большое, озера Большое Кривое, озера Карасье, озера Хохловатики, притоков р. Черной Кетовского района Курганской области специальными информационными знаками. | 2019 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Департамент природных ресурсов и окружающей среды Курганской области (по согласованию);  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 15. | Обустройство зон отдыха на водных объектах. | 2019-2030 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 16. | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда. | 2019-2030 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрации сельских советов (по согласованию);  Лесничества и арендаторы лесных участков (по согласованию). |
| 17. | Тушение природных (степных) пожаров на территории района. | 2019-2030 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрации сельских советов (по согласованию);  Лесничества и арендаторы лесных участков (по согласованию). |
| 18. | Участие в мероприятиях по лесоустройству лесов, расположенных в границах муниципальных образований. | 2019-2030 | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрации сельских советов (по согласованию). |

**3.4.2 Благоустройство территорий**

**Задачи:**

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов Кетовского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кетовского района Курганской области.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 6,4 | 7,5 | 18 | 25 | 35 | 45 | Администрации сельских советов (по согласованию), Администрация Кетовского района | |
| 2. | Объем финансирования на мероприятия по благоустройству | тыс.руб. | 20276,0 | 21917,0 | 25000,0 | 26000,0 | 27000,0 | 28000,0 | Администрации сельских советов (по согласованию), Администрация Кетовского района | |
| 3. | Общий объем расходов бюджета на благоустройство территорий в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 328,2 | 354,1 | 401,9 | 416,9 | 431,1 | 445,1 | Администрации сельских советов (по согласованию), Администрация Кетовского района | |
| 4. | Доля финансирования мероприятий по благоустройству от общего бюджета | % | 13,34 | 14,88 | 15,63 | 15,7 | 15,75 | 15,8 | Администрации сельских советов (по согласованию), Администрация Кетовского района | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **Комфортные и безопасные условия для проживания населения** | | | | |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кетовского района. | 2019-2030 | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Кетовского района. | 2019-2030 | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |

1. **Повышение финансовой устойчивости**

**4.1 Бюджетная политика**

**Задачи:**

- сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения.

- повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.

- обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017 факт | 2018 оценка | 2019  план | 2020 план | 2025 план | 2030 план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Снижение недоимки в консолидированный бюджет Кетовского района (+ рост,- снижение) | % | 11,0 | -0,8 | - 1,4 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | Финансовый отдел Администрации Кетовского района (далее – Финансовый отдел), органы местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района (далее – Органы местного самоуправления) (по согласованию), главные администраторы доходов районного бюджета (по согласованию). |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме собственных  доходов бюджета Кетовского района (без учёта субвенций) | % | 40,0 | 36,2 | 43,2 | 44,3 | 47,8 | 51,2 |
| 3. | Отсутствие несвоевременно принятых или непринятых нормативно-правовых актов о налогах | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Органы местного самоуправления (по согласованию), Представительные органы муниципальных образований (по согласованию) |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами** | | | |
| 1.1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Органы исполнительной власти Кетовского района (по согласованию) |
| 1.2. | Координация межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и сокращению задолженности в бюджет | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел, Органы местного самоуправления (по согласованию), главные администраторы доходов бюджета (по согласованию), Межрайонная ИФНС России №7 по Курганской области (по согласованию) |
| 1.3. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Органы исполнительной власти Кетовского района (по согласованию), Органы местного самоуправления (по согласованию), Межрайонная ИФНС России №7 по Курганской области (по согласованию), Управление пенсионного фонда в Кетовском районе (по согласованию). |
| 1.4. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и  сборах с целью своевременной корректировки  муниципальных правовых актов о налогах | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел, Органы местного самоуправления (по согласованию), Представительные органы муниципальных образований (по согласованию) | |
| 1.5. | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых  льгот | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел, Органы местного самоуправления (по согласованию) | |
| 1.6. | Введение на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости | До 2020 года | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Органы местного самоуправления (по согласованию), Межрайонная ИФНС России №7 по Курганской области (по согласованию), Управление Росреестра по Курганской области (по согласованию) | |
| 1.7. | Привлечение в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел, Органы местного самоуправления (по согласованию) | |
| 1.8. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления  контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципальногоимущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом, Органы местного самоуправления (по согласованию) | |
| 1.9. | Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, включая своевременное и полное представление  сведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Кетовский районный комитет по управлению муниципальным имуществом, Органы местного самоуправления (по согласованию) | |
| **2.** | **Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными финансами** | | | | |
| 2.1. | Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 2.2. | Нормативно-правовое сопровож-дение расходных обязательств главных распорядителей средств районного бюджета Кетовского района. | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Органы исполнительной власти Кетовского района (по согласованию) | |
| 2.3. | Инвентаризация расходных обязательств консолидированного бюджета с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования. | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 2.4. | Своевременная и качественная организация контроля за исполнением консолидированного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| **3.** | **Повышение эффективности управления муниципальными финансами** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 3.2. | Организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района по вопросам формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 3.3. | Формирование предельных объемов расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным программам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 3.4. | Организация исполнения районного бюджета Кетовского района и кассовое обслуживание главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 3.5. | Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности, отражаемой в ней информации | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 3.6. | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| **4.** | **Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений** | | | | |
| 4.1. | Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих вопросы межбюджетных отношений | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 4.2. | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 4.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |
| 4.4. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Кетовского района. | 2019 - 2030 | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Финансовый отдел Администрации Кетовского района | |

**4.2 Градостроительная политика**

**Задачи:**

- повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Подготовка градостроительных планов на земельные участки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района |
| 2. | Подготовка разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района |
| 3. | Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района | |
| 4. | Разработка генеральных планов | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района | |
| 5. | Внесение изменений в схему территориального планирования, правила землепользования и застройки | % | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района. | |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| **1.** | **Сокращение сроков в подготовке разрешительной документации для строительства** | | | |
| 1.1. | Подача документов через МФЦ | 2019-2030 | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района. |
| 1.2. | Подача документов через ЕПГУ | 2019-2030 | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района. |
| **2.** | **Актуализация и разработка Генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений входящих в состав Кетовского района до 2030 года** | | | |
| 2.1. | Разработка генеральных планов поселений, входящих в состав Кетовского района до 2030 года | 2019-2030 | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района. |
| 2.2. | Актуализация правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района до 2030 года | 2019-2030 | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Администрация Кетовского района. |

**4.3 Инвестиционная политика**

**Задачи:**

- повышение инвестиционной привлекательности района;

- создание комфортных условий для реализации возможностей инвесторов.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1. | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 101,2 | 101,0 | 101,9 | 102,0 | 104,0 | 105,0 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1. | **Создание эффективных информационных каналов взаимодействия с инвесторами, повышение информированности потенциальных инвесторов о перспективных проектах и направлениях инвестирования в Кетовском районе и открытости инвестиционного процесса в целом** | | | |
| 1.1. | Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Кетовского района посредством поддержания в актуальном состоянии инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | 2019 – 2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| **2.** | **Повышение эффективности и механизмов взаимодействия органов местного самоуправления района с инвесторами** | | | |
| 2.1. | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок:  -публикации на официальном сайте Администрации Кетовского района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках;  - участие в инвестиционных форумах, выстовках;  -взаимодействие с органами государственной власти Курганской области по оказанию господдержки. | 2019 – 2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района;  Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района. |
| 2.2. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Кетовского района:  - контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления и др. организациях Курганской области и Кетовского района;  - поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления и др. организации Курганской области и Кетовского района о содействии в реализации инвестиционного проекта;  - оказание консультационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | 2019 – 2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района;  Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района. |
| **3.** | **Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой** | | | |
| 3.1. | Формирование инвестиционных площадок за счёт вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей, а также свободных от застройки земельных участков. | 2019 – 2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Кетовского района;  Главы муниципальных образований Кетовского района (по согласованию). |
| **4.** | **Пересмотр основополагающих градостроительных документов муниципальных образований с целью повышения инвестиционной привлекательности района** | | | |
| 4.1. | Оперативное внесение изменений в Схему территориального планирования Кетовского района, в Градостроительные планы поселений, Правила землепользования и застройки с целью повышения инвестиционной привлекательности района | 2019 – 2030 | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района |

**4.4 Система управления муниципальным имуществом и распоряжение земельными ресурсами**

**Задачи:**

- повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Кетовский район»;

- приватизация муниципального имущества муниципальногообразования «Кетовский район»**;**

- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества**;**

- повышение устойчивости бюджетной системы путем обеспечения поступления в бюджет Кетовского района доходов от использования всех видов муниципального имущества и увеличения количества объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот;

- совершенствование правовой базы в сфере развития имущественных отношений Курганской области;

- исключить проникновения коррупции в процесс управления недвижимостью, оптимизировать структуру недвижимости с целью обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение качества администрирования платежей.

- вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков, в том числе земельных участков, образованных в счет выделения невостребованных земельных долей в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- устранение административных барьеров при выделении земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объекта, которое должно привести к значительному сокращению сроков выбора земельного участка и его предоставления для строительства;

- переход к предоставлению земельных участков для строительства в собственность на торгах;

- обеспечение земельных участков («по границе») коммунальной и инженерной инфраструктурой (за счет средств бюджетов разных уровней);

- проведение инвентаризации земель муниципального района.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2017  факт | 2018  оценка | 2019  план | 2020  план | 2025  план | 2030  план | Ответственный исполнитель |
| 1 | Заключение договоров купли – продажи земельных участков | ед. | 351 | 129 | 350 | 450 | 500 | 500 | Кетовский РК по УМИ. |
| 2 | Денежные средства от продажи земельных участков | тыс. руб. | 5313,465 | 2258,53 | 5500,0 | 6000,0 | 6500,0 | 6500,0 | Кетовский РК по УМИ. |
| 3 | Заключение договоров аренды | ед. | 62 | 54 | 60 | 70 | 75 | 75 | Кетовский РК по УМИ. |
| 4 | Денежные средства от сдачи в аренду земельных участков | тыс. руб. | 2427,436 | 1576,09 | 2500,0 | 3000,0 | 3500, 0 | 3500, 0 | Кетовский РК по УМИ. |
| 5 | Заключение договоров аренды муниципального имущества | ед. | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | Кетовский РК по УМИ. |
| 6 | Денежные средства от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 94,6 | 102,4 | 110 | 120 | 120 | 120 | Кетовский РК по УМИ. |
| 7 | Объекты недвижимого имущества, числящиеся в реестре муниципального имущества муниципального образования Кетовский район | ед. | 223 | 1506 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | Кетовский РК по УМИ. |
| 8 | Объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в собственность муниципального образования «Кетовский район» | ед. | 7 | 62 | 62 | 10 | 10 | 10 | Кетовский РК по УМИ. |
| 9 | Предоставление жилых помещений (квартир) для детей- сирот | ед. | 69 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Кетовский РК по УМИ. |
| 10 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков | ед. | 147 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | Кетовский РК по УМИ. |
| 11 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков | тыс. руб. | 3729,46 | 3789,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кетовский РК по УМИ. |
| 12 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду имущества | ед. | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кетовский РК по УМИ. |
| 13 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду имущества | тыс. руб. | 20,1 | 34,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кетовский РК по УМИ. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Реализация в рамках государственных, ведомственных, муниципальных программ | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1. | Совершенствование нормативно- правовых актов в соответствии с областным законодательством по вопросам управления имуществом. | 2019 - 2030 | Государственная программа Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области». | Кетовский РК по УМИ. |
| 2. | Обеспечение контроля за разработкой и принятием нормативно- правовых актов, регламентирующих вопросы управления муниципальным имуществом. | 2019 - 2030 |
| 3. | Направление писем, телефонограмм должникам по договорам аренды земельных участков, имущества района, ведение реестра поступлений платежей. | 2019 - 2030 |
| 4. | Оформление заявок в организацию, имеющую лицензию на проведение технических работ, подготовка документов для оформления технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество. | 2019 - 2030 |
| 5. | Направление пакета документов в Управление Росреестра по Курганской области для оформления права муниципальной собственности муниципального образования Кетовского района на муниципальное имущество. | 2019 - 2030 |
| 6. | Организация проведения работ по межеванию, оформление землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по Курганской области. | 2019 - 2030 |
| 7. | Направление в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области ходатайств с перечнем документов, необходимых для включения земельных участков находящихся в ФС в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22.12.2008 года №466 «Об утверждении формы перечня земельных участков, направляемого органами государственной власти субъектов РФ в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и состава документов, прилагаемых к нему». | 2019 - 2030 |