Приложение к постановлению

Администрации Кетовского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 года № \_\_\_\_\_

«О муниципальной программе Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»

**Муниципальная программа Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»**

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы  | Муниципальная программа Кетовского района «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458 «О государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» |
| Заказчик программы | Администрация Кетовского района |
| Исполнитель - координатор | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| Разработчик программыИсполнители мероприятийЦели  | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского районаОтдел капитального строительства Администрации Кетовского района, Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района, Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского районаСоздание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
|  |
| Задачи | Обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы | ввод в действие распределительных газовых сетей, км;ввод в действие локальных водопроводов, км. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2025 годы |
| Финансовое обеспечение | Планируемый общий объем финансирования Программы на 2020 - 2025 годы составляет 251424,580 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год - 10098,94 тыс. руб.;2021 год – 132014,77 тыс. руб.;2022 год – 32960,88 тыс. руб.;2023 год – 42900 тыс. руб.;2024 год – 23250 тыс. руб.;2025 год - 10200 тыс. руб., из них:средства федерального бюджета – 183142,220 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год - 8536,08 тыс. руб.;2021 год – 93743,85 тыс. руб.;2022 год – 24383,39 тыс. руб.;2023 год – 31824,60 тыс. руб.;2024 год - 17158,50 тыс. руб.;2025 год – 7495,80 тыс. руб.;средства областного бюджета – 38365,670 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 642,50 тыс. руб.;2021 год – 31636,76 тыс. руб.;2022 год – 1835,31 тыс. руб.;2023 год – 2395,40 тыс. руб.;2024 год – 1291,50 тыс. руб.;2025 год – 564,20 тыс. руб.;средства местных бюджетов – 690 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 40 тыс. руб.;2021 год – 150 тыс. руб.;2022 год – 150 тыс. руб.;2023 год – 100 тыс. руб.;2024 год – 150 тыс. руб.;2025 год - 100 тыс. руб.;средства внебюджетных источников – 29226,690 тыс. руб., в том числе по годам:2020 год – 880,36 тыс. руб.;2021 год – 6484,15 тыс. руб.;2022 год – 6592,18 тыс. руб.;2023 год – 8580 тыс. руб.;2024 год – 4650 тыс. руб.;2025 год – 2040 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом на сельских территориях к 2025 году;увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой к 2025 году. |

**Раздел II. Характеристика текущего состояния развития территории района**

В настоящее время в аграрной сфере Кетовского района сформирован и планово наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии района являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктур, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, объектам производства и переработки продукции, дотационность бюджета, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий.

В трудоспособном возрасте находятся 35,0 тыс. человек, из них 35,0 тыс. человек - жители сельской местности, или 100 процентов от общей численности сельского населения.

Из числа сельских жителей в трудоспособном возрасте заняты в экономике 21,7 тыс. человек, или 61,9 процента, ищут работу и готовы к ней приступить 357 человек, или 1,6 процента.

Для сельского рынка труда характерна противоречивая ситуация: при наличии безработицы наблюдается нарастание реального дефицита квалифицированных работников основных массовых профессий в сферах здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Сохранение в сельском хозяйстве многочисленных видов ручных сезонных работ обуславливает высокую потребность во временной рабочей силе и наличие сезонной безработицы.

Сельские территории Кетовского района характеризуются неравномерным распределением производственных сил в сочетании с локализацией районных рынков труда и относительно низкой мобильностью рабочей силы. Положение усугубляется отсутствием работы по месту жительства и территориальной близостью Свердловской, Тюменской и Челябинской областей с более высоким уровнем оплаты труда и развитой инфраструктурой.

В целях улучшения ситуации на сельском рынке труда, снижения диспропорции между спросом и предложением необходимы целенаправленные меры по развитию экономики сельских территорий и инфраструктуры, транспортной доступности и повышению привлекательности села как места для труда и жизни.

Государственное регулирование в сфере занятости сельского населения должно быть направлено, прежде всего, на создание и сохранение рабочих мест, обеспечение условий для развития предпринимательства, особенно сельскохозяйственного, и профессиональное обучение работников в соответствии с требованиями экономики.

Уровень комфортности проживания в сельской местности остается крайне низким.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.

Не могут быть признанными удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В Кетовском районе функционирует 32 общеобразовательная школа и 23 дошкольных образовательных учреждений.

В рамках национального проекта «Демография» с 2018 года осуществляется строительство детского сада-яслей в селе Кетово Кетовского района на 140 мест. В 2020 - 2021 годах планируется построить еще 2 детских сада-яслей общей численностью 280 дошкольных мест.

 В целях создания современных условий и повышения качества образования осуществляется строительство новой школы в селе Кетово на 1100 мест и проектирование нового учебного корпуса на 300 мест в селе Введенское. Проводится капитальный ремонт существующих учебных учреждений и создание благоприятных условий для учебного процесса.

Культурную и духовную жизнь сельских территорий во много определяют сельские клубы и сельские библиотеки, оставаясь для жителей села единственным местом коллективного общения, информационным полем, центром формирования общественного мнения, проявления коллективной инициативы и реализации творческих способностей населения. В Кетовском районе имеется 67 объектов культуры: РДК, Центральная и детская библиотеки, 24 сельских Дома культуры, 6 сельских клубов и 29 сельских библиотек. Оптимизация сети проведена, путем создания  2 муниципальных  казенных учреждений культуры: МКУ «Кетовская централизованная клубная система»,  МКУ «Кетовская централизованная библиотечная  система» и 5 МКУ ДО.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в развитии сельских территорий в ходе реализации целевой программы Кетовского района «Социальное развитие села Кетовского района до 2013 года» (далее - Программа социального развития села), утвержденной Решением Кетовской районной Думы от 29 августа 2012 года № 219, целевой программы Кетовского района «Развитие сельского хозяйства в Кетовском районе на 2008-2012 годы», утвержденной Решением Кетовской районной Думы от 30.01.2008 года № 332, «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Решением Кетовской районной Думы от 29 августа 2012 года № 219, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий.

В результате реализации программных мероприятий значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: уровень газификации увеличится с 62,0 % до 81,1 % процента, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 44,7 % до 58,9 процентов.

Протяженность канализационных сетей на территории района составляет 19,8 километра, из них ветхих – 0,5 километра, или 2,5 процента. Уровень износа таких систем, включая канализационные очистные сооружения, от 90 до 100 процентов. Более того, технологии очистки, предусмотренные проектными решениями, не соответствуют современным требованиям.

На сегодняшний день остро стоит вопрос по реконструкции системы водоотведения, в том числе канализационных очистных сооружений с. Просвет.

Централизованное теплоснабжение на селе организовано в 25 сельских поселениях, в основном теплоснабжением обеспечиваются объекты социальной сферы (бюджетные учреждения). Общая протяженность сетей теплоснабжения – 75,51 километра, из них ветхих – 9,7 километра, или 12,85 процентов.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Курганской области - они обеспечивают связь между муниципальными районами и населенными пунктами Курганской области, а также дают возможность выхода на сеть автомобильных дорог субъектов Российской Федерации, граничащих с Курганской областью. Развитие сети автомобильных дорог, в том числе на сельских территориях, должно соответствовать темпам социально-экономического развития Курганской области и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

На текущий момент протяженность автомобильных дорог общего пользования Кетовского района составляет 0,6 тысячи км, в том числе с твердым покрытием – 0,2 километра, или 33 процента сети.

В настоящее время социально-экономическое развитие Кетовского района во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной их части

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

**III. Основные цели и задачи Программы**

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены государственной программой Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2019 года № 458.

В соответствии с Программой целями в области развития сельских территорий являются повышение уровня жизни и качества жизни сельского населения, стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других функций и задач территориального развития.

|  |
| --- |
| С учетом целевых установок реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Кетовского района. |

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов: обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

**Раздел IV. Сроки реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2020 - 2025 годы.

**Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и обеспечению достижения следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

* увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом на сельских территориях к 2025 году до 81,1 процентов;
* увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой к 2021 году до 58,9 процента;

**Раздел V. Перечень мероприятий Программы**

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области»

В состав Программы включено следующее направление и мероприятие:

1. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях:
* развитие газификации на сельских территориях;
* развитие водоснабжения на сельских территориях;

За период реализации Программы предусматривается ввести в действие 108,960 км распределительных газовых сетей, 28 км локальных водопроводов.

**Раздел VI. Целевые индикаторы Программы**

Основные целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении 1 к Программе.

**Раздел VI. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального (по согласованию), областного (по согласованию), местных бюджетов и внебюджетных источников (по согласованию).

Планируемый общий объем финансового обеспечения Программы составляет 251424,580 тыс. руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 183142,220 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета – 38365,670 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 690 тыс. руб.;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 29226,690 тыс. руб.

Объем и структура подлежит ежегодному уточнению с учетом фактического исполнения.

Распределение объемов финансирования мероприятий по источникам финансирования и годам реализации Программы представлено в приложении 3 к Программе.

**Раздел VII. Механизм реализации Программы**

Исполнителем - координатором Программы является Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района.

Разработчиками Программы являются: Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района.

Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района — исполнитель - координатор Программы осуществляет управление реализацией Программы, в том числе:

несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, включая подготовку проектов постановлений Администрации Кетовского района об утверждении Программы.

осуществляет анализ использования средств федерального, областного и местных бюджетов, привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;

Исполнитель-координатор Программы в пределах своих полномочий:

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год и механизмов их реализации;

вносит предложения для рассмотрения в Департамент агропромышленного комплекса Курганской области по распределению средств на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы;

организует размещение на официальном сайте исполнителя-координатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**Раздел VIII. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Реализация мероприятий Программы к 2025году позволит обеспечить: повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом – до 81,1 процента, водой – до 58,9 процента.

Приложение 1

Основные целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | 2019 год факт | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план |
| **Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности** |
| **Задача: Обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры** |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей  | км | 0,00 | 7,44 | 26,80 | 20,22 | 28,60 | 19,10 | 6,80 |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |

Приложение 2

План мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемый результат | Ответственный за выполнение |
| * 1. **Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях**
 |
| 1 | Сеть газораспределения с. Темляково Кетовского района Курганской области | 2020 | 6 948,75 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники  | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 2 | Сеть газораспределения д. Новая Затобольная Кетовского района Курганской области | 2020 | 3 150,19 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 3 | Сеть газораспределения с. Пименовка Кетовского района Курганской области | 2021 | 14 956,15 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 4 | Сеть газораспределения с. Сычево Кетовского района Курганской области | 2021 | 17 464,62 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 5 | Водоснабжение с. Садовое Кетовского района Курганской области | 2021 | 99 594,00 тыс. руб.федеральный, областной, местный | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений водой | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 6 | Сеть газораспределения с. Логовушка Кетовского района Курганской области | 2022 | 6 750,00 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 7 | Сеть газораспределения с. Логоушка Кетовского района Курганской области | 2022 | 9 220,00 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 8 | Сеть газораспределения с. Чесноки Кетовского района Курганской области | 2022 | 16 990,88 тыс. руб.федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 9 | Сеть газораспределения с. Шмаково Кетовского района Курганской области | 2023 | 17 700,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 10 | Сеть газораспределения д. Галишово Кетовского района Курганской области | 2023 | 25 200,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 11 | Сеть газораспределения с. Б. Раково Кетовского района Курганской области | 2024 | 9 300,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 12 | Сеть газораспределения д. Галаево Кетовского района Курганской области | 2024 | 7 200,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 13 | Сеть газораспределения д. Орловка Кетовского района Курганской области | 2024 |  6 750,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 14 | Сеть газораспределения д. Романовка Кетовского района Курганской области | 2025 | 4 800,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |
| 15 | Сеть газораспределения д. Новокомогоровка Кетовского района Курганской области | 2025 | 5 400,00 тыс. руб. федеральный, областной, местный, внебюджетные источники | повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом | Отдел капитального строительства Администрации Кетовского района |

Приложение 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Кетовского района Курганской области

«Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района»

| Задача | Мероприятие | Год реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе: |
| федеральный бюджет (по согласованию) | областной бюджет (по согласованию | мест-ный бюд-жет  | внебюд-жетные источники (по согла-сованию) |
| Обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Развитие газификации на сельских территориях | 2020 - 2025 | 151 830,59 | 113 426,42 | 8 537,47 | 640,0 | 29 226,69 | Ввод в действие 108,96 км распределительных газовых сетей |
| 2020 | 10 098,94 | 8 536,08 | 642,50 | 40,0 | 880,36 | 7,44 км |
| 2021 | 32 420,77 | 24 028,05 | 1 808,56 | 100,0 | 6 484,15 | 26,80 км |
| 2022 | 32 960,88 | 24 383,39 | 1 835,31 | 150,0 | 6 592,18 | 20,22 км |
| 2023 | 42 900,00 | 31 824,60 | 2 395,4 | 100,0 | 8 580,00 | 28,60 км |
|  | 2024 | 23 250,00 | 17 158,50 | 1 291,5 | 150,0 | 4 650,00 | 19,10 км |
| 2025 | 10 200,00 | 7 495,8 | 564,20 | 100,0 | 2040,00 | 6,80 км |
| Развитие водоснабжения на сельских территориях | 2021 | 99 594,00 | 69 715,80 | 29 828,20 | 50,0 | 0 | Ввод в действие 28,0 км локальных водопроводов |
| 2021 | 99 594,00 | 69 715,80 | 29 828,20 | 50,0 | 0 | 28,0 км |
|  | **ИТОГО:** |  | **2020-2025** | **251424,580** | **183142,220** | **38365,670** | **690,00** | **29226,690** |  |