**Отчет**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года**

**за 2021 год**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | Темп роста реальной заработной платы | в % к предыдущему году | 101,5 | 99,1 | 97,6 | Не достижение планового показателя связано с ограничениями по КОВИД 19 в течение 2021 года |
| 2 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году | 96,9 | 93,7 | 99,8 | Снижение объёмов производства в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 3 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 102 | 99,2 | 97,2 | Причиной снижения показателя стало уменьшение объемов промышленного производства, в связи с ограничениями по КОВИД 19 |
| 4 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 102,0 | 104,1 | 102,1 |  |

1. **Развитие человеческого капитала**

**1.1 Демография**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- повышение рождаемости;

- снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин;

-создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в том числе обеспечение системы здравоохранения Кетовского района квалифицированными кадрами.

По численности населения район занимает 1-е место среди муниципальных районов Курганской области.

За январь – декабрь 2020 года естественная убыль составила 529 человек (родилось 416 детей, умерло 945 человека), сохраняется естественная убыль населения, показатель смертности превышает показатель рождаемости в 2,3 раза.

Миграционный прирост за январь – декабрь 2021 года составил 763 человек (прибыло на постоянное место жительства – 2975 чел., убыло – 2212 чел.). Численность населения увеличилась на 253 человека и составила 62559 человек.

В рамках реализации программы «По оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в район на постоянное место жительство за январь – декабрь 2021 года прибыло 7 человек.

В районе ведется работа по укреплению института семьи, возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций семейных отношений. За январь – декабрь 2021 года зарегистрировано браков – 287 ед., разводов – 301 ед., количество разводов на 100 браков – 105.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 11 | 15,2 | 138,2 | Медицина низкого качества, неблагоприятная экология, отсутствие сбалансированного питания, стрессы, пандемия 2021 года |
| 2 | Рождаемость | случаев на 1000 населения | 9,2 | 6,7 | 72,8 | Показатель обусловлен социально-экономическими условиями жизни, пандемией 2021 года |
| 3 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 62420 | 62559 | 100,2 |  |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1 | Осуществление мониторинга основных демографических показателей Кетовского района.  | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | За январь – декабрь 2021 года естественная убыль составила 529 человек (родилось – 416 детей, умерло – 945 человек), миграционный прирост за январь – декабрь 2021 года составил 763 человек (прибыло на постоянное место жительства – 2975 чел., убыло – 2212 чел.). Численность населения увеличилась на 253 человека. За январь – декабрь 2021 года зарегистрировано браков – 287 ед., разводов – 301 ед., количество разводов на 100 браков – 105. В рамках реализации программы «По оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в район на постоянное место жительство за январь – декабрь 2021 года прибыло 7 человек.  |  |
| 2 | Использование основных демографических показателей при разработке муниципальных программ в Кетовском районе.  | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | При разработке муниципальных программ в Кетовском районе используются основные демографические показатели |  |

* 1. **Развитие рынка труда**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы;

- предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры;

- принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма и профзаболеваемости;

- повышение качества оказания практической и методической помощи работодателям и специалистам организаций и предприятий в сфере охраны труда;

- снижение уровня профессиональных рисков;

- профилактика здоровья работающих.

 Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022г. составил 1,3% от экономически активного населения. В течение 2022 года в ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2000 человек, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31.12.2021 года на учете в службе занятости состояло 385 граждан, ищущих работу. В течение года ГКУ ЦЗН города Кургана было трудоустроено 835 человек, что составило 40,6% от числа обратившихся граждан. В установленном порядке за 2021 год признаны безработными 1300 граждан, по состоянию на 31.12.2021 года численность безработных граждан составила 310 человек, что в 6,4 раза меньше чем на 01.01.2021 год. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,4 ед.

 Социальное регулирование трудовых отношений имеет важное значение в развитии рынка труда. Предоставление социальных гарантий работникам осуществляется посредством заключаемых между работниками и работодателем, в лице их представителей, коллективных договоров. Предусмотренные коллективным договором социальные гарантии являются обязательными для выполнения сторонами, заключившими соглашение и принявшими на себя оговоренные обязательства. На территории Кетовского района по состоянию на 31 декабря 2021 года коллективные договоры заключены в 98 организациях всех форм собственности. В разрезе отраслей высокий уровень охвата работников коллективными договорами отмечается в сфере образования и бюджетном секторе.

При Администрации Кетовского района осуществляет свою деятельность трехсторонняя комиссия по развитию социально-трудовых

отношений на территории Кетовского района, в состав которой входят представители работодателей, работников и Администрации Кетовского района.

 В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» за 2021 год трудоустроено 835 человек, в том числе: инвалиды – 9, родители, имеющие несовершеннолетних детей – 334, граждане предпенсионного возраста — 80, выпускники образовательных учреждений – 4.

 Трудоустроено на временные и общественные работы: школьники – 132, незанятые граждане – 91.

 Оказано государственных услуг: профориентация – 730 гражданам; психологическая поддержка - 14 гражданам; по содействию самозанятости – 30 гражданам; 24 безработных гражданина приступили к профессиональному обучению (из них 1 гражданин с инвалидностью).

 В рамках работы антикризисного штаба ведется работа по соблюдению трудовых прав граждан, направленная на снижение неформальной занятости и реализации мер, направленных на повышение заработной платы. Работа ведется в тесном взаимодействии Администрации Кетовского района, Пенсионного фонда в Кетовском районе, Межрайонной ИФНС №7 по Курганской области, ГКУ Центра занятости г. Кургана, прокуратуры Кетовского района. В 2021 году проведено 10 заседаний Комиссии по предотвращению возможных кризисных явлений в сфере экономики и финансов на территории Кетовского района заслушано на которых было заслушано 30 работодателей из «группы риска».

**Целевые показатели:**

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин недостижения установленных значений показателей |
| 2021 план | 2021 факт | % выполнения |
| 1. | Уровень общей безработицы | % | 4,0 | 3,9 | 97,5 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года снизилась, в связи со снижением численности безработных  |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,94 | 1,3 | 67,0 | Уровень регистрируемой безработицы на конец года снизилась, в связи со снижением численности безработных |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 450 | 310 | 68,9 | Численность безработных наконец 2021 года снизилась по сравнению с началом года в 6,4 раза |
| 4. | Создание новых постоянных рабочих мест  | ед. | 280 | 257 | 91,8 | В связи с пандемией COVID-19 2021 года рабочие места на территории Кетовского района были созданы в меньшем количестве, чем ожидалось. |
| 5. | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства  | ед. | 280 | 257 | 91,8 | Не достижение планового показателя связано с напряженной экономической ситуаций в течение 2021 года из-за пандемии COVID-19  |
| 6. | Рост реальной заработной платы  | % | 101,5 | 99,1 | 97,6 | Не достижение планового показателя связано с напряженной экономической ситуаций в течение 2021 года |
| 7. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |  человек в расчете на 1 тысячу работающих | 1 | 0,43 | 132,0 |  |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тысячу работающих | человек в расчете на 1 тысячу работающих | 0,13 | 0,006 | Более чем на 200% |  |
| 9. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников организаций и предприятий всех форм собственности Кетовского района | % | 57,6 | 44,2 | 76,0 | Невыполнение показателя связано с тем, что в течение года часть должностей являлась вакантной, также повлияла на невыполнение данного показателя пандемия COVID-19  |
| 10. | Количество заключенных организациями, осуществляющими деятельность на территории Кетовского района, коллективных договоров | ед. | 132 | 93 | 70,5 | Снижение количества заключенных коллективных договоров связано с реорганизацией (объединением)муниципальных казенных учреждений |
| 11. |  Количество мероприятий, направленных на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива (улучшение условий труда, обеспечение, социальной защиты работников, организация их отдыха и медицинского обслуживания), предусмотренных в коллективных договорах | ед. | Не менее 7-ми | 7 | 100 |  |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** |  **Сохранение стабильной ситуации на рынке труда** |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий |
| 1.1 | Мониторинг ситуации на рынке труда Кетовского района. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022г. составил 1,3% от экономически активного населения. В течение 2022 года в ГКУ ЦЗН города Кургана за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2000 человек, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31.12.2021 года на учете в службе занятостисостояло 385 граждан, ищущих работу. В течение года ГКУ ЦЗН города Кургана было трудоустроено 835 человек, что составило 40,6%от числа обратившихся граждан. В установленном порядке за 2021 год признаны безработными 1300 граждан, по состоянию на31.12.2021 года численность безработных граждан составила 310 человек, что в 6,4 раза меньше чем на 01.01.2021 год. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,4 ед. |  |
| 1.2 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализаситуации на рынке труда в Кетовском районе на среднесрочную перспективу | На основе анализа ситуации на рынке труда в Кетовском районе был разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый 2021-2022 годы. Наибольшая динамика населения, занятого в экономике, на плановый период 2021-2022 гг. ожидается в следующих отраслях: образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств.  |  |
| 1.3 | Мониторинг создания новых рабочих мест в Кетовском районе | Ежеквартально осуществляется мониторинг создания новых рабочих мест, данные предоставляются в ГКУ ЦЗН г. Кургана. За 2021 год создано 257 новых рабочих мест. |  |
| **2.** | **Сокращение неформальной занятости, содействие официальному трудоустройству, профессиональному обучению и переобучению незанятых граждан** |
| 2.1 | Реализация мер по выявлению неформальной занятости:-проведение заседаний «Антикризисного штаба» при Администрации района;- составление списка работодателей «группы риска»;- участие в совместных выездных проверках;-размещение информации для работодателей на сайте района и в СМИ;- проведение круглых столов;- проведение разъяснительной работы среди работодателей. |  В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | В 2021 году было проведено 10 заседаний Комиссии «По предотвращению возможных кризисных явлений в сфере экономики и финансов на территории Кетовского района» заслушано 30 работодателей. По результатам деятельности Комиссии в 2021 году легализовано 45 работников Кетовского района. Был составлен реестр работодателей и физических лиц (460 лиц), входящих в «группу риска», это те субъекты, которые выплачивают своим работникам заработную плату ниже установленного размера МРОТ (14710,8рублей), а также существует вероятность осуществления физическими лицами «теневой» деятельности без постановки на налоговый учет либо оформления самозанятости. Работодатели «группы риска» на постоянной основеприглашаются на заседания Антикризисного штаба. На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Общество-Рынок труда и занятость населения — Трудовые отношения» (<http://ketovo45.ru/>) размещена актуальная информация «Руководителю о заключении коллективного договора», «Макеты коллективных договоров и документы, необходимые для их регистрации», а также «Трудовые отношения», «Методические рекомендации», «Индексация – обязанность работодателя», «Ведение переговоровпо заключению коллективного договора». |  |
| 2.2 | Профессиональное обучение граждан | В рамках Государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | За 2021 год 24 безработных (из них 1 гражданин с инвалидностью) приступили к профессиональному обучению.  |  |
| **3.** |  **Переподготовка имеющихся кадров на востребованные в районе профессии** |
| 3.1 | Переподготовка имеющихся кадров, профориентация граждан |  В рамках Государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | За прошедший год 730 граждан получили государственную услугу по профессиональной ориентации. |  |
| 3.2 | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Проведен анализ кадрового потенциала отраслей и специальностей. Данный анализ показал, что наиболее востребованными на рынке труда района являются рабочие специальности: (инспектор, мастер леса – 37; учитель, преподаватель, педагог – 34; слесарь, электрогазосварщик – 19; обвальщик тушек птицы – 15; врач, заведующий ФАП – 15; фельдшер, акушер, медицинская сестра – 14; водитель автомобиля, автобуса, погрузчика, тракторист – 11; воспитатель, психолог – 10 и др. |  |
| **4.** |  **Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников** |
| 4.1 | Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций Кетовского района и отраслевых органов Администрации Кетовского района. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы. | За прошедший год учебными центрами было обучено по охране труда и пожарно-техническому минимуму 168 руководителей и специалистов организаций и предприятий района. |  |
| 4.2 | Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда в организациях района и отраслевых органах Администрации Кетовского района, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы, в установленные действующим законодательством сроки. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы. | По состоянию на 01.01.2022 год работодателями проведена спецоценка рабочих мест в количестве 9283, за 2021 год оценено 118 рабочих мест в трех организациях. |  |
| 4.3 | Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам безопасности, условий и охраны труда, взаимодействия по устранению нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе на объектах повышенной опасности и топливно-энергетического комплекса; по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях и предприятиях Кетовского района. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы. | В 2021 году проведение семинаров, совещаний по вопросам безопасности, условий и охраны труда, взаимодействия по устранению нарушений требований законодательства об охране труда, в районе не проводилось в связи с пандемией COVID-19.  |  |
| 4.4 | Обеспечение санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными производственными факторами. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы. | В результате реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда главным является - обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях – на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Организацией разрабатывается план финансового обеспечения в календарном году предупредительных мер, форма которого предусмотрена приложением к Правилам, разработанный с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным финансирования.Перечень документов необходимых для предоставления санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными производственными факторами:- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников;- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте;- копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории Российской Федерации;- копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно- курортное лечение работников, и (или) счетов на приобретение путевок;- калькуляцию стоимости путевки. |  |
| **5.** | **Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда** |
| 5.1 | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда. |  Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021– 2025 годы. | Проводился мониторинг состояния охраны и условий труда, производственного травматизма и профессиональных заболеваний на территории района. Так же проводилась работа по пропаганде экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий труда, за счет применения скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. |  |
| 5.2 | Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда, количества несчастных случаев на производстве органам государственной власти, органам местного самоуправления для принятия решений, направленных на профилактику производственного травматизма. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы. | Подготавливалась аналитическая информация органам исполнительной власти, осуществляющих отраслевое, межотраслевое управление о состоянии условий и охраны труда на территории района. В 2021 году на территории Кетовского района произошло 9 несчастных случаев на производстве: 7 - легкой тяжести, 1 - тяжелой (ООО «Мастер»), 1 - работник погиб на производстве (ООО «Элемент 45»). Количество несчастных случаев на производстве в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом в 3 раза.  |  |
| 5.3 | Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы. | Доводилась до сведения работодателей информация по вопросам о профилактике производственного травматизма, условий и охраны труда посредством СМИ, Интернета и других средств информирования. Оказывалась консультативная помощь по вопросам охраны труда и трудового законодательства. |  |
| **6.** |  **Предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры** |
| 6.1 | Ежеквартальный мониторинг количества заключенных на территории Кетовского района коллективных договоров | Областное трехстороннеесоглашение междуКурганским областнымПрофсоюзом организацийПрофсоюзов «ФедерацияПрофсоюзов Курганской области», ПравительствомКурганской области иКурганским региональнымобъединением работодателей «Союз промышленников ипредпринимателей» на 2020 - 2022 годы;Трехстороннее соглашение между Администрацией Кетовского района, представителями работодателей и координационным Советом профсоюзов Кетовского района на 2020-2022 годы. | Ежеквартальный мониторинг выполняется Ответственными специалистами Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, результаты анализа направляются в Администрацию Кетовского района.  |  |
| 6.2 | Анализ мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, заключенными на территории Кетовского района | Трехстороннее соглашение между Администрацией Кетовского района, представителями работодателей и координационным Советом профсоюзов Кетовского района на 2020-2022 годы. |  Мониторинг выполнения коллективных договоров заключенных в организациях всех форм собственности на территории Кетовского района осуществляется по итогам прошедшего календарного года Администрацией Кетовского района. В 2021году мониторинг выполнения мероприятий предусмотренных коллективными договорами был выполнен в отношении 16 организаций, заключивших коллективные договоры.Выездные проверочные мероприятия в отношении выполнения условий коллективного договора в организациях проводятся специалистами Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. В 2021 году информация о выявленных фактах невыполнения положений коллективных договоров в Администрацию Кетовского района не поступала. |  |

* 1. **Развитие образования.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

-создание равных возможностей для получения современного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе через развитие вариативных форм оказания дошкольных образовательных услуг. Обеспечена возможность 85,5 % обучающимся обучения в первую смену);

- создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования (на базе МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр» функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования Кетовского района, центр молодёжных проектов и инициатив, муниципальный центр «Российское движение школьников», центр выявления и поддержки одаренных детей, центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи Кетовского района и муниципальный центр по развитию добровольчества в районе);

- обеспечение доступного качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды имеют возможность получать образование);

 - кадровое обеспечение муниципальной системы образования (Комплексный план мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Кетовского района на 2021-2022 годы);

- повышение результативности управления образованием (организована работа Совета руководителей образовательных организаций и районного родительского Совета).

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин недостижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | выполнено |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций (процент), в том числе | % | 90 | 85,5 | 95 | отсутствие свободных мест для обучения в односменном режиме |
| 3.  | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 56 | 56 | 100 | Показатель выполнен  |
| 4.  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 75 | 66 | 88 | Примерно 40 % детей и молодежи, зарегистрированных на территории Кетовского района, проживают, обучаются и занимаются по дополнительным общеразвивающим программа на территории города Кургана |

 **Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| **1** | **Формирование сети образовательных организаций, обеспечивающей доступность качественного общего образования** |
| 1.1. | Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях  | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Ведется строительство двух детских яслей-садов по 140 мест (с. Большое Чаусово, с. Введенское) | Не выполнено, незавершенное строительство яслей-садов (с. Большое Чаусово, с. Введенское) |
| 1.2. | Развитие вариативных форм оказания дошкольных образовательных услуг | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | 100-процентная доступность дошкольного образования для детейв возрасте от 3 до 7 лет | Выполнено |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Построена школа на 1100 мест в с. Кетово. В сентябре 2020 года объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.09.2020 № 45-RU 45508301-15-2020)  | Не выполнено в связи с разногласиями сторон о стоимости объекта  |
| **2.** | **Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования** |
| 2.1. | Реализация комплекса мер по повышению качества | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | С целью повышения качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Кетовскому УНО, в 2021 году реализовались следующие комплексы мер и планы мероприятий: - Комплекс мер, направленный на создание условий для получения качественного общего образований в образовательных организациях Кетовского района со стабильно низкими образовательными результатами, утвержденный приказом Кетовского УНО от 29.12.2020 г. № 3-376;- План мероприятий на 2021-2022 учебный год совместной деятельности куратора и общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты и низкие результаты Всероссийских проверочных работ, утвержденный приказом Кетовского УНО от 14.10.2021 г. №3-362а.В соответствии с вышеуказанными документами в 2021 году проведены мероприятия, направленные на повышение качества общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Кетовскому УНО:- во всех общеобразовательных организациях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты и низкие результаты Всероссийских проверочных (далее – ШНОР), разработаны и реализуются планы мероприятий по повышению качества общего образования. Специалистами УНО данные планы проанализированы, оказана необходимая методическая помощь, в том числе в корректировке планов на 2021-2022 учебный год;- из числа специалистов Кетовского УНО назначены кураторы школ и утвержден план мероприятий совместной деятельности с образовательными организациями, отнесенных к общеобразовательным организациям, показывающим стабильно низкие образовательные результаты по ВПР в 2021 году (приказ Кетовского УНО от 14.10.2021 г. № 3-362а);- организовано и проведено 3 методических семинара для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам повышения качества общего образования (21.10.2021 г.,20.01.2021 г., 18.02.2021 г.);- в рамках учредительского контроля за деятельностью образовательных организаций проведены плановые выездные проверки пяти ОО. По результатам проверок составлены справки, оказана методическая помощь директорам школ по исправлению нарушений, выявленных в ходе проверок;- во всех школах (15 СОШ) с 22.09 по 09.10.2021 г. проведены в 10 классах диагностические работы по программам основного общего образования. Результаты диагностических работ проанализированы, проведены педагогические советы, спланированы мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся;- весной 2021 года (12.03-20.05) в 24 школах проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 4-8 классах в штатном режиме, 10-11 классах в режиме апробации. На основании результатов ВПР школами разработаны планы мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования. Планы проанализированы, оказана необходимая методическая помощь в корректировке данных планов;- на основании приказа Кетовского УНО от 20.02.2021 г. № 3-66 «Об организации, проведении и контроле организации и проведении Всероссийских проверочных работ на территории Кетовского района» специалистами организован контроль за проведением ВПР в 24 общеобразовательных учреждениях, подведомственных Кетовскому УНО. По итогам выездных проверок составлены акты, даны рекомендации по устранению замечаний, нарушений;- в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования организован контроль за проведением итогового собеседования по русскому языку в 9 классах в основной и дополнительный периоды 5 общеобразовательных учреждений: Барабинская, Марковская, Колесниковская, Большечаусовская школы и Кетовская (приказы Кетовского УНО от 26.01.2021 г. №3-21, от 20.02.2021 г. № 3-65); - на аппаратном совещании Кетовского УНО заслушаны руководители школ, показавших стабильно низкие образовательные результаты. Руководители школ, показавших низкие результаты по Всероссийским проверочным работам, в 2020 году (06.2021 г.); - в 2 школах района (Кетовская СОШ, Лесниковский лицей) проведены тренировочные ЕГЭ с учетом выбора учебных предметов выпускниками 2020 года;- в июне 2021 года 7 школами и 5 детскими садами Кетовского района принято участие независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности(далее – НОКО) 12 школ. Результаты НОКО проанализированы и учитываются при организации обучения;- в 2021 году продолжена работа по улучшению материально-технического оснащения учебных кабинетов школ. В рамках национального проекта «Образование» Кетовский район участвует в реализации нескольких региональных проектов.В 2021 году открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Лесниковского лицея, чья деятельность направлена на реализацию общеобразовательных программ основного и дополнительного образования по предметам «Химия», «Физика», «Биология». Для работы Центра приобретены ноутбуки и МФУ, современные цифровые лаборатории по данным предметам, учебные роботы-манипуляторы, образовательные наборы по предметам, микроскопы, датчики и др. на сумму более 1 млн. рублей для реализации образовательных программ по химии, физике и биологии. Обучающиеся не только Лесниковского лицея, но и соседних школ получают необходимые навыки по договору сетевого взаимодействия.Для создания условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной модели («Цифровая образовательная среда») в 2021 году Введенская СОШ № 1 оснащена современным цифровым оборудованием. Объем финансирования составил более 1 млн. рублей. Деятельность школы обеспечена компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением, что позволяет обеспечить модернизацию и развитие системы образования, организовать образовательный процесс с использованием современных технологических и технических процессов.Используя данную технику, школы внедряют новые технологии, в т.ч. электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, что позволит повысить качество образования. | Выполнено |
| **3.** | **Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения** |
| 3.1. | Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | 7 114,27 тыс. рублей из областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий (подпрограмма «Развитие общего образования»)  | Выполнено |
| **4.** | **Использование современных моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, использование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей** |
| 4.1. | Создание электронного сервиса поддержки семей в выборе дополнительных общеобразовательных программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов детей | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Создан раздел «Муниципальный опорный центр Кетовского района» на официальном сайте МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр», размещены 142 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | Выполнено |
| 4.2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, работающих с одаренными детьми в области научного и технического творчества | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В 2021 году 19 педагогических работников, работающих с одаренными детьми в области научного и технического творчества, прошли курсы повышения квалификации. На обучение потрачено 95000 рублей за счет средств областной бюджет.  | План мероприятий выполнен |
| **5.** | **Совершенствование кадрового обеспечения системы образования** |
| 5.1 | Реализация регионального проекта «Педагогический навигатор»  | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В связи с истечением срока реализации проекта «Педагогический навигатор» статус региональной плащадки снят с МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года» и МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.». Приказ Департамента образования и науки Курганской области от 30.11.2020г. №1077 «О снятии статуса инновационной площадки». | План мероприятий выполнен |
| 5.2 | Формирование положительного имиджа педагогического работника через освещение деятельности в средствах массовой информации, участие в конкурсах, фестивалях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, творческих конкурсов с участием педагогических работников; участие в федеральных конкурсах, размещение информации в СМИ и на официальных сайтах Администрации района, Кетовского УНО. Из муниципального бюджета потрачено 90.000 рублей. | План мероприятий выполнен |
| 5.3 | Реализация плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В 2021 году в образовательные организации Кетовского района привлечено 14 молодых специалистов. Молодым специалистам в течение первого года работы после окончания ими по очной форме обучения государственных образовательных организаций высшего образования или профессиональных образовательных организаций, заключившим трудовой договор по педагогической специальности в муниципальной образовательной организации, ежемесячно из муниципального бюджета выплачивается 3000 рублей (в 2021-2022 г.г. – 12 человек). (областной бюджет) 396 тыс. рублей; (районный бюджет) 180 тыс. рублей | План мероприятий выполнен |
| **6.** | **Повышение эффективности управления в сфере образования** |
| 6.1. | Формирование новых организационно-правовых форм и методов управления сферой образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Организована работа Совета руководителей образовательных организаций  | План мероприятий выполнен |
| 6.2. | Привлечение общественного ресурса для развития муниципальной системы образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В районе активно привлекаются к работе с молодыми специалистами общественные и профессиональные организации: Совет старейшин Кетовского УНО, Кетовская территориальная организация Общероссийского Профсоюза образования. 25.10.2021 г. с их участием проведено заседание круглого стола «Как живешь, молодой педагог?», 12.01.2022 г. – встреча ветеранов педагогического труда Кетовского района и молодых специалистов. Районный педагогический клуб «Мудрец» принял активное участие в торжественном приеме и посвящении молодых специалистов в педагогическую профессию на педагогической конференции.Организована работа районного родительского Совета | План мероприятий выполнен |
| 6.3. | Повышение квалификации и переподготовка руководителей образовательных организаций и специалистов органа управления образованием по вопросу управления в сфере образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В 2021 году 22 руководителя образовательных организаций и 4 специалиста Кетовского района прошли курсы повышения квалификации за счет областного бюджета 76700 рублей, муниципального бюджете – 5000 рублей.  | План мероприятий выполнен |

* 1. **Развитие системы культуры**

Информация о достижении поставленных задач

В 2021году в деятельности сферы культуры стала приоритетным реализация следующих двух задач:

**1-развитие новых форм обслуживания населения:** В 2021году в учреждениях культуры применялись новые формы обслуживания населения. Краеведческий проект «Литературная карта Кетовского района»: серия краеведческих чтения в библиотеках Кетовского района, проводимых с участием членов Курганской писательской организации и литературного объединения «Тобол». Организатор - Центральная библиотека. Краеведческий подкаст «Я люблю Кетово»-разработчик Кетовская Детская библиотека. Активная работа учреждений в социальных сетях (концерты, мастер классы, видеоролики, чтение отрывков из произведений и др.). Проведено домами культуры 15400 онлайн мероприятий,809200 просмотров за год.

**2 -укрепление материально-технической базы учреждений культуры:** реконструкция Введенской ДМШ, увеличение площадей на 400кв.м; закуплено новое оборудование для Домов культуры, музыкальных школ, библиотек на сумму 6352,9 тыс.руб; проведены текущие ремонты ДК на сумму 1255,0 тыс.руб.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин недостижения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1. | Охват населения художественным образование от 5-18 лет | % | 8,2 | 5,6 | 68,3 | Ограничение контингента обучающихся по причине недостающих учебных площадей в музыкальных школах, кадровая проблема в сельских ДМШ (Каширино дмш) |
| 2. | Количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | ед | 500,1 | 509,7 | 101,9 |  |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 28,0 | 28,8 | 102,9 |  |
| 4 | Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. жителей | экз | 59,5 | 54,0 | 90,8 | Нет финансирования из районного бюджета |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя | ед | 3,4 | 3,1 | 91,2 | Плановый показатель не выполнен по причине значительных ограничений посещаемости отдельных категорий населения в связи с пандемией (60+; дети) |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1.1 | Развитие историко-краеведческих и литературно-краеведческих маршрутов на территории района. изготовление печатной продукции | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы» | Библиотечной системой разработаны и реализуются два историко-краеведческих маршрута на территории района в селах Сычево и Введенское, изготовлена печатная (рекламная) продукция. |  |
| **2.1** | Содействие в организации концертной деятельности самодеятельным коллективам народного творчества, имеющих звание народный, заслуженный | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы |  Содействие коллективам оказывалось. Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зауралье» Падеринский СДК - п.Юргамыш. г. Курган; Народный самодеятельный коллектив вокальная группа «Росинка» Кетовский РДК - ЦПКо Курган. Белозерска.Народный самодеятельный коллективансамбль русской песни «Родничок» Новосидоровский - Петуховский район., г.Курган. |  |
| 2.2 | Развитие к-д деятельности через организацию концертов для населения, массовых мероприятий, кинопоказов, создание клубных формирований и кружков по интересам | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | В 2021г проведено 8862 мероприятия, работали 416 клубных формирований (создано 3 новых в отчётном году); проведено 620 кинопоказов.Проведен конкурс –фестиваль детского и молодежного творчества «Кетовские таланты» |  |
| 2.3 | Создание условий для творческой самореализации учащихся дмш в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | Учащиеся школ приняли активное участие в международных, всероссийских, региональных и районных конкурсах.196 чел. стали лауреатами конкурсов. В банке одаренных детей Курганской области 147 обучающихся из нашего района | Планируется увеличение набора учащихся в структурном подразделении Кетовской ДМШ- Каширинску ДМШ |
| 2.4 | Поддержка одаренных детей в рамках районного мероприятия «Родник добра и вдохновения», вручение премии 2Надежда» | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | В мае 2021г. проведено районное мероприятие «Родник добра и вдохновения». Состоялось вручение премии «Надежда», 11 детей награждены Дипломами «Лучший ученик года» и премией по 2 тыс. руб. |  |
| **3.1** | Участие работников и учреждений культуры в конкурсах:- на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры;- на получение денежного поощрения лучшими работниками культуры. | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2021-2025 годы». | Участие приняли 2 учреждения и вошли в число победителей. Победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в 2021г стали:Марковская сельская библиотека -110.0 тыс.руб.;Шмаковский сельский Дом культуры -110,0 тыс.руб. |  |
| **4.1** | Проведение традиционных народных фольклорных и обрядовых праздников в муниципальных образованиях Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025годы | Фестиваль «Мы родом из святой Руси», с участием Радуга традиций» в рамках которого проведены фольклорные и обрядовые праздники: День Ивана купал», Золотая зерновушка, «Медовый спас», «Яблочный спас», «Покров». Серия рождественских праздников. Проведен фестиваль для старшего поколения «Кетовские родники» |  |
| 4.2 | Популяризация декоративно-прикладного народного творчества через организацию выставок мастеров. | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | В течение года проведено 64 детских выставки семейного творчества, 34 выставки к 9 мая, в районном Доме культуры проведено 16 выставок мастеров ДПИ. |  |
| **5.1** | Подключение сельских библиотек к электронным ресурсам: -национальной электронной библиотеке;- Президентской библиотеке | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | Библиотеки подключены к электронным ресурсам |  |
| 5.2 | Разработка и реализация социально-значимых проектов развития библиотечного дела. | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы |  Проект «Литературная карта Кетовского района» - серия видеороликов авторов литературного объединения «Тобол». |  |
| **6.1** | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры:-приобретение музыкальных инструментов; ПК и МФУ; видеосистем с экранами; концертных костюмов и специального сценического оборудования, мебели;-проведение текущих, капитальных ремонтов учреждений культуры; -увеличение количества посадочных мест (перепланировка помещений, приобретение и строительство зданий для СДК, реконструкция) | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | В 2021году освоена субсидия по федеральному проекту «Культура малой Родины» на сумму 1500,0 тыс.руб. закуплено световое, звуковое оборудование, мебель и всепогодный уличный экран, который размещен на здании РДК в с.Кетово.В рамках инвестиционной программы завершена реконструкция Введенской детской музыкальной школы, увеличение площадей на 400 кв.м. (22656,0 тыс.руб.)По нацпроекту «Культура» освоена субсидия 4522,5 тыс.руб. Лесниковская ДМШ, закуплено 28 новых музыкальных инструментов, оборудование, мебель и методическая литература. |  |
| **7.1** | Выплата молодым специалистам подъемного пособия в размере 50 тыс. руб, заключившим договоры на работу в учреждении культуры | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2021-2025 годы». | По мере поступления заявок | Не было заявок |
| 7.2 | Выплата надбавки молодым специалистам преподавателям из средств районного бюджета в течение трех лет. | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | Выплата предусмотрена, 6,0 тыс.руб молодым специалистам в течении трех лет. |  |
| **8.1** | Повышение профессионального уровня работников культуры:-аттестация работников;-курсы повышения квалификации;-организация и проведение семинаров, практикумов, методических дней. | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры в Кетовском районе на 2021-2025 годы | Повысили квалификацию 31 работник сферы культуры в т.ч.: 12 педагогов, 11 клубных работников, 8 библиотекарей. Проведено 4 обучающих семинара для работников культуры, десять методических дней. |  |

* 1. **Развитие физкультуры и спорта**

**Информация о достижении поставленных задач**

**Задачи:**

- создание условий для занятий физической культурой и спортом для граждан Кетовского района;

- развитие спортивной инфраструктуры на территории Кетовского района, повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе;

- формирование квалифицированного кадрового состава специалистов физической культуры и спорта Кетовского района;

- создание и эффективное функционирование системы информационно-аналитического, пропагандистского, научно-методического обеспечения сферы физической культуры и спорта в Кетовском районе;

- формирование у различных категорий населения Кетовского района потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО);

- создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе всех общеобразовательных организаций в Кетовском районе;

- развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

**Информация о достижении поставленных задач.**

В районе функционирует 218 спортивных сооружений.

В районе ведут работу 109 работников физической культуры и спорта (увеличение на 9 специалистов).

За 2021 год увеличилось количество человек принявших участие в выполнении нормативов комплекса нормативов ГТО - 1572 человек, из них знаков 989, золотой знак 424 чел, серебряный знак 220 чел, бронзовый знак 345 чел.

В общеобразовательных организациях Кетовского района действует 22 школьных спортивных клуба, которые осуществляют работу с 2464 обучающимися.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин недостижения установленных значений показателей |
| 1. | Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района. | План | факт | % выполнения |
| % | 42,0 | 48,5 | 115 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. | % от норматива | 47,0 | 73,7 | 156 |  |
| 3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта. | чел | 6800 | 5229 | 77 | Требуется дополнительное строительство спортивных объектов |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта. | % | 36,0 | 43 | 119 |  |
| 5 | Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 14,4 | 15,2 | 105 |  |
| 6 | Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района. | % | 80,0 | 92,0 | 115 |  |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района. | % | 18,0 | 26,5 | 147 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района. | % | 8,0 | 19,0 | 237 |  |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе. | % | 70,0 | 88 | 125 |  |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе. | % | 40,0 | 62,0 | 155 |  |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | чел | 28 | 37 | 132 |  |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района. | % | 42,0 | 48,5 | 115 |  |
| 13 | Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области | чел | 7 | 16 | 228 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
|  | Организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно плана физкультурно-оздоровительных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | За 2021 год Комитетом по физической культуре и спорту Кетовского района было проведено 90 районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 5000 человек (местный бюджет).  | Снижение количества мероприятий связано с ситуацией по nCoV-2019. |
|  | Участие в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях спортсменов Кетовского района | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Спортсмены Кетовского района приняли участие в 77 соревнованиях областного масштаба, 8 Всероссийских и 1 международном (местный бюджет).  | Снижение участия связано с ситуацией по nCoV-2019. |
|  | Подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Курганской области, в том числе посредством участия команд ДЮСШ в Спартакиаде спортивных школ Курганской области | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | В 2021 году 16 спортсменов МКОУДО "Кетовская районная ДЮСШ имени Охохонина В.Ф." представляли Курганскую область в составе сборных команд Курганской области. Также спортивная школа участвовала в 7 Спартакиаде спортивных школ Курганской области (местный бюджет). |  |
|  | Обеспечение деятельности регионального центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Центром тестирования «ГТО» Кетовского района в 2021 году продолжился прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». Было проведено 80 мероприятие по тестированию комплекса ГТО, пропаганде здорового образа жизни, классные часы по привлечению к выполнению ГТО, в которых приняли участие около 2700 человек. Всего количество человек, зарегистрированных в электронной базе данных комплекса ГТО 8340 человека. Всего количество человек принявших участие в выполнении нормативов комплекса нормативов ГТО около 1572 человек, из них знаков 989, золотой знак 424 чел, серебряный знак 220 чел, бронзовый знак 345 чел. Сборная команда Кетовского района приняла участие в зимнем областном Фестивале 2021 года Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам Фестиваля наши спортсмены заняли второе место среди команд городов Кургана, Шадринска и муниципальных районов Курганской области.31 марта 2021 года в спорткомплексе им. Горбенко (г. Курган) состоялся II этап зимнего фестиваля среди семейных команд. Семья Мельниковых (Н.Сидоровка) заняли 5 место среди семей Курганской области.3 июня на стадионе «Центральный» им. Брумеля В.Н. г. Курган, прошел областной Фестиваль ГТО среди детских садов Курганской области. Детский сад общеразвивающего вида №3 (Кетово) занял 3 место.29 июня на стадионе «Центральный» им. Брумеля В.Н. г. Курган, прошел II этап областного летнего Фестиваля ГТО. Команда Кетовского района заняла 2 место среди 26 команд Курганской области.  |  |
|  | Участие в областных социально-значимых акций, направленных на привлечение населения Кетовского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом:-«Хочу стать чемпионом»;- «На зарядку, становись!»;- «Я выбираю спорт»;- «О спорт-ты мир» | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Проведено в 2021 году:- Социально значимая акция "Зарядка с Чемпионом" (январь, детские сады)- Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (январь-март, общеобразовательные учреждения Кетовского района)- Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню защиты детей (1 июня, центральный стадион с.Кетово) - Социально-значимая акция «О, спорт, ты – мир!» (июнь)- Эстафета на призы газеты "Собеседник" (май, центральный стадион с.Кетово)- Всероссийская акция "Я выбираю спорт" (август, центральный стадион с.Кетово) - Социально значимая акция "Зарядка с Чемпионом" (сентябрь, общеобразовательные учреждения Кетовского района)- Социально значимая акция «На зарядку становись!» (сентябрь, общеобразовательные учреждения Кетовского района) - Выполнение нормативов ВФСК ГТО в рамках акции "Подтянись к движению" (в течение года)(местный бюджет).  |  |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди взрослого населения Кетовского района и участие в соревнованиях разного уровня | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Проведено: открытое Первенство Кетовского района по футболу, Кубок "Победы" по футболу, Первенство Кетовского района по хоккею, Кубок Главы Кетовского района по футболу, Новогодний турнир по настольному теннису, спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника, Президентские состязания среди муниципальных служащих по выполнению нормативов ГТО, Спартакиада среди работников образования, прием нормативов ГТО у взрослого населения в течение года, участие в областных зимних спортивных играх "Золотой колос"(местный бюджет).  |  |
|  | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки» | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | В районе функционирует 218 спортивных сооружений (183 муниципальных), из них 149 плоскостных спортивных сооружений (145 муниципальных), 5 площадок с тренажерами, 1 стадион, 8 футбольных полей, 29 спортивных залов, легкоатлетический манеж, тир и 2 лыжные базы, на которых проводятся спортивно-массовые мероприятия, тренировки, а также прием нормативов ГТО, а также 23 сезонных катка. |  |
|  | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | В районе ведут работу 109 работников физической культуры и спорта. Это тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования, осуществляющие работу по физической культуре и спорту, учителя физической культуры, преподаватели ВУЗа и специалисты в области адаптивной физической культуры. Все специалисты имеют необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности.  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы: приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Приобретено: Спортивный инвентарь на сумму 87700,00 руб (местный бюджет).  |  |

* 1. **Работа с молодёжью.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, с устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание (на базе МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр» работают: Центр молодёжных инициатив и программ, Центр «Российское движение школьников», Центр выявления и поддержки одаренных детей, Центр патриотического воспитания детей и молодёжи в образовательных организациях Кетовского района и муниципальный центр по развитию добровольчества в образовательных организациях Кетовского района);

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности (участие в течение года в региональной акции «Активный выходной» и молодежной акции «День здоровых дел», а так же различные мероприятия патриотической, экологической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей);

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально - экономической сфере, развитие созидательной активности (участие молодёжи в форумной кампании и грантовых конкурсах);

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи (привлечение молодых семей на мероприятия муниципального и регионального уровней).

 **Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 49 | 52 | 106 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общему количеству молодежи | % | 1400 | 1577 | 108 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общему количеству молодежи |

 **Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятийПлана мероприятий |
| **1.** | **Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность; приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни** |
| 1.1. | Вовлечение детей и молодежи в работу Центра патриотического воспитания Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | 26 января в ФГБОУВО «КГСХА» проведен военно-спортивный конкурс допризывной молодёжи «Снайпер» (участники - 20 юношей и девушек старших классов из 6 школ района). Перед допризывниками выступили: военный комиссар района С.Н. Дюрягин и руководитель ветеранской организации Кетовского ОМВД С.М. Островских. Ветераны ОМВД оказали помощь в судействе конкурса.В конце января во всех школах района были проведены мероприятия Всероссийской акции «Блокадный хлеб», посвященной Дню воинской славы - полному снятию блокады Ленинграда 27 января 1944 года.15 февраля ЦПВ совместно с руководителями местного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» проведен памятный митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.2 марта в селе Кетово прошла районная тактическая игра на местности «Зарница», посвященная 76-летию Великой Побед. В игре приняли участие около 100 детей из 7 школ района. Большую помощь в проведении игры оказали ветераны Кетовского ОМВД и «Союза пограничников Зауралья».С 11 по 20 февраля в дистанционном формате состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа», в котором в составе 20 команд приняли участие более 140 обучающихся из 16 школ района. В судействе и в решении организационных вопросов, помимо педагогов Кетовского ДЮЦ, приняли участие ветераны Кетовского ОМВД. 25 марта 2021 года на базе МБОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» состоялся 3-й слет Местного отделения ВВПОД «Юнармия» Кетовского района. В слете приняли участие 45 делегатов, представляющих 6 юнармейских отрядов общеобразовательных школ района: МКОУ «Введенская СОШ № 1», «Введенская СОШ № 2», МБОУ «Кетовская СОШ», МКОУ «Пименовская СОШ», «Садовская СОШ», «Большечаусовская ООШ».В работе слета также приняли участие: начальник штаба Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» С.С. Палеев, депутат Кетовской сельской думы, представитель Курганского хуторского казачьего общества В.А. Ярушников, члены штаба Местного отделения ВВПОД «Юнармия».В образовательных организациях района в ходе Месячника проведено множество разнообразных мероприятий, в которых приняло участие большинство обучающихся и педагогов школ, ветераны военной службы, ветераны боевых действий, сотрудники МВД, МЧС, ФСИН, родители учащихся. Во всех школах проведены тематические классные часы, посвященные дням воинской славы и памятным датам: - 77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда;- 32-й годовщине окончания выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане;- 77-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;- Дню защитников Отечества.В школах проводились уроки мужества, с приглашением участников боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.В селах района при активном участии добровольческих и юнармейских отрядов, учреждений культуры проведены акции «Дорога к обелиску», «Вахта памяти», «Помоги ветерану», «Письмо солдату», «Подарок ветерану» и др.23 апреля на базе Новосидоровской СОШ проведен районный детский патриотический Фестиваль «Звездочка», в котором приняли участие более 130 обучающихся начальных классов из 14 школ района: Новосидоровской, Кетовской, Введенской №2, Сычевской, Барабинской, Иковской, Каширинской, Менщиковской, Садовской, Шмаковской, Большечаусовской, Колесниковской, Просветской и Лесниковского лицея. В обеспечении мероприятий Фестиваля активное участие приняли РНОО КО «Пограничники Зауралья», ветеранская организация ОМВД по Кетовскому району и участники военно-патриотического отряда «Юный друг пограничника».В мае 2021 г. методистом Звонаревым А.А. представлены материалы для участия в региональном конкурсе проектов походов и экспедиций с обучающимися образовательных организаций Курганской области. За победу в номинации проект поощрен грантом в размере 50000 руб.19 мая 2021 года на базе Кетовского ДЮЦ проведен областной обучающий семинар для педагогов дополнительного образования Курганской области по итогам внедрения дополнительной общеобразовательной программы «Юнармейские туристические маршруты», приняли участие представители Шадринского, Далматовского, Кетовского районов, ГАНОУ КО ЦРСК, Центра патриотического воспитания Курганской области в количестве 22 человека.4-6 июня 2021 г. команда кадет Введенской школы №2 приняла участие в областном слёте-соревновании «Школа безопасности», заняв в общем зачете 2 место;В июне 7 юнармейцев из трех школ района (Кетовская, Большечаусовская, Садовская, Новосидоровская школы) стали участниками профильной смены регионального военно-исторического лагеря им. Четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья», где прошли курс начальной военной подготовки.В период с 1 по 15 июня на базе СОЛКД «Романтика» проведена профильная туристско-краеведческая смена «Юнармейские маршруты», участниками которой стали 50 обучающихся из 8 школ района: Кетовской, Пименовской, Садовской, Введенской №1, Введенской №2, Падеринской, Большечаусовской и Просветской. Прошедшие в ходе смены курс обучения по 1 и 2 модулям дополнительной общеобразовательной программы «Юнармейские туристические маршруты».Во время рабочей поездки 5 августа представителей Главного штаба ВВПОД «Юнармия» в Курганскую область Кетовский ДЮЦ посетили: Егор Зайцев - директор Департамента региональных программ Главного штаба ВВПОД «Юнармия» и Самир Савченко - специалист данного департамента. Участники познакомились с работой местного отделения движения «Юнармия» в Кетовском районе, которую представил руководитель местного отделения.В августе 20 юнармейцев сел Кетово и Садовое с педагогами Кетовского детско-юношеского центра совершили поход 1 степени сложности «Крылатое Зауралье», ставший победителем регионального конкурса проектов и походов в 2021 году. За 4 дня участники преодолели активными способами передвижения пешком и по воде до 30 км, сдали зачеты по туристским навыкам (установка палатки, вязание узлов, разведение костра и др.), совершенствовали свои умения в управлении катамараном. Семинар-совещание с преподавателями-организаторами ОБЖ, кураторами кадетских классов, школьных юнармейских отрядов и военно-патриотических обьединений, традиционно прошел 10 сентября в районном военкомате, на котором обсудили вопросы состояния и перспективы развития патриотического воспитания и подготовки молодых людей к военной службе. Методисты Кетовского детско-юношеского центра рассказали о перспективах взаимодействия с местными отделениями Российского движения школьников и добровольческими, волонтерскими объединениями в интересах патриотического воспитания обучающихся, а также представили методические рекомендации по ряду тем подготовки старшеклассников по основам военной службы, ознакомили с основными направлениями и формами работы школьных музеев и комнат боевой славы.26 сентября кетовские юнармейцы приняли участие в Первенстве Курганской области по спортивному туризму на водных дистанциях. Итоги: на дистанции 2 класса 3 место на четырехместном катамаране среди мужских экипажей, 3 место в командной гонке на дистанции 1 класса, 1 место на двухместном катамаране среди женских экипажей, 1 место на двухместном катамаране среди мужских экипажей.24-26 сентября в МАУ «Оздоровительный комплекс г. Кургана» прошел Чемпионат Курганской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, посвященный Всемирному Дню туризма. За два дня соревнований завоевали 14 медалей: 3 первых места, пять вторых мест и шесть третьих мест. 11 октября 2021 года подведены итоги районного конкурса «Лучший кабинет ОБЖ». В конкурсе приняли участие 8 общеобразовательных школ. Победителями конкурса стали кабинеты ОБЖ МКОУ «Введенская СОШ № 2» и МКОУ «Введенская СОШ № 1 имени Огненного выпуска 1941 года».  15 октября 2021 года в Кетовском детско-юношеском центре прошел районный этап всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ обучающихся «Отечество». В конкурсе приняли участие по номинациям:  *Военная история. Поиск* (изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков):  1. Стрелецкий Артем Дмитриевич, МКОУ «Барабинская СОШ» (работа «Мой прадед – герой»), *Культурное наследие* (изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края):  1. Киселева Ксения Игоревна, МКОУ «Каширинская СОШ» (работа «Гражданственность сквозь века: от В.К. Кюхельбекера до Д.А. Белоусова»), 2. Рожина Вероника Дмитриевна, МКОУ «Пименовская СОШ» (работа «Поэты села Пименовка»),  3. Нестеров Виталий Андреевич, МБОУ «Кетовская СОШ» (работа «Служил России…»);  *Родословие* (изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода):  1. Вишняк Олеся Евгеньевна, МКОУ «Пименовская СОШ» (работа «Моя бабушка в истории моей семьи»), *Великая Отечественная война* (изучение событий 1941-1945 годов; хода боевых действий, исследование мест боев, боевого пути соединений, сформированных в родном крае, героических действий земляков):  1. Кузин Станислав Андреевич, МКОУ «Введенская СОШ № 1» (работа «История формирования и боевой путь 751-го стрелкового полка»);  *Историческое краеведение* (изучение истории родного края за все время, доступное по вещественным и документальным памятникам). В рамках этой тематики может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исторических процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих событиях и процессах):  1. Менщикова Алена Владимировна, МКОУ «Менщиковская СОШ» (работа «Эхо гражданской войны»).  Победителями конкурса в своих номинациях стали Вишняк Олеся, Кузин Станислав, Менщикова Алена, Стрелецкий Артем, Киселева Ксения. Они приняли участие в областном этапе конкурса.  29 октября 2021 года на базе Кетовского детско-юношеского центра состоялось методическое совещание руководителей школьных музейных образований Кетовского района, посвященное организации и планированию работы школьных музеев в 2021-2022 учебном году.  В совещании приняли участие руководители школьных музейных образований Кетовского района, методисты Кетовского детско-юношеского центра, председатель молодежной казачьей организации Курганской области В.А. Ярушников. В ходе совещания руководители школьных музеев заслушали и обсудили доклад методиста МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр» А.А. Глухих об основных направлениях деятельности школьных музейных образований в 2021-2022 учебном году. Ими были внесены предложения по улучшению работы школьных музеев.  С методическими рекомендациями по различным вопросам организации работы школьных музеев перед участниками совещания выступили методисты Кетовский детско-юношеский центр Г.В. Колесникова и Т.Н. Недокушева. Вопросы взаимодействия руководителей школьных музеев с молодежными, ветеранскими и другими общественными объединениями раскрыл в своем выступлении В.А. Ярушников. В заключение руководителям школьных музеев был предложен раздаточный материал, включавший план основных мероприятий Центра патриотического воспитания детей и молодежи МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр» на 2021-2022 учебный год, методические разработки по проведению мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.  22-29 ноября 2021 г. В Кетовском детско-юношеском центре проведен районный этап Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница». Из-за коронавирусных ограничений игра была проведена в дистанционном формате. В соревнованиях и конкурсах игры приняли участие команды 10 общеобразовательных школ Кетовского района. В составе команд выступали обучающиеся в возрасте 11-13 лет. В программу районного этапа игры были включены конкурсы: «Страницы истории Отечества», «Красив в строю – силен в бою», «Огневой рубеж», «Готов к труду и обороне», «Первая помощь». По итогам районного этапа победителем стала команда МКОУ «Введенская СОШ № 2», второе место заняла команда МБОУ «Кетовская СОШ имени контр-адмирала Иванова В.Ф.», третье место – команда МКОУ «Пименовская СОШ имени Героя Советского Союза Печенкина Е.Н.».  4 декабря 2021 года на базе Кетовского детского центра проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. В нем приняли участие 23 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных школ Кетовского района.  |  |
| 1.2. | Пропаганда культуры здорового образа жизни | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | С целью формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного и студенческого спорта во всех школах района созданы школьные спортивные клубы, по следующим видам спорта: лыжи, футбол, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, тхеквандо, тяжелая атлетика, волейбол, пионербол, ритмика, каратэ, лыжи, коньки, теннис, хоккей, гиревой спорт, а так же подвижные спортивные игры, пожарное и военное дело, туризм и юный кадет. 2464 обучающихся посещают спортивные клубы.Подведены результаты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 601 обучающихся выполнили нормативы ВФСК ГТО среди обучающихся.В рамках районной спартакиады обучающихся прошли соревнования по следующим видам спорта: осенний кросс, шахматы, туризм, футбол, баскетболу. |  |
| **2.** | **Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района** |
| 2.1.  | Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Особое внимание уделяется развитию молодежных общественных объединений и движений в целях повышения социальной активности детей и молодежи. Кетовский район активно участвует в реализации волонтерского движения, на сегодняшний день созданы 72 волонтерских отряда по направлениям деятельности: в области образования, в сферах гражданско-патриотического воспитания, здравоохранения, социальной поддержки и социального обслуживания населения, культуры, физической культуры и спорта, охраны природы, развития городской среды и туристической деятельности, а также «серебряное» и корпоративное добровольчество. Общее количество волонтеров в Кетовском районе за 1 квартал 2021 года составило 1452 человек.На базе Кетовского детско-юношеского центра сформирован муниципальный штаб волонтеров по оказанию помощи людям в ситуации распространения коронавируса. 8 апреля на торжественном открытии  районного Дома культуры вручены Благодарственные письма Главы Кетовского района 7 волонтерам, принявшим активное участие в реализации Общероссийской акции взаимопомощи [#МыВместе](https://vk.com/feed?section=search&q=%23МыВместе) на территории района.В июне 2021 года под девизом «Дети – детям. Равенство возможностей» прошла X ежегодная всероссийская добровольческая акция «Добровольцы – детям», направленная на поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.С 7 - 27 июня прошло единое мероприятие Всероссийской акции – челлендж «Три шага». Специалистами волонтерского центра организованы следующие мероприятия для детей: уличная игровая программа, мастер-класс по изготовлению подарков, турнир по настольной игре, игра «Тайная комната».Волонтеры объединения Кетовского ДЮЦ в период с октября по декабрь 2021 г. провели мероприятия: - с целью популяризации добровольческой деятельности прошел флешмобы «Будни волонтера» и «День добровольца»- акции «Елка добра», «Зарядись экологией». |  |
| 2.2. | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | 2. Областной конкурс лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений и представителей органов самоуправления «Лидеры нового поколения - 2021»3. Конкурс на присвоение звания лауреата областной молодежной премии (областной бюджет)4. Конкурс на присвоение звания лауреата районной молодежной премии (25 000 рублей) |  |
| **3.** | **Укрепление партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних** |
| 3.1. | Организация и проведение районных и областных мероприятий (конкурсы, в том числе интернет-конкурсы, фестивали, акции, флэшмобы, выставки, семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, чтения) по приоритетным направлениям воспитательной деятельности | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В январе и в марте 2021 года организованы и проведены 2 профильных смены «Школа актива Кетовского района», где реализованы образовательные программы «Подготовка помощников вожатых», «Смех по весне», «Lego лето», на сменах обучились 150 участников. В рамках Школы актива были проведены 2 турнира: турнир по интеллектуальным играм «Кетовская сова-2021», в котором приняли участие 14 школьных команд с общим количеством 90 обучающихся и турнир команд КВН «Смех по весне» - 15 обучающихся. С сентября 2020 г. по май 2021 г. на базе Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курганской области реализуется социальный проект «Дверь в Лето» (КОМОД «Ступени»). Основная цель проекта – вовлечение в социально-активную деятельность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.Проект «Дверь в Лето» реализуется благодаря  областной субсидии из областного бюджета на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году и финансированию  в рамках конкурса проектов среди молодёжных общественных объединений Курганской области.16 апреля в РДК села Кетово прошла четвертая полуфинальная игра Областного чемпионата сельских команд КВН «Веселый гусь - 2021».  За победу и путевку в финал боролись 4 команды: «Экстрим» (Белозерский район), «Александр Александрович» (Садовская школа - Кетовский район), "Шалтай балтай" (Притобольный район) и «Лесниковские хлопцы» (Лесниковский лицей - Кетовский район) – которые прошли в финал игры.28 апреля состоялся финал Областного чемпионата, в котором приняли участие 4 команды КВН, победители зональных игр: «Без паники» (Куртамышский район), «Район» (Шадринский район), «Даня» (Лебяжьевский район), «Лесниковские хлопцы» (Кетовский район). Победителями игры стала команда Лесниковского лицея.В Региональном конкурсе проектов молодежных и детских общественных объединений Курганской области - проект по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних в условиях уличной среды «Улицы детства» КОМОД «Ступени» стал победителем, получив 50 000 руб. (проект реализовывался на базе СОЛКД «Романтика» с июня по июль 2021 г.). |  |
| **4.** | **Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики** |
| 4.1. | Обучение и повышение квалификации педагогических кадров и специалистов органа управления образованием по вопросам работы с молодежью | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | В 2021 году 8 педагогических работников 2 специалиста Кетовского УНО прошли обучение и курсы повышения квалификации по вопросам работы с молодежью. Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций в пределах установленной компетенции (областной бюджет) 10 тыс. рублей.  | План мероприятий Выполнен |
| 4.2. | Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | На территории Кетовского района в 19 образовательных организациях реализуется движение РДШ (Российское движение школьников), с общим количеством активистов движения - 701. Реализованы Всероссийские акции: День Книгодарения, 23 февраля, 8 марта, День Счастья с общим охватом 2 574 участников.В январе активисты РДШ Лесниковского лицея приняли участие во Всероссийском марафоне [#ДомашкаРДШ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23ДомашкаРДШ) и вошли в 20 победителей. В феврале Лесниковский лицей принял участие в зимнем этапе Комплекса онлайн мероприятий военно-патриотического направления РДШ, из 52 команд, участвовавших в мероприятии, занял 11 место по России. В феврале прошел квест ко Дню защитника Отечества, команда лицея вышла на 2 место по России.В марте команда приняла участие в онлайн-квизе, посвященный женщинам-героям [#РДШ\_ ВПН\_Онлайн](https://vk.com/feed?section=search&q=%23РДШ_ВПН_Онлайн) и заняли 4 место. С целью укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом в апреле 2021 г. прошел районной этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты РДШ». В фестивале приняли участие 36 обучающихся из 6 ОО Кетовского района: Введенская школа №1, Лесниковский лицей, Колташевская, Падеринская, Митинская Кетовская школы. Места распределились: 1 место - Лесниковский лицей, 2 место - Кетовская школа, 3 место - Падеринская школа.24 ноября 2021г. прошел II районный Шахматный турнир Российского движения школьников в Кетовском районе, в нем участвовало 39 участников. Итоги: 1 место - Лесниковский лицей. 2 место - Кетовская СОШ. 3 место - Лесниковский лицей. Лучшими на отдельных досках стали:-1 доска: 1 место - Поздняков Александр (Лесниковский лицей — 1); 2 место - Колосов Никита (Кетовская СОШ — 1); 3 место - Веселов Владислав (Введенская СОШ №2);-2 доска: 1 место - Худин Владимир (Кетовская СОШ – 1); 2 место - Вовненко Александр (Лесниковский лицей – 1); 3 место - Крылов Александр (Кетовская СОШ – 2);-3 доска: 1 место - Пустотина Наталья (Иковская СОШ – 1); 2 место - Зыкова Анастасия (Лесниковский лицей – 2); 3 место - Палий Полина (Лесниковский лицей – 1).В апреле команда Лесниковского лицея стали участниками областного этапа Всероссийского Шахматного турнира на кубок РДШ, заняли 1 место и представили Курганскую область на окружном этапе в мае, где заняли 3 место. |  |
| 4.3. | Развитие информационного поля, благоприятного для развития молодежи | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | Подготовка информации о проводимых мероприятиях на территории Кетовского района и Курганской области для официальных сайтов:- Администрации Кетовского района;- Управление народного образования Администрации Кетовского района;- МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр»;- КОМОД «Ступени»- Молодежного портала Зауралья Prospekt45 |  |
| **5.** | **Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания** |
| 5.1. | Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики»  | С целью поддержки семейного воспитания, создания условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания в 3 общеобразовательных организациях Кетовского района действуют «Советы отцов». «рейды родителей совместно с педагогами по соблюдению ФЗ № 120 и Закона Курганской области № 458»; «Жестокое обращение с детьми», «Ответственность родителей за ДТП», «Как защитить себя и своего ребенка в сети интернет», «Меры пожарной безопасности в быту и действиям в случае возникновения пожара»).  |  |

1. **Обеспечение устойчивого экономического роста.**

**2.1 Развитие агропромышленного комплекса**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

**-** повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сельских территорий;

**-** проведение технической и технологической модернизации агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности АПК;

- увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производство качественных продуктов питания;

- содействие развитию сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, создание условий для расширения производства через поддержку инвестиционных проектов, и повышению их доходности, расширение доступности средств господдержки;

- повышение эффективности использования земельных, трудовых, сырьевых ресурсов;

- содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности;

- обеспечение занятости, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях;

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции, продвижение сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональные рынки;

- повышение роли науки, инновационной деятельности, квалификации кадров, сохранение и создание новых рабочих мест.

В ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф. завершено строительство двух животноводческих помещений для содержания 1500 голов овец. ЗАО «Картофель» завершил строительство и ввел в эксплуатацию дополнительную систему орошения на площади 106 га стоимостью 16 млн.руб., за 2019-2021 годы предприятием система орошения увеличена до 605 га, завершено строительства склада для хранения картофеля на 10 тыс.тонн сметной стоимостью 16 млн.руб. Проведена в ООО «Курганский свиноводческий комплекс» реконструкция 1-го помещения на 90 основных свиноматок, инвестиции составили 80 млн. руб. Начата в ООО «Курганское» реконструкция цеха по переработке мяса, объем инвестиций составит 100 млн. руб., в т.ч. в 2021 году освоено 22,3 млн.руб. Также ведется строительство свинокомплекса на 1340 голов свиноматок с объемом инвестиций 1080,0 млн.руб., в 2021 году освоено 100 млн. руб.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | % | 96,9 | 93,7 | 99,8 | Сложные климатические условия-сильные атмосферная и почвенная засухи |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 94,6 | 94,2 | 99,5 | Сложные климатические условия-сильные атмосферная и почвенная засухи |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства | % | 99,2 | 99,8 | 100,6 |  |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1 | Ввод в оборот неиспользованной земли, сдача в аренду сельскохозяйственным производителям невостребованных долей. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Ведено в оборот- 123 га.Сдано в аренду-600 га |  |
| 2 | Увеличение урожайности | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий составила 15,3 ц/га., уменьшилась на 5 % (2020 год – 16,1 ц/га. ) в бункерном весе. Урожайность овощей - 376 ц/га, снизилась на 10% (2020 год - 416,5 ц. с 1 га). Урожайность картофеля - 208 ц/га, снизилась и составила 5,2 % от 2020 года (219,3 ц/га) . | На урожайность повлияли сложные климатические условия-сильные атмосферная и почвенная засухи |
| 3 | Строительство новых животноводческих ферм | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Построено четыре животноводческих помещений: 1 для крупно - рогатого скота мясного направления на 50 голов, 1 молочная ферма до 28 коров, 2 для содержания овец на 1500 голов |  |
| 4 | Увеличение емкостей хранения зерна и овощей | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | В ЗАО «Картофель» построен склад для хранения картофеля на 10 тыс.тонн |  |
| 5 | Ежегодное проведение курсов повышения квалификации | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации на базе ГБУ «КГСХА» |  |
| 6 | Проведение производственных совещаний и семинаров с работниками АПК | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | В марте 2021 года проведено зональное агрономическое совещание по проведению весенне-полевых работ. |  |
| 7 | Увеличение объемов и количества производства продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Увеличение отгруженной продукции на 125% |  |
| 8 | Расширение ассортимента продукции переработки | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Увеличение на 3 единицы (сыры трех сортов) |  |
| 7 | Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе метров для молодых семей и молодых специалистов;ввод в действие общеобразовательных учреждений; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; ввод в действие распределительных газовых сетей; ввод в действие локальных водопроводов; реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | В 2021 году в рамках государственной программы Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской области» обустроена площадка накопления твердых бытовых отходов в Митинском сельсовете (632,048 тыс. руб.), построена аллея в Менщиковском сельсовете (692,773 тыс.руб.), газифицировано два населенных пункта: д. Новая Затобольная и с. Темляково. Общая стоимость составила 6,78 млн. руб., протяженность 7,3 км. (средств федерального бюджета 6,64 млн.руб., областного бюджета 67,13 тыс.руб., местного бюджета 68,97 тыс.руб.). |  |

* 1. **Развитие промышленности**

Задачи:

- обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства за счёт эффективного использования и развития имеющегося промышленного потенциала, создания новых производств и предприятий.

Промышленность Кетовского района представлена 85 предприятиями (2020 год -89), из них 4 крупных и средних.

Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами, деятельности которых являются обрабатывающие производства. Их доля в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составляет более 70 %.

За январь – декабрь 2021 года отгружено продукции на 2064,2 млн. руб., или 117,1% в действующих ценах к 2020 году. Индекс промышленного производства составил 99,2 % к 2020 году.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 102 | 99,2 | 97,2 | Причиной снижения показателя стало уменьшение объемов промышленного производства, спроса на энергоресурсы, в связи с ограничениями введёнными в связи с пандемией  |

 **1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1.1 | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области в области развития промышленной сферы | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и других программ в промышленной сфере;Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Осуществляется системный мониторинг деятельности промышленных предприятий. Ежеквартально готовится справка о развитии промышленности в районе. Справка о социально-экономическом развитии района размещается на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно – коммуникационной системе «Интернет» |  |
| 1.2 | Системный мониторинг деятельности промышленных предприятий |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы направленной на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. | Проводятся разъяснительные работы, направленные на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. Необходимые материалы для организации бизнеса размещены на официальном сайте Администрации Кетовского района. Продолжает работу информационно – консультационный центр при Администрации Кетовского района. |  |
| 1.4 | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства (формирование и предоставление земельных участков, сдача в аренду или продажа в собственность помещений находящиеся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства). | Субъектам малого и среднего предпринимательства в течение 2021 года посредством проведения аукционов предоставлены в аренду и проданы в собственность земельные участки, посредством проведения аукционов 12 ед, 627 341 м2. |  |
| 1.5 | Поддержка малого и среднего пред-принимательства в промышленной сфере | Субъекты предпринимательства на постоянной основе информируются о мерах поддержки оказываемых на территории области. В 2021 году выдано 11 положительных заключений на реализацию бизнес-планов, 52-претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов. |  |
| 1.6 | Содействие организациям в подготовке и участии в выста-вочно-ярмарочной деятельности |  | Во всех муниципальных образованиях района определены места для праздничной торговли, в районе работают 9 постоянных ярмарок и ярмарок выходного дня.  | В связи с пандемией в 2021 году выставочная деятельность была приостановлена |
| 1.7 | Содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах |  | В 2021 году выдано 11 положительных заключений на реализацию бизнес-планов, 52-претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов |  |
| Организация информационного взаимодействия и рабочих контактов с потенциальными инвесторами в промышленном секторе и внедрение механизмов сопровождения инвестпроектов |
| 2.1 | Организация совещаний и «круглых столов» с руководителями промышленных предприятий | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Руководители промышленных предприятий и индивидуальные предприниматели приглашаются на заседания Общественного Совета по инвестиционной деятельности и развитию малого предпринимательства. В 2021 году проведено 1 заседания Совета. |  |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов в промышленной сфере |  | В районе разработан План комплексного развития территории Кетовский район. Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов. Специалисты Администрации района выезжают на место для решения возникающих проблем и для наблюдения за ходом реализации инвестпроекта. |  |

* 1. **Развитие предпринимательства**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;

- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

- создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию инновационного предпринимательства.

Разработана муниципальная программа и утверждена Постановлением Администрации Кетовского района №1750 от 24.11.2020г. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2022-2027 годы».

Проведено 2 заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района.

Администрацией Кетовского района в текущем году проводилась работа по развитию и поддержке субъектов малого предпринимательства:

Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций;

- 11-ти субъектам малого и среднего предпринимательства выданы положительные заключения о наличии возможностей и условий реализации на территории района инвестиционных проектов.

- 52-ти претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов.

На официальном сайте Кетовского района <http://ketovo45.ru/> и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района на постоянной основе: - обновляется информация о мерах поддержки СМСП. Размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», конкурсах, семинарах, форумах для СМСП.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 0 | 0 | Снижение произошло за счёт закрытия и снятия с налогового учета юридических лиц  |
| 2. | Рост заработной платы на малых и средних предприятиях  | % | 5 | 1 | 20 | В связи с COVID-19 произошли ограничения при работе малых и средних предприятий |
| 3. | Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 0,7 | 70 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
|  **1.** |  **Развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Кетовского района в получении мер государственной поддержки | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | В Кетовском районе разработан «План комплексного развития территории Кетовского района». В 2021 году в процессе реализации находилось 33 инвестпроектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 11 из которых на сопровождении в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».Проведены конкурсы «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающей территории предприятий, организаций розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на территории Кетовского района Курганской области.В конкурсе приняли участие предприятия, организации розничной торговли и бытового обслуживания, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляющие свою деятельность на территории Кетовского района.Победителям данного конкурса вручены благодарственные письма и денежные вознаграждения:- за 1 место – 7 тысяч рублей;- за 2 место – 5 тысяч рублей;- за 3 место – 3 тысячи рублей.«По благоустройству прилегающих территорий объектов бизнеса, предприятий, организаций розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, осуществляющих деятельность на территории Кетовского района». Участие в конкурсе приняли 10 субъектов малого и среднего предпринимательства.-7-ми субъектам малого и среднего предпринимательства выданы положительные заключения о наличии возможностей и условий реализации на территории района инвестиционных проектов.- 35-ти претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов. |  |
| 1.2. | Организация работы информационно-консультационного центра | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021годы». | Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района главным специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций. Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.Информирование организовано на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района, а также на официальном сайте Администрации Кетовского района | она |
| 1.3. | Организация работы Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | Проведено 2 заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при Главе Кетовского района  |  |
|  **2.** |  **Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | В связи с ограничениями по COVID – 19 семинары не проводились | Не выполнено |
|  **3.** |  **Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике** |
| 3.1. | Информирование населения района о действующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путём размещения информации на официальном сайте Администрации Кетовского района и в СМИ.Популяризация предпринимательской деятельности и развитие молодежного предпринимательства в Кетовском районе | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | На официальном сайте Кетовского района <http://ketovo45.ru/> и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района на постоянной основе: - обновляется информация о мерах поддержки СМСП;-размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, Фондом «Инвестиционное агентство Курганской области», конкурсах, семинарах, форумах для СМСП. |  |
| 3.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно- правовых актов путем проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА» размещаются издаваемые НПА затрагивающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. Все субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность принимать участие в обсуждении НПА, вносить свои предложения и рекомендации в процессе разработки НПА. |  |
| 3.3. | Приведение нормативных правовых актов Кетовского района в соответствие с действующим законодательством. | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | Постановлением Администрации Кетовского района №1750 от 24.11.2020г. «О продлении срока действия муниципальной программы Кетовского район «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Кетовского района от 24 декабря 2014 года № 3313 откорректированы объёмы финансирования, продлено действие муниципальной программы на один год. |  |
|  **4.** |  **Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства** |
| 4.1. | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки среднего и малого предпринимательства, обеспечение результативности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;- Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | Продолжил работу районный информационно - консультационный центр поддержки предпринимательства, в 2021 году обратился 1 человек, который получил необходимую консультационную и практическую помощь. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |

1. **Комфортная среда для жизни.**

**3.1 Развитие потребительского рынка.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе и в условиях экономического кризиса;

- обеспечение качества товаров и услуг и безопасность их предоставления; а также недопущения ввоза на территорию и попадания в оптовую и розничную торговлю контрафактной продукции, представляющей угрозу жизни и потери здоровья, в особенности суррогатов алкоголя;

- обеспечение доступа к товарам и услугам всех социальных групп населения муниципального образования Кетовский район;

- поддержка местного производителя потребительских товаров и услуг.

- с учетом труднодоступности (торговля в отдаленных и малонаселенных) ряда территорий муниципального района, необходимо уделить особое внимание мобильной торговле, которая в некоторых случаях является единственной возможностью удовлетворить спрос современного потребителя.

Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Кетовского района Курганской области на 2017-2022 годы. (Постановление Администрации Кетовского района от 25.08.2021 года № 1282 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 08.12.2016г. №3196 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кетовского района Курганской области на 2017-2022 годы»).

На официальном сайте размещается информация, касающаяся торговой деятельности и изменений,  внесенных в Федеральное законодательство. На постоянной основе организовано информирование на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей  | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| План | факт | темп роста |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 102 | 111,5 | 109,3 |   |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана  |
|  **1.** | **Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов торговли в целях обеспечения доступности социально значимых продовольственных товаров для населения** |
| 1.1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Розничной торговлей занимаются 211 субъектов предпринимательства в 253 торговых точках. Общая торговая площадь 20592,70 кв.м. Обеспеченность населения района площадями торговых объектов составляет – 109,0 %, на 1000 жителей приходится 329,9 кв. метров (при норме 302,7 кв. м).На территории Кетовского района определены 30 мест для проведения ярмарок, из них 9 – постоянно действующие. |  |
| 1.2. | Создавать условия для открытия новых, реконструкции, модернизации существующих объектов розничной торговли | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | СМП предоставлены в аренду и проданы в собственность земельные участки, посредством проведения аукционов - 12 ед., площадью 627341 кв.м. |  |
|  **2.** | **Создание условий для роста предпринимательской активности, учитывающей предпочтения потребителей и** **стремление граждан к комфортным условиям** |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | На официальном сайте размещается информация, касающаяся торговой деятельности и изменений,  внесенных в Федеральное законодательство. На постоянной основе организовано информирование на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района.Семинары не проводились в связи с введенными ограничениями по COVID - 19 |  |
| **3.** | **Создания условий для развития торговли и максимально полного удовлетворения потребительского спроса и создания** **нормативно-правовой базы, устанавливающей прозрачные и стабильные правила** |
|  3.1. | Продажа и предоставление в аренду земельных участков, предоставление в аренду пустующих площадей муниципального имущества для ведения торговли и оказания услуг общественного питания, бытовых услуг | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | СМП предоставлены в аренду и проданы в собственность земельные участки, посредством проведения аукционов - 12 ед., площадью 627341 кв.м. |  |
| 3.2. | Осуществление муниципального контроля в сфере торговли, продажи алкогольной продукции | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | В сфере торговли, продажи алкогольной продукции не проводились плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внеплановые проверки в области торговой деятельности на территории Кетовского района осуществляются по заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления. Таких заявлений в Администрацию Кетовского района не поступало, в связи с этим муниципальный контроль не осуществлялся. |  |

**3.2 Развитие инфраструктур (коммунальной, транспортной, газификация).**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

 - комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение надежности и эффективности ее функционирования, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения;

- повышение уровня благоустройства жилых домов;

- бесперебойное предоставление коммунальных услуг;

- формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения без разрывов и круглогодично доступной для населения;

- обеспечение плановости в проведении проектно-изыскательских работ;

- повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Кетовского района, соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение срока службы дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования местного значения Кетовского района;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий, дорожно-строительной техники;

- осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;

- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

- внедрение экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

- повышения эффективности использования природного газа.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | Факт | % выполнения |
| 1. | Уровень газифицированных населенных пунктов | % | 64,47 | 68,0 | 105,5 |  |
| 2. | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | 525,59 | 533,69 | 101,5 |  |
| 3 | Протяженность **тепловых и паровых сетей** в двухтрубном исчислении | км | 75,51 | 75,11 | 99,5 | Не завершено строительство объекта, изменена схема подключения объекта к тепловой сети. |
| 4 | в том числе нуждающихся в замене, % от общей протяженности | % | 11,4 | 15,3 | 75,5 |  |
| 5 | Одиночное протяжение уличной **водопроводной сети** | км | 141,52 | 94,18 | 66,5 | Не сдан в эксплуатацию водопровод в с. Кетово |
| 6 | в том числе нуждающейся в замене, (% от общей протяженности) | % | 13,88 | 20,63 | 66,9 |  |
| 7 | Одиночное протяжение уличной **канализационной сети** | км | 27,75 | 25,45 | 91,7 | Строительство системы водоотведения в с.Кетово перенесено на 2024 год, проектирование системы водоотведения на 2023 год |
| 8 | в том числе нуждающейся в замене, (% от общей протяженности) | % | 37,4 | 11,49 | 30,7 |  |
| 9. | Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км.на 1000 км2 | 196,9 | 194,2 | 90,9 | Осуществляется только ремонт существующих дорог без строительства новых |
| 10. | Плотность транспортного обеспечения населения | км.на 10 000 населения | 103,9 | 103,96 | 100,1 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия(с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1 | Строительство модульных газовых котельных. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | 1 котельная в п. Усть-Утяк стоимостью 7200 по федеральной программе |  |
| 2 | Перевод на автономное отопление (газ) отдельно стоящего жилья в с. Кетово, пос. Старый Просвет, с. Введенское, с. Садовое, п. Введенский, с. Иковка, с. Просвет, с. Бараба, с. Сычево и другие населенные пункты,с.Темляково, д. Становое. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | нет |  |
| 3 | Строительство школы на 1100 мест, с. Кетово. | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Строительные работы на объекте завершены, ведется выкуп объекта. | Финансирование для выкупа объекта в 2021 году предусмотрено в недостаточном количестве. |
| 4 | Предпроектные работы по строительству детского сада-ясли на 140 мест, с. Кетово, Кетовского района. | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года |  |
| 5 | Предпроектные работы по строительству системы водоотведения с.Кетово | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | В 2019 году выполнен комплекс предпроектных работ. Определены основные решения системы водоотведения с. Кетово. Определена стоимость проектирования объекта. Администрацией Кетовского района сделана заявка на выделение средств.  | Положительного ответа по заявке на выделение средств на проектирование объекта система водоотведения с. Кетово не поступало. |
| 6 | Строительство открытой площадки для хоккея с шайбой в с. Кетово. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы.Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | В 2019 году выполнена установка хоккейного корта, объект принят в эксплуатацию. |  |
| 7 | Снижение к 2020 г. энергоемкости муниципального продукта Кетовского района. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | В образовательных учреждениях Кетовского района установлено в 2021 году - 15 приборов учета тепловой энергии за счет средств местного бюджета |  |
| 8 | Обеспечение приборами учета потребителей энергии, до уровня 100 % от общего количества потребителей энергетических ресурсов. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | 82% |  |
| 9 | Привлечение частных операторов на рынок жилищно-коммунальных услуг. Содействие в реализации инвестиционных проектов. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года.Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | В 2021 году не привлекались.Для содействия в реализации инвестиционных проектов привлечено ЗАО Картофель в строительство Детского сала в с. Митино в 2023 – 2024 годах по программе КРСТ |  |
| 10 | Предоставление в аренду или концессию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Заключено предварительное соглашение по предоставлению ООО «Тепловодосети» в аренду объектов коммунальной инфра-структуры в п. Усть-Утяк находящихся в муниципальной собственности  |  |
| 11 | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Проведены работы по восстановлению уличного освещения в 4 сельсоветах (Кетовский, Колташевский, Митинский, Шмаковский) на сумму 1 685 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидий из Дорожного фонда Курганской области 1669 тыс.руб.). Произведены работы по текущему обслуживанию и замене светильников в 10 сельсоветах на сумму 655 тыс. руб., заменен 131 светильник. |  |
| 12 | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строи-тельство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглого-дичного транспортного сообщения | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». |  |  |
| 13 | Улучшение организации движения и повышение его безопасности путем установки дорожных знаков, ограждений и нанесения разметки, устройство съездов | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | В 2021 году отремонтировано 8 972 км уличного фонда в 4 сельсоветах (Кетовский, Железнодорожный, Введенский и Большечаусовский) на сумму 42 176 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидий из Дорожного фонда Курганской области 40 067 тыс.руб.). Произведены работы по текущему обслуживанию дорожного фонда Курганской области на сумму 23,2 млн. руб. |  |
| 14 | Применение битумоминеральных открытых смесей | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». |  |  |
| 15 | Строительство Детского сада-ясли на 140 мест в с. Кетово | Инвестиционная программа Курганской области. | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года |  |
| 16 | Строительство Сети газораспределения в с. Темляково | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. В 2021 году выполнено подключение абонентов. |  |
| 17 | Строительство Сети газораспределения в с. Новая Затобольная | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2020 года. В 2021 году выполнено подключение абонентов. |  |
| 18 | Строительство Сети газораспределения в с. Пименовка | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2021 года. В 2022 году будет выполнено подключение абонентов. |  |
| 19 | Строительство Сети газораспределения в с. Логовушка | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Строительство объекта завершено. Объект будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2022 года. В 2022 году будет выполнено подключение абонентов. |  |
| 20 | Строительство водопровода вс. Большое Чаусово | Инвестиционная программа Курганской области. 2020 – 2023 | В рамках программы «Чистая вода» выполнено бурение разведочно-эксплуатационной скважины на сумму 600 тыс. руб | На 2020 и 2021 год средств на проектирование и строительс-тво водопровода по инвестици-онной программе не выделено |
| 21 | Строительство Детского сада в с. Большое Чаусово | Инвестиционная программа Курганской области. 2020 – 2023 | Строительство объекта ведется. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году |  |
| 22 | Строительство Спортивной площадки в с. Иковка | Инвестиционная программа Курганской области. 2020 – 2023 | Строительство объекта с 2020 года завершено в 2021 году. Объект введен в эксплуатацию  |  |
| 23 | Строительство Спортивной площадки в с. Введенское  | Инвестиционная программа Курганской области. 2020 – 2023 | Строительство объекта завершено в 2021 году. Объект введен в эксплуатацию  |  |
| 24 | Строительство Спортивной площадки в с. Большое Чаусово | Инвестиционная программа Курганской области. 2021 – 2024 | нет | На 2021 год средств на строительство по инвестицион-ной программе не выделено |
| 25 | Строительство Детского сада-ясли на 80 мест в с. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. 2021 – 2024 | Строительство объекта ведется. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году |  |
| 26 | Строительство Спортивной площадки в с. Колташево | Инвестиционная программа Курганской области. 2021 – 2024 | нет | На 2021 год средств на строительство по инвестицион-ной программе не выделено |
| 27 | Строительство водопровода в с. Садовое | Инвестиционная программа Курганской области. 2021 - 2024 | нет | На 2021 год средств на строительство по инвестицион-ной программе не выделено |
| 28 | Строительство Школы в с. Введенское  | Инвестиционная программа Курганской области. | 2022 - 2025 |  |
| 29 | Строительство ФОК в с. Кетово | Инвестиционная программа Курганской области. | 2022 - 2025 |  |
| 30 | Строительство Спортивного зала в пос. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2023 - 2025 |  |
| 31 | Строительство Спортивного зала в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2023 - 2025 |  |
| 32 | Строительство Спортивной площадки в с. Новая Сидоровка  | Инвестиционная программа Курганской области. | 2023 - 2025 |  |
| 33 | Строительство Детского сада на 120 мест в с. Колташёво | Инвестиционная программа Курганской области. | 2024 - 2028 |  |
| 34 | Строительство ФАП в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2024 - 2028 |  |
| 35 | Строительство Детского сада в с. Лесниково | Инвестиционная программа Курганской области. | 2025 - 2030 |  |
| 36 | Строительство Детского сада в пос. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2026 - 2030 |  |
| 37 | Строительство Клуба в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2026 - 2030 |  |
| 38 | Строительство ФОК в с. Колташёво | Инвестиционная программа Курганской области. | 2027 - 2030 |  |
| 39 | Строительство Спортзала в с. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2028 - 2030 |  |
| 40 | Строительство Детского сада в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2028 - 2030 |  |
| 41 | Строительство Клуба в пос. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2028 - 2030 |  |
| 42 | Строительство Клуба в с. Лесниково | Инвестиционная программа Курганской области. | 2029 - 2030 |  |
| 43 | Строительство Библиотеки в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2029 - 2030 |  |

**3.3 Жилищное строительство**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- содействие развитию частного жилищного строительства в поселениях и обеспечение населения благоустроенным жильем;

- стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности управляющих компаний.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | Факт | % выполнения |
| 1. | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | тыс.м² | 37,0 | 64,89 | 175,4 |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 1343,6 | 1360,59 | 101,3 |  |
| 3. | Средний уровень жилищной обеспеченности | м2/чел. | 21,5 | 23,21 | 107,9 |  |
| 4. | Общая площадь ветхих жилых помещений | тыс. м2 | 23,4 | 119,04 | 508,7 |  |
| 5. | Число проживающих в ветхих жилых домах | тыс.чел. | 1,51 | 7,74 | 512,6 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия(с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1. | Контроль за подготовкой объектов к отопительному сезону. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | За счет средств ресурсо-снабжающих предприятий, организаций, обслуживающих бюджетную сферу и жилой фонд была проведена сезонная подготовка к отопительному периоду 2021-2022 гг. (35,5 млн. руб.). Перед началом отопительного сезона в плановом режиме объекты социальной и жилой сфер получили акты и паспорта готовности. |  |
| 2. | Взыскание задолженности в судебном порядке с граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. |  |  |
| 3. | Проведение технического обследования многоквартирных домов на предмет аварийности. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Проводилась по 3 домам |  |
| 4 | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кетовского района. | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области; Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Выполнены работы по капитальному ремонту 8 - ми многоквартирных домов. По 4 многоквартирным домам разработана проектная документация на выполнении ремонтных работ.Источник финансирования - внебюджетные средства. |  |

**3.4 Охрана окружающей среды и благоустройство территории**

**3.4.1 Охрана окружающей среды**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов;

- сокращение объемов отходов, захораниваемых на несанкционированных свалках и не обустроенных объектах размещения отходов;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- обеспечение пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда;

- тушение природных (степных) пожаров на территории района;

- охрана, защита и воспроизводство лесов на землях населенных пунктов района;

- проведение лесоустройства лесов, расположенных в границах поселений;

- регистрация права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах поселений;

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных населенных пунктах;

- строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | Факт | % выполнения |
| 1. | Количество мест размещения ТКО (полигоны ТБО, свалки), в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | соответствуют требованиям санитарных правил 2.1.7.1038-01 | ед./га | 6 | 10 | 100 |  |
| 3. | несанкционированных  | ед. | 0 | 19 |  |  |
| 4. | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов | % | 100 | 98 | 98 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия(с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | нет | Подавалась заявка на финансирование в департамент АПК. Заявка не одобрена. |
| 2. | Проведение с домовладельцами разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | Проведены встречи с собственниками помещений в многоквартирных домах для разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их образования. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2019 гг. | Ликвидировано 38 несанкционированных свалок |  |
| 4. | Санитарная очистка поселений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2019 гг. | В районе проведено 42 акции по уборке территорий |  |
| 5. | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | Проведены 25 экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. |  |
| 7. | Проектирование и строитель-ство полигона для размеще-ния (захоронения) ТКО с подъездной дорогой, располо-женного на территории Кетовского района. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | С учреждениями Кетовского района заключены договора по сбору и транспортировке ртутьсодержащих отходов в г. Курган |  |
| 8. | Разработка проектной документации Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области». | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Проектирование выполнялось в 2021 году. Не закончено. | Из-за несогласования проекта Уралавтодором пройти экспертизу не возможно. Проектировщик расторг контракт. |
| 9. | Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Нет | После разработки проектной документации. |
| 10. | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротех-нических сооружений пруда на р. Отнога в селе Чесноки Кетовского района Курганской области». | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Нет | Нет финансирования |
| 11. | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отногав с. Чесноки Кетовского района Курганской области. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Нет | После разработки проектной документации. |
| 12. | Проведение мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Проводился объезд с осмотром всех дамб |  |
| 13. | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»; Стратегия Социально-экономического разв-ития Кетовского района до 2030 года. | Нет |  |
| 14. | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, старицы реки Тобол, реки Юргамыш, реки Средний Утяк, реки НижнийУтяк, реки Отнога, реки Утяк, реки Ик, реки Сычевка, озера Большое, озера Большое Кри-вое, озера Карасье, озера Хох-ловатики, притоков р. Черной Кетовского района Курган-ской области специи-альными информационными знаками. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | нет |  |
| 15. | Обустройство зон отдыха на водных объектах. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водо-хозяйственного комплекса Кур-ганской области». Стратегия СЭР Кетовского района до 2030 года. | Обустроено 2 пляжные территории |  |
| 16. | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водо-хозяйственного комплекса Кур-ганской области». Стратегия СЭР Кетовского района до 2030 года. | Производилась опашка всех лесных территорий |  |
| 17. | Тушение природных (степных) пожаров на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водо-хозяйственного комплекса Кур-ганской области». Стратегия СЭР Кетовского района до 2030 года. | Потушено 68 пожаров на площади 19,227 га |  |
| 18. | Участие в мероприятиях по лесоустройству лесов, расположенных в границах муниципальных образований. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водо-хозяйственного комплекса Кур-ганской области». Стратегия СЭР Кетовского района до 2030 года. | нет |  |

**3.4.2 Благоустройство территорий**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

 - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов Кетовского района;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кетовского района Курганской области.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 27 | 13 | 48,1 | В 2021 году финансирования на благоуст-ройство дворовых территорий не было предусмотрено. |
| 2. | Объем финансирования на мероприятия по благоустройству | тыс.руб. | 26200 | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 3. | Общий объем расходов бюджета на благоустройство территорий в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 419,7 | 0 | 0 | Нет финансирования |
| 4. | Доля финансирования мероприятий по благоустройству от общего бюджета | % | 15,71 | 0 | 0 | Нет финансирования |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия(с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кетовского района. | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | нет | Нет финансирования |
| 2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Кетовского района. | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | нет | Нет финансирования |

1. **Повышение финансовой устойчивости**

**4.1 Бюджетная политика**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

1. Сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения.

2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.

3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин достижения (недостижения) установленных значений показателя |
| 2021 план | 2021 факт | % выполнения |
|  1. | Снижение недоимки в консолидированный бюджет Кетовского района (+ рост, - снижение) | % | -3,0 | +7,4 |  | Рост недоимки в местный бюджет составил 867 тыс. руб., в т.ч. за счет НДФЛ – 73 тыс. руб., за счет земельного налога на 780 тыс. руб., в т.ч. юридических лиц на 1 438 тыс. руб., за счет налога на имущество физических лиц на 337 тыс. руб., патент на 38 тыс. руб. |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета Кетовского района (без учёта субвенций) | % | 44,3 | 26,2 |  | Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов районного бюджета в 2021 г относительно плана, объясняется снижением доли собственных доходов в структуре доходов бюджета и ростом финансовой помощи на11,2%. |
| 3. | Отсутствие несвоевременно принятых или непринятых нормативно-правовых актов о налогах | ед. | 0 | 0 | 0 | Все нормативно-правовые акты о налогах приняты своевременно |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий |
| 1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  За 2021 год создано 196 новых рабочих мест (постоянных 153, временных 43) |  |
| 2. | Координация межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и сокращению задолженности в бюджет  | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  В 2021 году было проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в бюджеты разных уровней, на которые было приглашено 59 налогоплательщиков, заслушано22, погашено задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней в сумме 34 436 тыс. рублей. Кроме того, работа с недобросовестными налогоплательщиками проводилась в рамках антикризисного штаба при Администрации Кетовского района. Погашена задолженность в консолидированный бюджет области в сумме 2 084 тыс. руб.  Сельсоветами проведена индивидуальная работа с населением – погашено долгов по имущественным налогам на сумму 168,5 тыс. руб.  |  |
| 3. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  Проведено 10 заседаний районного антикризисного штаба: легализовано - 46 чел. |  |
| 4. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  В 2021 году корректировка НПА, связанная с изменениями в законодательстве, не проводилась. |  |
| 5. | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот  | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  Льготы по налоговым и неналоговым платежам в бюджет в 2021 году не предоставлялись. |  |
| 6. | Введение на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  На основании Закона Курганской области от 26 сентября 2019 г №131 "О единой дате начала применения на территории Курганской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" в ноябре 2019 г все сельсоветы (25) приняли новые решения сельских дум об установлении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости для всех объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, которые вступили в силу с 01.01.2020. |  |
| 7. | Привлечение в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  В консолидированный бюджет района в 2021 г было привлечено добровольных пожертвований от физических лиц в сумме 1 928 тыс. руб., из них 1 370тыс. руб. - в районный бюджет и 558 тыс. руб. – в бюджеты поселений. |  |
| 8. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиленияконтроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципальногоимущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  В 2021 году доходы от продажи земли составили 11 387 тыс. руб., продажи имущества – 704 тыс. руб., доходы от использования муниципального имущества – 9 527 тыс. руб., в т.ч. аренды земли и имущества – 8 327 тыс. руб. Кетовским РК по УМИ и сельсоветами регулярно проводится инвентаризация муниципального имущества, ведется реестр муниципального имущества, систематически осуществляется контроль за поступлением арендной платы по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества. В 2021 г РК по УМИ арендаторам направлено 254 уведомленияна общую сумму долга 1 833 тыс. руб., информация по 20 должникам на сумму 108 тыс. руб. передана в юридический отдел для проведения претензионно-исковой работы. В результате проделанной работы поступила в бюджет сумма задолженности по аренде земли в размере 1 371 тыс. рублей. |  |
| 9. | Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, включая своевременное и полное представлениесведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | За 2021 год по запросам Росреестра уточнены сведения по 538 земельным участкам. Сельсоветами уточнены сведения по 339 земельным участкам. Отделом муниципального контроля проведено 164 проверки, выявлены 44 земельных участка, используемых с нарушением действующего законодательства РФ. Проведено уточнение сведений по 2 387 объектам недвижимого имущества, в т.ч. район – 7, сельсоветы – 2 380. Отделом муниципального контроля направлено гражданам 68 уведомлений о необходимости постановки на кадастровый учет и регистрации прав собственности на жилые дома, в результате чего в отдел архитектуры обратилось50 человек (с учетом работы, проведенной в 2020 году) с уведомлением о начале строительства. |  |
| **2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными финансами** |
| 2.1. | Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Составляется сводная бюджетная роспись районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 2.2. | Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств главных распорядителей средств районного бюджета Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района |  |
| 2.3. | Инвентаризация расходных обязательств консолидированного бюджета с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов; стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Кетовского района |  |
| 2.4. | Своевременная и качественная организация контроля за исполнением консолидированного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Консолидированный бюджет исполнен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ |  |
| **3.** | **Повышение эффективности управления муниципальными финансами** |
| 3.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Принят проект решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 3.2. | Организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района по вопросам формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района |  |
| 3.3. | Формирование предельных объемов расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным программам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Районный бюджет сформирован по муниципальным программам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности |  |
| 3.4. | Организация исполнения районного бюджета Кетовского района и кассовое обслуживание главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Кетовского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации |  |
| 3.5. | Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности, отражаемой в ней информации | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Кетовского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации |  |
| 3.6. | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |  |
| **4.** | **Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений** |
| 4.1. | Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих вопросы межбюджетных отношений | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района |  |
| 4.2. | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Повышение эффективности и обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Кетовского района |  |
| 4.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения |  |
| 4.4. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения |  |

* 1. **Градостроительная политика**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства (оптимизирован порядок предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" на базе ГБУ "МФЦ").

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1. | Подготовка градостроительных планов на земельные участки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подготовка разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Разработка генеральных планов | % | 50 | 80 | 160 |  |
| 5. | Внесение изменений в схему территориального планирования, правила землепользования и застройки | % | 30 | 80 | 266 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1. | Подача документов через МФЦ | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года | Заключены соглашения на предоставление всех муниципальных услуг по подготовке и выдаче разрешительных документов |  |
| 2. | Подача документов через ЕПГУ | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года | Мероприятия не выполнены | Доступ заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде не обеспечен (отсутствует программное обеспечение, техническое оборудование для реализации данного мероприятия) |
| 3. | Разработка генеральных планов поселений, входящих в состав Кетовского района до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года | Разработано 2 проекта генеральных планов  |  |
| 4. | Актуализация правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района до 2030 года | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года | Разработан 1 проект правил землепользования и застройки  |  |

* 1. **Инвестиционная политика**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- повышение инвестиционной привлекательности района;

- создание комфортных условий для реализации возможностей инвесторов.

Объём инвестиционных вложений в экономику района в 2021 году составил 1756,0 млн. руб., или 109,7% к 2020 году в действующих ценах. Индекс физического объёма 104,1%

На официальном сайте Администрации Кетовского района создана страничка «Инвестору», которая постоянно обновляется. В разделе размещена информация о свободных земельных участках – инвестиционных площадках, контактная информация, информация о существующих на территории Курганской области мерах поддержки инвесторов, необходимая нормативная правовая база. Разработан План комплексного развития территории – Кетовский район.

В 2021 году реализовано 13 инвестиционных проекта в производственной сфере деятельности, на общую сумму 359,86 млн. руб., в том числе 11 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Анализ причин не выполнения установленных значений показателей |
| План | факт | % выполнения |
| 1 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 102,0 | 104,1 | 102,1 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1. | Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Кетовского района посредством поддержания в актуальном состоянии инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | На официальном сайте Администрации Кетовского района создана страничка «Инвестору», которая постоянно обновляется. В разделе размещена информация о свободных земельных участках – инвестиционных площадках, контактная информация, информация о существующих на территории Курганской области мерах поддержки инвесторов, необходимая нормативная правовая база. |  |
| 2. | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок:-публикации на официальном сайте Администрации Кетовского района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках;- участие в инвестиционных форумах, выстовках;-взаимодействие с органами государственной власти Курганской области по оказанию господдержки. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | На официальном сайте размещён реестр инвестиционных площадок (презентационный материал), который поддерживается в актуальном состоянии. |  |
| 3. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Кетовского района:- контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления и др. организациях Курганской области и Кетовского района;- поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления и др. организации Курганской области и Кетовского района о содействии в реализации инвестиционного проекта;- оказание консультационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | В районе разработан План комплексного развития территории Кетовский район. Ежеквартально проводится мониторинг хода выполнения комплексного Плана развития территории. Специалисты Администрации района выезжают на место реализации инвестиционного проекта для контроля за ходом реализации проектов и принятия решений по возникающим проблемам. В 2021 году выдано 11 положительных заключения о наличии возможностей и условий реализации на территории района инвестиционных проектов на получения микрофинансирования через «Инвестиционное агентство Курганской области» и возмещение первоначального взноса по лизингу.- 52-претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов.Через информационно-консультационный центр при Администрации района оказывается консультационная поддержка всем обратившимся инвесторам.  |  |
| 4. | Формирование инвестиционных площадок за счёт вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей, а также свободных от застройки земельных участков. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Формируются земельные участки, которые впоследствии предоставляются посредством проведения аукциона. В 2021 году предоставлены в аренду и проданы в собственность земельные участки, посредством проведения аукционов 12 ед, 627 341 м2. |  |
| 5. | Оперативное внесение изменений в Схему территориального планирования Кетовского района, в Градостроительные планы поселений, Правила землепользования и застройки с целью повышения инвестиционной привлекательности района | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | По мере необходимости вносятся изменения в Генеральные Планы поселений и Правила землепользования и застройки.В 2021 году разработано 2 генеральных плана и 1 проект правил землепользования и застройки |  |

**Предложение о корректировке Стратегии, Плана мероприятий.**

Отделам Администрации Кетовского района до 1 сентября 2022 года предоставить в отдел экономики, торговли, труда и инвестиций предложения по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития на период до 2030 года

**Оценка результативности и эффективности реализации мероприятий.**

Мероприятия Плана по реализации Стратегии социально – экономического развития Кетовского района на период до 2030 года предусмотренные на 2021 год в основном выполнены.

И.О Главы Кетовского района О.Н. Язовских

Материал подготовлен отделом экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района по материалам предоставленным отделами Администрации района.

Старыгина В.А.

23944