**Отчет**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года**

**за 2020 год**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | Темп роста реальной заработной платы | в % к предыдущему году | 101,0 | 100,8 | 99,8 | Не достижение планового показателя связано с напряженной экономической ситуаций в течение 2020 года |
| 2 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году | 104,2 | 96,9 | 93 | Снижение объёмов производства в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 3 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 102 | 93,7 | 91,87 | Причиной снижения показателя стало уменьшение объемов промышленного производства, спроса на энергоресурсы, в связи с пандемией 2020 года |
| 4 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 102,0 | 103,2 | 101,2 |  |

1. **Развитие человеческого капитала**

**1.1 Демография**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- повышение рождаемости;

- снижение заболеваемости и смертности населения, в первую очередь от управляемых причин;

-создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, в том числе обеспечение системы здравоохранения Кетовского района квалифицированными кадрами.

По численности населения район занимает 1-е место среди муниципальных районов Курганской области.

За январь – декабрь 2020 года естественная убыль составила 412 человек (родилось 412 детей, умерло 824 человека), сохраняется естественная убыль населения, показатель смертности превышает показатель рождаемости в 2 раза.

Миграционный прирост за январь – ноябрь 2020 года составил 588 человек (прибыло на постоянное место жительства – 2904 чел., убыло – 2316 чел.). Численность населения увеличилась на 194 человека и составила 62306 человек.

В рамках реализации программы «По оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в район на постоянное место жительство за январь – декабрь 2020 года прибыло 8 человек.

В районе ведется работа по укреплению института семьи, возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций семейных отношений. За январь – декабрь 2020 года зарегистрировано браков – 229 ед., разводов – 257 ед., количество разводов на 100 браков – 112.

В структуре смертности лидирующее место занимают сердечно - сосудистые заболевания – 228,6 случаев на 100 тысяч населения, на втором месте смертность от новообразований – 194,8 случаев на 100 тысяч населения, на третьем - внешние причины. Серьезной проблемой остается низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения, низкий уровень профилактики заболеваний и т.д.

Организовать оказание медицинской помощи крайне тяжело в виду низкой обеспеченности населения врачами, которая составила 7,4 на 10 тыс. населения  (индикатив 23), средним медперсоналом – 37,7 на 10 тыс. населения (индикатив 96,1). Потребность в кадрах: 64,5 врачебных штатных должности; средний медицинский персонал: 178 штатных должностей среднего медицинского персонала.

Для решения кадрового вопроса в рамках целевой подготовки осуществляется целевой набор студентов в ВУЗ для нужд МО. Всего обучаются 23 человека в ВУЗ.

В рамах государственной программы "Развитие здравоохранение на селе" выделяются субсидии для привлечения медицинских работников со средним медицинским образованием.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 11 | 13,2 | 120 | Медицина низкого качества, неблагоприятная экология, отсутствие сбалансированного питания, стрессы, пандемия 2020 года |
| 2 | Рождаемость | случаев на 1000 населения | 9,2 | 6,6 | 71,7 | Показатель обусловлен социально-экономическими условиями жизни, пандемией 2020 года |
| 3 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 62370 | 62306 | 99,9 | Показатель смертности превысил показатель рождаемости на 412 чел. |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1 | Осуществление мониторинга основных демографических показателей Кетовского района. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | За январь – декабрь 2020 года естественная убыль составила 412 человек (родилось – 412 детей, умерло – 824 человек), миграционный прирост за январь – ноябрь 2020 года составил 588 человек (прибыло на постоянное место жительства – 2904 чел., убыло – 2316 чел.). Численность населения увеличилась на 194 человека.  За январь – декабрь 2020 года зарегистрировано браков – 229 ед., разводов – 257 ед., количество разводов на 100 браков – 112.  В рамках реализации программы «По оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в район на постоянное место жительство за январь – декабрь 2020 года прибыло 8 человек. |  |
| 2 | Использование основных демографических показателей при разработке муниципальных программ в Кетовском районе. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | При разработке муниципальных программ в Кетовском районе используются основные демографические показатели |  |
| 3 | Участие в реализации концепции демографического развития Курганской области до 2025 года. |  | Оказание первичной медико - санитарной помощи в амбула­торных условиях: мощность (плановое посещение в смену) - 900: для взрослых 850, для детей 50. Число посещений поликлинических медицинских учреждений за 2020 год - 205642, количество врачей поликлинических медицинских учреждений – 40.5, число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах – 1111, численность лиц, поступивших в больничные учреждения – 3436. |  |
| 4 | Реализация комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов):  - проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой информации;  - проведение семинаров для медицинских работников первичной медико – санитарной помощи по планированию семьи. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | Состоит под наблюдением на конец года женщин, имеющих внутриматочные средства - 819; исполь­зующих гормональную конт­рацепцию - 1401. Анализ абортов у девочек до 14 лет вк­лючительно не зарегистрирова­но. Роды – 0. Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет не зарегистрировано. Проводится санитарно - профилактическая работа среди населения.  Приняли участие в семинаре для медицинских работников первичной медико-санитарной помощи по планированию семьи. |  |
| 5 | Повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных муниципальных образований Кетовского района. | Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Курганской области | Работает выездная (мобильная) бригада - 1. Для организации участковой работы функционирует  10 машин санитарного транспорта. В 2020 году получен автомобиль «Нива» для забора мазков на COVID-19. Для проведения скрининговых обследований населения на балансе имеется 1 передвижная рентгенологическая установка (флюорограф). В 2019 г. приобретен передвижной ФАП (с января 2020 г. он начал выезжать в населенные пункты, где нет медицинской помощи). В 2020 году приобретены и установлены 2 модульных ФАП в с. Митино и с. Колесниково. |  |
| 6 | Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно - ориентированных перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления материально- технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | В ГБУ «Кетовская ЦРБ» при поликлинике находится отделение женской консультации. Обес­печенность на 10 тыс. женщин врачами 5, акушерками 14. Структура акушерско - гинекологического коечного фонда составляет всего 9 коек круглосуточного стационара: для патологии беременных 4; гинекологические 5. Удельный вес коек для патологии беременности в общем числе акушерских коек 100 %. Структура коек дневного пребывания при стационаре 10: патология беременности 5; ги­некологические 5. Койки днев­ного пребывания при поликли­нике 6: патология беременности 3; гинекологические 3.  В г. Кургане Областной перинатальный центр, оказывает помощь женскому населению в период беременности и родов, и новорож­денным детям за счет развития семейно - ориентировочных тех­нологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беремен­ности и родов, укрепления материально - технического обеспе­чения службы материнства и детства. |  |
| 7 | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний в Кетовском районе, эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | Проведено массовых мероприятий (пропагандистско - оздоровительные акции к Всемирным тематическим дням ВОЗ) - 2. Противоалкогольная пропа­ганда: лекций - 17, бесед - 599, уголки здоровья - 19. |  |
| 8 | Сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | В районе родилось 287 ребенка, умерло 606 человек, сохраняется естественная убыль населения, показатель смертности превышает показатель рождаемости. Проводится профилактическая работа по выявлению факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний, диспансеризация определенных групп взрослого населения. Открыт реабилитационный центр (функционирует с ноября 2015 года). |  |
| 9 | Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами, создание необходимых служб в учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | Открыт реабилитационный центр на 44 койки в ноябре 2015 года. В настоящее время функционируют 44 койки круглосуточного стационара. В штате работают: врачи-реабилитологи, логопеды, инструкторы ЛФК, методисты, массажисты и т.д. Материально - технически стационар обеспечен всем необходимым. |  |
| 10 | Оказание материальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы | Согласно Закона Курганской области от 02.07.2015 года № 71 «О государственной социальной помощи в Курганской области» помощь на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в размере 3000-5000 руб. (на основе социального контракта) оказана 3 семьям на общую сумму 80,0 тыс. руб. |  |

* 1. **Развитие рынка труда**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы;

- предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры;

- принятие эффективных мер, направленных на улучшение условий и охраны труда на рабочих местах, на снижение производственного травматизма и профзаболеваемости;

- повышение качества оказания практической и методической помощи работодателям и специалистам организаций и предприятий в сфере охраны труда;

- снижение уровня профессиональных рисков;

- профилактика здоровья работающих.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021г. составил 8,7% от экономически активного населения. В течение 2020 года в ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2886 человек, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31.12.2020 года на учете в службе занятости состояло 2066 граждан, ищущих работу. В течение года ГКУ ЦЗН города Кургана было трудоустроено 677 человек, что составило 23,5% от числа обратившихся граждан. В установленном порядке за 2020 год признаны безработными 2654 гражданина, по состоянию на 31.12.2020 года численность безработных граждан составила 1994 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 5,4 ед.

Социальное регулирование трудовых отношений имеет важное значение в развитии рынка труда. Предоставление социальных гарантий работникам осуществляется посредством заключаемых между работниками и работодателем, в лице их представителей, коллективных договоров. Предусмотренные коллективным договором социальные гарантии являются обязательными для выполнения сторонами, заключившими соглашение и принявшими на себя оговоренные обязательства. На территории Кетовского района по состоянию на 31 декабря 2020 года коллективные договоры заключены в 101 организации всех форм собственности. В разрезе отраслей высокий уровень охвата работников коллективными договорами отмечается в сфере образования и бюджетном секторе.

При Администрации Кетовского района осуществляет свою деятельность трехсторонняя комиссия по развитию социально-трудовых отношений на территории Кетовского района, в состав которой входят представители работодателей, работников и Администрации Кетовского района.

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» за 2020 год трудоустроено 677 человек, в том числе: инвалиды – 12, родители, имеющие несовершеннолетних детей – 279, граждане предпенсионного возраста — 65.

Трудоустроено на временные и общественные работы: школьники – 35, незанятые граждане – 148, безработные граждане — 103.

Оказано государственных услуг: профориентация – 158 гражданам; психологическая поддержка - 33 гражданам; социальная адаптация – 40 гражданам; 17 безработных граждан приступили к профессиональному обучению (из них 1 гражданин с инвалидностью).

В рамках работы антикризисного штаба ведется работа по соблюдению трудовых прав граждан, направленная на снижение неформальной занятости и реализации мер, направленных на повышение заработной платы. Работа ведется в тесном взаимодействии Администрации Кетовского района, Пенсионного фонда в Кетовском районе, Межрайонной ИФНС №7 по Курганской области, ГКУ Центра занятости г. Кургана, прокуратуры Кетовского района. В 2020 году проведено 6 заседаний антикризисного штаба рассмотрено 13 представителей бизнеса и физ.лиц.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин недостижения установленных значений показателей |
|  |  | % | план | факт | % выполнения |  |
| 1. | Уровень общей безработицы | % | 4,01 | 10,9 | -171,8 | Весной 2020 года началась пандемии коронавирусной инфекции. Введенные на территории Курганской области ограничения, связанные с организацией производственного процесса субъектов всех форм собственности и различных видов деятельности, привели к необходимости снижения собственных издержек производства. Часть организаций прекратила существование, работники были сокращены. |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,59 | 8,7 | -447,2 |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | чел. | 365 | 1994 | -446,3 |
| 4. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 226 | 190 | 84 | В связи с пандемией 2020 года рабочие места на территории Кетовского района были созданы в меньшем количестве, чем ожидалось. |
| 5. | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 226 | 190 | 84 |
| 6. | Рост реальной заработной платы | %. | 101,0 | 100,8 | 99,8 | Не достижение планового показателя связано с напряженной экономической ситуаций в течение 2020 года |
| 7. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек в расчете на  1 тысячу работающих | 0,95 | 0,14 | 678,6 | - |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тысячу работающих | человек в расчете на  1 тысячу работающих | 0,069 | 0,046 | 150 | - |
| 9. | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников организаций и предприятий всех форм собственности Кетовского района | % | 100,0 | 97,2 | 97,2 | Невыполнение показателя связано с тем, что в течение года часть должностей являлась вакантной |
| 10. | Количество заключенных организациями, осуществляющими деятельность на территории Кетовского района, коллективных договоров | ед. | 131 | 101 | 77,1 | Снижение количества заключенных коллективных договоров связано с реорганизацией (объединением) муниципальных казенных учреждений |
| 11. | Количество мероприятий, направленных на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива (улучшение условий труда, обеспечение, социальной защиты работников, организация их отдыха и медицинского обслуживания), предусмотренных в коллективных договорах | ед. | не менее 7-ми | 7 | 100 | - |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1 | Ежеквартальный мониторинг количества заключенных на территории Кетовского района коллективных договоров | Областное трехстороннее соглашение между Курганским областным профсоюзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской области и Курганским региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» на 2017 - 2019 годы;  Трехстороннее соглашение между Администрацией Кетовского района, представителями работодателей и координационным Советом профсоюзов  Кетовского района на 2016-2019 годы | Ежеквартальный мониторинг выполняется ответственными специалистами Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, результаты анализа направляются в Администрацию Кетовского района |  |
| 2 | Анализ мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, заключенными на территории Кетовского района | Мониторинг выполнения коллективных договоров заключенных в организациях всех форм собственности на территории Кетовского района осуществляется по итогам прошедшего календарного года Администрацией Кетовского района. В 2020 году мониторинг выполнения мероприятий предусмотренных коллективными договорами был выполнен в отношении 50 % организаций, заключивших коллективные договоры.  Выездные проверочные мероприятия в отношении выполнения условий коллективного договора в организациях проводятся специалистами Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. В 2020 году информация о выявленных фактах невыполнения положений коллективных договоров в Администрацию Кетовского района не поступала. |  |
| 3 | Мониторинг ситуации на рынке труда Кетовского района. | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года | Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021г. составил 8,7% от экономически активного населения. В течение 2020 года в ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2886 человек, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 31.12.2020 года на учете в службе занятости состояло 2066 граждан, ищущих работу. В течение года ГКУ ЦЗН города Кургана было трудоустроено 677 человек, что составило 23,5% от числа обратившихся граждан. В установленном порядке за 2020 год признаны безработными 2654 гражданина, по состоянию на 31.12.2020 года численность безработных граждан составила 1994 человека. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 5,4 ед. |  |
| 4 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Кетовском районе на среднесрочную перспективу. | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района  до 2030 года | На основе анализа ситуации на рынке труда в Кетовском районе был разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый 2021-2022 годы. Наибольшая динамика населения, занятого в экономике, на плановый период 2021-2022 гг. ожидается в следующих отраслях: образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |
| 5 | Мониторинг создания новых рабочих мест в Кетовском районе, в том числе высокопроизводительных. | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района  до 2030 года | Ежеквартально осуществляется мониторинг создания новых рабочих мест, данные предоставляются в ГКУ ЦЗН г. Кургана. За 2020 год создано 304 новых рабочих места, из них 190 постоянных и 114 временных. |  |
| 6 | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области». | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | Администрация Кетовского района реализует мероприятия государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области»: за 2020 год трудоустроено 677 человек, в том числе: инвалиды – 12, родители, имеющие несовершеннолетних детей – 279, граждане предпенсионного возраста — 65.  Трудоустроено на временные и общественные работы: школьники – 35, незанятые граждане – 148, безработные граждане — 103.  Оказано государственных услуг: профориентация – 158 гражданам; психологическая поддержка - 33 гражданам; социальная адаптация – 40 гражданам; 17 безработных граждан приступили к профессиональному обучению (из них 1 гражданин с инвалидностью). |  |
| 7 | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района. |  | Проведен анализ кадрового потенциала отраслей и специальностей. Данный анализ показал, что наиболее востребованными на рынке труда района являются рабочие специальности (медицинская сестра – 28, врач, фельдшер — 23, воспитатель детского сада – 9, учитель, преподаватель – 19, врач – 9, водитель автомобиля – 18, тракторист — 7, обвальщик тушек птицы — 10, дояр, животновод — 5,механизатор - 4). |  |
| 8 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время за счёт бюджета района |  | Трудоустроены 677 человек, в том числе: инвалиды – 12; граждане предпенсионного возраста - 65; родители, имеющие несовершеннолетних детей — 279. Трудоустроено на временные и общественные работы: несовершеннолетние – 35; незанятые граждане – 148. |  |
| 9 | Реализация мер по выявлению неформальной занятости:  -проведение заседаний «Антикризисного штаба» при Администрации района;  - составление списка работодателей «группы риска»;  - проведение выездных проверок;  - размещение информации для работодателей на сайте района и в СМИ;  - проведение круглых столов;  -проведение разъяснительной работы среди работодателей. | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района  до 2030 года | В 2020 году было проведено 6 заседаний антикризисного штаба, заслушаны 13 работодателей. По результатам деятельности антикризисного штаба в 2020 году легализовано 17 работников Кетовского района.  В настоящее время составлен реестр работодателей и физических лиц (всего 460 лиц), входящих в «группу риска», это те субъекты, которые выплачивают своим работникам заработную плату ниже установленного размера МРОТ (14710,8 рублей), а также существует вероятность осуществления физическими лицами «теневой» деятельности без постановки на налоговый учет либо оформления самозанятости. Работодатели «группы риска» на постоянной основе приглашаются на заседания Антикризисного штаба.  На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Общество-Рынок труда и занятость населения — Трудовые отношения» (<http://ketovo45.ru/>) размещена актуальная информация «Руководителю о заключении коллективного договора», «Макеты коллективных договоров и документы, необходимые для их регистрации», а также «Трудовые отношения» «Методические рекомендации», «Индексация – обязанность работодателя», «Ведение переговоров по заключению коллективного договора». |  |

* 1. **Развитие образования.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

-создание равных возможностей для получения современного качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей  
в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе через развитие вариативных форм оказания дошкольных образовательных услуг. Обеспечена возможность 80 % обучающимся обучения в первую смену, согласно запланированным показателям);

- создание единого воспитательного пространства, развивающего потенциал сфер государственной молодежной политики, воспитания и дополнительного образования (на базе МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр» функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования Кетовского района. С 2019 года - центр молодёжных проектов и инициатив, муниципальный центр «Российское движение школьников», центр выявления и поддержки одаренных детей. С 2018 года - центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи Кетовского района и муниципальный центр по развитию добровольчества в районе);

- обеспечение доступного качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды имеют возможность получать образование);

- кадровое обеспечение муниципальной системы образования (Комплексный план мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Кетовского района на 2021-2022 годы);

- повышение результативности управления образованием (организована работа Совета руководителей образовательных организаций и районного родительского Совета).

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 90 | 90 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 50 | 61 | 122 |  |
| 4. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 70 | 75 | 107 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий |
| **1** | **Формирование сети образовательных организаций, обеспечивающей доступность качественного общего образования** | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в дошкольных образовательных организациях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Открыт и введен эксплуатацию детский сада-яслей на 140 мест в с. Кетово.  Начало строительства детского сада в с. в селе Большое Чаусово на 140 мест и детского сада-ясли в селе Введенское на 140 мест. | выполнено |
| 1.2. | Развитие вариативных форм оказания дошкольных образовательных услуг | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | выполнено |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Построена школа на 1100 мест в с. Кетово. В сентябре 2020 года объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.09.2020 № 45-RU 45508301-15-2020) | Не выполнено в связи с разногласиями сторон о стоимости объекта |
| **2.** | **Модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования** | | | |
| 2.1. | Реализация комплекса мер по повышению качества | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | С целью повышения качества образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Кетовскому УНО, 2020 году реализовались следующие комплексы мер и планы мероприятий:  - Комплекс мер, направленный на создание условий для получения качественного общего образований в образовательных организациях Кетовского района со стабильно низкими образовательными результатами, утвержденный приказом Кетовского УНО от 19.04.2016г. №3-104;  - План мероприятий Кетовского района по реализации Концепции математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы, утвержденный приказом Кетовского УНО от 09.03.2016г №3-56;  - Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Кетовского района на 2018-2020 годы», утвержденный приказом Кетовского УНО от 08.05.2018г №3-165:  - План мероприятий на 2020-2021 учебный год совместной деятельности куратора и общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты и низкие результаты Всероссийских проверочных работ за последние три года, утвержденный приказом Кетовского УНО от 14.09.2020г. №3-236.  В соответствии с вышеуказанными документами в 2020 году проведены мероприятия, направленные на повышение качества общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Кетовскому УНО:  - во всех общеобразовательных организациях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты и низкие результаты Всероссийских проверочных (далее – ШНОР), разработаны и реализуются планы мероприятий по повышению качества общего образования. Специалистами УНО данные планы проанализированы, оказана необходимая методическая помощь, в том числе в корректировке планов на 2020-2021 учебный год;  - из числа специалистов Кетовского УНО назначены кураторы школ и утвержден план мероприятий совместной деятельности со ШНОР (приказ Кетовского УНО от 14.09.2020г №3-236);  - организовано и проведено 2 методических семинара заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам повышения качества общего образования (18.02.2020 г. и 20.11.2020 г.).  - в рамках учредительского контроля за деятельностью образовательных организаций проведены плановые выездные проверки пяти ОО: Каширинской СОШ, Митинской СОШ, Барабинской СОШ, Колташевской СОШ, Менщиковской СОШ. По результатам проверок составлены справки, оказана методическая помощь директорам школ по исправлению нарушений, выявленных в ходе проверок;  - во всех школах (15 СОШ) с 22.09.2020г. по 06.11.2020г. проведены в 10 классах диагностические работы по программам основного общего образования. Результаты диагностических работ проанализированы, проведены педагогические советы, спланированы мероприятия по устранению пробелов в знаниях обучающихся;  - осенью 2020 года в 22 школах проведены Всероссийские проверочные работы в 5-9 классах (далее – ВПР). На основании результатов ВПР школами разработаны планы мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования. Планы проанализированы, оказана необходимая методическая помощь в корректировке данных планов;  - на основании приказа Кетовского УНО от 02.09.2020 № 3-223 «О проведении Всероссийских проверочных работ» специалистами организован контроль за проведением ВПР в 7 общеобразовательных учреждениях, подведомственных Кетовскому УНО: Сычевской ООШ; Новосидоровской СОШ, Барабинской СОШ, Иковской СОШ, Просветской ООШ, Каширинской СОШ, Марковской ООШ. По итогам выездных проверок составлены акты, даны рекомендации по устранению замечаний, нарушений;  - в рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования организован контроль за проведением итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 4 общеобразовательных учреждений: Лесниковский лицей, Менщиковская СОШ; Садовская СОШ; Шмаковская СОШ (приказ Кетовского УНО от 03.02.2020г. №3-39);  - в соответствии с приказом Кетовского УНО от 30.01.2020г №3-36 «Об организации проверки проведения итогового сочинения в дополнительный этап» организована проверка проведения итогового сочинения в Введенской СОШ №1 и Иковской СОШ. По итогам выездных проверок составлены справки, даны рекомендации по устранению замечаний;  - на аппаратных совещаниях Кетовского УНО заслушаны:  руководители Введенской СОШ №1, Каширинской СОШ, Новосидоровской СОШ, Марковской СОШ, показавших стабильно низкие образовательные результаты в 2019 году (протокол № 10 от 28.10.2020 г.);  руководители Введенской СОШ № 1, Иковской СОШ, Колташевской СОШ, Падеринской СОШ, Пименовской СОШ, Сычевской ООШ, показавших низкие результаты по Всероссийским проверочным работам в 2019 году (протоколы № 11 от 30.11.2020 г.; №12 от 25.12.2020 г.);  - в 15 СОШ района проведены тренировочные ЕГЭ с учетом выбора учебных предметов выпускниками 2020 года. 41 выпускник 11 кл. из 6 школ района (Введенская №1, Каширинская, Колташевская, Митинская, Пименовская, Садовская) прошли дополнительную бесплатную подготовку к сдаче ЕГЭ по физике, химии, математике с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на базе ГБОУ «Курганская областная школа дистанционного обучения» (26% от общего числа выпускников). Занятия проводились преподавателями ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»;  - в октябре 2020 года организовано проведение национального исследования качества образования (далее – НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся 6 и 8 классов Падеринской СОШ. Результаты НИКО проанализированы и учитываются при организации обучения;  - в 2020 году продолжена работа по улучшению материально-технического оснащения учебных кабинетов школ. В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре 2020 года в Каширинской СОШ открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Получено современное оборудование (3-D принтеры, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности), которое позволяет обучающимся изучать углубленно предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также заниматься в кружках виртуальной реальности, стоп-кадра, робототехники, 3D моделирования. В шесть школ (Кетовская СОШ, Колташевская СОШ, Садовская СОШ, Каширинская СОШ, Введенская СОШ №2 и Лесниковский лицей) в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» поступило новое оборудование - компьютерные классы, интерактивные доски и оснащение для управления образовательным процессом в цифровом режиме. Используя данную технику, школы внедряют новые технологии, в т.ч. электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, что позволит повысить качество образования. | выполнено |
| **3.** | **Совершенствование материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения** | | | |
| 3.1. | Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, обеспечение современных условий обучения | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | 8267,296 тыс. рублей из областного бюджета на приобретение учебников и учебных пособий (подпрограмма «Развитие общего образования») | выполнено |
| **4.** | **Использование современных моделей и механизмов развития эффективной системы дополнительного образования детей и молодежи, использование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей** | | | |
| 4.1. | Создание электронного сервиса поддержки семей в выборе дополнительных общеобразовательных программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов детей | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Создан раздел «Муниципальный опорный центр Кетовского района» на официальном сайте МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр», размещены 14 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | выполнено |
| 4.2. | Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, работающих с одаренными детьми в области научного и технического творчества | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций в пределах установленной компетенции (областной бюджет) Реализовано 85 тыс. рублей | План мероприятий выполнен |
| **5.** | **Совершенствование кадрового обеспечения системы образования** | | | |
| 5.1 | Реализация регионального проекта «Педагогический навигатор» | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | На базах МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Огненного выпуска 1941 года» и МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.» реализуется региональный проект «Педагогический навигатор» | План мероприятий выполнен |
| 5.2 | Формирование положительного имиджа педагогического работника через освещение деятельности в средствах массовой информации, участие в конкурсах, фестивалях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, творческих конкурсов с участием педагогических работников; участие в федеральных конкурсах, размещение информации в СМИ (районный бюджет)  Реализовано 75 000 рублей. | План мероприятий выполнен |
| 5.3 | Реализация плана мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов в образовательных организациях Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Ежемесячная доплата в размере 3000 рублей в течение первого года работы педагогическим работникам после окончания ими по очной форме обучения государственных образовательных организаций высшего образования или профессиональных образовательных организаций, заключившим трудовой договор по специальности в муниципальной образовательной организации (областной бюджет) 396 тыс. рублей; (районный бюджет) 180 тыс. рублей | План мероприятий выполнен |
| **6.** | **Повышение эффективности управления в сфере образования** | | | |
| 6.1. | Формирование новых организационно-правовых форм и методов управления сферой образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Организована работа Совета руководителей образовательных организаций | План мероприятий выполнен |
| 6.2. | Привлечение общественного ресурса  для развития муниципальной системы образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Организована работа районного родительского Совета, Совета старейшин Кетовского УНО | План мероприятий выполнен |
| 6.3. | Повышение квалификации и переподготовка руководителей образовательных организаций и специалистов органа управления образованием по вопросу управления в сфере образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций в пределах установленной компетенции (областной бюджет). Реализовано 150 тыс. рублей | План мероприятий выполнен |

* 1. **Развитие системы культуры**

Информация о достижении поставленных задач

Задачи: развитие новых форм обслуживания населения, увеличение мероприятий на платной основе, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» за 2020 год исполнена в сумме 124103,0 тыс. руб. Планируемый объем- 124068,0 тыс. руб.

В 2020 году были введены значительные ограничения на проведение массовых и иных мероприятий. Количество офлайн мероприятий снизилось по сравнению с 2019 годом, платные услуги не оказывались. С апреля 2020 года работники культуры перестроили свою работу и включили в планы проведение мероприятий в онлайн формате. 31 общедоступная библиотека, районный Дом культуры, 24 сельских Дома культуры, 6 сельских клубов размещали свои мероприятия на страничках в социальных сетях, на официальных сайтах учреждений, также проводились оффлайн мини-мероприятия на уличных площадках, различные конкурсы и акции. Число посетителей на культурно-массовых мероприятиях в 2020 году составило – 4363 мероприятия, с числом посетителей 123916 человек (2019 г. -501969 чел), из них для детей - 2027 мероприятий с числом посетителей - 49506 человек. Проведено 5690 онлайн мероприятий (в т.ч. 2025 детских, с числом просмотров 998473 раза, молодежных - 817 с числом просмотров 187267 раз).

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности муниципальных органов управления культуры Кетовского района. Сеть учреждений культуры сохранена (67 объектов). Основными материальными ресурсами учреждений культуры является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.

В 2020 году было поставлено новое оборудование в т.ч. за счет средств областного и муниципального бюджета, внебюджетных источников финансирования на сумму 9054,8 тыс. руб. В 2020 году выполнены работы по ремонтам учреждений на сумму 38128,5 тыс.руб.

В 2020 году в рамках проекта «Культурная среда» проведен капитальный ремонт районного Дома культуры 19026,0 тыс.руб. Проведена реконструкция Введенской ДМШ (пристрой 400 кв.м.), освоено 16500,0 тыс.руб. (при поддержке Правительства ЯНАО).

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| План  2020 | Факт 2020 | % выполнения |
| 1. | Охват населения художественным образованием | % | 10 | 7,5 | 75,0 | Имеющееся количество площадей в ДМШ не позволяет значительно увеличить набор обучающихся. Пристрой к Введенской ДМШ буден введен в эксплуатацию в 2021г. Существует кадровая проблема. |
| 2. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий для населения | тыс.ед. | 311,0 | 123,9 | 39,8 | Запрет на массовые мероприятия и ограничения количества зрителей на открытых площадках. |
| 3. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,5 | 24,3 | 88,4 | Ограничения работы библиотек. Отсутствие библиотек в малых населенных пунктах. |
| 4. | Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1 тыс.жителей | Экз. | 59,5 | 32,5 | 54,6 | Недостаточное финансирование на комплектование книжного фонда из районного бюджета и бюджетов поселений. |
| 5. | Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя в год | Ед. | 3,4 | 1,85 | 54,4 | Отсутствие читальных залов, в связи с размещением библиотек в приспособленных помещениях и действие ограничительных мероприятий. |

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | | | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1 | Повышение уровня туристической привлекательности Кетовского района | | | | | | |
| 1.1 | Развитие историко-краеведческих и литературно-краеведческих туристических маршрутов на территории района. Изготовление печатной продукции | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | Разработано 2 туристических маршрута, в том числе реализованных в течение года - 2: Память о прошлом и настоящем - для будущего с.Кетово, Парк победы; Старинные дома села Сычево, посетили туристические маршруты 38 человек. | |  |
| 2 | Создание благоприятных условий для всестороннего развития человека, его творческой самореализации, получения художественного образования и приобщения к культуре | | | | | | |
| 2.1 | Содействие в организации концертной деятельности самодеятельным коллективам народного творчества, имеющих звание «Народный», «Заслуженный», учащихся ДМШ в международных и всероссийских конкурсах | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | Организовано 25 выездных концертов по Курганской области. Творческие коллективы района приняли участие в 49 конкурсах всех уровней. | |  |
| 2.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности через организацию концертов для населения, культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, создание клубных формирований и кружков по интересам | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы | | | В 2020 году домами культуры проведено для населения 4363 офлайн мероприятия. Общее число посетителей составило 123,9 тыс. человек.  В 2020 году была проведена большая совместная работа с Отделом кинообслуживания ГАУ «Курганский областной Дом народного творчества и кино». Всего за 2020 год было проведено 331 бесплатных киносеанса, присутствовало 7742 человека, это на 317 сеансов (на 1584 зрителя) меньше, чем в 2019 году. Из общего количества киносеансов – 257 для детей (6358 зрителей). Платных кинопоказов не проводилось.  В 2020 году создано 412 клубных формирований с числом участников 4836 чел. | |  |
| 2.3 | Создание условий для творческой самореализации учащихся ДМШ в конкурсах | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы | | | Учащиеся детских музыкальных школ приняли участие в 67 конкурсах разного уровня, более 250 дипломов пополнили «копилку» достижений района. Сумма расходов на мероприятия составила 189 тыс.руб. Премия Управления культуры «Юные дарования Зауралья» получили 14 учащихся. | |  |
| 2.4 | Поддержка одаренных детей в рамках мероприятия «Родник добра и вдохновения» | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы | | | В 2020 году стипендия «НАДЕЖДА» Главы Кетовского района не вручалась. | |  |
| 3 | Сохранение и воспроизводство кадрового потенциала в сфере культуры Кетовского района | | | | | | |
| 3.1 | Участие учреждений культуры в конкурсах на получение денежного поощрения «Лучшее муниципальное сельское учреждение культуры». | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы» | | | Не проводился | |  |
| 4 | Поддержка инновационных проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию традиций народной культуры | | | | | | |
| 4.1 | Проведение традиционных народных фольклорных и обрядовых праздников в муниципальных образованиях кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | В 2020 году в муниципальных образованиях района традиционно в формате онлайн о офлайн проводились следующие праздники: «Масленица», «Рождество», «Пасха», «Крещение Господне» «Яблочный, ореховый и медовые Спасы». Мероприятиями охвачено 9176 человек/ 15392 просмотра. В рамках Дня славянской письменности и культуры учреждениями культуры проведено 22 онлайн мероприятия. В июне традиционно прошел фестиваль православной культуры «Мы родом из Святой Руси», в нем приняли участие 63 человека. В связи с пандемией, фестиваль проходил в онлайн-формате. В июне проведен районный онлайн-конкурс национального костюма и блюда «Многонациональная Россия», в нем приняли участие 65 человек. В рамках года народного творчества сельскими библиотека на открытых площадках в летний период проведен цикл мероприятий «Фольклориада», участниками мероприятий стали 83 человека. | |  |
| 4.2 | Популяризация декоративно-прикладного народного творчества через организацию выставок | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | В течение года проведено 10 выставок: 8 районных и 2 областных с числом посетителей 11230 человек и 3 выставки онлайн с числом просмотров 2873.  Выставки детских рисунков, выставка творческих работ воспитанников ИЗО-студии «Жар-птица», выставки ДПИ и ИЗО в рамках фестиваля «Зауральские версты», выставка обереговой куклы и лоскутного шитья Смирновой Т. В целях популяризации декоративно-прикладного творчества в формате онлайн проведено 253 мастер-класса, количество просмотров – 3333. | |  |
| 5 | Развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий через участие в проектной деятельности | | | | | | |
| 5.1 | Подключение сельских библиотек к электронным ресурсам - национальной электронной библиотеке и Президентской библиотеке | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | В 2020 году все муниципальные библиотеки Кетовского района предоставляют доступ пользователей к ресурсу Национальной электронной библиотеки. Библиограф МКУ «КЦБС» проводит консультации для сельских библиотекарей по работе с НЭБ.  В Центральной библиотеке организован доступ пользователей к ресурсу Президентской библиотеки. | | Выполнено |
| 5.2 | Разработка и реализация социально-значимых проектов библиотечного дела | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | В 2020 году традиционно Введенская сельская библиотека им. М. Д. Янко, Падеринская сельская библиотека им. С.А.Васильева, Большераковская сельская библиотека им. А. И. Янко, Митинская сельская библиотека им. Н. А. Аксенова работали по индивидуальным тематическим программам. Большая часть работы проведена в соцсетях, где размещены материалы по истории сел, биографии и воспоминания знатных односельчан, ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны.  В 2020 году в рамках долгосрочного проекта «Имя земляка в истории Кетовского района» имя зауральского писателя Кочегина П.З. было присвоено Шмаковской сельской библиотеке. Подготовительная работа велась весь год. 12 декабря состоялись 1-е Кочегинские чтения. С этого дня библиотека начала новый этап своей деятельности: планирует поисковую и архивную работу, проведение выставок и массовых мероприятий по продвижению литературного наследия Кочегина П.З., ежегодное проведение Кочегинских чтений, работу по переизданию повести П.З.Кочегина «Под хмурым небом».  Центральная библиотека реализует библиографический проект по продвижению книги «Военная книга путешествует по краю». Подборка из наиболее редких краеведческих и военных книг выдается в сельские библиотеки для проведения мероприятий, для представления пользователям.  Железнодорожная сельская библиотека семейного чтения реализует долгосрочный проект «Библиотека: с семьей и для семьи». В 2020 году библиотекой подготовлен методический материал на тему: «С подростками просто не бывает», который опубликован на официальном сайте МКУ «Кетовская централизованная библиотечная система» в «Методической копилке».  Проектная деятельность стала основополагающей в работе сельских библиотек: Темляковская, Колташевская, Каширинская, Сычевская, Марковская. | |  |
| 6 | Укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз учреждений культуры | | | | | | |
| 6.1 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры:  Приобретение, проведение текущих и капитальных ремонтов; увеличение количества посадочных мест(перепланировка, реконструкция). | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы»  Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | | | В 2020 году было поставлено новое оборудование в т.ч. за счет средств областного и муниципального бюджета, внебюджетных источников финансирования на сумму 9054,8 тыс. руб. В 2020 году выполнены работы по ремонтам учреждений на сумму 38128,5 тыс.руб.  В 2020 году в рамках проекта «Культурная среда» проведен капитальный ремонт районного Дома культуры 19026,0 тыс.руб. Проведена реконструкция Введенской ДМШ (пристрой 400 кв.м.), освоено 16500,0 тыс.руб. (при поддержке Правительства ЯНАО). | |  |
| 7 | Привлечение молодых специалистов с целью увеличения контингента УДОД и расширения спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры путем создания мотивации и условий для специалистов | | | | | | |
| 7.1 | Выплата молодым специалистам подъемного пособия в размере 50,0 т.р., заключившим договоры на работу в учреждении культуры | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы» | | | - | |  |
| 7.2 | Выплата надбавки молодым специалистам преподавателям из районного бюджета в течение 3-х лет | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы | | | Надбавка в сумме 6,0 тыс. руб. молодым специалистам сохранена. | |  |
| 8 | Повышение квалификации работников культуры | | | | | | |
| 8.1 | Повышение профессионального уровня работников культуры, аттестация, курсы, организация семинаров, методических дней | | Муниципальная программаКетовского района «Развитие культуры Кетовского района на 2018-2020годы» | По состоянию на 01.01.2021 года обучается в СПУЗах– 10 чел., ВУЗах – 4 чел., из них в СПУЗах культуры и искусства - 10 чел., ВУЗах культуры и искусства -3 чел.  Аттестовано 18 преподавателей МКУДО, повысили квалификацию 32 человека.  В 2020 году приняли участие в областных семинарах, проведены семинары и методические дни в учреждениях:  - итоговый семинар. Краеведческая секция на тему «Библиотечная секция «Год памяти и славы», 11.03.2020г.; Методический день для библиотекарей сельских библиотек и «Профориентационная деятельность в библиотеке»), 29-31.01.2020 г.  - областной семинар для представителей муниципальных волонтерских корпусов Года памяти и славы, 20.02.2020, Площадка «Организаторы волонтерской деятельности», Презентация практики Кетовского района «проект «Темляково: память о прошлом, о настоящем – для будущего»  - областная литературная видеоконференция «Потанинские чтения – 2020» с выступлением «Мастер-класс «Как присвоить библиотеке имя».  - Аксеновские костры с выступлением «Литература зауральских авторов о Великой Отечественной войне».  - презентация сборника С. Кокорина «Работа для ангела». Выступление «Впечатления о новой книге».  - презентация сборника «Родник» №12. Выступление-анализ новой книги.  В 2020 году проведен 1 районный семинар клубных работников по темам «Итоги работы учреждений культуры в 2019 году» - март.  Принимали участие в областных семинарах-совещаниях руководителей муниципальных методических служб и директоров культурно–досуговых учреждений в 2020 году: «Итоги деятельности муниципальных методических служб и культурно-досуговых учреждений Курганской области за 2019 год» - март 2020 г. | |  | |

* 1. **Развитие физкультуры и спорта**

**Информация о достижении поставленных задач**

**Задачи:**

- создание условий для занятий физической культурой и спортом для граждан Кетовского района;

- развитие спортивной инфраструктуры на территории Кетовского района, повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта в Кетовском районе;

- формирование квалифицированного кадрового состава специалистов физической культуры и спорта Кетовского района;

- создание и эффективное функционирование системы информационно-аналитического, пропагандистского, научно-методического обеспечения сферы физической культуры и спорта в Кетовском районе;

- формирование у различных категорий населения Кетовского района потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО);

- создание и эффективное функционирование школьных спортивных клубов на базе всех общеобразовательных организаций в Кетовском районе;

- развитие материально-технической базы массового спорта, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки спортивного резерва.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района. | % | 42,0 | 46,3 | 110 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта. | % от норматива | 47,0 | 73,7 | 156 |  |
| 3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта. | чел | 6800 | 5229 | 77 | Недостаточное строительство спортивных объектов |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта. | % | 36,0 | 43 | 119 |  |
| 5 | Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 14,4 | 14,8 | 102 |  |
| 6 | Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района. | % | 80,0 | 85,3 | 106 |  |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района. | % | 18,0 | 26,4 | 146 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района. | % | 8,0 | 18,2 | 227 |  |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе. | % | 70,0 | 86 | 122 |  |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе. | % | 40,0 | 92 | 230 |  |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности. | чел | 28 | 20 | 71,4 | Нехватка квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района. | % | 42,0 | 46,3 | 110 |  |
| 13 | Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области | чел | 7 | 17 | 242 |  |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий |
| 1. | Организация и проведение районных соревнований среди детей, подростков и учащейся молодежи согласно плана физкультурно-оздоровительных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | За 2020 год Комитетом по физической культуре и спорту Кетовского района было проведено 31 районное спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие около 2500 человек (местный бюджет). | Снижение количества мероприятий связано с ситуацией по nCoV-2019. |
| 2. | Участие в областных, межрегиональных и Всероссийских соревнованиях спортсменов Кетовского района | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Спортсмены Кетовского района приняли участие в 47 соревнованиях областного масштаба, 7 Всероссийских (местный бюджет). | Снижение участия связано с ситуацией по nCoV-2019. |
| 3. | Подготовка спортивного резерва для спортивной сборной команды Курганской области, в том числе | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | В 2020 году 17 спортсменов МКОУДО "Кетовская районная ДЮСШ имени Охохонина В.Ф." представляли Курганскую область в составе сборных команд Курганской области. Также спортивная школа участвовала в 6 Спартакиаде спортивных школ Курганской области (местный |  |
|  | посредством участия команд ДЮСШ в Спартакиаде спортивных школ Курганской области |  | бюджет). |  |
| 4. | Обеспечение деятельности регионального центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Центром тестирования «ГТО» Кетовского района в 2020 году продолжился прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». Было проведено 67 мероприятий по тестированию комплекса ГТО и пропаганде здорового образа жизни. Всего количество человек, зарегистрированных в электронной базе данных комплекса ГТО 7673 человека, принявших участие в выполнении комплекса нормативов ГТО в 2020 году 1142 человек, из них выполнивших на знаки отличия ГТО 1054 человек.  Сборная команда Кетовского района приняла участие в зимнем областном Фестивале 2020 года Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам Фестиваля наши спортсмены заняли второе место среди команд городов Кургана, Шадринска и муниципальных районов Курганской области (местный бюджет). |  |
| 5. | Участие в областных социально-значимых акций, направленных на привлечение населения Кетовского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом:  -«Хочу стать чемпионом»;  - «На зарядку, становись!»;  - «Я выбираю спорт»;  - «О спорт-ты мир» | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Проведено в 2020 году:  - Социально значимая акция "Зарядка с Чемпионом" (20 января, Иковский детский сад)  - Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады обучающихся Кетовского района 2019-2020 учебного года (13 февраля, КГСХА)  - Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (январь-март, общеобразовательные учреждения Кетовского района)  - Спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню защиты детей (1 июня, центральный стадион с.Кетово)  - Социально-значимая акция «О, спорт, ты – мир!» (июнь)  - Эстафета на призы газеты "Собеседник" (май, центральный стадион с.Кетово)  - Всероссийская акция "Я выбираю спорт" (август, центральный стадион с.Кетово)  - Социально значимая акция "Зарядка с Чемпионом" (сентябрь, общеобразовательные учреждения Кетовского района)  - Социально значимая акция «На зарядку становись!» (сентябрь, общеобразовательные учреждения Кетовского района)  - Выполнение нормативов ВФСК ГТО (в течение года)  (местный бюджет). |  |
| 6. | Организация и проведение спортивных мероприятий среди взрослого населения Кетовского района и участие в соревнованиях разного уровня | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Проведено: Первенство Кетовского района по футболу, Кубок "Победы" по футболу, Первенство Кетовского района по хоккею, Кубок Главы Кетовского района по футболу, Новогодний турнир по настольному теннису, спортивно-массовое мероприятие, посвященное Дню физкультурника, Президентские состязания среди муниципальных служащих по выполнению нормативов ГТО, Спартакиада среди работников образования, прием нормативов ГТО у взрослого населения в течение года, участие в областных зимних спортивных играх "Зауральская метелица"(местный бюджет). |  |
| 7. | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, в том числе посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов до спортплощадки» | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | В 2020 году построена спортивная площадка ГТО по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" на территории Кетовской ДЮСШ в с. Кетово, площадки "Варкаут" в пос. Старый Просвет, пос. Железнодорожный, с. Падеринское, с. Пименовка. (федеральный бюджет). А также жителями Кетовского района в 2020 году на сельских водоемах расчищены 23 сезонных катка. |  |
| 8. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Из 16 тренеров-преподавателей Кетовской ДЮСШ имеют высшую квалификационную категорию – 7 чел, первую – 9 чел. 12 человек имеют высшее профессиональное образование, 4 человек - среднее профессиональное. В 2020 году профессиональную переподготовку прошли 3 тренера-преподавателя, аттестацию - 1 тренер-преподаватель (местный бюджет). |  |
| 9. | Укрепление материально-технической базы: приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2019-2021 годы" | Приобретено:  Спортивный инвентарь на сумму 380,0 тыс. руб (местный бюджет). |  |

* 1. **Работа с молодёжью.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения, формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы нашего государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, с устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание (осенью 2019 года на базе МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр» были созданы: Центр молодёжных проектов и инициатив, муниципальный центр «Российское движение школьников», центр выявления и поддержки одаренных детей. С 2018 года работают: центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодёжи Кетовского района и муниципальный центр по развитию добровольчества в районе);

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности (участие в течение года в региональной акции «Активный выходной» и региональном проекте «Игры для всех» (Федерация Килы), а так же различные мероприятия патриотической, экологической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей);

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально - экономической сфере, развитие созидательной активности (участие молодёжи в форумной кампании и грантовых конкурсах);

- формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи (привлечение молодых семей на мероприятия муниципального и регионального уровней).

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 50 | 38 | 76 | В 2020 году общая численность молодежи от 14 до 30 лет сократилась на 823 человека. |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, к общему количеству молодежи | % | 14 | 14 | 100 |  |
| 3. | Число молодых людей, вовлеченных в региональные проекты поддержки талантливой и инициативной молодежи | человек | 400 | 399 | 100 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| **1.** | **Вовлечение детей и молодежи в позитивную социальную деятельность; приобщение наибольшего количества молодых граждан к здоровому образу жизни** | | | |
| 1.1. | Вовлечение детей и молодежи в работу Центра патриотического воспитания Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | В июле-августе 2020 г. программа впервые практически реализована с юнармейцами Кетовской СОШ. Программа имеет потенциал для дальнейшего развития и создания, на основе имеющихся методических наработок и приобретенной материальной базы, различных инновационных направлений учебной и исследовательской деятельности.  - реализация творческого потенциала обучающихся через участие в разноплановых мероприятиях туристско-краеведческой деятельности, военно-патриотической и военно-спортивной направленности – выполнена частично: удалось принять участие в 2-х соревнованиях регионального уровня по спортивному туризму (в 2019 г. – в четырех), в соревнованиях «Юный спасатель» и «Школа безопасности» - по 1 разу на региональном и межрегиональном уровне. Районные соревнования «Школа безопасности» и Фестиваль туризма не были проведены из-за противоэпидемических ограничений. По этой же причине не удалось принять участие в региональных финалах военно-спортивных игр «Победа» и «Зарница», в слете кадет сельских школ Зауралья и ряде других мероприятий. Совершено 2 многодневных туристских похода (в 2019 г. – 5), в которых участвовало 22 обучающихся, 3 однодневных похода с ночевками (17 чел.) и 15 походов выходного дня (более 150 чел.).  7 обучающихся приняли участие в профильной юнармейской смене военно-исторического лагеря «Патриот Зауралья» имени Г.К.Жукова (в 2019 г. – 50 чел. в трех сменах). Проведено в дистанционной форме 13 конкурсных мероприятий туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности на районном уровне, в них приняли участие около 400 чел.  - обеспечение активного участия детей и молодежи в комплексе мероприятий, проводимых на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях, посвященных Году Памяти и Славы в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов– выполнена с учетом противоэпидемических ограничений. Обеспечено активное участие детей и молодежи в международных акциях «Бессмертный полк», «Тест по истории Великой Отечественной войны»; во всероссийских акциях: «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Дальневосточная победа», «75 дней до Победы»; во всероссийских конкурсах: «Без срока давности», «Два капитана»; в региональных акциях: «Найди своего Героя», «Памяти Героя», в местных акциях: «Пост №1», «Дорога к обелиску», «Ветеран живет рядом» и других.  Вопросы планирования и организации допризывной подготовки обучающихся и, в частности, месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященных 75-летию Великой Победы, рассмотрены 10 января 2020 года на методическом совещании с заместителями директоров школ по воспитательной работе, кураторами кадетских классов и юнармейских отрядов и 15 января 2020 г. на заседании РМО учителей физкультуры и преподавателей-организаторов ОБЖ.  25 января 2020 г. в Кетовской СОШ проведен военно-спортивный конкурс допризывной молодежи «Снайпер», участниками которого стали 45 юношей и девушек старших классов из 10 школ района. Перед допризывниками выступили: военный комиссар района Ю.А. Герасимов и руководитель ветеранской организации Кетовского ОМВД С.М. Островских. Ветераны ОМВД оказали помощь в судействе конкурса.  15 февраля 2020 г. в селе Большое Чаусово проведена районная тактическая игра на местности «Зарница», посвященная 75-летию Великой Победы и 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Т.Н. Орлова. В игре, как и годом ранее, приняли участие около 120 обучающихся из 8 школ района. Большую помощь в проведении игры оказали ветераны Кетовского ОМВД и бывшего Курганского военного авиационного училища.  17 февраля 2020 г. кадеты Большечаусовской и Садовской школ приняли участие в областном конкурсе «Кадетский биатлон», посвященном воинам 32 запасного лыжного полка.  29 февраля 2020 г. в Кетовской СОШ состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа», на который в составе 15 команд прибыли более 110 обучающихся из 10 школ района. В судействе и в решении организационных вопросов, помимо педагогов Кетовского ДЮЦ, приняли участие ветераны Кетовского ОМВД, военный комиссар района Ю.А. Герасимов и отряд «Волонтеров Победы» Кетовской СОШ.  4 марта 2020 г. обучающиеся Большечаусовской и Митинской школ приняли участие в областном военно-патриотическом конкурсе «Февральский штурм», где заняли, соответственно, 3 и 2 места.  В целях совершенствования учебно-материальной базы школ по основам военной службы и повышения уровня преподавания этого раздела курса ОБЖ в сентябре-октябре проведен районный конкурс «Лучший кабинет ОБЖ». В конкурсе приняли участи Введенская СОШ № 2, Кетовская СОШ, Шмаковская СОШ, Большечаусовская ООШ. Победитель районного конкурса – Большечаусовская ООШ, приняла участие в областном конкурсе «Лучший кабинет ОБЖ».  10 сентября 2020 г. при участии военного комиссара Кетовского, Половинского и Притобольного районов С.Н.Дюрягина состоялся семинар-совещание с кураторами допризывной подготовки, кадетских классов и юнармейских отрядов ОО Кетовского района, на котором были обсуждены вопросы: «О состоянии работы по патриотическому воспитанию обучающихся и подготовки их к военной службе в 2019-2020 учебном году», «О программном обеспечении образовательной деятельности с обучающимися в целях их патриотического воспитания», а также план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 2020-2021 учебном году.  Тогда же, с целью укрепления и развития кадетских традиций, унификации подходов к организации и оценке результатов кадетского образования, создана ассоциация кадетских классов Кетовского района. На сегодня в четырех школах района: Введенской СОШ №2, Большечаусовской ООШ, Садовской СОШ и Падеринской СОШ обучаются 97 кадет. Это несколько меньше, чем в 2019 году (106 кадет в пяти школах: Кетовской СОШ, Введенской СОШ №2, Большечаусовской ООШ, Садовской СОШ и Падеринской СОШ). Количество кадет уменьшилось в связи с тем, что в 2019-2020 учебном году в Кетовской СОШ новых кадетских классов не создавалось. Кроме того, сказалось и отсутствие организационной поддержки со стороны Совета Курганской областной лиги кадет. |  |
| 1.2. | Пропаганда культуры здорового образа жизни | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | С целью формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации школьного и студенческого спорта во всех школах района созданы школьные спортивные клубы, по следующим видам спорта: футбол, шахматы, баскетбол, легкая атлетика, тхеквандо, тяжелая атлетика, волейбол, пионербол, ритмика, каратэ, лыжи, коньки, теннис, хоккей, гиревой спорт, а так же подвижные спортивные игры, пожарное и военное дело, туризм и юный кадет. 2693 обучающихся посещают спортивные клубы.  Подведены результаты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 74 обучающихся выполнили нормативы ВФСК ГТО среди обучающихся.  В рамках районной спартакиады обучающихся прошли соревнования по лыжным гонкам. |  |
| **2.** | **Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Кетовского района** | | | |
| 2.1. | Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | С целью развития социальной активности обучающихся, формирования знаний о видах добровольческой деятельности в феврале 2020 г. в 10 ОО Кетовского района прошла Всероссийская акция «Добрые уроки». В ходе «добрых уроков» обучающиеся узнали о том, как стать волонтерами, какие мероприятия и программы доступны, размышляли на тему: «Как можно сделать мир лучше? Общее количество участников во Всероссийской акции «Добрые уроки» на территории Кетовского района составило 1485 человек.  20 февраля на территории Кетовского района прошел областной зональный семинар по обучению представителей муниципальных волонтерских корпусов Года памяти и славы. В работе семинара приняли участие делегации из 6 районов Курганской области.  В марте 2020 г. в Кетовском районе на базе Учреждения сформирован муниципальный штаб волонтеров по оказанию помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Волонтеры штаба принимали и обрабатывали заявки, онлайн-волонтеры помогали зарегистрироваться на [dobro.ru](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdobro.ru&post=-173953125_331&cc_key=). Волонтеры выездных групп выполняли заявки: покупка продуктов, лекарств, вынос мусора, оплата ЖКХ, а также провели акцию [#тележкадобра](https://vk.com/feed?section=search&q=%23тележкадобра), в рамках которой все желающие могли пожертвовать любые нескоропортящиеся товары первой необходимости, приобретённые в магазине.  С 22 июня по 1 июля 2020 г. [волонтеры Конституции](https://vk.com/feed?section=search&q=%23волонтёрыконституции) провели информационную кампанию по выборам Конституции РФ. Информационные точки размещались в селе Кетово и КГСХА, где граждане могли ознакомиться с данной информацией.  С 5 по 18 июня прошла акция «Лапы дружбы», в ходе которой все желающие собирали медикаменты и корма для оказания помощи животным, находящимся в приютах. Общий вес собранного корма составил 15 килограмм.  Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020», который является ключевым конкурсом добровольческих проектов, направленных на выявление и поддержку лидеров и их инициатив, приняли участие 2 проекта от Кетовского района.  В декабре, в рамках Международного дня добровольцев, прошли мероприятия, направленные на популяризацию волонтерской деятельности: акция «Елка Добра»; челленж «Я дарю добро». |  |
| 2.2. | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | 2. Областной конкурс лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений и представителей органов самоуправления «Лидеры нового поколения - 2020»  3. Конкурс на присвоение звания лауреата областной молодежной премии (областной бюджет)  4. Конкурс на присвоение звания лауреата районной молодежной премии (25 000 рублей) |  |
| **3.** | **Укрепление партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних** | | | |
| 3.1. | Организация и проведение районных и областных мероприятий (конкурсы, в том числе интернет-конкурсы, фестивали, акции, флэшмобы, выставки, семинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, чтения) по приоритетным направлениям воспитательной деятельности | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | С 20 по 26 марта 2020 г. на базе муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс» города Кургана прошла Школа актива Кетовского района на двух образовательных площадках: «Лето в активе» и «Школа КВН», в работе приняли участие 100 активистов района. В рамках Школы проведено 2 массовых мероприятия: турнир по интеллектуальным играм **«Кетовская сова» и турнир среди команд КВН «Смех по весне».**  В ноябре прошла профильная онлайн – смена «Команда», от Кетовского района участие приняло 4 человека (по квоте).  21-25 декабря 2020 г. прошла профильная онлайн - смена «Веселый гусь» собирает друзей КВН». От Кетовского района приняла участие команда КВН Шмаковской школы, заняв 1 место. |  |
| **4.** | **Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих работу в сфере государственной молодежной политики** | | | |
| 4.1. | Обучение и повышение квалификации педагогических кадров и специалистов органа управления образованием по вопросам работы с молодежью | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций в пределах установленной компетенции (областной бюджет). Реализовано 30 тыс. рублей | План мероприятий выполнен |
| 4.2. | Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Для реализации программы РДШ в 2020 г. проведено: 25 мероприятий «Дней единых действий», 10 - Всероссийских проектов («Классные встречи», «Классные часы», конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов», «Большая перемена», «Экотренд», «Дети войны», «В порядке», «Я познаю Россию», «Прогулки по стране», «Веселые старты», «Сила РДШ», «Школьный музей»),областная профильная смена «Активное лето в РДШ», турнир (Шахматный турнир на кубок РДШ), фестивали (областной «Зимний фестиваль РДШ», Всероссийский фотофестиваль «Фокус»). Реализовано 24 мероприятия в рамках «Дней единых действий» (далее - ДЕД).  Работа образовательных организаций по направлениям деятельности РДШ ведется в активном режиме. Заметна положительная динамика в количественных и качественных показателях реализации Программы, так в 2020 г. в сравнении с 2019 г. количество участников в ДЕД РДШ с 6248 увеличилось на 14474, что на 8226 участников больше чем в прошлом году.  Активисты РДШ Кетовского района приняли участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и международных мероприятиях. Кетовский ДЮЦ совместно с Управлением народного образования Администрации Кетовского района, ГАНОУ КО «Центр развития современных компетенций» и руководителями ОО в январе и в феврале 2020 г. провели 2 Слета активистов РДШ Кетовского района (интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», игра «Брейн-ринг», игра «Что ты знаешь об РДШ»). Комплексное муниципальное мероприятие «Реализация РДШ в Курганской области» прошло на базах Лесниковского лицея и Новосидоровской СОШ.  В течение года активисты движения РДШ приняли участие во Всероссийских проектах «Классные встречи», «Классные часы». Проект «Классные встречи» с 2019 года входит в федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». С целью формирования у обучающихся ценностных ориентиров проведены встречи с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями современности. |  |
| 4.3. | Развитие информационного поля, благоприятного для развития молодежи | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | Подготовка информации о проводимых мероприятиях на территории Кетовского района и Курганской области для официальных сайтов:  - Администрации Кетовского района;  - Управления народного образования Администрации Кетовского района;  - МБОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр»;  - КОМОД «Ступени» |  |
| **5.** | **Повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление традиций семейного воспитания** | | | |
| 5.1. | Повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том числе через реализацию областных проектов «Ответственное родительство» и «Ответственное отцовство» | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» | С целью поддержки семейного воспитания, создания условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания в Кетовском районе продолжена реализация областного проекта «Ответственное родительство» и его подпроекта «Ответственное отцовство», который включает в себя реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин, вовлечение мужчин в семейные дела и воспитание детей, мероприятия, направленные на повышение социальной роли отца: «Тепло семейного очага», проект «Семейные традиции», «Школьная форма», «рейды родителей совместно с педагогами по соблюдению ФЗ № 120 и Закона Курганской области № 458»; занятия с участниками Школы ответственного родительства («Жестокое обращение с детьми», «Ответственность родителей за ДТП», «Как защитить себя и своего ребенка в сети интернет», «Меры пожарной безопасности в быту и действиям в случае возникновения пожара»).  В рамках Всероссийского конкурса «Семья года 2020» две семьи Кетовского района приняли участие. В номинации «Многодетная семья» стали победителями, в номинации «Сельская семья» получили сертификат об участии. |  |

1. **Обеспечение устойчивого экономического роста.**

**2.1 Развитие агропромышленного комплекса**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

**-** повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, сельских территорий;

**-** проведение технической и технологической модернизации агропромышленного производства, повышение конкурентоспособности АПК;

- увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производство качественных продуктов питания;

- содействие развитию сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, создание условий для расширения производства через поддержку инвестиционных проектов, и повышению их доходности, расширение доступности средств господдержки;

- повышение эффективности использования земельных, трудовых, сырьевых ресурсов;

- содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности;

- обеспечение занятости, улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях;

- развитие переработки сельскохозяйственной продукции, продвижение сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на межрегиональные рынки;

- повышение роли науки, инновационной деятельности, квалификации кадров, сохранение и создание новых рабочих мест.

Построена оросительная система в ЗАО «Картофель» стоимостью 106 млн. руб., за 2019-2020 годы введено 500 га орошения. ИП Глава КФХ Кравченко В.А. выиграл грант в сумме 5 млн. руб. по программе **«Начинающий фермер»**, на средства гранта приобретено 25 телок мясного направления, техника: трактора МТЗ-82, «Беларус», сенокосилка «СР-1,8», пресс «ПФФ-45». ИП Глава КФХ Кубарева А.А. выиграла грант в сумме 5 млн. руб. по программе **« Создание и развитие КФХ».** Начато строительство цеха по переработке мяса в ООО «Курганское», объем инвестиций составит 100 млн. руб., в т.ч. в 2020 году приобретено оборудование на 20 млн. руб.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | % | 104,2 | 96,90 | 93 |  |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства | % | 108,06 | 96,2 | 89 | Снижение индекса по растениеводству произошло из-за уменьшения производства зерновых культур в связи с погодно-климатическими условиями (засуха) |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства | % | 101,0 | 97,2 | 96 | Снижение индекса по животноводству произошло из-за исключения из производственной деятельности 4-х корпусов содержания бройлеров в ЗАО Агрофирма «Боровская» с целью их реконструкции. |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1 | Ввод в оборот неиспользованной земли, сдача в аренду сельскохозяйственным производителям невостребованных долей. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Введено в оборот 0 га.  Сдано в аренду – 74 га. |  |
| 2 | Увеличение урожайности | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий составила 16,1 ц/га., уменьшилась на 17,4 % (2019 год – 19,5) в бункерном весе. Урожайность овощей - 372,9 ц/га, снизилась (2019 год - 407,8 ц. с 1 га). Урожайность картофеля - 208,9 ц/га, снизилась и составила 94,5% от 2019 года (221,1 ц/га) . |  |
| 3 | Строительство новых животноводческих ферм | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | ИП Глава КФХ Пыжова М.И.освоено 4,9 млн. рублей для реконструкции объектов бывшего ООО «МК Белый Яр» с целью создания птицефермы, инкубации яйца и убоя птицы. |  |
| 4 | Увеличение емкостей хранения зерна и овощей | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Нет данных |  |
| 5 | Ежегодное проведение курсов повышения квалификации | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Ежегодно проводятся курсы повышения квалификации на базе ГБУ «КГСХА» |  |
| 6 | Проведение производственных совещаний и семинаров с работниками АПК | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | В связи с распространением коронавирусной инфекцией (Covid-19) все массовые мероприятия отменены. |  |
| 7 | Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе метров для молодых семей и молодых специалистов; ввод в действие общеобразовательных учреждений; ввод в действие плоскостных спортивных сооружений; ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; ввод в действие распределительных газовых сетей; ввод в действие локальных водопроводов; реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013-2020 годы» | Не введено. |  |

* 1. **Развитие промышленности**

Задачи:

- обеспечение устойчивого роста объема промышленного производства за счет эффективного использования и развития имеющегося промышленного потенциала, создания новых производств и предприятий.

Промышленность Кетовского района представлена 89 предприятиями, из них 4 крупных и средних. Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами деятельности которых являются обрабатывающие производства. Их доля в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составляет более 70%.

За январь-декабрь 2020 года отгружено продукции на 1762,1 млн. руб., в действующих ценах, снижение к соответствующему периоду прошлого года составило 5,2%. Индекс промышленного производства составил 93,7% к аналогичному периоду 2019 года.

**1.2 Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
|  |  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 102 | 93,7 | 91,87 | Причиной снижения показателя стало уменьшение объемов промышленного производства, спроса на энергоресурсы, в связи с пандемией 2020 года |

**1.3 Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| 1.1 | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области в области развития промышленной сферы | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и других программ в промышленной сфере;  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Осуществляется системный мониторинг деятельности промышленных предприятий. Ежеквартально готовится справка о развитии промышленности в районе. Справка о социально-экономическом развитии района размещается на официальном сайте Администрации Кетовского района в информационно коммуникационной системе «Интернет» |  |
| 1.2 | Системный мониторинг деятельности промышленных предприятий |
| 1.3 | Проведение разъяснительной работы направленной на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. | Проводятся разъяснительные работы, направленные на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. Необходимые материалы для организации бизнеса размещены на официальном сайте Администрации Кетовского района. Продолжает работу информационно – консультационный центр при Администрации Кетовского района. |  |
| 1.4 | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства (формирование и предоставление земельных участков, сдача в аренду или продажа в собственность помещений находящиеся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства). | Субъектам малого и среднего предпринимательства в течение 2020 года посредством проведения аукционов предоставлены в аренду и проданы в собственность 4 земельных участка, площадью 804,48 га. |  |
| 1.5 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в промышленной сфере | Субъекты предпринимательства на постоянной основе информируются о мерах поддержки, оказываемых на территории области. В 2020 году выдано 5 положительных заключений на реализацию бизнес-планов |  |
| 1.6 | Содействие организациям в подготовке и участии в выста-вочно-ярмарочной деятельности |  | В связи с пандемией в 2020 году выставочно-ярмарочная деятельность была приостановлена |  |
| 1.7 | Содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах |  | В 2020 году выдано 5 положительных заключения на получения материальной поддержки через «Инвестиционное агентство Курганской области». |  |
| Организация информационного взаимодействия и рабочих контактов с потенциальными инвесторами в промышленном секторе и внедрение механизмов сопровождения инвестпроектов | | | | |
| 2.1 | Организация совещаний и «круглых столов» с руководителями промышленных предприятий | Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Руководители промышленных предприятий и индивидуальные предприниматели приглашаются на заседания Общественного Совета по инвестиционной деятельности и развитию малого предпринимательства. В 2020 году проведено 2 заседания Совета. |  |
| 2.2 | Сопровождение инвестиционных проектов в промышленной сфере |  | В районе разработан План комплексного развития территории Кетовский район. Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов. Специалисты Администрации района выезжают на место для решения возникающих проблем и для наблюдения за ходом реализации инвестпроекта. |  |

* 1. **Развитие предпринимательства**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;

- развитие и обеспечение доступности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки иностранных государств;

- создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию инновационного предпринимательства.

Внесены изменения в муниципальную программу Постановлением Администрации Кетовского района №1750 от 24.11.2020г. « О продлении срока действия муниципальной программы Кетовского район «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Кетовского района от 24 декабря 2014 года № 3313 (с последующими изменениями и дополнениями).

Проведено 2 заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района.

Администрацией Кетовского района в текущем году проводилась работа по развитию и поддержке субъектов малого предпринимательства:

Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций, в 2020 году обратилось 5 человек, все они получили индивидуальную консультацию;

- 7-ми субъектам малого и среднего предпринимательства выданы положительные заключения о наличии возможностей и условий реализации на территории района инвестиционных проектов.

- 5-ти претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов.

На официальном сайте Кетовского района <http://ketovo45.ru/> и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района на постоянной основе: - обновляется информация о мерах поддержки СМСП. Размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», конкурсах, семинарах, форумах для СМСП.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 0 | 0 | Снижение произошло за счёт закрытия и снятия с налогового учета юридических лиц |
| 2. | Рост заработной платы на малых и средних предприятиях | % | 5 | 3,8 | 76 | В связи с COVID-19 произошли ограничения при работе малых и средних предприятий |
| 3. | Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2 | 5,9 | 190 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана мероприятий |
| **1.** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 1.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Кетовского района в получении мер государственной поддержки | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | В Кетовском районе разработан «План комплексного развития территории Кетовского района». В 2020 году в процессе реализации находилось 18 инвестпроектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 7 из которых на сопровождении в Фонде «Инвестиционное агентство Курганской области».  Проведен конкурс «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающей территории предприятий, организаций розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания» на территории Кетовского района Курганской области.  В конкурсе приняли участие предприятия, организации розничной торговли и бытового обслуживания, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и осуществляющие свою деятельность на территории Кетовского района.  Победителям данного конкурса вручены благодарственные письма и денежные вознаграждения:  - за 1 место – 7 тысяч рублей;  - за 2 место – 5 тысяч рублей;  - за 3 место – 3 тысячи рублей.  -7-ми субъектам малого и среднего предпринимательства выданы положительные заключения о наличии возможностей и условий реализации на территории района инвестиционных проектов.  - 5-ти претендентам подготовлены для Центра социальной защиты населения заключения на инвестиционные проекты на заключение социальных контрактов. |  |
| 1.2. | Организация работы информационно-консультационного центра | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-20201годы». | Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района главным специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций.  Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.  Информирование организовано на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района.  5 граждан получили индивидуальную консультацию. |  |
| 1.3. | Организация работы Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | Проведено 2 заседания Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при Главе Кетовского района |  |
| **2.** | **Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1. | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | В связи с ограничениями по COVID – 19 семинары не проводились | Не выполнено |
| **3.** | **Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике** | | | |
| 3.1. | Информирование населения района о действующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путём размещения информации на официальном сайте Администрации Кетовского района и в СМИ.  Популяризация предпринимательской деятельности и развитие молодежного предпринимательства в Кетовском районе | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | На официальном сайте Кетовского района <http://ketovo45.ru/> и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района на постоянной основе: - обновляется информация о мерах поддержки СМСП;  -размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», Центра поддержки предпринимательства Курганской области конкурсах, семинарах, форумах для СМСП. |  |
| 3.2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно- правовых актов путем проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующих НПА» размещаются издаваемые НПА затрагивающие интересы субъектов малого и среднего предпринимательства имеют возможность принимать участие в обсуждении НПА, вносить свои предложения и рекомендации в процессе разработки НПА. |  |
| 3.3. | Приведение нормативных правовых актов Кетовского района в соответствие с действующим законодательством. | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | Постановление Администрации Кетовского района №1750 от 24.11.2020г. «О продлении срока действия муниципальной программы Кетовского район « О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Кетовского района от 24 декабря 2014года № 3313 Откорректированы объёмы финансирования, продлено действие муниципальной программы на один год. |  |
| **4.** | **Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства** | | | |
| 4.1. | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки среднего и малого предпринимательства, обеспечение результативности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | -Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года;  - Муниципальная программа «О развитии и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы». | Продолжил работу районный информационно - консультационный центр поддержки предпринимательства, в 2020 году обратилось 5 человек, все они получили необходимую консультационную и практическую помощь. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |

1. **Комфортная среда для жизни.**

**3.1 Развитие потребительского рынка.**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, в том числе и в условиях экономического кризиса;

- обеспечение качества товаров и услуг и безопасность их предоставления; а также недопущения ввоза на территорию и попадания в оптовую и розничную торговлю контрафактной продукции, представляющей угрозу жизни и потери здоровья, в особенности суррогатов алкоголя;

- обеспечение доступа к товарам и услугам всех социальных групп населения муниципального образования Кетовский район;

- поддержка местного производителя потребительских товаров и услуг.

- с учетом труднодоступности (торговля в отдаленных и малонаселенных) ряда территорий муниципального района, необходимо уделить особое внимание мобильной торговле, которая в некоторых случаях является единственной возможностью удовлетворить спрос современного потребителя.

Внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Кетовского района Курганской области на 2017-2022 годы. (Постановление Администрации Кетовского района от 28.09.2020 года № 1506 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 08.12.2016г. №3196 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кетовского района Курганской области на 2017-2022 годы»).

На официальном сайте размещается информация, касающаяся торговой деятельности и изменений,  внесенных в Федеральное законодательство. На постоянной основе организовано информирование на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | Анализ причин невыполнения установленных значений показателей |
| план | | факт | темп роста |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 101,5 | 107,6 | | 106 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий Плана реализации стратегии |
| **1.** | **Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных форматов торговли в целях обеспечения доступности социально значимых продовольственных товаров для населения** | | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий | | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Розничной торговлей занимаются 211 субъектов предпринимательства в 253 торговых точках.  Общая торговая площадь 20592,70 кв.м. Обеспеченность населения района площадями торговых объектов составляет – 109,2 %, на 1000 жителей приходится 330,5, кв. метров (при норме 302,7 кв. м).  На территории Кетовского района определены 12 мест для проведения ярмарок, из них 2 – постоянно действующие. |  |
| 1.2. | Создавать условия для открытия новых, реконструкции, модернизации существующих объектов розничной торговли | | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | Имущество и земельные участки в аренду не предоставлялось и не продавалось |  |
| **2.** | **Создание условий для роста предпринимательской активности, учитывающей предпочтения потребителей и**  **стремление граждан к комфортным условиям** | | | | |
| 2.1. | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли | | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | На официальном сайте размещается информация, касающаяся торговой деятельности и изменений,  внесенных в Федеральное законодательство. На постоянной основе организовано информирование на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района.  Семинары не проводились в связи с введенными ограничениями по COVID - 19 |  |
| **3.** | **Создания условий для развития торговли и максимально полного удовлетворения потребительского спроса и создания**  **нормативно-правовой базы, устанавливающей прозрачные и стабильные правила** | | | | |
| 3.1. | Продажа и предоставление в аренду земельных участков, предоставление в аренду пустующих площадей муниципального имущества для ведения торговли и оказания услуг общественного питания, бытовых услуг | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | | Имущество и земельные участки в аренду не предоставлялось и не продавалось |  |
| 3.2. | Осуществление муниципального контроля в сфере торговли, продажи алкогольной продукции | Стратегия социально-экономического развития Кетовского района Курганской области до 2030 года | | В сфере торговли, продажи алкогольной продукции не проводились плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, внеплановые проверки в области торговой деятельности на территории Кетовского района осуществляются по заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления. Таких заявлений в Администрацию Кетовского района не поступало, в связи с этим муниципальный контроль не осуществлялся. |  |

**3.2 Развитие инфраструктур (коммунальной, транспортной, газификация).**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение надежности и эффективности ее функционирования, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения;

- повышение уровня благоустройства жилых домов;

- бесперебойное предоставление коммунальных услуг;

- формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения без разрывов и круглогодично доступной для населения;

- обеспечение плановости в проведении проектно-изыскательских работ;

- повышение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Кетовского района, соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение срока службы дорожных одежд автомобильных дорог общего пользования местного значения Кетовского района;

- повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий, дорожно-строительной техники;

- осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;

- повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

- внедрение экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

- повышения эффективности использования природного газа.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Уровень газифицированных населенных пунктов | % | 59,19 | 55,23 | 93,31 | Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование строительства газовых сетей было перенесено с 2019 на 2020 год |
| 2. | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | 517,57 | 511,57 | 98,84 | Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование строительства газовых сетей было перенесено с 2019 на 2020 год |
| 3 | Протяженность **тепловых и паровых сетей** в двухтрубном исчислении | км | 75,51 | 75,088 | 99,4 |  |
| 4 | в том числе нуждающихся в замене, % от общей протяженности | % | 11,7 | 19,2 | 60,9 |  |
| 5 | Одиночное протяжение уличной **водопроводной сети** | км | 140,72 | 94,526 | 67,2 | Не сдан в эксплуатацию водопровод в с. Кетово |
| 6 | в том числе нуждающейся в замене, (% от общей протяженности) | % | 14,0 | 19,99 | 70,0 |  |
| 7 | Одиночное протяжение уличной **канализационной сети** | км | 27,75 | 20,746 | 74,8 | Строительство системы водоотведения в с.Кетово перенесено на 2022 год, проектирование системы водоотведения на 2021 год |
| 8 | в том числе нуждающейся в замене, (% от общей протяженности) | % | 38 | 57,0 | 66,6 |  |
| 9. | Плотность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км.на 1000м2 | 195,4 | 196 | 100,3 |  |
| 10. | Плотность транспортного обеспечения населения | км.на  10 000 населения | 103,1 |  |  |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1 | Строительство модульных газовых котельных. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | 2 котельные в с. Иковка стоимостью около 20 млн. руб. за счёт частного инвестора ООО «ЖКХ Инвест» |  |
| 2 | Перевод на автономное отопление (газ) отдельно стоящего жилья в с. Кетово, пос. Старый Просвет, с. Введенское, Садовое, п. Введенский, с. Иковка, с. Просвет, с. Бараба, с. Сычево и другие населенные пункты,  с.Темляково, д. Становое. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | нет |  |
| 3 | Строительство школы на 1100 мест, с. Кетово. | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Строительные работы на объекте завершены, ведется установка технологического оборудования. В 2020 году планируется выкуп объекта. | Финансирование для выкупа объекта предусмотрено на 2020 год. |
| 4 | Предпроектные работы по строительству детского сада-ясли на 140 мест, с. Кетово, Кетовского района. | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года |  |
| 5 | Предпроектные работы по строительству системы водоотведения с.Кетово | Государственная Программа Курганской области, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курганской области, на 2014 - 2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | В 2019 году выполнен комплекс предпроектных работ. Определены основные решения системы водоотведения с. Кетово. Определена стоимость проектирования объекта. Администрацией Кетовского района сделана заявка на выделение средств. | Положительного ответа по заявке на выделение средств на проектирование объекта система водоотведения с. Кетово не поступало. |
| 6 | Строительство открытой площадки для хоккея с шайбой в с. Кетово. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы.  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | В 2019 году выполнена установка хоккейного корта, объект принят в эксплуатацию. |  |
| 7 | Снижение к 2020 г. энергоемкости муниципального продукта Кетовского района. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | В образовательных учреждения Кетовского района установлено в 2020 году - 39 приборов учета тепловой энергии за счет средств местного бюджета | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. |
| 8 | Обеспечение приборами учета потребителей энергии, до уровня 100 % от общего количества потребителей энергетических ресурсов. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | 77% |  |
| 9 | Привлечение частных операторов на рынок жилищно-коммунальных услуг. Содействие в реализации инвестиционных проектов. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года.  Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года. | Привлечение частного инвестора ООО «ЖКХ Инвест» и частного оператора ООО «ЖКХ – Югозапад» в с. Иковка |  |
| 10 | Предоставление в аренду или концессию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Переданы в аренду частному оператору ООО «УЮТ» три газовые котельные в с. Введенское |  |
| 11 | Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе мероприятий по повышению безопасности движения | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».  Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | Проведены работы по восстановлению уличного освещения в 9 сельсоветах (Введенский, Железнодорожный, Кетовский, Каширинский, Колташевский, Митинский, Падеринский, Просветский,Старопросветский) на сумму 2 554 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидий из Дорожного фонда Курганской области 913 руб. руб.) Произведены работы по текущему обслуживанию и замене светильников в 25 сельсоветах на сумму 649 тыс. руб., заменено более 450 светильников. |  |
| 12 | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, строительство автомобильных дорог к населенным пунктам, которые не имеют круглогодичного транспортного сообщения | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». |  |  |
| 13 | Улучшение организации движения и повышение его безопасности путем установки дорожных знаков, ограждений и нанесения разметки, устройство съездов | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». | В 2020 году на территории Кетовского района в рамках государственной программы Курганской области «Безопасные качественные автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту автомобильных дорог по улицам Ленина, Максима Горького, Рабочейв с. Кетово на общую сумму более 27 млн. руб. За счет субсидий из дорожного фонда Курганской области отремонтировано 15,661 км., 23 дворовые территории на сумму 98 млн. руб. |  |
| 14 | Применение битумоминеральных открытых смесей | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог». |  |  |
| 15 | Строительство Детского сада-ясли на 140 мест в с. Кетово | Инвестиционная программа Курганской области. | Строительство объекта завершено. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2019 года |  |
| 16 | Строительство Сети газораспределения в с. Темляково | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование строительства газовых сетей было перенесено с 2019 на 2020 год |  |
| 17 | Строительство Сети газораспределения в с. Новая Затобольная | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование строительства газовых сетей было перенесено с 2019 на 2020 год |  |
| 18 | Строительство Сети газораспределения в с. Пименовка | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование строительства газовых сетей было перенесено с2019на 2020г. |  |
| 19 | Строительство Сети газораспределения в с. Логовушка | Комплексное развитие сельских территорий Курганской области | Согласно программе «Устойчивое развитие сельских территорий» финансирование строительства газовых сетей было перенесено с2019 на2020г. |  |
| 20 | Строительство водопровода в  с. Большое Чаусово | Инвестиционная программа Курганской области. | 2020 - 2023 |  |
| 21 | Строительство Детского сада в с. Большое Чаусово | Инвестиционная программа Курганской области. | 2020 - 2023 |  |
| 22 | Строительство Спортивной площадки в с. Иковка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2020 - 2023 |  |
| 23 | Строительство Спортивной площадки в с. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2020 - 2023 |  |
| 24 | Строительство Спортивной площадки в с.Большое Чаусово | Инвестиционная программа Курганской области. | 2021 - 2024 |  |
| 25 | Строительство Детского сада-ясли на 80 мест в с. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2021 - 2024 |  |
| 26 | Строительство Спортивной площадки в с. Колташево | Инвестиционная программа Курганской области. | 2021 - 2024 |  |
| 27 | Строительство водопровода в с. Садовое | Инвестиционная программа Курганской области. | 2021 - 2024 |  |
| 28 | Строительство Школы в с. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2022 - 2025 |  |
| 29 | Строительство ФОК в с. Кетово | Инвестиционная программа Курганской области. | 2022 - 2025 |  |
| 30 | Строительство Спортивного зала в пос. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2023 - 2025 |  |
| 31 | Строительство Спортивного зала в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2023 - 2025 |  |
| 32 | Строительство Спортивной площадки в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2023 - 2025 |  |
| 33 | Строительство Детского сада на 120 мест в с. Колташёво | Инвестиционная программа Курганской области. | 2024 - 2028 |  |
| 34 | Строительство ФАП  в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2024 - 2028 |  |
| 35 | Строительство Детского сада  в с. Лесниково | Инвестиционная программа Курганской области. | 2025 - 2030 |  |
| 36 | Строительство Детского сада  в пос. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2026 - 2030 |  |
| 37 | Строительство Клуба  в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2026 - 2030 |  |
| 38 | Строительство ФОК в с. Колташёво | Инвестиционная программа Курганской области. | 2027 - 2030 |  |
| 39 | Строительство Спортзала  в с. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2028 - 2030 |  |
| 40 | Строительство Детского сада в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2028 - 2030 |  |
| 41 | Строительство Клуба  в пос. Введенское | Инвестиционная программа Курганской области. | 2028 - 2030 |  |
| 42 | Строительство Клуба в с. Лесниково | Инвестиционная программа Курганской области. | 2029 - 2030 |  |
| 43 | Строительство Библиотеки в с. Новая Сидоровка | Инвестиционная программа Курганской области. | 2029 - 2030 |  |

**3.3 Жилищное строительство**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- содействие комплексному освоению территории и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации;

- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- содействие развитию частного жилищного строительства в поселениях и обеспечение населения благоустроенным жильем;

- стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение эффективности управления жилищным фондом и доступности информации о деятельности управляющих компаний.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | тыс.м² | 36,5 | 40,98 | 112,3 |  |
| 2. | Общая площадь жилых помещений | тыс. м2 | 1336,3 | 1360,59 | 101,8 |  |
| 3. | Средний уровень жилищной обеспеченности | м2/чел. | 21,4 | 21.84 | 102,0 |  |
| 4. | Общая площадь ветхих жилых помещений | тыс. м2 | 23,7 | 142,39 | 600,8 |  |
| 5. | Число проживающих в ветхих жилых домах | тыс.чел. | 1,51 | 6,52 | 431,8 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1. | Контроль за подготовкой объектов к отопительному сезону. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | За счет средств ресурсо-снабжающих предприятий, организаций, обслуживающих бюджетную сферу и жилой фонд была проведена сезонная подготовка к отопительному периоду 2020-2021 гг. (35,2 млн. руб.). Перед началом отопительного сезона в плановом режиме объекты социальной и жилой сфер получили акты и паспорта готовности. |  |
| 2. | Взыскание задолженности в судебном порядке с граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. |  |  |
| 3. | Проведение технического обследования многоквартирных домов на предмет аварийности. | Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Не проводилось |  |
| 4 | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кетовского района. | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области;  Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Выполнены работы по капитальному ремонту 8 - ми многоквартирных домов. По 4 многоквартирным домам разработана проектная документация на выполнении ремонтных работ.  Источник финансирования - внебюджетные средства. |  |

**3.4 Охрана окружающей среды и благоустройство территории**

**3.4.1 Охрана окружающей среды**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов;

- сокращение объемов отходов, захораниваемых на несанкционированных свалках и не обустроенных объектах размещения отходов;

- организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- обеспечение пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда;

- тушение природных (степных) пожаров на территории района;

- охрана, защита и воспроизводство лесов на землях населенных пунктов района;

- проведение лесоустройства лесов, расположенных в границах поселений;

- регистрация права муниципальной собственности на лесные участки, расположенные в границах поселений;

- ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных населенных пунктах;

- строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Количество мест размещения ТКО (полигоны ТБО, свалки), в т.ч.: | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | соответствуют требованиям санитарных правил 2.1.7.1038-01 | ед./га | 7 | 10 | 100 |  |
| 3. | несанкционированных | ед. | 0 | 28 |  |  |
| 4. | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов | % | 100 | 92 | 92 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | нет | Подавалась заявка на финансирование в департамент АПК. Заявка не одобрена. |
| 2. | Проведение с домовладельцами разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | Проведены встречи с собственниками помещений в многоквартирных домах для разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. |  |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их образования. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2019 гг. | Ликвидировано 35 несанкционированных свалок |  |
| 4. | Санитарная очистка поселений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2019 гг. | В районе проведено 45 акции по уборке территорий |  |
| 5. | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | Проведены 27 экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. |  |
| 7. | Проектирование и строительство  полигона для размещения  (захоронения) ТКО с подъездной  дорогой, расположенного на  территории Кетовского района. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». | С учреждениями Кетовского района заключены договора по сбору и транспортировке ртутьсодержащих отходов в г. Курган |  |
| 8. | Разработка проектной документации «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области». | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Заключен договор на проектирование.  Проектирование будет выполнятся в 20200 – 2021 годах |  |
| 9. | Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Нет | После разработки проектной документации. |
| 10. | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отнога в селе Чесноки Кетовского района Курганской области». | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Нет | Нет финансирования |
| 11. | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отногав с. Чесноки Кетовского района Курганской области. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Нет | После разработки проектной документации. |
| 12. | Проведение мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | Проводился объезд с осмотром всех дамб |  |
| 13. | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области»; Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Нет |  |
| 14. | Закрепление на местности границ  водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, старицы реки Тобол, реки Юргамыш, реки Средний Утяк, реки Нижний  Утяк, реки Отнога, реки Утяк, реки Ик, реки Сычевка, озера Большое, озера Большое Кривое, озера Карасье, озера Хохловатики, притоков р. Черной Кетовского района Курганской области специальными информационными знаками. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». | нет |  |
| 15. | Обустройство зон отдыха на водных объектах. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Обустроено 2 пляжные территории |  |
| 16. | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Производилась опашка всех лесных территорий |  |
| 17. | Тушение природных (степных) пожаров на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Потушено 66 пожаров на площади 20,027 га |  |
| 18. | Участие в мероприятиях по лесоустройству лесов, расположенных в границах муниципальных образований. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Курганской области». Стратегия Социально-экономического развития Кетовского района до 2030 года. | нет |  |

**3.4.2 Благоустройство территорий**

**Информация о достижении поставленных задач.**

Задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов Кетовского района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кетовского района Курганской области.

В 2020 году в рамках указанной программы между тремя сельсоветами заключены соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2024 годы.

На основании 3 муниципальных контрактов выполнены работы по благоустройству 2 общественных территорий и 1 спортивного парка на сумму 7 765 485,00 рублей.

Общий объем финансирования 7 765 485,00 рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 6 918 342,00 рублей, областного бюджета 141 190,00 рублей, местного бюджета 705 953,00 рублей.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 25 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем финансирования на мероприятия по благоустройству | тыс.руб. | 26000,0 | 7765 | 29,86 |  |
| 3. | Общий объем расходов бюджета на благоустройство территорий в расчете на одного жителя | тыс.руб. | 416,9 | 124,63 | 29,89 |  |
| 4. | Доля финансирования мероприятий по благоустройству от общего бюджета | % | 15,7 | 0,34 | 2,17 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия  (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кетовского района. | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | В 2020 году не было выделено финансирования в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кетовского района |  |
| 2. | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Кетовского района. | Муниципальные программы сельсоветов в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» | В 2020 году благоустроено 3 общественных территорий в Шмаковском, Введенском Новосидоровском сельсоветах.  Финансирование за счет областного и местного бюджета |  |

1. **Повышение финансовой устойчивости**

**4.1 Бюджетная политика**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

1. Сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения.

2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.

3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин достижения (не достижения) установленных значений показателя |
| 2020 план | 2020 факт | % выполнения |
| 1. | Снижение недоимки в консолидированный бюджет Кетовского района (+ рост, - снижение) | % | -3,0 | -23,8 |  | Снижение недоимки в местный бюджет составило 3 192 тыс. руб., в т.ч. за счет НДФЛ – 955 тыс. руб., за счет земельного налога на 1 336 тыс. руб., в т.ч. физических лиц на 1 342 тыс. руб., за счет налога на имущество физических лиц на 687 тыс. руб., ЕНВД на 237 тыс. руб. |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме собственных доходов бюджета Кетовского района (без учёта субвенций) | % | 44,3 | 26,0 |  | Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов районного бюджета в 2020 г относительно плана, объясняется 100 процентным поступлением налоговых и неналоговых доходов по сравнению с запланированным показателем (план- 252 800 тыс. руб., факт – 252 804 тыс. руб.) и ростом финансовой помощи на62,8% (план - 723 597 тыс. руб., факт – 1 177 858 тыс. руб.). |
| 3. | Отсутствие несвоевременно принятых или непринятых нормативно-правовых актов о налогах | ед. | 0 | 0 | 0 | Все нормативно-правовые акты о налогах приняты своевременно |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия (с указанием источников финансирования и анализом их выполнения (при наличии таковых) | | Анализ причин невыполнения мероприятий |
| 1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | За 2020 год создано 291 новое рабочее место (постоянных 177, временных 114) | |  |
| 2. | Координация межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и сокращению задолженности в бюджет | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | В 1 квартале 2020 года было проведено 2 заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в бюджеты разных уровней, на которые было приглашено 12 налогоплательщиков, заслушан 1, погашено задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней в сумме 3 199тыс. рублей. Работа комиссии была приостановлена в связи с начавшейся пандемией коронавируса.  Кроме того, работа с недобросовестными налогоплательщиками проводилась в рамках антикризисного штаба при Администрации Кетовского района. Погашена задолженность в консолидированный бюджет области в сумме 11 982,4 тыс. руб.  Сельсоветами проведена индивидуальная работа с населением – погашено долгов по имущественным налогам на сумму 225,3 тыс. руб. | |  |
| 3. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Проведено 8 заседаний районного антикризисного штаба: легализовано - 380 чел. | |  |
| 4. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах с целью своевременной корректировки муниципальных правовых актов о налогах | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | В 2020 году корректировка НПА не проводилась. | |  |
| 5. | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых  льгот | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Льготы по налоговым и неналоговым платежам в бюджет в 2020 году не предоставлялись. | |  |
| 6. | Введение на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | На основании Закона Курганской области от 26 сентября 2019 г №131 "О единой дате начала применения на территории Курганской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" в ноябре 2019 г все сельсоветы (25) приняли новые решения сельских дум об установлении налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости для всех объектов налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, которые вступили в силу с 01.01.2020. | |  |
| 7. | Привлечение в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | В консолидированный бюджет района в 2020 г было привлечено добровольных пожертвований от физических лиц в сумме 2 536 тыс. руб., из них 1 748 тыс. руб. - в районный бюджет и 788 тыс. руб. – в бюджеты поселений. | |  |
| 8. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления  контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципальногоимущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | В 2020 году доходы от продажи земли составили 3 004 тыс. руб., продажи имущества – 220 тыс. руб., доходы от использования муниципального имущества – 7 824 тыс. руб., в т.ч. аренды земли и имущества – 7 246 тыс. руб.  Кетовским РК по УМИ и сельсоветами регулярно проводится инвентаризация муниципального имущества, ведется реестр муниципального имущества, систематически осуществляется контроль за поступлением арендной платы по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества.  В 2020 г РК по УМИ арендаторам направлено 246 уведомлений на общую сумму долга 851 тыс. руб., информация по 38 должникам на сумму 242 тыс. руб. передана в юридический отдел для проведения претензионно-исковой работы. В результате проделанной работы поступила в бюджет сумма задолженности по аренде земли в размере 892 тыс. рублей. | |  |
| 9. | Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, включая своевременное и полное представление  сведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов  на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | За 2020 год по запросам Росреестра уточнены сведения по 98 земельным участкам. Сельсоветами уточнены сведения по 271 земельному участку. Отделом муниципального контроля проведено 122 проверки, выявлены 30 земельных участков, используемых с нарушением действующего законодательства РФ.  Проведено уточнение сведений по 264  объектам недвижимого имущества, в т.ч. район – 53, сельсоветы – 211.  Отделом муниципального контроля направлено гражданам 177 уведомлений о необходимости постановки на кадастровый учет и регистрации прав собственности на жилые дома, в результате чего в отдел архитектуры обратилось17 человек с уведомлением о начале строительства. | |  |
| **2. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными финансами** | | | | | |
| 2.1. | Своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период, своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Составляется сводная бюджетная роспись районного бюджета Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период |  | |
| 2.2. | Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств главных распорядителей средств районного бюджета Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района |  | |
| 2.3. | Инвентаризация расходных обязательств консолидированного бюджета с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов; стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Кетовского района |  | |
| 2.4. | Своевременная и качественная организация контроля за исполнением консолидированного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Консолидированный бюджет исполнен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ |  | |
| **3.** | **Повышение эффективности управления муниципальными финансами** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Принят проект решения Кетовской районной Думы о районном бюджете Кетовского района на очередной финансовый год и плановый период |  | |
| 3.2. | Организация проведения семинаров для главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района по вопросам формирования и исполнения районного бюджета Кетовского района | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района |  | |
| 3.3. | Формирование предельных объемов расходов районного бюджета Кетовского района по муниципальным программам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Районный бюджет сформирован по муниципальным программам Кетовского района и непрограммным направлениям деятельности |  | |
| 3.4. | Организация исполнения районного бюджета Кетовского района и кассовое обслуживание главных распорядителей и получателей средств районного бюджета Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Кетовского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации |  | |
| 3.5. | Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности, отражаемой в ней информации | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Улучшение качества прогнозирования основных параметров районного бюджета Кетовского района, соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации |  | |
| 3.6. | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов |  | |
| **4.** | **Поддержание устойчивого исполнения районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений** | | | | |
| 4.1. | Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений, путем проведения мониторинга изменений в федеральном и региональном законодательстве, затрагивающих вопросы межбюджетных отношений | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Качественная организация исполнения районного бюджета Кетовского района |  | |
| 4.2. | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Кетовского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Повышение эффективности и обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Кетовского района |  | |
| 4.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения |  | |
| 4.4. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Кетовского района. | Муниципальная программа Кетовского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Укрепление финансовых возможностей бюджетов поселений по решению вопросов местного значения |  | |

* 1. **Градостроительная политика**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1. | Подготовка градостроительных планов на земельные участки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подготовка разрешения на строительство | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Подготовка разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Разработка генеральных планов | % | 60 | 60 | 100 |  |
| 5. | Внесение изменений в схему территориального планирования, правила землепользования и застройки | % | 50 | 50 | 100 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1 | Подача документов через МФЦ | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Заключены соглашения на предоставление всех муниципальных услуг по подготовке и выдаче разрешительных документов |  |
| 2 | Подача документов через ЕПГУ | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Мероприятия не выполнены | Доступ заявителей к получению муниципальных услуг в электронном виде не обеспечен (отсутствует программное обеспечение, техническое оборудование для реализации данного мероприятия) |
| 3 | Разработка генеральных планов поселений, входящих в состав Кетовского района до 2030 года | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Разработаны 20 проектов генеральных планов, 1 проект схемы территориального планирования (областной бюджет 4 658,885 тыс. рублей) |  |
| 4 | Актуализация правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Кетовского района до 2030 года | Стратегия социально – экономического развития Кетовского района до 2030 года. | Разработаны 20 проектов правил землепользования и застройки (областной бюджет 4 658,885 тыс. рублей) |  |

* 1. **Инвестиционная политика**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- повышение инвестиционной привлекательности района;

- создание комфортных условий для реализации возможностей инвесторов.

Объём инвестиционных вложений в экономику района в 2020 году составил 1599,9 млн. руб., или 109,0% к 2019 году в действующих ценах.

На официальном сайте Администрации Кетовского района создана страничка «Инвестору», которая постоянно обновляется. В разделе размещена информация о свободных земельных участках – инвестиционных площадках, контактная информация, информация о существующих на территории Курганской области мерах поддержки инвесторов, необходимая нормативная правовая база.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не выполнения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 102,0 | 103,2 | 101,2 |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1. | Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Кетовского района посредством поддержания в актуальном состоянии инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | На официальном сайте Администрации Кетовского района создана страничка «Инвестору», которая постоянно обновляется. В разделе размещена информация о свободных земельных участках – инвестиционных площадках, контактная информация, информация о существующих на территории Курганской области мерах поддержки инвесторов, необходимая нормативная правовая база. |  |
| 2. | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок:  -публикации на официальном сайте Администрации Кетовского района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках;  - участие в инвестиционных форумах, выставках;  -взаимодействие с органами государственной власти Курганской области по оказанию господдержки. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | На официальном сайте размещён реестр инвестиционных площадок (презентационный материал), который поддерживается в актуальном состоянии. |  |
| 3. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Кетовского района:  - контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления и др. организациях Курганской области и Кетовского района;  - поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления и др. организации Курганской области и Кетовского района о содействии в реализации инвестиционного проекта;  - оказание консультационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | В районе разработан План комплексного развития территории Кетовский район. Ежеквартально проводится мониторинг хода выполнения комплексного Плана развития территории. Специалисты Администрации района выезжают на место реализации инвестиционного проекта для контроля за ходом реализации проектов и принятия решений по возникающим проблемам.  В 2020 году выдано 7 положительных заключения на получения микрофинансирования через «Инвестиционное агентство Курганской области» и возмещение первоначального взноса по лизингу.  Через информационно-консультационный центр при Администрации района оказывается консультационная поддержка всем обратившимся инвесторам. |  |
| 4. | Формирование инвестиционных площадок за счёт вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей, а также свободных от застройки земельных участков. | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | Формируются земельные участки, которые впоследствии предоставляются посредством проведения аукциона. |  |
| 5. | Оперативное внесение изменений в Схему территориального планирования Кетовского района, в Градостроительные планы поселений, Правила землепользования и застройки с целью повышения инвестиционной привлекательности района | В рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район до 2030 года | По мере необходимости вносятся изменения в Генеральные Планы поселений и Правила землепользования и застройки |  |

**4.4 Система управления муниципальным имуществом и распоряжение земельными ресурсами**

**Информация о достижении поставленных задач.**

**Задачи:**

- повышение эффективности использования имущества муниципального образования «Кетовский район»;

- приватизация муниципального имущества муниципальногообразования «Кетовский район»**;**

- обеспечения сохранности и эффективного использования муниципального имущества**;**

- повышение устойчивости бюджетной системы путем обеспечения поступления в бюджет Кетовского района доходов от использования всех видов муниципального имущества и увеличения количества объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот;

- совершенствование правовой базы в сфере развития имущественных отношений Курганской области;

- исключить проникновения коррупции в процесс управления недвижимостью, оптимизировать структуру недвижимости с целью обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение качества администрирования платежей.

- вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков, в том числе земельных участков, образованных в счет выделения невостребованных земельных долей в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- устранение административных барьеров при выделении земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объекта, которое должно привести к значительному сокращению сроков выбора земельного участка и его предоставления для строительства;

- переход к предоставлению земельных участков для строительства в собственность на торгах;

- обеспечение земельных участков («по границе») коммунальной и инженерной инфраструктурой (за счет средств бюджетов разных уровней);

- проведение инвентаризации земель муниципального района.

Кетовским районным комитетом по управлению муниципальным имуществом на постоянной основе ведется работа, направленная на повышение эффективности управления муниципальным имуществом: разрабатываются положения, создаются рабочие группы, осуществляется контроль за его сохранностью.

Управление муниципальным имуществом носит открытый характер, что полностью исключает коррупционный фактор. Ведется строгий контроль за поступлением арендных платежей от сдачи имущества в аренду. Разработан план приватизации муниципального имущества.

Специалистами Комитета информируются Главы сельских поселений о необходимости проведения работы по вовлечению в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых земельных участков, в том числе земельных участков, образованных в счет выделения невостребованных земельных долей в составе земель сельскохозяйственного назначения. На постоянной основе ведется работа по инвентаризации как имущества так и земель Кетовского района.

С целью обеспечения земельных участков («по границе») коммунальной и инженерной инфраструктурой (за счет средств бюджетов разных уровней) формируются земельные участки для газо-, электро, -водоснабжения. Так же сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки для детских садов, парков и других социально значимых объектов.

Постановка на кадастровый учет и оформление прав на муниципальное имущество проходит посредством межведомственного взаимодействия и официальным сайтом Росреестра Курганской области, что ведет к устранению административных барьеров при выделении земельных участков.

**Сведения о достижении установленных значений показателей.**

Целевые показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Анализ причин не достижения установленных значений показателей |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | Заключение договоров купли – продажи земельных участков | ед. | 450 | 62 | 14 | В связи с распространением коронавирусной инфекцией был ограничен прием граждан (поступило меньше заявлений).  Также, ввиду того, что границы населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования Кетовский района не расширяются свободных земель, предполагаемых к продаже, становится все меньше |
| 2 | Денежные средства от продажи земельных участков | тыс. руб. | 6000,0 | 2417,45 | 40 | в связи с уменьшением заключения договоров купли-продажи |
| 3 | Заключение договоров аренды | ед. | 70 | 76 | 108 |  |
| 4 | Денежные средства от сдачи в аренду земельных участков | тыс. руб. | 3000,0 | 2182,62 | 78 | 1. Расторгнуто (прекращено) 94 договора аренды.  2. В связи с распространением коронавирусной инфекцией был ограничен прием граждан (поступило меньше заявлений) |
| 5 | Заключение договоров аренды муниципального имущества | ед. | 5 | 2 | 40 | 1 договор действующий с ООО «Алан»; в 2019 году заключён договор с ОАО СМК «Астрамед-МС» |
| 6 | Денежные средства от сдачи в аренду муниципального имущества | тыс. руб. | 120 | 98,16 | 82 | расторгнут договор с  ООО "КапиталМС" |
| 7 | Объекты недвижимого имущества, числящиеся в реестре муниципального имущества муниципального образования Кетовский район | ед. | 1510 | 1974 | 131 |  |
| 8 | Объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в собственность муниципального образования «Кетовский район» | ед. | 10 | 3 | 30 | Заключается государственный контракт, источником финансирования заказа является бюджет Курганской области, чтобы жилые помещения (квартиры) для детей-сирот оформить в собственность района, они должны быть переданы из государственной собственности Курганской области |
| 9 | Предоставление жилых помещений (квартир) для детей- сирот | ед. | 30 | 3 | 10 | Заключается государственный контракт, источником финансирования заказа является бюджет Курганской области, чтобы жилые помещения (квартиры) были предоставлены районом детям-сиротам они должны быть переданы из государственной собственности Курганской области |
| 10 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков | ед. | 20 | 38 | 190 |  |
| 11 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков | тыс. руб. | 0 | 336,10 | 100 |  |
| 12 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду имущества | ед. | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду имущества | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |

**Сведения о реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение на текущем этапе реализации Стратегии указанных в ней долгосрочных целей**

Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Результат реализации мероприятия | Анализ причин невыполнения мероприятий  Плана мероприятий |
| 1. | Совершенствование нормативно- правовых актов в соответствии с областным законодательством по вопросам управления имуществом. | Государственная программа Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области». | -постановление Администрации Кетовского района от 30.10.2019 г. № 2144 «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  - постановление Администрации Кетовского района от 05.11.2019 г. № 2158 «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |
| 2. | Обеспечение контроля за разработкой и принятием нормативно- правовых актов, регламентирующих вопросы управления муниципальным имуществом. | Контроль ведется, в 13 муниципальных образованиях разработаны и приняты нормативно – правовые акты:  - «Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;  - «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования «Кетовский район», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |
| 3. | Направление писем, телефонограмм должникам по договорам аренды земельных участков, имущества района, ведение реестра поступлений платежей. | 40- телефонограммы на сумму 292 т.р.;  246 -почтовых уведомлений о задолженности на сумму 1099,47 т.р.;  38 претензий для передачи в суд на сумму 336,10 т.р. |  |
| 4. | Оформление заявок в организацию, имеющую лицензию на проведение технических работ, подготовка документов для оформления технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество. |
| 5. | Направление пакета документов в Управление Росреестра по Курганской области для оформления права муниципальной собственности муниципального образования Кетовского района на муниципальное имущество. | Государственная программа Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области». | Оформлены права муниципальной собственности в отношении 3-х квартир |  |
| 6. | Организация проведения работ по межеванию, оформление землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по Курганской области. |  |  |
| 7. | Направление в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области ходатайств с перечнем документов, необходимых для включения земельных участков находящихся в ФС в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22.12.2008 года №466 «Об утверждении формы перечня земельных участков, направляемого органами государственной власти субъектов РФ в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и состава документов, прилагаемых к нему». |  |  |

**Предложение о корректировке Стратегии, Плана мероприятий.**

Отделам Администрации Кетовского района до 1 сентября 2021 года предоставить в отдел экономики, торговли, труда и инвестиций предложения по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития на период до 2030 года

**Оценка результативности и эффективности реализации мероприятий.**

Мероприятия Плана по реализации Стратегии социально – экономического развития Кетовского района на период до 2030 года предусмотренные на 2020 год в основном выполнены.

И.о. Главы Кетовского района А.В. Дружков

Материал подготовлен отделом экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района по материалам предоставленным отделами Администрации района.

Старыгина В.А.

23944