**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**за 2021 год**

Постановлениями Администрации Кетовского района (с изменениями и дополнениями) утверждены следующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3313 от 28.10.2013г.  **Внесены изменения**:  постановлением Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016г. - откорректированы объёмы финансирования;  постановлением Администрации Кетовского района № 3283 от 25.12.2017г. - откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы, разработан Порядок предоставления муниципальных преференций субъектам малого предпринимательства;  постановлением Администрации Кетовского района № 2527 от 29.12.2018г. – откорректированы объёмы финансирования;  постановлением Администрации Кетовского района от 24 ноября 2020 года №1750 срок действия программы продлен на 2021 год;  Разработана муниципальная программа на 2022-2027 г.г., размещена на публичные обсуждения и напрвлена на прововую экспертизу в прокуратуру. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2172 от 28.10.2015г.  **Внесены изменения**:  постановлением Администрации Кетовского района  № 366 от 28.10.2017г.  постановлением Администрации Кетовского района  № 2347 от 15.08.2017г.  постановлением Администрации Кетовского района  № 2870 от 07.11.2017г.  постановлением Администрации Кетовского района  № 409 от 07.03.2018г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района  № 1618 от 23.08.2018г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района  № 589 от 15.04.2019г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района  № 2516 от 23.12.2019г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района №1874 от 18.12.2020г. - уточнение бюджетных ассигнований |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 – 2025 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2421 от 17.12.2015г. «О муниципальной программе Кетовского «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе на 2016-2020 годы».  **Внесены изменения**:  постановлением Администрации Кетовского района  № 1086 от 06.06.2018г. - корректировка объемов финансирования и перечня мероприятий;  постановлением Администрации Кетовского района  № 1054 от 17.07.2019г. - корректировка объемов финансирования и перечня мероприятий  постановлением Администрации Кетовского района №361 от 19.03.2021г. - корректировка объемов финансирования  постановлением Администрации Кетовского района №729 от 24.05.2021г. - уточнение перечня мероприятий |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» на 2017-2022 годы | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3133 от 08.12.2016г.  **Внесены изменения:**  постановлением№569 от 29.03. 2018г.– приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы».  постановлением Администрации Кетовского района№69 от 22.01.2019г. - уточнение финансирования мероприятий программы |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» на 2019-2023 годы | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1986 от 23.10.2018г.  **Внесены изменения**: постановлением Администрации Кетовского района от 08.12.2020г. № 1803 — принятие новой программы. |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1811 от 21.06.2017г.  **Внесены изменения:** постановлениемАдминистрации Кетовского района№ 568 от 29.03.2018г.– приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»  постановлениемАдминистрации Кетовского района№ 73 от 22.01. 2019г. - уточнение финансирования мероприятий программы в соответствие с утвержденным бюджетом Кетовского района |
| 7 | «Развитие автомобильных дорог на 2020-2024 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района от 28.08.2020г. № 1358  **Внесены изменения:**  постановлением Администрации Кетовского района № 1766 от 01.12.2020г. - проведена корректировка объемов финансирования |
| 8 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019 - 2021 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2356 от 10.12.2018г.  **Внесены изменения:**  постановлением Администрации Кетовского района№2333 от 25.11.2019г. -корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  №2333 от 25.11.2020г. - корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |
| 9 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района на 2020-2025» | **Утверждена:** постановлением Администрации Кетовского района № 312 от 26.02.2020г.  **Внесены изменения:**  постановлением Администрации Кетовского района №904 от 28.05.2020г. - уточнены мероприятия программы |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | **Утверждена:** Решением Кетовской районной Думы № 260 от 20.02.2013г. |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | **Утверждена:** постановлением Администрации Кетовского района № 1188 от 26.07.2010г.  **Внесены изменения:**  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 2925 от 14.12.2012г. – корректировка объёмов финансирования, целевых индикаторов, перечня мероприятий |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018 - 2020 годы» | **Утверждена:** постановлением Администрации Кетовского района №1986 от 23.10.2018г.  **Внесены изменения:**  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 2303 от 21.11.2019г. - уточнение наименования программы;  - постановлением Администрации Кеетовского района №2515 от 23.12.2019г. - дополнено информацией об официальном опубликовании |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

**Администрации Кетовского района за 2020 год**

| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | | | Отклонение | | % выполнения | Причины невыполнения показателей | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | | Факт | |
| **1. Муниципальная программа « О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы »** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 90 | | 248 | | 158 | | 275 |  | |
| 2 | Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | % | 2 | | 21 | | 19 | | 1050 |  | |
| 3 | Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского район | % | 2 | | -25 | | -23 | | 84 | Введение карантинных мер, cвязанных с распространением COVID-19 | |
| 4 | Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | % | 1 | | 0,7 | | -0,3 | | 70 |  | |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 59 | | 45,41 | | -13,9 | | 76,9 |  | |
| **2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района | % | 76 | | 76 | | 0 | | 100,0 |  | |
| 2 | Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района | Ед. | 2784 | | 2784 | | 0 | | 100 |  | |
| **3. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек,  в расчете на 1 тыс. работающих | 1 | | 0,43 | | 0,81 | | 115 |  | |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек,  в расчете на 1 тыс. работающих | 0,069 | | 0,046 | | 0,023 | | 166 |  | |
| 3 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района | % | 100 | | 97,2 | | -2,8 | | 97,2 | Невыполнение показателя связано с тем, что в течение года часть должностей являлась вакантной | |
| **4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 50 | | 8 | | -42 | | 16 | Невыполнение показателя связано с наличием в течение 2020 года вакантных должностей, на которые не был сформирован кадровый резерв и отсутствовали граждане, желающие принять участие в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы | |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе | % | 45 | | 2,6 | | -42,4 | | 6 |
| 3 | Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления | % | 50 | | 100 | | 50 | | 200 |  | |
| 4 | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе | % | 100 | | 100 | | 0 | | 100 |  | |
| 5 | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании | % | 95 | | 38 | | -57 | | 40 | Невыполнение показателя связано с наличием вакантных должностей | |
| 6 | Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений | % | 65 | | 100 | | 35 | | 154 |  | |
| **5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения | % | 9 | | 0 | | -9 | | 0 | Информация от граждан о проявлении коррупции на территории Кетовского района отсутствует | |
| 2 | Доля выявленных нарушений по результатам проведенных проверочных мероприятий, в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов установленных в сфере муниципальной службы, от общего числа выполненных проверочных мероприятий | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| 3 | Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности | % | 8 | | 0 | | -8 | | 0 | Информация о проявлении коррупции при предоставлении муниципальных услуг отсутствует | |
| 4 | Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | Ед. | 6 | | 6 | | 0 | | 100 |  | |
| **6. Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании | % | 90 | | 37 | | -53 | | 41 | Невыполнение плана связано с наличием в течение отчетного года вакантных должностей | |
| 2 | доля муниципальных служащих с утвержденными индивидуальными планами профессионального развития от общего количества муниципальных служащих | % | 30 | | 30 | | 0 | | 100 |  | |
| 3 | доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих | % | 85 | | 100 | | 15 | | 118 |  | |
| **7. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минута | 5 | | 5 | | 0 | | 100 |  | |
| **8. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Км | 7,44 | | 10,57 | | 3,13 | | 142 |  | |
| 2 | Ввод в действие локальных водопроводов | Км | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |
| **9. Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 103,8 | | 101,3 | | -2,5 | | 97,6 | Снижение индекса произошло за счет сокращения объемов производства с/х продукции | |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства, (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 101,4 | | 100,4 | | -1 | | 99 | Снижение индекса по растениеводству произошло из-за уменьшения производства зерновых культур,  учитывая севооборот, т.к. 5 СХП выращивают зерно в других районах области и сокращения посевных площадей за счет увеличения парового клина | |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства, (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 104,8 | | 101,8 | | -4 | | 99 | Снижение индекса по животноводству произошло из-за снижения производства мяса птицы и яиц на ЗАО «АФ» Боровская | |
| 4 | Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 140,0 | | 297,0 | | 157 | | 212 |  | |
| 5 | Рентабельность сельхозпредприятий  (с учетом субсидий) | % | 18,0 | | 11,0 | | -7 | | 61 | Снижение уровня рентабельности произошло за счет сокращения объемов производства с/х продукции | |
| **10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объемов электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 81,63 | | 81,63 | | 81,63 | | 100 |  | |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальныхи общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем учете природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |  | |
| 5 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 100 | | 100 | | 0 | | 100 |  | |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 81,63 | | 81,63 | | 0 | | 100 |  | |
| 7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | | 100 | | 0 | | 100 |  | |
| 8 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 100 | | 100 | | 0 | | 100 |  | |
| **11. «Развитие автомобильных дорог на 2020-2024 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Целевые индикаторы муниципальной программой не установлены* | | | | | | | | | | |
| **12. «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018 - 2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, выдача разрешений на использование земельных участков, единиц | Ед. | 300 | 469 | | 169 | | 156 | | |  |
| 2 | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки, единиц | Ед. | 60 | 76 | | 16 | | 127 | | |  |

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Администрации Кетовского района за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2021 годы» | 1.Показатель «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства». Программой предусмотрено 90 единиц, в 2020 году на учёт поставлено 138 ед. Показатель выполнен на 153%. Оценка эффективности целевого показателя составила - + 4 балла.  2. Показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма инвестиций – 3%, фактически прирост составил 17 %. Показатель выполнен на 567 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **4** балла.  3. Показатель «Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района». Программой предусматривался прирост – 3 %, фактически за 2020 год произошло снижение на 19 %. Показатель выполнен на 81%. Оценка эффективности целевого показателя составила - **минус 2** балла.  4. Показатель «Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма налоговых поступлений на 1 %, фактически прирост составил 5,9 %. Показатель выполнен на 590 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **4** балла.  5. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций». Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалась – 59%, фактически составила – 65%. Показатель выполнен на 110 %, оценка эффективности целевого показателя составляет - **2** балла. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1. Показатель «Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района». Программой предусмотрено 76 %, фактически составила 76 %, показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **1** балл.  2. Показатель «Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района». Программой предусмотрено 2784 единиц, в 2020 году проведено мониторингов кредиторской задолженности 2784. Показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **1** балл. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 1 Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более». Программой предусматривалось 0,95 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, фактически достигнуто 0,14. Показатель выполнен на 115%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **3** балла.  2. Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих». Программой предусматривалось 0,069 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, а достигнуто 0,046 человек, в расчете на 1 тыс. работающих. Показатель выполнен на 166%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **4** балла.  3. Показатель «Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района». Программой предусматривалось 100 %, фактически достигнуто 97,2 %. Показатель выполнен на 97,2%. Оценка эффективности целевого показателя составляет — **1** балл. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 1. Показатель «Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв». Программой предусматривалось 50 %, фактически показатель составил 8%. Показатель выполнен на 16%. Оценка эффективности целевого показателя составляет — **минус** **2** балла.  2. Показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе». Программой предусматривалось 45%, фактически доля вакантных должностей составила 2,6%. Показатель выполнен на 6%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **минус 2** балла.  3. Показатель «Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления». Программой предусматривалось 50 %, фактически составила 100%. Показатель выполнен на 200%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **4** балла.  4. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе» Программой предусматривалось 100%, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл.  5. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 95%, фактически выполнено 38%. Показатель выполнен на 40%. Оценка эффективности целевого показателя составляет — **минус** **2** балла.  6. Показатель «Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений». Программой предусматривалось 65%, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 154%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **4** балла. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 1. Показатель «Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения». Программой предусматривалось 9%, фактически показатель составил 0%. Показатель выполнен на 0%, что является положительным моментом.  2. Показатель «Доля выявленных нарушений по результатам проведенных проверочных мероприятий, в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов установленных в сфере муниципальной службы, от общего числа выполненных проверочных мероприятий». Программой предусматривалось 0%, фактически показатель составил 0%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет **- 1** балл.  3. Показатель «Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности». Программой предусматривалось 10 %, фактически выполнено 0 %. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **4** балла.  4.Показатель «Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции». Программой запланировано 6 единиц, фактически выполнено 6 единиц. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл. |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2021 годы» | 1 Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 90%, фактически показатель составил 37%. Показатель выполнен на 41%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **минус 2** балла.  2 Показатель «Доля муниципальных служащих с утвержденными индивидуальными планами профессионального развития от общего количества муниципальных служащих». Программой предусматривалось 30%, фактически показатель составил 30 %. Показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл.  3 Показатель «Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих». Программой предусматривалось 85%, фактически показатель составил 100%. Показатель выполнен на 118%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **3** балла. |
| 7 | «Развитие автомобильных дорог на 2020-2024 годы» | *Целевые индикаторы муниципальной программой не предусмотрены.* |
| 8 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | 1. Показатель «Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин». Программой предусматривалось 5 минут, фактически время реагирования равно 5 минут. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл. |
| 9 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района на 2020-2025 годы» | 1. Показатель «Ввод в действие распределительных газовых сетей». Программой предусматривалось 7,44 км и фактически выполнено 10,57 км. Показатель выполнен на 142%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **4** балла.  2. Показатель «Ввод в действие локальных водопроводов». Программой предусматривалось 0 км и фактически выполнено 0 км. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 0 балла. |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2021 – 2025 годы» | 1. Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 103,8%, достигнуто 101,3%. Показатель выполнен на 97,6%. Оценка эффективности целевого показателя составляет — **минус 1** балл.  2. Показатель «Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 101,4%, достигнуто 100,4%. Показатель выполнен на 99%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл.  3. Показатель «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя на 104,8%, фактически выполнено на 101,8%. Показатель выполнен на 99%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл.  4. Показатель «Поступление основных средств в сельхозорганизациях, в действующих ценах». Программой предусматривалось 140 млн. руб., фактически - 297,0 млн. руб. Показатель выполнен на 212%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **4** балла.  5 Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)». Программой предусматривалось 18%, достигнуто 11%. Показатель выполнен на 61%. Оценка эффективности целевого показателя составляет — **минус 2** балла. |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | 1. Показатель «Доля объемов электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО». Программой предусматривалось 100%, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1** балл.  2. Показатель «Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО». Программой предусматривалось 81,63%., фактически выполнено 81,63%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1 б**алл.  3. Показатель «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО». Программой предусматривалось 100%, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1** балл.  4. Показатель «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальныхи общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем учете природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО». Программой предусматривалось 100%, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1** балл.  5. Показатель «Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически составило 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1** балл.  6. Показатель «Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 81,63%, фактически выполнено 81,63%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1** балл.  7. Показатель «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1** балл.  8. Показатель «Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100%, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **1 б**алл. |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2021 - 2024 годы» | 1. Показатель «Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, выдача разрешений на использование земельных участков». Программой предусмотрено 300 единиц, достигнуто 469, выполнение плана составило 156%. Оценка эффективности целевого показателя составила **4** балла.  2. Показатель «Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки». Программой предусмотрено 60 единиц, в течение отчетного года достигнуто 76 единиц, выполнение плана 127%. Оценка эффективности целевого показателя составляет **4** балла. |

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2020 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выполнение, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Кассовые расходы |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 95440,9 | 95038,2 | 99,6 | Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 372,3 | 372,3 | 100 |  |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 1,7 | 1,7 | 100 |  |
| 7 | «Развитие автомобильных дорог на 2020-2024 годы» | 754000 | 134649 | 18 | Кассовые расходы выполнены в соответствие с фактически выполненными работами |
| 8 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | 1515,2 | 1507 | 99,5 | Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам |
| 9 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района на 2020-2025 годы» | 10098,94 | 14347,55 | 142 | Кассовые расходы превысили лимиты в соответствие с фактическими затратами |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010 – 2015 годы и перспективу до 2020 года» | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 гг.» | 7920,8 | 7675,4 | 97 | Кассовое исполнение соответствует фактическим расходам |

**Показатели оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2020 год**

(Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута не по всем показателям, снизилась по сравнению с 2019 годом на 3 балла | 12 баллов |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 2 балла |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне предыдущего года | 8 баллов |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута не по всем показателям, снизилась по сравнению с предыдущим годом на 4 балла | 3 балла |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с 2019 годом на 1 балл | 6 баллов |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута не по всем показателям, снизилась по сравнению с 2019 годом на 2 балла | 2 балла |
| 7 | «Развитие автомобильных дорог на 2020-2024 годы» | *Целевые индикаторы муниципальной программой не установлены* | |
| 8 | «Развитие единой дежурно -диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута, находится на уровне 2019 года | 1 балл |
| 9 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района на 2020 — 2025 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | 4 балла |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | Ожидаемая эффективность не достигнута | минус 2 балла |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | Ожидаемая эффективность достигнута и находится на уровне предыдущего года | 8 баллов |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 гг.» | Ожидаемая эффективность достигнута | 8 баллов |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

**Администрации Кетовского района за 2020 год.**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы. Период действия программы продлен на 2021 год. Предлагаем разработать муниципальную программу на 2022-2026 годы. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (2016-2021) | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы в 2021 году, разработать программные мероприятия на 2022-2026 годы. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Предлагается продолжить выполнение мероприятий программы. Продолжить реализацию мероприятий программы в 2021-2025 гг. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Формировать кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы на все имеющиеся в штатном расписании должности во всех муниципальных образованиях Кетовского района; в обязательном порядке назначать граждан и служащих на вакантные должности муниципальной службы во всех муниципальных образованиях района только по результатам конкурса на замещение вакантной должности либо из кадрового резерва; направлять на дополнительное профессиональное обучение муниципальных служащих согласно имеющейся потребности. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» на 2019-2023гг. | Продолжить реализацию мероприятий по противодействию коррупции в 2021 году в соответствии с постановлением Администрации Кетовского района от 8 декабря 2020 года №1803 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кетовском районе» на 2021-2025 годы» |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Продолжить реализацию программных мероприятий. Предлагаем разработать муниципальную программу на 2022-2026 годы. |
| 7 | «Развитие автомобильных дорог на 2020-2024 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации программы. В программе необходимо определить цели и задачи реализации программы, предусмотреть целевые индикаторы. |
| 8 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» |
| 9 | «Комплексное развитие сельских территорий Кетовского района на 2020 -2025 годы» | Предлагается продолжить работу программы |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | Предлагается разработать программные мероприятия на 2021-2027гг. |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | Мероприятия программы выполнены в полном объеме, новую программу предлагаем не разрабатывать. |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 гг.» | Продолжить реализацию программных мероприятий. Предлагаем разработать муниципальную программу на 2021-2026 годы. |

Глава Кетовского района С.А. Дудин

Исп. Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района

(Юрченко А.А., т.2-39-40)