**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**за 2019 год**

(по экономике и программам органа местного самоуправления).

Постановлениями Администрации Кетовского района (с изменениями и дополнениями) утверждены следующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3313 от 28.10.2013 г.  **Внесены изменения**:  - постановлением Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016 г. - откорректированы объёмы финансирования;  - постановлением Администрации Кетовского района № 3283 от 25.12.2017 г. - откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы, разработан Порядок предоставления муниципальных преференций субъектам малого предпринимательства;  - постановлением Администрации Кетовского района № 2527 от 29.12.2018г. – откорректированы объёмы финансирования. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2172 от 28.10.2015 г.  **Внесены изменения**:  постановлением Администрации Кетовского района № 366 от 28.10.2017 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 2347 от 15.08.2017 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 2870 от 07.11.2017 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 409 от 07.03.2018 г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района № 1618 от 23.08.2018 г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района № 589 от 15.04.2019 г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района № 2516 от 23.12.2019 г. – уточнение бюджетных ассигнований. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2421 от 17.12.2015 г. «О муниципальной программе Кетовского «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе на 2016-2020 годы».  **Внесены изменения**: постановлением Администрации Кетовского района № 1086 от 06.06.2018 г - корректировка объемов финансирования и перечня мероприятий;  постановлением Администрации Кетовского района № 1054 от 17.07.2019 г - корректировка объемов финансирования и перечня мероприятий. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3133 от 08.12.2016 г.  **Внесены изменения:** постановлением№569 от 29.03. 2018 г.– приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017 г №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы».  постановлением№69 от 22.01. 2019 г. - уточнение финансирования мероприятий программы в соответствие с утвержденным бюджетом Кетовского района**.** |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» на 2019-2023 годы. | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1986 от 23.10.2018 г.  **Внесены изменения**: не вносились. |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1811 от 21.06.2017 г.  **Внесены изменения:** постановлениемАдминистрации Кетовского района№ 568 от 29.03. 2018 г.– приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017 г №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы».  постановлениемАдминистрации Кетовского района№ 73 от 22.01. 2019 г. - уточнение финансирования мероприятий программы в соответствие с утвержденным бюджетом Кетовского района |
| 7 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019 - 2021 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2356 от 10.12.2018 г.  **Внесены изменения:** постановлением Администрации Кетовского района№ 2333 от 25.11. 2019 г. -корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 777 от 24.04.2013 г.  **Внесены изменения:**  **-** постановлением Администрации Кетовского района № 2023 от 25.09.2015 г.  **-** постановлением Администрации Кетовского района № 991 от 29.05.2018 г. – корректировка данных по вводу в действие распределительных газовых сетей |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | **Утверждена** Решением Кетовской районной Думы № 260 от 20.02.2013 г. |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1188 от 26.07.2010 г.  **Внесены изменения:**  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 2925 от 14.12.2012г. – корректировка объёмов финансирования, целевых индикаторов, перечня мероприятий |
| 11 | «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3083 от 28.11.2017 г.  **Внесены изменения:**  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 679 от 18.04.2018 г. – корректировка объёмов финансирования;  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 1979 от 19.10.2018 г. – корректировка объёмов финансирования, целевых индикаторов;  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 489 от 05.04.2019 г. – корректировка объёмов финансирования;  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 2334 от 25.11.2019 г. – корректировка объёмов финансирования;  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 2535 от 24.12.2019 г. – корректировка объёмов финансирования. |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1986 от 23.10.2018 г.  **Внесены изменения:**  **-** постановлением Администрации Кетовского района № 2303 от 21.11.2019 г. корректировка наименования программы, исправление опечаток.  **-** постановлением Администрации Кетовского района № 2515 от 23.12.2019 г. – внесены изменения в текст постановления об официальном опубликовании |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2019 год**

| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Отклонение | % выполнения | Причины невыполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| **1. Муниципальная программа « О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы »** | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 85 | 287 | +202 | 337,6 |  |
| 2 | Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | % | 5 | 0 | -5 | 0 | В связи с недостаточностью денежных средств реализация инвестпроектов переносится на более поздние сроки |
| 3 | Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского район | % | 6 | 3 | -3 | 49,2 | Прекращение деятельности субъектов малого предпринимательства, снижение объёмов производства |
| 4 | Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | % | 2 | 0 | -2 | 0 | Прекращение деятельности субъектов малого предпринимательства, снижение объёмов производства |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 59 | 66,3 | +7,3 | 112,4 |  |
| **2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района | % | 92 | 92 | 0 | 100,0 |  |
| 2 | Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района | Ед. | 2574 | 2574 | 0 | 100 |  |
| **3. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе»** | | | | | | | |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек,  в расчете на 1 тыс. работающих | 1,00 | 0,87 | +0,13 | 114,9 |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек,  в расчете на 1 тыс. работающих | 0,074 | 0,045 | +0,029 | 164,4 |  |
| 3 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района | % | 91,5 | 97,98 | +6,48 | 107,08 |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе»** | | | | | | | |
| 1 | Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 50 | 4,2 | -45,8 | 8,4 | Невыполнение показателя связано с наличием в течение 2019 года вакантных должностей, на которые не был сформирован кадровый резерв и отсутствовали граждане, желающие принять участие в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе | % | 40 | 32,1 | -7,9 | 80,2 |
| 3. | Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления | % | 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе | % | 80 | 100 | +20 | 125 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании | % | 95 | 100 | +5 | 105,0 |  |
| 6 | Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений | % | 50 | 100 | +50 | 200 |  |
| **5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области»** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения | % | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля выявленных нарушений по результатам проведенных проверочных мероприятий, в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов установленных в сфере муниципальной службы, от общего числа выполненных проверочных мероприятий | % | 0 | 9,3 | -9,3 | 0 | Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) установлены факты представления неполных/недостоверных сведений в отношении 18 из них. По решению представителя нанимателя (работодателя) к дисциплинарной ответственности привлечены 4 служащих |
| 3 | Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности | % | 10 | 0 | +10 | 0 |  |
| 4 | Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | Ед. | 4 | 23 | 19 | 575 |  |
| **6. Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании | % | 85 | 100 | +15 | 118,0 |  |
| 2 | доля муниципальных служащих с утвержденными индивидуальными планами профессионального развития от общего количества муниципальных служащих | % | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 3 | доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих | % | 80 | 100 | +20 | 125 |  |
| **7. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минута | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| **8. Муниципальная программа ««Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Кв. м | 162,0  162,0 | 548,3  462,7 | +386,3  +300,7 | 339  286 |  |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов | Км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **9. Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 105,8 | 101,3 | -4,5 | 96,0 | В результате снижения объемов производства продукции растениеводства и животноводства |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 101,4 | 100,4 | -1,0 | 99,0 | В результате сокращения посевных площадей за счет увеличения парового клина. |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 109,8 | 104,8 | -5,0 | 95,0 | В результате снижения  производства мяса птицы и яиц на ЗАО «АФ» Боровская |
| 4 | Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 131,0 | 337,0 | +206 | 257 |  |
| 5 | Рентабельность сельхозпредприятий  (с учетом субсидий) | % | 17,0 | 11,0 | -6,0 | 65,0 | За счёт сокращения объёмов производства 1 |
| **10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»** | | | | | | | |
| 1 | Доля объемов электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 81,63 | 81,63 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальныхи общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем учете природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 81,63 | 81,63 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 8 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| **11. «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений гражданами культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры к уровню 2016 года | % | 125,3 | 179 | +53,7 | 142,9 |  |
| 2 | Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел | 79 | 80,3 | +1,3 | 101,6 |  |
| 3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | раз | 2,86 | 2,9 | +0,04 | 101,4 |  |
| 4 | Удельный вес учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 83 | 95 | +12 | 114,5 |  |
| 5 | Охват детей художественным образованием | % | 9,3 | 8,6 | -0,7 | 92,5 |  |
| 6 | Укомплектованность учреждений квалифицированными кадрами | % | 75,5 | 77,6 | +2,1 | 102,8 |  |
| **12. «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018 -2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, выдача разрешений на использование земельных участков, единиц | Ед. | 300 | 345 | +45 | 115,0 |  |
| 2 | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки, единиц | Ед. | 60 | 65 | +5 | 108,3 |  |

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Администрации Кетовского района за 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | 1.Показатель «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства». Программой предусмотрено 85 единицы, в 2019 году на учёт поставлено 287 ед. Показатель выполнен на 337,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **+4** балла.  2. Показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма инвестиций – 5 %, фактически прирост составил 0 %. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **-2** балла.  3. Показатель «Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района». Программой предусматривался прирост – 6 %, фактически за 2019 год прирост составил 3 %. Показатель выполнен на 49,2 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **+1** балл.  4. Показатель «Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма налоговых поступлений на 2 %, фактически прирост составил 0 %. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - **-2** балла.  5. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций». Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалась – 59%, фактически составила – 66,3%. Показатель выполнен на 112,4 %, оценка эффективности целевого показателя составляет - **+ 3** балла. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1. Показатель «Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района». Программой предусмотрено 92 %, фактически составила 92 %, показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +1 балл.  2. Показатель «Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района». Программой предусмотрено 2574 единиц, в 2019 году проведено мониторингов кредиторской задолженности 2574. Показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +1 балл. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 1 Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более». Программой предусматривалось 1,00 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, фактически достигнуто 0,87. Показатель выполнен на 114,9%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+3** балла.  2. Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих». Программой предусматривалось 0,074 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, а достигнуто 0,045 человек, в расчете на 1 тыс. работающих. Показатель выполнен на 164,4%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+4** балла.  3. Показатель «Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района». Программой предусматривалось 91,5 %, фактически достигнуто 97,98%. Показатель выполнен на 107,08 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+2** балла. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 1 Показатель «Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв». Программой предусматривалось 50 %, фактически показатель составил 4,2%. Показатель выполнен на 8,4 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.  2 Показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе». Программой предусматривалось 40 %, фактически доля вакантных должностей составила 32,1 %. Показатель выполнен на 80,2 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.  3. Показатель «Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления». Программой предусматривалось 50 %, фактически составила 50 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.  4. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе» Программой предусматривалось 80%, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 125 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  5. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 95 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 105 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +2 балла.  6. Показатель «Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений». Программой предусматривалось 50 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 200 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+4** балла. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 1. Показатель «Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения». Программой предусматривалось 12 %, фактически показатель составил 12 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+1** балл.  2. Показатель «Доля выявленных нарушений по результатам проведенных проверочных мероприятий, в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, соблюдения ограничений и запретов установленных в сфере муниципальной службы, от общего числа выполненных проверочных мероприятий». Программой предусматривалось 0 %, фактически показатель составил 9,3 %. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет **- -2** балла.  3. Показатель «Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности». Программой предусматривалось 10 %, фактически выполнено 0 %. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+4** балла.  4.Показатель «Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции». Программой запланировано 4 единиц, фактически выполнено 23 единиц. Показатель выполнен на 575%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+ 4** балла. |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 1 Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 85 %, фактически показатель составил 100 %. Показатель выполнен на 118,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -**3** балла.  2 Показатель «Доля муниципальных служащих с утвержденными индивидуальными планами профессионального развития от общего количества муниципальных служащих».  Программой предусматривалось 20 %, фактически показатель составил 20 %. Показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **1** балл.  3 Показатель «Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих». Программой предусматривалось 80 %, фактически показатель составил 100 %. Показатель выполнен на 125 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +**4** балл. |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | 1. Показатель «Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин». Программой предусматривалось 5 минут, фактически время реагирования равно 5 минут. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балла. |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 1.Показатель «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности». Программой предусматривалось 162,0 кв.м., фактически выполнено 548,3 кв.м. Показатель выполнен на 339,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+4** балла.  1а. В том числе «Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов». Программой предусматривалось 162,0 кв.м., фактически выполнено 462,7 кв.м. Показатель выполнен на 286,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+4** балла.  2. Показатель «Ввод в действие локальных водопроводов». Программой предусматривалось 0 км и фактически выполнено 0 км. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 0 балла.  3. Показатель «Ввод в действие распределительных газовых сетей». Программой предусматривалось 0 км и фактически выполнено 0 км. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 0 балла. |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | 1. Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 105,8 %, достигнуто 101,3 %. Показатель выполнен на 96 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -1 балл.  2. Показатель «Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 101,4 %, достигнуто 100,4 %. Показатель выполнен на 99,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - + 1 балл.  3. Показатель «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя на 109,8 %, фактически выполнено на 104,8 %. Показатель выполнен на 95,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - - 1 балл.  4 Показатель «Поступление основных средств в сельхозорганизациях, в действующих ценах». Программой предусматривалось 131,0 млн. руб., фактически – 337,0 млн. руб. Показатель выполнен на 257,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  5 Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)». Программой предусматривалось 17,0 %, достигнуто 11,0 %. Показатель выполнен на 65,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла. |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | 1. Показатель «Доля объемов электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  2. Показатель «Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО». Программой предусматривалось 81,63 %., фактически выполнено 81,63 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  3. Показатель «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  4. Показатель «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальныхи общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем учете природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  5. Показатель «Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически составило 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  6. Показатель «Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 81,63%, фактически выполнено 81,63%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  7. Показатель «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  8. Показатель «Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл. |
| 11 | Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 1. Показатель «Количество посещений гражданами культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры». Программой предусматривалось 125,3 %, фактически – 179,0 %. Показатель выполнен на 142,9 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+4** балла.  2. Показатель «Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек». Программой предусматривалось 79 %, фактически – 80,3 %. Показатель выполнен на 101,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  3. Показатель «Количество посещений библиотек на 1 жителя в год». Программой предусматривалось 2,86 раза, фактически – 2,9 раза. Показатель выполнен на 101,4 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл.  4. Показатель «Удельный вес учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии». Программой предусматривалось 83 %, фактически – 95 %. Показатель выполнен на 114,5 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+3** балла.  5. Показатель «Охват детей художественным образованием». Программой предусматривалось 9,3 %, фактически – 8,6 %. Показатель выполнен на 92,5 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **-1** балл.  6. Показатель «Укомплектованность учреждений культуры и искусства квалифицированными кадрами». Программой предусматривалось 75,5 %, фактически – 77,6 %. Показатель выполнен на 102,8 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+1** балл. |
| 12 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 годы» | 1. Показатель «Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц, выдача разрешений на использование земельных участков». Программой предусматривалось 300 ед., фактически – 345 ед. Показатель выполнен на 115,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+3** балла.  2. Показатель «Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки». Программой предусматривалось 60 %, фактически – 65 %. Показатель выполнен на 108,3 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – **+2** балла. |

**Показатели оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2019 год**

(Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с прошлым годом (2018 год +15 баллов) | +1 балл |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Ожидаемая эффективность достигнута и находится на уровне предыдущего года | + 2 балла (+ 10 баллов с учетом 3 подпрограмм) |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута, повысилась по сравнению с предыдущим годом (2018 год +1 балл) | + 9 балл |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута не по всем показателям, повысилась по сравнению с предыдущим годом (2018 год +4 балла) | + 7 балла |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута и повысилась по сравнению с прошлым годом предыдущей программы  (2018 год - +3 балла) | + 7 балла |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута и повысилась по сравнению с прошлым годом (2018 год - + 4 балла) | + 8 балла |
| 7 | «Развитие единой дежурно -диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с предыдущим годом (+3 балла) | + 1 балл |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 4 баллов |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | Эффективность достигнута | +1 балл |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | Ожидаемая эффективность достигнута и находится на уровне прошлого года | +8 баллов |
| 11 | «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с предыдущим годом (+17 балла) | + 9 баллов |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 5 баллов |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

**Администрации Кетовского района**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы. Разработать муниципальную программу в сфере предпринимательства на 2021-2026 годы. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» (2016-2021) | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Предлагается продолжить выполнение мероприятий программы в 2020 году.  Разработать муниципальную программу Кетовского района «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2021 — 2025 годы. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Формировать кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы на все имеющиеся в штатном расписании должности во всех муниципальных образованиях Кетовского района; в обязательном порядке согласно положениям действующего законодательства о муниципальной службе назначать граждан и служащих на вакантные должности во всех муниципальных образованиях района только по результатам конкурса на замещение вакантной должности либо из кадрового резерва; направлять на дополнительное профессиональное обучение муниципальных служащих согласно имеющейся потребности. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» на 2019-2023 гг. | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Продолжить реализацию программных мероприятий в 2020 году. Увеличить финансирование по направлению дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих в соответствии с годовой потребностью. Разработать программу «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2021-2023 годы» |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» | Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Предлагается продолжить работу по реализации программы. |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы, внести изменения в программу по корректировке целевых показателей |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | Предлагается продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы. Разработать муниципальную программу на среднесрочную перспективу. |
| 11 | «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Продолжить реализацию программы. Уточнить финансирование. Разработать муниципальную программу на среднесрочную перспективу. |
| 12 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2018-2020 годы» | Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных программой в 2020 году. Разработать муниципальную программу «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2021 - 2026 годы». |

Глава Кетовского района С.А. Дудин

Исп.

Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района