**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**за 2018 год**

Постановлениями администрации Кетовского района (с изменениями и дополнениями) утверждены следующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3313 от 28.10.2013 г.  **Внесены изменения**:  - постановлением Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016 г. - откорректированы объёмы финансирования;  - постановлением Администрации Кетовского района № 3283 от 25.12.2017 г. - откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы, разработан Порядок предоставления муниципальных преференций субъектам малого предпринимательства;  - постановлением Администрации Кетовского района № 2527 от 29.12.2018г. – откорректированы объёмы финансирования. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2172 от 28.10.2015 г.  **Внесены изменения**:  постановлением Администрации Кетовского района № 366 от 28.10.2017 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 2347 от 15.08.2017 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 2870 от 07.11.2017 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 409 от 07.03.2018 г. – уточнение бюджетных ассигнований.  постановлением Администрации Кетовского района № 1618 от 23.08.2018 г. – уточнение бюджетных ассигнований. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2421 от 17.12.2015 г. «О муниципальной программе Кетовского «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе на 2016-2020 годы».  **Внесены изменения**: постановлением Администрации Кетовского района № 1086 от 06.06.2018 г - корректировка объемов финансирования и перечня мероприятий. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3133 от 08.12.2016 г.  **Внесены изменения:** постановлением№569 от 29.03. 2018 г.– приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017 г №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 175 от 24.01.2014 г.  **Внесены изменения**: постановлением Администрации Кетовского района №1684 от 05.09.2018 г. – внесены дополнения в перечень мероприятий в соответсвии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 «О Национальном плане противодействия коррупции» |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1811 от 21.06.2017 г.  **Внесены изменения:** постановлениемАдминистрации Кетовского района№ 568 от 29.03. 2018 г.– приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017 г №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 866 от 08.04.2014 г.  **Внесены изменения:**  постановлением Администрации Кетовского района № 780 от 26.04.2016 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 3286 от 20.12.2016 г.  постановлением Администрации Кетовского района № 2064 от 01.11.2018 г. – продление срока действия программы до 2020 года |
| 8 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016 - 2018 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 2285 от 25.11.2015 г.  **Внесены изменения:** постановлением Администрации Кетовского района№ 07 от 10.01. 2018 г. -корректировка объемов финансирования, изменения перечня мероприятий программы. |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 777 от 24.04.2013 г.  **Внесены изменения:**  **-** постановлением Администрации Кетовского района № 2023 от 25.09.2015 г.  **-** постановлением Администрации Кетовского района № 991 от 29.05.2018 г. – корректировка данных по вводу в действие распределительных газовых сетей |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | **Утверждена** Решением Кетовской районной Думы № 260 от 20.02.2013 г. |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 1188 от 26.07.2010 г.  **Внесены изменения:**  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 2925 от 14.12.2012г. – корректировка объёмов финансирования, целевых индикаторов, перечня мероприятий |
| 12 | «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | **Утверждена** постановлением Администрации Кетовского района № 3083 от 28.11.2017 г.  **Внесены изменения:**  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 679 от 18.04.2018 г. – корректировка объёмов финансирования;  **-**постановлением Администрации Кетовского района № 1979 от 19.10.2018 г. – корректировка объёмов финансирования, целевых индикаторов. |
| 13 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 29 декабря 2016г. №3327 |
| 14 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы. | Постановление Администрации Кетовского района от 23 декабря 2013г. №2764  Постановление № 1647 от 28 августа 2018 года о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 23 декабря 2013 года № 2764 «О программе Кетовского района «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы» |
| 15 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков  в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 7 апреля 2016г. №640 |
| 16 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | Постановлением Администрации Кетовского района от 19 июля 2016г. №1730  Постановление № 2155 от 14 ноября 2018 года о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 19 июля 2016 года № 1730 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» |
| 17 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг.  «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению Администрации Кетовского района от 24 декабря 2015 года №2462 «Об утверждении целевой программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализации государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»»  «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению Администрации Кетовского района от 24 декабря 2015 года №2462 «Об утверждении целевой программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализации государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»»  «О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению Администрации Кетовского района от 24 декабря 2015 года №2462 «Об утверждении целевой программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализации государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»»  «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 24 декабря 2015 года №2462 «Об утверждении целевой программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализации государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»»  «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Кетовского района от 24 декабря 2015 года №2462 «Об утверждении целевой программы Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализации государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы»» | Постановление Администрации Кетовского района от 24.12.2015г. №2462  Постановление Администрации Кетовского района от 18.03.2016г. №409  Постановление Администрации Кетовского района от 21.04.2017г. №1133  Постановление Администрации Кетовского района от 29.03.2018г. №561  Постановление Администрации Кетовского района от 16.04.2018г. №667  Постановление Администрации Кетовского района от 16.08.2018г. №1573 |
| 18 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2017-2018 годы  «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Кетовского района №2108 от 26.08.2016 года «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей на 2017-2018 годы»» | Постановление Администрации Кетовского района от 26.08.2016г. №2108  Постановление Администрации Кетовского района от 15.09.2016г. №2260 |
| 19 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы  «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 26 сентября 2016 года №2366 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы»  «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 26 сентября 2016 года №2366 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 26.09.2016г. №2366  Постановление Администрации Кетовского района от 25.11.2016г. №3030  Постановление Администрации Кетовского района от 28.02.2017г. №567 |
| 20 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 20.12.2016г. №3258 |
| 21 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | Постановление Администрации Кетовского района от 23.11.2016г. №3010 |
| 22 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 28 сентября 2016г. №2468 |
| 23 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 30 мая 2016г. №1164 |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2018 год**

| №  п/п | Наименование  целевого  показателя | Ед.  измерения | Значения  целевых  показателей | | Отклонение | % выполнения | Причины невыполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| **1. Муниципальная программа « О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы »** | | | | | | | |
| 1 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 82 | 91 | 9 | 110,9 |  |
| 2 | Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | % | 5 | 17 | 12 | 340 |  |
| 3 | Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского район | % | 6 | 6,1 | 0,1 | 100 |  |
| 4 | Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | % | 1,8 | 10,9 | 9,1 | 605,6 |  |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 59 | 65,2 | 6,2 | 110,5 |  |
| **2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района | % | 81 | 81,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 2 | Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района | Ед. | 2871 | 2900 | 29 | 101 |  |
| **3. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе»** | | | | | | | |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек,  в расчете на 1 тыс. работающих | 1,05 | 0,97 | 0,08 | 92,4 |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек,  в расчете на 1 тыс. работающих | 0,076 | 0,095 | 0,019 | 125 | Неудовлетворительная организация производства работ, нарушения требований безопасности, недостатки в обучении работников безопасности труда, нарушения трудовой дисциплины и т.д. |
| 3 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района | % | 77,0 | 77,1 | 0,1 | 100,1 |  |
| **4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе»** | | | | | | | |
| 1 | Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 45 | 10 | -35 | 22,2 | Невыполнение показателя связано с наличием в течение 2018 года вакантных должностей, на которые не был сформирован кадровый резерв и отсутствовали граждане, желающие принять участие в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе | % | 35 | 33 | -2 | 94,3 |  |
| 3. | Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления | % | 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе | % | 50 | 100 | +50 | 200 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании | % | 95 | 47 | -48 | 49,5 | Невыполнение планового показателя связано с недостаточным финансированием данного мероприятия в 2018 году |
| 6 | Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений | % | 30 | 100 | +70 | 333,3 |  |
| **5. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области»** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3 | Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | Ед. | 8 | 8 | 0 | 100 |  |
| **6. Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании | % | 80 | 75 | -5 | 93,75 | Невыполнение плана связано с недостаточным объемом финансирования данного программного мероприятия |
| 2 | доля муниципальных служащих с утвержденными индивидуальными планами профессионального развития от общего количества муниципальных служащих | % | 10 | 10 | -0 | 100 |  |
| 3 | доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих | % | 75 | 100 | +25 | 133,3 |  |
| **7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 21 | 15 | -6 | 71,4 положительный результат |  |
| 2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 0 | 1 | 1 | - |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Человек | 18,9\*  34,0 | 24,2 | -9,8 | 71,2 положительный результат |  |
| 4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Человек | 4,8\*  8,95 | 5,4 | -2,55 | 71,5 положительный результат |  |
| **8. Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минута | 6 | 5 | -1 положительный результат | 120 |  |
| **9. Муниципальная программа ««Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** | | | | | | | |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Кв. м | 216,0  216,0 | 326,5  326,5 | 110,5  110,5 | 151,2  151,2 |  |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов | Км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **10. Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 100,5 | 94,6 | -5,9 | 94,1 | В результате снижения объемов производства продукции растениеводства и животноводства |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 100,4 | 94,3 | -6,1 | 93,9 | В результате сокращения посевных площадей за счет увеличения парового клина. |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 100,7 | 94,8 | -5,9 | 94,1 | В результате снижения  производства мяса птицы и яиц на ЗАО «АФ» Боровская |
| 4 | Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 126 | 320 | +194 | 254 |  |
| 5 | Рентабельность сельхозпредприятий  (с учетом субсидий) | % | 16,0 | 12,9 | -3,1 | 80,6 | За счёт сокращения объёмов производства и роста себестоимости продукции |
| **11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года»** | | | | | | | |
| 1 | Доля объемов электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета),в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 30,49 | 30,49 | 0 | 100 |  |
| 3 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальныхи общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем учете природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 30,1 | 30,1 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 8 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| **12. «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений гражданами культурно -досуговых мероприятий учреждений культуры | % | 103,1 | 125,2 | 22,1 | 121,4 |  |
| 2 | Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | чел | 65 | 78.5 | 13,5 | 120,7 |  |
| 3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | раз | 2,6 | 2,85 | 0,25 | 109,6 |  |
| 4 | Удельный вес учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 70 | 83,6 | 13,6 | 119,4 |  |
| 5 | Охват детей художественным образованием | % | 9,3 | 9,5 | 0,2 | 102,1 |  |
| 6 | Укомплектованность учреждений квалифицированными кадрами | % | 66 | 75 | 9 | 113,6 |  |
| **13. «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными общественными объединениями | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 2 | Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую родину | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | Взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 4 | Формирование у детей толерантных этнокультурных установок, воспитание культуры мира и согласия | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| **14. «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы** | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений | Ед. | 210 | 207 | -3 | 101,4 | - |
| 2 | Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 6,1 | 8,9 | 2,8 | 68 | Низкий социальный уровень жизни населения, незанятость |
| 3 | Из числа расследованных преступлений совершено несовершеннолетними | % | 25 | 3,8 | -21,2 | 658 | - |
| 4 | Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 34 | 40,5 | 6,5 | 84 | Легализация алкогольной продукции, отсутствие реабилитационных центров для алкоголиков |
| **15. «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ | % | 3 | 2,5 | - 0,25 | 98% | Связано с ликвидацией Наркокомитета в Курганской области и созданием наркоотделов в районных ОМВД |
| 2 | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности несовершеннолетних в Кетовском районе | % | 0,18 | 0,4 | 0,22 | 64 | Несовершеннолетние регулярно привлекаются в культурно - масссовые и спортивные мероприятия |
| 3 | Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями | % | 90 | 90 | 0 | 100 | - |
| **16. «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе»** | | | | | | | |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в обще численности инвалидов Кетовского района | % | 73 | 73 | 0 | 100 | - |
| 2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кетовского района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кетовском районе | % | 60 | 100 | 40 | 167 | - |
| 4 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 5 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 58 | 100 | 42 | 172 | - |
| 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 15 | 19,4 | 4,4 | 129 | - |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций | % | 30 | 12,5 | -17,5 | 41 | Недостаточное финансирование |
| 8 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 18 | 4,5 | -13,5 | 25 | Недостаточное финансирование |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Кетовском районе | % | 21 | 21 | 0 | 100 | - |
| **17. «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг.** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент). | % | 99,4 | 99,4 | 0 | 100 | - |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент). | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,63 | 1,5 | 0,13 | 108,7 | - |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | % | 93 | 93 | 0 | 100 |  |
| 5 | Число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе | Ед. | 2 | 3 | 0 | 150 |  |
| 6 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 37 | 37 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций | % | 63 | 59 | -4 | 93,7 | Низкая социальная активность родителей |
| 8 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 81 | 54 | -27 | 66,6 | 1.Сокращение 7 ставок педагогов дополнительного образования.  2.В двух общеобразовательных организациях нет лицензии на дополнительное образование от МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр». |
| 9 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Курганской области | % | 24 | 22 | -2 | 91,7 | Естественный переход учителей в следующую возрастную категорию, миграция в другие регионы превышает численность пребывающих молодых специалистов. |
| 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент). | % | 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| **18. «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2017-2018 годы** | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 9 | 4 | -5 | 44,4 | Выделено субсидий на осуществление социальных выплат 4 семьям |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2 | 1,19 | -0,81 | 59,5 | Уменьшение количества семей, получивших субсидию |
| **19. «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 81 | 54 | -25 | 68 | 1.Сокращение 7 ставок педагогов дополнительного образования.  2.В двух общеобразовательных организациях нет лицензии на дополнительное образование от МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр». |
| 2 | Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций | % | 93 | 93 | - | 100 |  |
| 3 | Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций | % | 63 | 59 | -4 | 93,6 | Низкая социальная активность родителей |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций | % | 71 | 71 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования | % | 66 | 66 | 0 | 100 |  |
| 6 | Количество семейных клубов | Ед. | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 7 | Количество правонарушений совершенных детьми и подростками на основании сведений ОМВД России по Кетовскому району | Ед | 52 | 24 | 28 | 216 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций имеющих штаб волонтёрского движения, от общего числа общеобразовательных организаций | % | 77 | 67 | -10 | 87 | Не все волонтеры Кетовского района прошли регистрацию на ЕИС «Добровольцы России» |
| **20. «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет | % | 69 | 47 | -22 | 68 | Результат достоверного мониторинга и анализа. Цифры, предоставляемые ранее, не соответствовали действительности |
| 2 | Доля детей охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 55 | 75,6 | 20,6 | 137,5 | - |
| 3 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 4 | 11,3 | 7,3 | 282 | - |
| 4 | Доля детей охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 4 | 13,2 | 9,2 | 330 | - |
| 5 | Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 45 | 30,4 | -14,6 | 67,6 | Результат достоверного мониторинга и анализа ситуации.  Цифры, предоставляемые ранее, не соответствовали действительности |
| 6 | Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания | % | 80 | 86 | 6 | 107,5 | - |
| **21. «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан Кетовского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Кетовского района | % | 60 | 60 | 0 | 100 | - |
| 2 | Доля образовательных организаций Кетовского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Кетовского района | % | 100 | 98 | -2 | 98 | Отсутствие необходимого помещения |
| 3 | Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Кетовского района, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста | % | 39 | 43 | 4 | 110 |  |
| 4 | Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста | % | 57 | 57 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста | % | 34 | 34 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Кетовского района | % | 70 | 70 | 0 | 100 |  |
| 7 | Количество граждан Кетовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ед | 1500 | 595 | -905 | 40 | Не все граждане сдающие нормативы ГТО смогли их выполнить |
| 8 | Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций Кеовского района | % | 3,5 | 2 | -1,5 | 57 | Организация работы по увеличению охвата учащихся, вовлеченных в кадетское движение |
| **22. «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015 - 2019 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района | % | 36,5 | 38,2 | 1,7 | 105 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта | % | 45 | 63 | 18 | 140 | Недостаточное строительство объектов спорта |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | Чел. | 6000 | 4765 | -1235 | 79 | Недостаточное количество объектов спорта |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 28 | 38 | 10 | 135 |  |
| 5 | Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 13,1 | 14,2 | 1,1 | 108 |  |
| 6 | Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района | % | 73,2 | 98 | 24,8 | 133 |  |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района | % | 14 | 14,1 | 0,1 | 100 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района | % | 5,5 | 13 | 7,5 | 236 |  |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе | % | 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе | % | 30 | 94 | 64 | 313 |  |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Чел. | 24 | 27 | 3 | 112 |  |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района | % | 36,5 | 38,2 | 1,7 | 105 |  |
| 13 | Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области | Чел. | 4 | 6 | 2 | 150 |  |
| **23. «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Общий объем туристского потока | Ед. | 6000 | 17000 | 11000 | 283,3 | - |
| 2 | Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность | Ед. | 6 | 7 | 1 | 116,6 | - |

**Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Администрации Кетовского района за 2018 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | 1.Показатель «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства». Программой предусмотрено 82 единицы, в 2018 году на учёт поставлено 91 ед. Показатель выполнен на 110,9 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +3 балла.  2. Показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма инвестиций – 5 %, фактически прирост составил 17 %. Показатель выполнен на 340 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +4 балла.  3. Показатель «Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района». Программой предусматривался прирост – 6 %, фактически за 2018 год прирост составил 6,1 %. Показатель выполнен на 101,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +1 балл.  4. Показатель «Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма налоговых поступлений на 1,8 %, фактически прирост составил 10,9 %. Показатель выполнен на 605,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +4 балла.  5. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций». Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалась – 59%, фактически составила – 65,2%. Показатель выполнен на 110,5 %, оценка эффективности целевого показателя составляет - + 3 балла. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1. Показатель «Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района». Программой предусмотрено 81 %, фактически выполнено на 81,1 %, показатель выполнен на 100,1 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +1 балл.  2. Показатель «Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района». Программой предусмотрено 2871 единиц, в 2018 году проведено мониторингов кредиторской задолженности 2900. Показатель выполнен на 101,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +1 балл. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 1 Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более». Программой предусматривалось 1,05 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, фактически достигнуто 0,97. Показатель выполнен на 92,4%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+2** балла.  2. Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих». Программой предусматривалось 0,076 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, а достигнуто 0,095 человек, в расчете на 1 тыс. работающих. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **-2** балла.  3. Показатель «Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района». Программой предусматривалось 77,0 %, фактически достигнуто 77,1 %. Показатель выполнен на 100,1 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - **+1** балл. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 1 Показатель «Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв». Программой предусматривалось 45 %, фактически показатель составил 10 %. Показатель выполнен на 22,2 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.  2 Показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе». Программой предусматривалось 35 %, фактически доля вакантных должностей составила 33 %. Показатель выполнен на 94,3 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -1 балл.  3. Показатель «Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления». Программой предусматривалось 50 %, фактически составила 50 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.  4. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе» Программой предусматривалось 50%, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 200 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  5. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 95 %, фактически выполнено 47 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.  6. Показатель «Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений». Программой предусматривалось 30 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 333,3 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 1 Показатель «Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения». Программой предусматривалось 0 %, фактически показатель составил 0 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.  2 Показатель «Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности». Программой предусматривалось 0 %, фактически выполнено 0 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.  3 Показатель «Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции». Программой запланировано 8 единиц, фактически выполнено 8 единиц. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - + 1 балл. |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 1 Показатель «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 80 %, фактически показатель составил 75 %. Показатель выполнен на 93,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -1 балл.  2 Показатель «Доля муниципальных служащих с утвержденными индивидуальными планами профессионального развития от общего количества муниципальных служащих».  Программой предусматривалось 10 %, фактически показатель составил 10 %. Показатель выполнен на 100,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл.  3 Показатель «Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих». Программой предусматривалось 75 %, фактически показатель составил 100 %. Показатель выполнен на 133,3 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балл. |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | 1. Показатель «Число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях». Программой предусматривалось 21 человека, фактически за 2018 год погибло 15 человек или 71,4%. Достигнут положительный результат. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  2. Показатель «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях». Программой предусматривалось 0 человек, фактически погиб 1 ребенок. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.  3 Показатель «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). Программой предусматривалось 18,9 человек на 100 тыс. населения (уточнён показатель – 34,0), фактически выполнено 24,2 человек на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 71,2 %, достигнут положительный результат. Оценка эффективности целевого показателя составляет - + 4 балла.  4 Показатель «Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)». Программой предусматривалось 4,8 человек (уточнён показатель – 8,95), за 2018 год 6,4 человек. Показатель выполнен на 71,5 %, достигнут положительный результат. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла. |
| 8 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | 1. Показатель «Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин». Программой предусматривалось 6 минут, фактически время реагирования равно 5 минут. Показатель выполнен на 120 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +3 балла. |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 1.Показатель «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов». Программой предусматривалось 216,0 кв.м., фактически выполнено 326,5 кв.м. Показатель выполнен на 151,2 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  2. Показатель «Ввод в действие локальных водопроводов». Программой предусматривалось 0 км и фактически выполнено 0 км. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 0 балла.  3. Показатель «Ввод в действие распределительных газовых сетей». Программой предусматривалось 0 км и фактически выполнено 0 км. Показатель выполнен на 0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - 0 балла. |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | 1. Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 100,5 %, достигнуто 94,6 %. Показатель выполнен на 94,1 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -1 балл.  2. Показатель «Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 100,4 %, достигнуто 94,3 %. Показатель выполнен на 93,9 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - - 1 балла.  3. Показатель «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя на 100,7 %, фактически выполнено на 94,8 %. Показатель выполнен на 94,1 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - - 1 балл.  4 Показатель «Поступление основных средств в сельхозорганизациях, в действующих ценах». Программой предусматривалось 126 млн. руб., фактически - 320,0 млн. руб. Показатель выполнен на 194,0 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  5 Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)». Программой предусматривалось 16,0 %, достигнуто 12,9 %. Показатель выполнен на 80,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла. |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | 1. Показатель «Доля объемов электрической энергии (ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  2. Показатель «Доля объемов тепловой энергии (ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО». Программой предусматривалось 30,49 %., фактически выполнено 30,49 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  3. Показатель «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  4. Показатель «Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляется с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальныхи общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем учете природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  5. Показатель «Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически составило 100%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  6. Показатель «Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 30,1%, фактически выполнено 30,1%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  7. Показатель «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.  8. Показатель «Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО». Программой предусматривалось 100 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл. |
| 12 | Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 1. Показатель «Количество посещений гражданами культурно-досуговых мероприятий учреждений культуры». Программой предусматривалось 103,1 %, фактически – 125,2 %. Показатель выполнен на 121,4 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +4 балла.  2. Показатель «Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек». Программой предусматривалось 65 %, фактически – 78,5 %. Показатель выполнен на 120,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +4 балла.  3. Показатель «Количество посещений библиотек на 1 жителя в год». Программой предусматривалось 2,6 раза, фактически – 2,85 раза. Показатель выполнен на 109,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +2 балла.  4. Показатель «Удельный вес учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии». Программой предусматривалось 70 %, фактически – 83,6 %. Показатель выполнен на 119,4 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +3 балла.  5. Показатель «Охват детей художественным образованием». Программой предусматривалось 9,3 %, фактически – 9,5 %. Показатель выполнен на 102,1 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балла.  6. Показатель «Укомплектованность учреждений квалифицированными кадрами». Программой предусматривалось 66 %, фактически – 75 %. Показатель выполнен на 113,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +3 балла. |
| 13 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | 1. Показатель «Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными общественными объединениями». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  2. Показатель «Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую родину». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  3. Показатель «Взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  4. Показатель «Формирование у детей толерантных этнокультурных установок, воспитание культуры мира и согласия». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл. |
| 14 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы | 1. Показатель «Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений».  Программой предусмотрено 210 ед., факт составил 207 ед. Показатель выполнен на 101,4%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  2. Показатель «Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений». Программой предусмотрено 6,1%, факт выполнения по программе составил 8,9%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.  3. Показатель «Из числа расследованных преступлений совершено несовершеннолетними». Программой предусмотрено 25%, факт выполнения 3,8%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  4. Программой предусмотрено 34,0%, факт выполнения 40,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла. |
| 15 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 1. Показатель «Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ». Программой предусмотрено 3% факт составил 2,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  2. Показатель «Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности несовершеннолетних в Кетовском районе». Программой предусмотрено 0,18%, факт составил 0,4%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.  3. Показатель «Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями». Программой предусмотрено 90%, факт выполнения 90%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл. |
| 16 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в обще численности инвалидов Кетовского района». Программой предусмотрено 73%, мониторинг среди инвалидов проведен на 73% по объектам инфраструктуры, включенных в реестр приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Кетовском районе считаются либо условно доступными, либо частично доступными. При предоставлении инвалиду услуг, учреждениями оказывается помощь со стороны сотрудников или иной альтернативной формой обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно). Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  2. Программой предусмотрено 100%, а это 186 объектов, фактически -186 объектов. Показатель исполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1балл.  3. Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кетовском районе». Программой предусмотрено 60%, фактически -186 объектов -100%. Показатель исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  4. Показатель «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе». Программой предусмотрено 100%, а это 186 объектов, на все эти объекты сформированы паспорта доступности. Показатель исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  5. Показатель «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения». Программой предусмотрено 55%, фактически – 100% (Все 45 учреждений (признаны условно-доступными)). Показатель исполнен на 189 %. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  6. Показатель «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры». Программой предусмотрено 15%, показатель достигнут 19,4%, это 9 учреждений; фактически – 38 учреждений (признаны условно-доступными). Показатель исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  7. Показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций». Программой предусмотрено 30%, факт выполнения 12,5%. Показатель не выполнен на 17,5 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1 балл.  8. Показатель «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей - инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций». Программой предусмотрено 18%, факт выполнения 4,5%. Показатель не исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  9. Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Кетовском районе». Программой предусмотрено 21%, фактически - 21% (22 чел.). Показатель выполнен на 101,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл. |
| 17 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | 1. Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет» (процент). Программой предусмотрено 99,4%, факт выполнения – 99,4%. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  2. Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» (процент). Программой предусмотрено 100 процентов. Показатель выполнен на 100 процентов. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  3. Показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена» (процент) Программой предусмотрено 1,63 %, в 2018 году процент составил 1,5. Показатель выполнен на 108,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 2 балла.  4. Показатель «Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» (процент) Программой предусмотрено 90%, факт выполнения 90%, показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  5. Показатель «Число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе». Программой предусмотрено участие в 2 национальных исследованиях. В 2017 году 2 образовательные организации участвовали в национальных исследованиях качества образования и Всероссийских проверочных работах. Показатель выполнен на 150%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  6. Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» (процент). Программой предусмотрено 37%, факт выполнения 37%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  7. Показатель «Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций» (процент). Программой предусмотрено 63%, факт выполнения 59%. Показатель выполнен на 93,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 1балл.  8. Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)». Программой предусмотрено 81%, факт выполнения 54%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  9. Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Курганской области». Программой предусматривался удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 24%, фактически доля учителей до 35 лет составила – 22%. Показатель выполнен на 91,7%. Оценка эффективности составила - 1 балл.  10. Показатель «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)». Программой предусмотрено 60%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл. |
| 18 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2017-2018 годы | 1. Программой предусмотрено 9 семей, факт выполнения – 4 семьи, Показатель выполнен на 44%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  2. Показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Программой предусмотрено 2%, факт выполнения – 1,19%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла. |
| 19 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | 1. Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)». Программой предусмотрено 81%, факт выполнения 54%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.  2. Показатель «Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 93%, факт выполнения 93%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  3. Показатель «Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 63%, факт выполнения 59%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.  4. Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 71%, факт выполнения 71%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  5. Показатель «Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования» (процент). Программой предусмотрено 66%, факт выполнения 66%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  6. Показатель «Количество семейных клубов (число)». Программой предусмотрено 3, факт выполнения 3. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  7. Показатель «Количество правонарушений совершенных детьми и подростками на основании сведений ОМВД России по Кетовскому району (число)». Программой предусмотрено 52, факт выполнения 24. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  8. Показатель «Доля образовательных организаций имеющих штаб волонтёрского движения, от общего числа общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 77%, факт выполнения 67%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла. |
| 20 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | 1. Показатель «Доля детей охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет». Программой предусмотрено 69%, факт выполнения 47%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  2. Показатель «Доля детей охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 56%, факт выполнения 75,6%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  3. Показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 4%, факт выполнения 11,3%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  4. Показатель «Доля детей охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 4%, факт выполнения 13,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.  5. Показатель «Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 45%, факт выполнения 30,4%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.  6. Показатель «Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания». Программой предусмотрено 80%, факт выполнения 86%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 2 балла. |
| 21 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | 1. Показатель «Доля граждан Кетовского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Кетовского района». Программой предусмотрено 60%, факт выполнения 60%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  2. Показатель «Доля образовательных организаций Кетовского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Кетовского района». Программой предусмотрено 100%, факт выполнения 98%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  3. Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Кетовского района, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста». Программой предусмотрено 39%, факт выполнения 43%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 3 балла.  4. Показатель «Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста». Программой предусмотрено 57%, факт выполнения 57%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  5. Показатель «Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста». Программой предусмотрено 34%, факт выполнения 34%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  6. Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Кетовского района». Программой предусмотрено 70%, факт выполнения 70%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  7. Показатель «Количество граждан Кетовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне». Программой предусмотрено 1500 человек, факт выполнения 595. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  8. Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций Кетовского района». Программой предусмотрено 3,5%, факт выполнения 2%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  9. Показатель «Доля молодежи, проживающей на территории Кетовского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Кетовского района». Программой предусмотрено 3%, факт выполнения 4,86%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  10. Показатель «Количество действующих на территории Кетовского района патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных». Программой предусмотрено 4, факт выполнения 5. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла. |
| 22 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | 1. Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района на конец 2018 года составил 38,2%. Программой предусмотрено 36,5%, факт выполнения 105%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 2 балла.  2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта составляет 63%. Программой предусмотрено 45%, факт выполнения 140%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  3. Единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 4765 чел. Программой предусмотрено 6000, факт выполнения 79%. Оценка эффективности целевого показателя составила - 2 балла.  4. Эффективность использования существующих объектов спорта составляет 38%. Программой предусмотрено 28%, факт выполнения 135%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  5. Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике составляет 14,2%. Программой предусмотрено 13,1%, факт выполнения 108%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 2 балла.  6. Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района составляет 98%. Программой предусмотрено 73,2%, факт выполнения 133%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  7. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района составляет 14,1%. Программой предусмотрено 14%, факт выполнения 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района составляет 13%. Программой предусмотрено 5,5%, факт выполнения 236%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  9. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе составляет 50%. Программой предусмотрено 50%, факт выполнения 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.  10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе составляет 94%. Программой предусмотрено 30%, факт выполнения 313%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.  11. Программой предусмотрено 24 чел., факт выполнения 112%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 3 балла.  12. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района составляет 38,2%. Программой предусмотрено 36,5%, факт выполнения 105%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 2 балла.  13. Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области составляет 6 чел. Программой предусмотрено 4 чел., факт выполнения 150%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла. |
| 23 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 1. Показатель «Общий объем туристского потока» (единица). Программой предусмотрено 6000 единиц, факт составил 17000 единиц. Показатель выполнен на 283,3%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.  2. Показатель «Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность» (единица). Программой предусмотрено 6 единиц, факт составил 7единиц. Показатель выполнен на 116,6%. Оценка эффективности целевого показателя составила +3 балла. |

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2018 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | | Выполнение, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Кассовые расходы |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 81 298,8 | 78 879,5 | 97,0 | Лимиты бюджетных назначений больше кассовых расходов на сумму кредиторской задолженности |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 54,5 | 7,4 | 13,6 | Лимиты бюджетных назначений больше кассовых расходов на сумму кредиторской задолженности |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014 - 2018 годы» | 22,0 | 22,0 | 100,0 |  |
| 8 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | 1311,7 | 1095,6 | 83,5 | Лимиты бюджетных назначений больше кассовых расходов на сумму кредиторской задолженности |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010 – 2015 годы и перспективу до 2020 года» | 0 | 0 | 0 | Расходы проведены по прочим мероприятиям муниципальной программы "Развитие образования и реализация государственной молодежной политики" на 2016-2020 годы на сумму 7 316,0т.р., кассовое исполнение - 2 820,5 т.р. |
| 12 | Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | 85377,7 | 75 154,5 | 88,0 | Лимиты бюджетных назначений больше кассовых расходов на сумму кредиторской задолженности |
| 13 | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Кетовского района на 2016-2018 гг» | 6525,6 | 6003,4 | 92,0 | Лимиты бюджетных назначений больше кассовых расходов на сумму кредиторской задолженности |
| 14 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Не запланировано | - | - | - |
| 15 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы. | 10,0 | 10,0 | 100 | - |
| 240,0 | 240,0 | 100 | Областной бюджет |
| 16 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 223,5 | 223,5 | 100 | - |
| 17 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | 42,0 | 42,0 | 100 | - |
| 18 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | 812042,4 | 788960,3 | 97,2 | Недофинансирование из областного бюджета и районного |
| 19 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы | 8693,2 | 8693,2 | 100 | Мероприятия программы полностью выполнены и профинансированы |
| 20 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | 16300 | 16230 | 99,6 | Мероприятия программы полностью выполнены и профинансированы |
| 21 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | 1143,6 | 1143,6 | 100 | Мероприятия программы полностью выполнены и профинансированы |
| 4533,7 | 4523,5 | 99,8 | Областной бюджет |
| 22 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | 68500 | 67825,5 | 99 | Мероприятия программы полностью выполнены и профинансированы |
| 23 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | 9746,00 | 13711,4 | 140 | - |
| 24 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 102,872 | 201,650 | 196 | - |

**Показатели оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2018 год**

(Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | +15 баллов |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с предыдущим годом | + 2 балла |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с предыдущим годом | + 1 балл |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута, но снизилась по сравнению с предыдущим годом | + 4 балла |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 3 балла |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 4 балла |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута и повысилась по сравнению с прошлым годом | + 10 балла |
| 8 | «Развитие единой дежурно -диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута, целевые значения повысились по сравнению с прошлым годом | + 3 балла |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 4 баллов |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | Ожидаемая эффективность не достигнута | -1 балл |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | Ожидаемая эффективность достигнута и находится на уровне предыдущего года | +8 баллов |
| 12 | «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Эффективность повысилась по сравнению с прошлым годом | + 17 баллов |
| 13 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 4 балла |
| 14 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы. | Ожидаемая эффективность достигнута | + 1 балл |
| 15 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 0 баллов |
| 16 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | Программа выполнена частично, целевые показатели достигнуты частично | + 13 баллов |
| 17 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | Эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | + 7 баллов |
| 18 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы | Эффективность снизилась по сравнению с 2017 годом в связи с уменьшением областной квоты | - 4 балла |
| 19 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | Ожидаемая эффективность не достигнута | + 3 баллов |
| 20 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 10 баллов |
| 21 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | Ожидаемая эффективность достигнута | + 12 баллов |
| 22 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 33 балла |
| 23 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 7 баллов |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом**

**Администрации Кетовского района за 2018 год.**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Предлагается продолжить работу по реализации муниципальной программы |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Предлагается продолжить работу программы |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Формировать кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы на все имеющиеся в штатном расписании должности во всех муниципальных образованиях Кетовского района; в обязательном порядке согласно положениям действующего законодательства о муниципальной службе назначать граждан и служащих на вакантные должности во всех муниципальных образованиях района только по результатам конкурса на замещение вакантной должности либо из кадрового резерва; направлять на дополнительное профессиональное обучение муниципальных служащих согласно имеющейся потребности. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Приступить к реализации программы утвержденной постановлением Администрации Кетовского района от 23 октября 2018 года №1986 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кетовском районе» на 2019-2023 годы |
| 6 | «Профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Продолжить реализацию программных мероприятий. Увеличить финансирование по направлению дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих в соответствии с годовой потребностью. |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации программы, увеличить финансирование программы |
| 8 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | Приступить к реализации муниципальной программы «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» утвержденной постановлением Администрации Кетовского района от 10 декабря 2018 года № 2356 |
| 9 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Предлагается продолжить работу программы |
| 10 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы» | Предлагается продолжить работу по реализации мероприятий муниципальной программы, внести изменения в программу по корректировке целевых показателей |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года» | Необходима корректировка мероприятий программы, индикаторов и целевых показателей |
| 12 | «Развитие культуры Кетовского района на 2018 – 2020 годы» | Продолжить реализацию программы. Уточнить финансирование. Провести корректировку некоторых целевых индикаторов |
| 13 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Продолжить работу в данном направлении |
| 14 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы | Продолжить работу в данном направлении, а также усилить работу по предупреждению правонарушений в Кетовском районе |
| 15 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Продолжить работу в данном направлении |
| 16 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | Повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других мобильных групп |
| 17 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | 1. Продолжить реализацию плана мероприятий программы.  2. Вовлечь родителей в процесс управления образовательным учреждением через работу общешкольного и районного родительского совета, активизировать работу по созданию в образовательных учреждениях советов отцов. |
| 18 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы | Обеспечить прием документов для участия в программе |
| 19 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | 1. Вовлечь родителей в процесс управления образовательным учреждением через работу общешкольного и районного родительского совета.  2. Увеличить охват детей образовательными программами дополнительного образования. |
| 20 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | Продолжить работу по реализации программы |
| 21 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | 1. Продолжить работу по данной программе  2. Продолжить работу по созданию в образовательных организация кадетских классов. Более активно пропагандировать кадетское движение.  3. Организовать работу по пропаганде здорового образа жизни среди населения. |
| 22 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | Для полного выполнения целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» необходимо строительство ФОКа в с.Кетово и спортивных объектов на территории Кетовского района |
| 23 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Продолжить работу в данном направлении |

Глава Кетовского района В.В. Архипов

Исп.

Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района

Сектор по социальной политике