Годовой отчет об итогах выполнения программы Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» и оценки эффективности реализации программы.

Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014 г. и разработана в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановлением Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016г. внесены изменения в Программу: откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы, разработан Порядок предоставления муниципальных преференций субъектам малого предпринимательства.

На реализацию программы в бюджете района в 2016 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10,0 тыс. руб., на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, денежные средства не освоены т.к участвующие организации в данных мероприятиях не нуждались в денежных средствах, заявок от организаций не поступало.

В 2016г. субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду и продано в собственность - 87,3 га земельных участков, 2-м субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество - 58,9 кв.м.

- 1 субъекту малого предпринимательства предоставлена субсидия части % ставки по кредиту на сумму 149,4 тыс. руб. (ЗАО «Картофель», Департамент экономического развития Курганской области );

- фондом микрофинансирования предоставлены 7 – и субъектам микрозаймы на сумму 5,7 млн. руб. (ООО «Аквакультура», ООО «Биотопливо», ООО «Введенский завод безалкогольных напитков», ООО «Жилсервис», ИП Скорнякова В.В, ООО «Биоэкотехнологии», ИП Корчагин А.М.);

- Гарантийным фондом малого предпринимательства выдано 4 субъектам поручительство на сумму 24,4 млн. руб. (ООО «АЛС», СПК «Юбилейный», СПК КФХ «Букуев», ООО «Курганстройсервис»);

В сентябре 2016г. в малом зале Администрации Кетовского района ГУП «Бизнес-инкубатором Курганской области», было проведено обучение слушателей по курсу «Школа начинающего предпринимателя», 19 человек прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

В районный информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства в 2016 г. обратилось 60 человек - все они получили необходимую консультационную и практическую помощь.

Субъекты малого предпринимательства района приняли участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России- 2016 года» г. Кургане по номинации «Сфера Услуг» и «Работодатель года » и 1 субъект малого предпринимательства был участником бизнес - сессии «ВКУБЕ2016 » занимающийся сельским хозяйством.

Среднемесячная заработная плата работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2016 г. составила 16317 руб. и выросла на 5% по сравнению с 2015г.

**Оценка эффективности реализации программы:**

Показатель: ***Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе***.

На 01.01.2017 г. на территории Кетовского района осуществляли деятельность 1698 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 1067 индивидуальные предприниматели, 621 малых предприятий и 10 средних предприятий. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательство на 13 единиц, в связи с закрытием из-за возникших финансовых сложностей и изменений в законодательстве по начислению страховых взносов в ПФ.

В 2016 году вновь зарегистрировано 55 малых предприятий,  прекратили свою деятельность и снялись с учёта - 79 малых предприятий. По сравнению с прошлым годом количества малых предприятий сократилось на 24 ед. МРИ ФНС  России №7 по Курганской области проведена процедура  исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрационного органа  предприятий и организаций  фактически прекративших  свою деятельность, на основании ст.21.1  Федерального Закона №129 -ФЗ от 08.08.2001 г "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В 2016 г. вновь зарегистрировано 218 индивидуальных предпринимателей, прекратили свою деятельность - 207 ИП, по сравнению с прошлым годом количество ИП увеличилось на 11  ед.

Программой целевой индикатор «количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства»предусматривался 160 единиц, за 2016 год поставлено на учет 273 единиц. Показатель выполнен на 170,6% , оценка эффективности целевого показателя составляет- (+) 4 балла.

Показатель: ***Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района.***

Объём оборота продукции и услуг малого и среднего бизнеса в 2016 г. составил 5833,43 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом (5571,36 млн. руб.) увеличился на 262,07 млн. руб. или на 4,7%. (программой предусматривался рост объёма продукции и услуг 6%.). Показатель выполнен на 78,3%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (–) 2 балла.

Показатель: **Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района области от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района.**

В 2016 г. субъектами малого предпринимательства перечислено в бюджет района 87077, 0 тыс. руб., что на 1,4% больше предыдущего периода (85875,0 тыс. руб.) (программой предусматривался прирост – 10%) Показатель выполнен на 14%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (–) 2 балла.

Показатель: **Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций**

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в 2016 г. составила 12070 чел. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 180 чел., или на 1,5% Доля занятых в малом предпринимательстве составляет 59,4% (в 2015 г. – 53,8%). Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалось– 58%, показатель выполнен на 102,4%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (+) 1 балл.

Показатель: **Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района.**

Объем инвестиций за 2016год по субъектам малого и среднего предпринимательства составил 352,7 млн. руб.

Субъектами малого и среднего предпринимательства проинвестировано строительство:

- 2-ух многоквартирных домов ( ООО «Эверест» инвестиции - 121,9 млн. руб.);

- многоквартирного дома ( ООО «Газинвест 1» инвестиции - 19,0 млн. руб.);

- 2 - ух многоквартирных домов ( ООО «Аврис» инвестиции - 26,4 млн. руб.);

- строительство зернохранилища на 10 тыс. тонн ( ООО «Курганское» инвестиции –

27,0 млн. руб.);

- проведен монтаж оборудования убойного цеха и холодильника ( ООО «Курганское»

инвестиции 25,0 млн. руб.);

- строительство семеноводческого комплекса ( ООО АФ « Зауральский Продукт»

инвестиции- 63,4млн. руб.);

-введена в эксплуатацию оросительная система (ЗАО «Картофель» инвестиции -70,0 млн.

руб.).

По сравнению с прошлым годом объём инвестиционных вложений увеличился на 7 % . Программой целевой индикатор «прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий» предусматривался - 6%. Показатель выполнен на 116,7%, оценка эффективности целевого показателя составляет – (+) 3 балла.

Итоговый уровень эффективности Программы составляет + 4 балла.

**Вывод:** эффективность повысилась.

Приложение: Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 г.;

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 г.;

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 г.;

Форма 4. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.01.2017г.;

Форма 5.Мониторинг исполнения муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020годы» за 2016 г.

Начальник отдела экономики, торговли, В.А. Старыгина

труда и инвестиций

Кирющенко Э.М.

835(231)2-39-40

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год

| Целевой индикатор | Единица измере-ния | Значение показателя | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение% | оценка |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе | единица | 160 | 273 | 170,6 | +4 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | процент | 6 | 7 | 116,7 | +3 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района | процент | 6 | 4,7 | 78,3 | -2 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | процент | 10 | 1,4 | 14 | -2 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | процент | 58 | 59,4 | 102,4 | +1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | | Последний год (целевое  значение) | % |
| 2015 год  факт | 2016 год  факт | 2017 год  факт |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе | единица | 295 | 273 |  | 160 | 170,6 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | процент | 14,8 | 7 |  | 6 | 116,7 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района | процент | 8 | 4,7 |  | 6 | 78,3 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | процент | 4,6 | 1,4 |  | 10 | 14,0 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | процент | 53,8 | 59,4 |  | 58 | 102,4 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2016 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность достигнута. | +4 | Сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения в 2017 году |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** **01.01.2017г.**

Наименование муниципальной программы: «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2016-2018гг».

Ответственный исполнитель: отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации Кетовского района | 29.09.2016г. | № 2471 | Корректировка объемов финансирования, целевых индикаторов, разработка Порядка предоставления муниципальных преференций субъектам малого предпринимательства |

**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Информация о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий программы, с указанием ответственных исполнителей | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Результат от выполнения мероприятия |
| Бюджетные средства | | Внебюджетные источники | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства | | | | | | | |
| 1. | Подготовка НПА Кетовского района в сфере СМСП в т. ч на основе мониторинга нормативно правовой базы Российскй Федерации и Курганской области регулирующей сферу МСП. | Постановление Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016г. «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Кетоского района Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2015-2020 годы» |  |  |  |  | Откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы. Разработано  Положение  о предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду муниципального имущества Кетовского района без проведения торгов. |
| 2. | Организация деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Кетовского района | В июле 2016 года проведен расширенный Совет предпринимателей,  с участием Прокурора Курганской области Игоря Викторовича Ткачевым, Клепинина Игоря Юрьевича – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, по вопросам организации работы по выявлению незаконной предпринимательской деятельности. | без финансирования |  |  |  | Заслушан отчет о деятельности общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей Курганской области по Кетовскому району за 2015год.  Доклад Главы Кетовского района по вопросу организации работы по выявлению незаконной предпринимательской деятельности.  Состоялся личный прием предпринимателей Прокурором Курганской области, Прокурором Кетовского района и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской области. |
| 3. | Организация деятельности комиссии по ликвидации задолженности по заработной плате в сфере малого и среднего бизнеса при Администрации Кетовского района | Проведено 10 заседаний антикризисного штаба, из них 6 выездных. Заслушаны 28 Глав сельских советов и 46 СМСП. | без финансирования |  |  |  | За 2016 г. легализовано 289 человек, создано 249 рабочих мест в сфере СМСП. |
| 4. | Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Грантовая поддержка субъектов малого предпринимательства не осуществлялась |  |  |  |  | Грантовая поддержка не предоставлялась ввиду отсутствия денежных средств в областном бюджете. |
| 5. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:  -ведение перечня муниципального имущества Кетовского, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  -предоставление в аренду муниципального имущества Кетовского района, включенного в перечень муниципального имущества Кетовского района, предназначенного для  предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Реестр муниципального имущества муниципального образования Кетовский район, предназначенного для передачи в пользование (аренду) субъектам малого и среднего предпринимательства  сформирован и утвержден Решением Кетовской районной Думы №451 от 29 апреля 2009 г. В 2016 г. изменения в данный реестр не вносились.  Постановлением Администрации Кетовского района №1572 от 04.06.2016г.  «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества - на аукцион было выставлено муниципальное имущество включенное в реестр. |  |  |  |  | ООО Алан - предоставлена в аренду на 7 лет часть фойе площадью 23,9 кв.м на 1 этаже административного здания по адресу: Курганская обл, Кетовский район, с. Кетово, ул, Космонавтов, 39 ( для оказания услуг по ксерокопированию, торговле канцелярскими товарами) |
| 6. | Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства.  **Организация и проведение школы начинающего предприниматель** | Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций.  На официальном сайте размещено 15 материалов, касающихся деятельности СМСП, существующих видах поддержки. Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.  Информирование организовано на стенде размещенном в здании Администрации Кетовского района.  В сентябре 2016г. в малом зале Администрации Кетовского района,  ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» проведено обучение слушателей по курсу «Школа начинающего предпринимателя» | без финансирования |  |  |  | -60 граждан получили индивидуальную консультацию. -19 человек прошли обучение по курсу «Школа начинающего предпринимателя» и получили соответствующие сертификаты. |
| 7. | Содействие развитию молодежного предпринимательства | При ФГБОУ ВПО КГСХА им. Т.С. Мальцева работает Студенческий Бизнес-инкубатор «Идея» | Без финансирования |  |  |  | 103 студента прошли обучение по курсу «Успешный бизнес» и получили соответствующие сертификаты. |
| 8. | Участие в форуме предпринимателей Зауралья. | На всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2016 года» в г. Кургане принимали участие СМСП Кетовского района в номинации «Сфера услуг», «Работодатель года» и стали участниками на Бизнес-сессии "ВКУБЕ2016", (г.Курган). Организаторами выступали Департамент экономического  развития и ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области». | Без финанисирования |  |  |  | Из 52 заявившихся в финал конкурса вышли 25 участников -3 из которых были участниками из Кетовского района в номинации « Сфера Услуг», «Работодатель года».  На бизнес - сессии «ВКУБЕ 2016» была представлена «Галерея проектов». В экспозиции приняли участие 30 молодых предпринимателей из Кургана и Курганской области. В числе участников был предприниматель из Кетовского района занимающийся сельским хозяйством. |
| 9. | Популяризация предпринимательской деятельности:  -размещение публикаций в печатных средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства;  -обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства;  -организация работы по популяризации предпринимательства в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, действующих на территории Кетовского района (игровые, тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, мастер-классы) | На официальном сайте Кетовского района на постоянной основе:  -обновляется информация о мерах поддержки СМСП  -размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, ГУП « Бизнес-инкубатор Курганской области» конкурсах, семинарах, форумах для СМСП. |  |  |  |  | В апреле 2016г. 66 школьников из 3 общеобразовательных средних школ на территории Кетовского района стали участниками игрового тренинга «Бизнес на 1,2,3»  В Курганском областном лицее для одаренных детей «Гренада» (Кетовский район), состоялся конкурс "Бизнес-идея 2016" .  Из 102 заявившихся старшеклассников - 6 были из Кетовского района (2 старшеклассника прошли в финал). |
| 10. | Предоставление муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду муниципального имущества Кетовского района без торгов |  |  |  |  |  | Муниципальная преференция была предоставлена ООО «Универсал-5»,ООО «Теплосеть», ИП. Леонов В.И., ООО «Комфорт ТРЭВЭЛ» путем согласования с Управление Федеральной  антимонопольной службы Курганской области на основании Постановлений муниципальных образований поселений. |