**Дорожная карта**

по внедрению стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса

на уровне муниципальных образований Курганской области за июль - сентябрь 2017 года

| **№** | **Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата** | **Ответственный за этап реализации** |
| --- | --- | --- |
| **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| **1** | **Разработка, утверждение, публикация инвестиционного паспорта муниципального образования Кетовский район Курганской области** | Паспорт муниципального образования Кетовский район Курганской области не утвержден Главой Кетовского района, срок выполнения не подошел | 01.08.17 г. | 01.11.17 г. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.1 | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования Кетовский район — комплексный информационный бюллетень, выступающий информационным полем для инвесторов. | Разработан паспорт муниципального образования Кетовский район Курганской области | 01.08.17 г. | 20.10.17 г. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.2 | Утверждение инвестиционного паспорта муниципального образования Кетовский район Курганской области Главой Кетовского района и публикация его в открытых источниках (официальный сайт Администрации Кетовского района Курганской области) | Инвестиционный паспорт не утвержден Главой Кетовского района, не размещен на официальном сайте Администрации Кетовского района срок выполнения не подошел | 20.10.17 г. | 01.11.17 г. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.3 | Актуализация информации инвестиционного паспорта Кетовского района | После размещения инвестиционного паспорта на официальном сайте Администрации Кетовского района, информация инвестиционного паспорта будет актуализироваться ежеквартально | Ежеквартально  | Ежеквартально  | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.4 | Актуализация реестра инвестиционных площадок, имеющихся на территории Кетовского района и размещенного на официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Инвестиционный портал» | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе Инвестиционный портал размещен актуализированный реестр инвестиционных площадок | 20.10.17 г. | 01.11.17 г. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 1.5 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Общественная экспертиза исполнения требования Стандарта не проведена, срок выполнения не подошел | 01.11.17 г. | 10.11.17 г. | Экспертная группа |
| **2** | **Ежегодное послание Главы Кетовского района Курганской области об инвестиционном климате и инвестиционной политике в муниципальном образовании области.** | Выступление Главы Кетовского района с инвестиционным посланием перед населением муниципального образования | 01.07.17 г. | 15.08.17 г. | Глава Кетовского района, структурные отделы Администрации Кетовского района |
| 2.1 | Подготовка материалов для выступления (опубликования) Главы Кетовского района Курганской области с инвестиционным посланием для населения муниципального образования. | 4 августа в большом зале Администрации Кетовского района Глава Кетовского района Носков А.В. выступил перед  представителями бизнеса – сообщества,  представителями районной общественности,  руководителями предприятий, учреждений и структурных подразделений Администрации района  с инвестиционным посланием.Цель послания – информирование участников инвестиционного процесса о достигнутых результатах инвестиционной деятельности, проводимой инвестиционной политики, планируемых мероприятиях и задачах, поставленных в этом направлении на 2017 год.В конце своего выступления Глава Кетовского района Носков А.В. призвал всех инвесторов, планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории Кетовского района, к тесному сотрудничеству.  | 01.07.17 г. | 20.07.17 г. | Структурные отделы Администрации Кетовского района |
| 2.2 | Оценка предпринимательским сообществом соответствия послания приоритетам развития Кетовского района Курганской области. |  По оценке предпринимателей послание соответствует приоритетам развития Кетовского района Курганской области. Инвестиционное послание размещено на официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе Инвестиционный портал Кетовского района в открытом доступе для предпринимательского сообщества | 10.08.17 г. | 15.08.17 г. | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 2.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол собрания бизнес сообщества от 04.08.2017г.  | 11.09.17 г | 25.09.17 г. | Экспертная группа |
| **3** | **Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам Кетовского района (поэтапная корректировка документов территориального планирования Кетовского района с учетом потребностей потенциальных инвесторов).**  | В стадии разработки документы территориального планирования Кетовского района Курганской области с учетом потребностей потенциальных инвесторов | 01.07.17 г. | 01.11.17 г. | Глава Кетовского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района |
| 3.1 | В соответствии с действующим законодательством внедрение механизма постоянного (на всех этапах принятия решений) учета интересов действующего бизнеса и инвесторов при разработке и исполнении стратегических документов и планов развития, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории.  | В стадии разработки нормативные акты на муниципальном уровне, не подошел срок выполнения | 01.07.17 г. | 01.11.17 г. | Глава Кетовского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства, отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 3.2 | Формирование на муниципальном уровне исчерпывающего перечня муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных отношений и строительства с указанием административных регламентов их предоставления, случаев (жизненных ситуаций) получения данных услуг, ответственных органов и организаций. | Сформирован перечень муниципальных услуг в сфере градостроительства: разработан Административный регламент «Выдача градостроительного плана земельного участка» № 2082 от 07.10.2015 г.; Административный регламент «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию №1325 от 11.10.2017 г.; Административный регламент «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» №1326 от 11.10.2017 г.; Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Допуск заявителя к участию в аукционе по продаже земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства, подписание протокола о результатах аукциона по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства» | 01.07.17 г. | 01.11.17 г. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел архитектуры и градостроительства Администрации Кетовского района |
| 3.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Общественная экспертиза исполнения требования Стандарта не проведена, срок выполнения не подошел | 01.11.17 г. | 10.11.17 г. | Экспертная группа |
| **4** | **Разработка, утверждение, размещение и мониторинг в открытом доступе плана создания инвестиционных объектов и объектов инвестиционной инфраструктуры Кетовского района Курганской области (далее — План)** | Утвержденный Главой Кетовского района План об объектах инфраструктуры в Кетовском районе Курганской области находится в открытом доступе на официальном сайте Администрации Кетовского района. | 01.02.17 г. | 20.10.17 г. | Глава Кетовского района, структурные отделы Администрации Кетовского района |
| 4.1 | Ежегодная корректировка Плана. | Наличие откорректированного Плана.  | По мере необходимости | По мере необходимости | - |
| 4.2 | Опубликование Плана на официальном сайте Администрации Кетовского района, на инвестиционном портале | Сведения об объектах инфраструктуры строящихся на территории Кетовского района находятся в свободном доступе на Инвестиционном портале официального сайта Администрации Кетовского района | - | - | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 4.3 | Мониторинг выполнения мероприятий утвержденного Плана создания инвестиционных объектов и размещение его на официальном сайте Администрации Кетовского района | Информация о выполнении Плана находится в открытом доступе на официальном сайте Администрации Кетовского района | ежеквартально | ежеквартально | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 4.4 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Общественная экспертиза исполнения требования Стандарта не проведена, срок выполнения не подошел | 20.10.17 г. | 10.11.17 г. | Экспертная группа |
| **5** | **Поэтапное сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов с учетом лучших практик** |  Сроки прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений, строительства, подключения к сетям при реализации инвестиционных проектов с учетом лучших практик установлены регламентом муниципальных услуг. В соответствии с Административным регламентом «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию №1325 от 11.10.2017 г.; административным регламентом «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» №1326 от 11.10.2017 г. | 01.07.17 г. | 01.11.17 г. | Глава Кетовского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Отдел архитектуры и градостроительства, Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района |
| 5.1 | Принятие мер, направленных на сокращение сроков и оптимизацию процедур в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям в части полномочий муниципальных образований | Сроки прохождения разрешительных процедур в соответствии с Административным регламентом «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию №1325 от 11.10.2017 г.; административным регламентом «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» №1326 от 11.10.2017 г. | 01.07.17 г. | 01.11.17 г. | Глава Кетовского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом, Отдел архитектуры и градостроительства, Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района |
| 5.2 | Взаимодействие с предпринимательским сообществом по мониторингу ситуации по всем процедурам в сфере земельных отношений, градостроительной политики, подключения к сетям | На постоянной основе ведется эффективный диалог власти с бизнесом | 01.07.17 г. | 01.11.17 г. | Глава Кетовскогорайона, Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций, Отдел ЖКХ и транспорта, Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий Администрации Кетовского района |
| **6** | **Подготовка предложений ресурсоснабжающим организациям Кетовского района по включению мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации на территории Кетовского района инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных организаций.**  | Отделом ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района было направлено письмо директору ООО «Универсал – 5» Быкову П.А. с просьбой включить мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением от 01.03.2017г. в отношении здания котельной для отопления детского сада, расположенного по адресу: Россия, Курганская область, Кетовский район, с.Бараба, пер.Зеленый, 15Б, в инвестиционную программу ООО «Универсал – 5». | 01.07.17 г. | 20.07.17 г. | Главы муниципальных образований поселений Кетовского района в соответствии с полномочиями (по согласованию), Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района  |
| 6.1 | Ежегодное формирование предложений по перечню объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, мероприятия по строительству которых целесообразно включать в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.  | Ежегодно формируются предложения по перечню объектов инженерной инфраструктуры, проводится согласование предложений с автономным обществом «Курганэнерго», Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.  | 01.07.17 г. | 20.07.17г. | Главы муниципальных образований поселений Кетовского района в соответствии с полномочиями (по согласованию), Отдел ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района  |
| 6.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы  | 10.08.17 г. | 15.08.17 г. | Экспертная группа |
| **7** | **Создание Совета (или иного органа) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе Кетовского района Курганской области.**  | Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района Постановлением от 26.09.2017г. № 2638 «О создании общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района» | 20.07.17 г. | 15.08.17 г. | Глава Кетовского района, отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 7.1 | Утверждение Главой Кетовского района Курганской области Положения о Совете (или ином органе) по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов при Главе Кетовского района Курганской области, включая порядок его формирования. | Главой Кетовского района Постановлением от 26.09.2017г. № 2638 «О создании общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района» утверждено положение об общественном совете по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района | 20.07.17 г. | 15.08.17 г. | Глава Кетовского района, отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 7.2 | Формирование механизма работы Совета (или иного органа), регулярность проведения его заседания, мониторинг принятых решений. | Сформирован механизм работы общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района | 01.08.17 г. | 15.08.17 г. | Глава Кетовского района, Руководитель Совета (или иного органа) |
| 7.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 11.09.17 г. | 20.09.17 г. | Экспертная группа |
| **8** | **Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».** | Утвержден единый регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Кетовского района по принципу «одного окна» с целью оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов. | 01.08.17 г. | 30.08.17 г. | Глава Кетовского района, Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций, юридический отдел Администрации Кетовского района |
| 8.1 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов. | Постановление 6 сентября 2017г. №2488 "Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Кетовского района"  | 01.08.17 г. | 25.08.17 г. | Глава Кетовского района, Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций, юридический отдел Администрации Кетовского района |
| 8.2 | Размещение регламента в открытых источниках (официальный сайт администрации Кетовского района).  | Регламент размещен на официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Документы/Постановления», доступен и понятен для инвесторов и предпринимателей.  | 30.08.17 г. | 30.08.17 г. | Общий отдел Администрации Кетовского района |
| 8,3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Протокол заседания экспертной группы | 11.09.17 г. | 20.09.17 г. | Экспертная группа |
| **9** | **Постоянное обновление инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района.** | Поддержка в актуальном состоянии инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | ежемесячно | ежемесячно | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 9.1 | Создание инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района | На официальном сайте Администрации Кетовского района создан инвестиционный портал | - | - |  |
| 9.2 | Постоянное обновление информации в разделе об инвестиционной и предпринимательской деятельности  | Ежемесячно актуализируется информация инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | ежемесячно | ежемесячно | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заседание экспертной группы не проводилось, срок выполнения не подошел | 01.11.17 г. | 10.11.17 г. | Экспертная группа |
| **10** | **Наличие каналов прямой оперативной связи с Главой Кетовского района Курганской области для инвесторов и предпринимателей (служебные мобильные телефоны Главы Кетовского района Курганской области и его заместителей в открытом доступе).**  | Организован канал прямой связи с Главой Кетовского района и его заместителями, курирующими ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, |  |  | Общий отдел Администрации Кетовского района |
| 10.1 | В целях оперативной связи размещение служебных (мобильных) телефонов Главы Кетовского района и его заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов на официальном сайте Администрации Кетовского района.  | Контактная информация Главы Кетовского района и его заместителей, курирующих ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, размещена на официальном сайте Администрации Кетовского района на инвестиционном портале  | - | - | Общий отдел Администрации Кетовского района |
| 10.2 | Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта | Заседание экспертной группы не проводилось, срок выполнения не подошел | 01.11.17 г. | 10.11.17 г. | Экспертная группа |
| **11** | **Подтверждение выполнения требований Стандарта** | Заключение о проведении экспертизы выполнения требования Стандарта не подтверждено, срок выполнения не подошел | 01.12.17 г. | 29.12.17 г. | Департамент экономического развития Курганской области |