Приложение к постановлению

Администрации Кетовского района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года №\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы   
Кетовского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа Кетовского района

«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы

Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Кетовского района

**«Развитие единой дежурно-диспетчерской службы**

**Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Муниципальная программа Кетовского района «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2019-2021 годы» |
| Ответственный  исполнитель |  | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС Администрации Кетовского района |
| Цели |  | Развитие и автоматизация системы управления при  угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) |
| Задачи |  | - реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).  - оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления  - повышение уровня квалификации персонала. |
| Целевые индикаторы |  | Время реагирования органов управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации |
| Сроки реализации |  | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных  ассигнований |  | Бюджет Кетовского района:  2019 год – 941\* тыс. рублей;  2020 год – 941\* тыс. рублей  2021 год – 941\* тыс. рублей;  (\*) средства носят прогнозный характер |
| Ожидаемые результаты реализации |  | Уменьшение времени реагирования органов управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении  (угрозе) чрезвычайной ситуации |

**Раздел II. Характеристика текущего состояния единой дежурно-диспетчерской   
службы Администрации Кетовского района**

Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Кетовского района (далее - ЕДДС) является органом повседневного управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы РСЧС.

ЕДДС предназначена для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее -ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации.

Целью создания ЕДДС явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС, информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Принципиальным отличием ЕДДС от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб Кетовского района в настоящее время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, несовместимость программно-технических решений, невозможность постоянного и ускоренного обмена данными.

В целях обеспечения деятельности ЕДДС необходимо оборудование прямых линий связи с взаимодействующими ДДС.

**Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития единых дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления**

Настоящая программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Кетовского   
района. Направления реализации Программы соответствуют следующим приоритетам,  
целям и задачам государственной политики, обозначенным в государственной программе Российской Федерации утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в системе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**Раздел IV. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью Программы является развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы.

Задачами Программы являются:

- реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

- оснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;

- повышение уровня квалификации персонала.

**Раздел V. Cроки реализации программы**

Настоящая Программа является среднесрочной. Сроки реализации   
Программы – 2019-2021 годы.

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности в течение двух лет подряд.

**Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит:

- повысить эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;

- своевременно информировать и координировать деятельность всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать  
уменьшению времени реагирования органов управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации.

**Раздел VI. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| Реализация требований основных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной  безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | |
| 1. | Повседневное функционирование и готовность к реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС, взаимодействие с привлекаемыми силами РСЧС и экстренными оперативными службами организаций при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС | | 2019-2021 годы  (постоянно) | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |
| Развитие материально-технической базы | | | | | |
| 2. | Пополнение единой информационно-справочной базы ЕДДС | | 2019-2021 годы  (постоянно) | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС | Своевременное информирование и координация действий Кетовского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) ЧС |
| 3. | Приобретение антивирусного программного обеспечения для автоматизированного рабочего места ЕДДС | | 2019-2021 годы  (ежегодно) | Администрация  Кетовского района | Бесперебойное функционирование автоматизированного рабочего места ЕДДС |
| Повышение квалификации персонала | | | | | |
| 4. | | Проведение занятий по профессиональной подготовке с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС | 2019-2021 годы  (ежемесячно) | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС | Повышение готовности дежурно-диспетчерского персонала к экстренному реагированию на поступление информации о ЧС и передачи ее по подведомственности |
| 5. | | Проведение тренировок с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС по организации взаимодействия и оперативному реагированию на ЧС с органами управления РСЧС и дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб | 2019-2021 годы  (ежемесячно) | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС | Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС |
| 6. | | Принятие зачетов по профессиональной подготовке у дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС для допуска к самостоятельному несению дежурства; | 2019-2021 годы  (1 раз в полугодие) | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС | Повседневное и бесперебойное функционирование ЕДДС |
| 7. | | Обучение диспетчеров ЕДДС в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Курганской области». | 2019-2021 годы  (ежегодно) | Отдел ГО и ЧС и ЕДДС, Администрация  Кетовского района | Приобретение навыков необходимых для выполнения должностных обязанностей |

**Раздел VII. Целевые индикаторы муниципальной программы**

Целевыми индикаторами реализации Программы являются:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № инди-катора | Наименование  целевых индикаторов | Базовый  показатель 2018 года | Годы действия  Программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Время реагирования органов управления Кетовского звена Курганской областной подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин. | 5 | 5 | 4 | 3 |

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

**Раздел IV. Сведения по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета Кетовского района для реализации Программы составит 2823\* тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 941\* тыс. рублей;

2020 год – 941\* тыс. рублей

2021 год – 941\* тыс. рублей;

(\*) средства носят прогнозный характер

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Срок выполне-ния,  годы | Источники финансирования | Финансовые затраты,  тыс. рублей | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Обеспечение деятельности ЕДДС, финансирование заработной платы | Администрация Кетовского района | 2019-2021 | Бюджет Кетовского района | 849 | 849 | 849 |
| 2 | Оплата услуг связи по VPN каналу | Администрация Кетовского района | 2019-2021 | Бюджет Кетовского района | 78 | 78 | 78 |
| 3 | Оплата услуг связи | Администрация Кетовского района | 2019-2021 | Бюджет Кетовского района | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Приобретение антивирусного программного обеспечения | Администрация Кетовского района | 2019-2021 | Бюджет Кетовского района | 2 | 2 | 2 |
| Всего расходов на реализацию Программы | | | | | 941 | 941 | 941 |