Годовой отчет об итогах выполнения программы Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» и оценки эффективности реализации программы.

 2018 год

Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014 г. и разработана в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановлением Администрации Кетовского района № 2527 от 29.12.2018 г. внесены изменения в Программу: откорректированы объемы финансирования.

На реализацию программы в бюджете района в 2018 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 5,0 тыс. руб., на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, денежные средства не освоены т.к участвующие организации в данных мероприятиях не нуждались в денежных средствах, заявок от организаций не поступало.

На реализацию программы в бюджете района в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 100,0 тыс. руб.

В 2018 г. для субъектов малого предпринимательства предоставлено 16 земельных участков, общей площадью 19,6 га., путем проведения аукционов.

В районный информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства в 2018 г. обратилось 16 человек - все они получили необходимую консультационную и практическую помощь.

Молодые начинающие предприниматели принимали участие на Форуме предпринимателей «ВКУБЕ2018 », где проходили обучающие семинары от ведущих бизнес – тренеров.

Проведены 2 общественных совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, а также проведены 2 круглых стола: использование конкурентных преимуществ Кетовского района в современном развитии и повышении инвестиционной привлекательности, развитие придорожного сервиса.

Проведено 11 заседаний антикризисного штаба с рассмотрением проблемных вопросов по легализации заработной платы и своевременной уплате налогов в бюджет, рассмотрено 89 работодателей.

Среднемесячная заработная плата работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2018 г. составила 17082 руб. и выросла на 5,2% по сравнению с 2017 г.

**Оценка эффективности реализации программы:**

Показатель: **Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе.**

На 01.01.2019 г. на территории Кетовского района осуществляли деятельность 1701субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 1145 индивидуальные предприниматели, 546 малых предприятий и 10 средних предприятий.

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательство на 44 ед.

В 2018 году вновь зарегистрировано 30 малых предприятий,  прекратили свою деятельность и снялись с учёта - 44 малых предприятий и 3 филиала. По сравнению с прошлым годом количества малых предприятий сократилось на 17 ед. МРИ ФНС  России №7 по Курганской области проведена процедура  исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрационного органа  предприятий и организаций  фактически прекративших  свою деятельность, на основании ст. 21.1  Федерального Закона №129 -ФЗ от 08.08.2001 г "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 61 ед.

Программой целевой индикатор «количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства»предусматривался 82 ед., за 2018 год поставлено на учет 91 ед. Показатель выполнен на 110,9% , оценка эффективности целевого показателя составляет- (+) 3 балла.

Показатель: **Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района.**

Объём оборота продукции и услуг малого и среднего бизнеса в 2018 г. составил 6468,8 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом (6095,5  млн. руб.) увеличился на 373,25 млн. руб. или на 6,1% (программой предусматривался рост объёма продукции и услуг 6%.). Показатель выполнен на 101,7%, оценка эффективности целевого показателя составляет – (+) 1 балл.

Показатель: **Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района области от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района.**

В 2018 г. субъектами малого предпринимательства перечислено в бюджет района, 99254,12 тыс. руб., что на 10,9% больше предыдущего периода (89515,0 тыс. руб.) (программой предусматривался прирост – 1,8 %). Показатель выполнен на 605,6%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (+) 4 балла.

 Показатель: **Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.**

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в 2019 г. составила 12334\* чел. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 123 чел. Доля занятых в малом предпринимательстве составляет 65,2% (в 2017 г. – 62,3%). Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалось– 59%, показатель выполнен на 110,5%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (+) 3 балл.

\* - предварительные данные.

Показатель: **Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района.**

Объем инвестиций за 2018 г. по субъектам малого и среднего предпринимательства составил 455,9 млн. руб.

Субъектами малого и среднего предпринимательства проинвестировано строительство:

 - строительство универсального магазина по адресу: с. Кетово, ул. Красина, 19 ( ООО «Гермес» инвестиции – 20,0 млн. руб.);

 - строительство бокса для хранения спортивного инвентаря (индивидуальный предприниматель Нохрин Виталий Сергеевич – инвестиции 5,0 млн. руб.);

 -  строительство многофункционального комплекса придорожного сервиса (ООО «Центр гостеприимства» - инвестиции 200 тыс.руб.);

- строительство административного здания п. Балки, ул. Дорожная, 1 Ж (индивидуальный предприниматель Попов Александр Сергеевич инвестиции – 300 тыс. руб.);

- реконструкция здания кафе «Светлана» с. Большое Чаусово, 268 км. Автодороги «Байкал» ( ООО «Светлана» инвестиции – 500 тыс.руб.);

- строительство цеха по переработке мяса свинины, с. Светлые Поляны (ООО «Курганское» инвестиции – 3 млн. руб.);

- строительство зерносклада на 4 тыс. тонн, с. Светлые Поляны (ООО «Курганское» инвестиции – 5 млн. руб.);

- строительство семеноводческого завода, с. Садовое ( ООО «Кургансемена» инвестиции – 100 млн. руб.);

- строительство оросительной системы на 305 га. с. Митино (ЗАО «Картофель» инвестиции – 48 млн. руб.);

- строительство платины на р. Отнога, с. Митино (ЗАО «Картофель» инвестиции – 65 млн. руб.);

- строительство холодильника для хранения овощей на 8 тыс. тонн, с. Митино (ЗАО «Картофель инвестиции – 120 млн. руб.);

- покупка племенного скота молочного направления, 18 голов, д. Романовка (ИП Глава КФХ Гавриш Андрей Федорович инвестиции – 3,2 млн. руб.);

- строительство фермы для КРС мясного направления на 300 голов (ИП Глава КФХ Невзоров Анатолий Федорович инвестиции – 7,0 млн. руб.);

- установка семенной линии по очистке семян с. Пименовка (ИП Глава КФХ Невзоров Анатолий Федорович инвестиции – 15,0 млн. руб.);

- приобретение племенного скота 400 голов мясного направления ((ИП Глава КФХ Невзоров Анатолий Федорович инвестиции – 48,0 млн. руб.);

- строительство зерносклада на 3000 т. (ИП Глава КФХ Луканин Евгений Анатольевич (ИП Глава КФХ Невзоров Анатолий Федорович инвестиции – 5,5 млн. руб.);

- строительство модульной газовой котельной в с. Иковка ( ООО «Теплосеть» инвестиции – 1,0 млн. руб.);

- техническое перевооружение угольной котельной с. Просвет (ООО «Теплосеть» инвестиции – 1,0 млн. руб.);

- техническое перевооружение угольной котельной с. Бараба ( ООО «Универсал 5» инвестиции – 2,0 млн. руб.);

- техническое перевооружение угольной котельной с. Иковка ( ООО «Универсал 5» инвестиции – 800 тыс. руб.);

- сеть газораспределения д. Становая ( ПК «Колташево ЮЗГ» инвестиции – 2,7 млн. руб.);

- сеть газораспределения с. Колесниково (ПК «Колташево ЮЗГ» инвестиции – 2,65 млн. руб.);

По сравнению с прошлым годом объём инвестиционных вложений увеличился на 17 % . Программой целевой индикатор «прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий» предусматривался - 5%. Показатель выполнен на 340%, оценка эффективности целевого показателя составляет – (+) 4 балла.

Итоговый уровень эффективности Программы составляет + 15 баллов.

**Вывод:** эффективность находится на уровне предыдущего года.

Приложение: Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 г.;

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 г.;

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 г.;

 Форма 4. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.01.2019 г.;

 Форма 5.Мониторинг исполнения муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020годы» за 2018 г.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 год

| Целевой индикатор | Единица измере-ния | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто  | Отклонение% | оценка |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе | единица | 82 | 91 | +9/110,9 | +3 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | процент | 5 | 17 | +12/340 | +4 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района | процент | 6 | 6,1 | +0,1101,7 | +1 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | процент | 1,8 | 10,9 | +9,1605,6 | +4 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | процент | 59 | 65,2 | +6,2110,5 | +3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +15 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения | Год реализациимуниципальнойпрограммы | Последний год (целевоезначение) | % |
| 2016 годфакт | 2017 годфакт | 2018 годфакт |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе | единица | 273 |  261 |  91 | 90 | 101,1 |
| Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | процент | 7 | 7 | 17 | 5 | 340 |
| Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района | процент | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 6 | 101,7 |
| Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | процент | 1,4 | 2,8 | 10,9 | 2 | 545 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | процент | 59,4 | 62,3 | 65,2 | 59 | 110,5 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2018 год

|  Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  Эффективность достигнута. |  +15 | Продолжить реализацию муниципальной программы. |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях**

**по состоянию на** **01.01.2019г.**

Наименование муниципальной программы: «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2016-2018гг».

Ответственный исполнитель: отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации Кетовского района | 29.12.2018г. |  № 2527 | Корректировка объемов финансирования |

**Мониторинг исполнения муниципальной программы**

**«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой  | Информация о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий программы, с указанием ответственных исполнителей | Объем финансирования, тыс. руб. | Результат от выполнения мероприятия |
| Бюджетные средства  | Внебюджетные источники |
| План  | Факт  | План  | Факт  |
| 1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства |
| 1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов Кетовского района в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе на основе мониторинга нормативной правовой базы Российской Федерации и Курганской области, регулирующей сферу малого и среднегопредпринимательства | 1. Постановление Администрации Кетовского района № 2527 от 29.12.2018г. «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2015-2020 годы».2. Постановление Администрации Кетовского района от 11 сентября 2018 г. № 1722 «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района от 26 сентября 2017 г. № 2638 «О создании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района»3. Постановление Администрации Кетовского района от 24 октября 2018 г. №1989 « О внесении изменений в Постановление Администрации Кетовского района № 353 от 11 марта 2016 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Кетовского района» |  |  |  |  | Откорректированы объемы финансирования.Внесены изменения в состав Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района.Внесены изменения в Административный регламент Администрации Кетовского района по предоставлению муниципальной услуги «Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Кетовского района» |
| 2. | Организация деятельности Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района. | 1. 15 марта 2018 года проведено расширенное заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата | без финансирования |  |  |  | 1. О мерах поддержки: финансовых, имущественных и консультационных, оказываемых на территории Курганской области Докладчики: - Кудимов Илья Сергеевич - руководитель НО «Гарантийный фонд малого предпринимательства Курганской области» и Матренинский Алексей Анатольевич - генеральный директор АО «Корпорация развития Зауралья».2. Об изменениях в пенсионном законодательстве с пояснениями для будущих пенсионеров, о том насколько важно и обязательно заключение трудовых договоров, о факторах, которые влияют на размер начисляемой пенсии, а также о своевременности и достоверности предоставления отчетности. Докладчик - Салапаева Ольга Степановна - руководитель ГУ Пенсионного фонда в Кетовском районе.3. Консультация предпринимателей о размере минимальной заработной платы и порядок её исчисления, правильность оформления трудовых отношений между работодателем и работником, а также об административных последствиях для работодателей, которые уклоняются от заключения трудовых договоров. Докладчик - Натрусова Елена Алексеевна - главный специалист-эксперт сектора социального партнёрства отдела регулирования трудовых отношений Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.4. Изменения в налоговом законодательстве, о порядке применения контрольно - кассовых машин и своевременное предоставление отчётности. Докладчик - Скутина Светлана Николаевна - начальник отдела учёта и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №7 по Курганской области.5. Обращение к предпринимателям и руководителям предприятий, работающих в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, уделять значительное внимание обеспечению доступности для инвалидов с ограниченными возможностями. Докладчик – Проскурня Анна Николаевна - директор ГУ СЗН по Кетовскому району. |
|  |  | 2. 25 апреля 2018 г. проведен Круглый стол «Использование конкурентных преимуществ Кетовского района в современном развитии и повышении инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  | 1. Использование конкурентных преимуществ Кетовского района в современном развитии и повышении инвестиционной привлекательности. Докладчик - Архипов Владимир Викторович, Глава Кетовского района.2. О взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов. Докладчик - Старыгина Валентина Александровна, начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций. 3. Туризм в Кетовском районе.Докладчик - Плюхина Наталья Валерьевна, специалист по туризму Кетовского детско - юношеского центра.4. Точки развития агропромышленного комплекса в Кетовском районе. Докладчик- Михеев Юрий Александрович, первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса.5. Программы поддержки фонда развития промышленности. Докладчик - Мекшун Александр Николаевич, представитель Курганского отделения «Деловая Россия» |
|  |  | 3. 25 сентября 2018 г. проведено Заседание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района. |  |  |  |  | 1.Основные направления инвестиционной деятельности на территории Кетовского района на 2018-2019 г.Докладчик – Архипов Владимир Викторович, Глава Кетовского района.2. Об итогах социально-экономического развития Кетовского района за первое полугодие 2018 года и инвестиционных площадках Кетовского районаДокладчик – Притчин Антон Викторович - заместитель Главы Кетовского района по экономике и инвестициям – начальник отдела экономики, торговли, труда и инвестиций.3. О развитии и проблемных вопросах предпринимательской деятельности. Докладчик – Мальцев Виктор Леонидович – генеральный директор ООО «Завод Механический»4. Актуальные вопросы развития в сфере производстваДокладчик – Васильев Василий Васильевич – индивидуальный предприниматель.5. О направлениях сотрудничества журнала «Моё Зауралье» с предпринимательским сообществом»Докладчик – Мурзин Валерий Юрьевич – главный редактор журнала «Моё Зауралье»6. О проекте «База отдыха Серебрянный ручей»Докладчик- Кондратьев Игорь Витальевич – руководитель ООО «Серебрянный ручей»7. О проекте «База активного отдыха «Парк приключений»Докладчик- Петров Андрей Николаевич – руководитель Федерации «Стрелец»8. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Докладчик- Кудимов Илья Сергеевич – исполнительный директор фонда «Фонд развития предпринимательства Курганской области» |
|  |  | 3. 28 ноября 2018 г. проведен Круглый стол по развитию придорожного сервиса. |  |  |  |  | 1. Взаимодействие с предпринимательским сообществом муниципального образования в сфере создания и эксплуатации объектов придорожного сервиса: практика работы, проблемы, предложения.Выступили: Красников Владимир Михайлович - Заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области; Архипов Владимир Викторовича – Глава Кетовского района; Нохрин Виталий Сергеевич - Генеральный директор Комплекса дорожного сервиса ООО «Зауральский тракт»; Сачек Геннадий Петрович – Заместитель генерального директора Комплекса дорожного сервиса ООО «Зауральский тракт»; Дрягина Наталья Владимировна – Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №7 по Курганской области (с. Кетово).2. Развитие необходимой сопутствующей инфраструктуры земельных участков вдоль федеральных трасс: оборудование стоянок и мест остановки транспортных средств, оборудование переходно-скоростных полос и т.д, взаимодействие с ФКУ Упрдор «Южный Урал».Выступили: Красников Владимир Михайлович - Заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области; Корполенко Вероника Вениаминовна - Начальник отдела развития дорожного сервиса ФКУ Упрдор «Южный Урал»; Кайгородцев Игорь Леонидович – Заведущий отделом ЖКХ Администрации Мишкинского района; Колмогорова Лариса Валентиновна – Заместитель главы Администрации города Шадринска по экономике; Катков Валерий Васильевич - Заместитель главы Лебяжьевского района по экономическим вопросам. |
| 3. | Организация деятельности комиссии по ликвидации задолженности по заработной плате в сфере малого и среднего бизнеса при Администрации Кетовского района. | Проведено 11 заседаний антикризисного штаба с рассмотрением проблемных вопросов по легализации заработной платы и своевременной уплате налогов в бюджет, рассмотрено 89 работодателей. | без финансирования |  |  |  | В сфере малого предпринимательства создано 239 новых рабочих мест и легализовано 280 работников. |
| 4. | Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. | Грантовая поддержка субъектов малого предпринимательства не осуществлялась. |  |  |  |  |  Грантовая поддержка не предоставлялась ввиду отсутствия денежных средств в областном и районном бюджете.  |
| 5. | Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам малого предпринимательства. | Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций. Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.Информирование организовано на стенде размещенном в здании Администрации Кетовского района. | без финансирования |  |  |  | -16 граждан получили индивидуальную консультацию. -13 человек прошли обучение.26 июня 2018 г. Департаментом экономического развития и Центром поддержки предпринимательства «Фонд развития предпринимательства Курганской области» организованно выездное образовательное мероприятие со специалистами информационно-консультационных центров.На мероприятии прошли такие семинары на темы: «Клиентоориентированность. Сервис и качество» - спикер Инна Никольская. «Важные изменения 2018 в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Узнаем вовремя, исправляем своевременно» - спикер Ольга Жилкина.Психологический тренинг: ««Профилактика синдрома эмоционального выгорания» М. А. Сокольская - педагог-психолог». |
| 6. | Содействие развитию молодежного предпринимательства |  При ФГБОУ ВПО КГСХА им. Т.С. Мальцева работает Студенческий Бизнес-инкубатор «Идея»  |  |  |  |  | Более 100 студентов КГСХА прошли обучение по образовательному модулю "Курс успешного бизнеса", в рамках которого они познакомились с такими понятиями как бизнес-цикл, финансовое планирование, управление рисками, ценообразование и другими вопросами ведения собственного дела. |
| 7. | Участие в форуме предпринимателей Зауралья. | Молодые начинающие предприниматели принимали участие в Форуме предпринимателей «ВКУБЕ2018»,(г.Курган). Организаторами выступали Департамент экономического развития, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» и Центр поддержки предпринимательства Курганской области. | Без финанисирования |  |  |  | На Форуме предпринимателей «ВКУБЕ2018» приняли участие молодые предприниматели из Кургана и Курганской области. Представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, ознакомили о новинке Федерального уровня «Бизнес-навигатор». Предприниматели прослушали образовательные семинары от ведущих бизнес- тренеров , приняли участие в бизнес – тренингах, дискуссиях и других мероприятиях.Участие от Кетовского района в данном мероприятии принимали Стеблина Егор Игоревич. Деятельность - Разработка компьютерного программного обеспечения.Муратов Сергей Николаевич. Деятельность - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. |
| 8. | Популяризация предпринимательской деятельности:-размещение публикаций в печатных средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства;-обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и конференциях, проводимых в целях популяризации предпринимательства; -организация работы по популяризации предпринимательства в общеобразовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, действующих на территории Кетовского района (игровые, тренинговые мероприятия, образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, мастер-классы) | На официальном сайте Кетовского района и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района на постоянной основе: - обновляется информация о мерах поддержки СМСП-размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» конкурсах, семинарах, форумах для СМСП. |  |  |  |  |

Заместитель Главы Кетовского района

по экономике и инвестициям – начальник

отдела экономики, торговли, труда и

инвестиций А.В. Притчин