# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕТОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2020 года                                                                               №108/803-4

с. Кетово

О календарном плане основных мероприятий по

подготовке и проведению выборов депутатов Кетовской районной Думы шестого созыва 13 сентября 2020 года

На основании пунктов 4 и 10 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с подготовкой выборов депутатов Кетовской районной Думы шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, территориальная избирательная комиссия Кетовского района решила:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Кетовской районной Думы шестого созыва  (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Кетовскую районную Думу, в Администрацию Кетовского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кетовского района	.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Кетовского района                                                               В.А. Рослякова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Кетовского района                                                               С.В. Криворотова

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Кетовского района от 24 июня 2020 года № _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ КЕТОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2020 года

День голосования – 13 сентября 2020 года,

срок принятия решения о назначении выборов –23 июня 2020 года,

дата опубликования решения о назначении выборов – 25 июня 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 7 ст. 10, пп. 8, 9 ст. 71 ФЗ-67, п. 6 ст. 6, пп. 8, 9 ст. 41 ЗКО-288) | 23 июня 2020 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Кетовская районная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п. 7 ст. 10 ФЗ-67, п. 6 ст. 6 ЗКО-288) | 25 июня 2020 года (не позднее чем через 5 дней со дня его принятия) | Кетовская районная Дума |
|  | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в соответствующие ИКМО (п. 9 ст. 35 ФЗ-67) | Не позднее 28 июня 2020 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 4. | Принятие решения ИКМО о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию Кетовского района (п. 1 ст. 25 ФЗ-67) | До начала периода выдвижения кандидатов | ИКМО |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ |
| 5. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ-67, п. 5 ст. 12 ЗКО-288) | Не позднее 3 августа 2020 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования). | Глава Кетовского района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6. | Представление в ИКМО сведений об избирателях (п. 6 ст. 17 ФЗ-67, п. 6 ст. 10 ЗКО-288) | Сразу после назначения дня голосования | Глава Кетовского района |
| 7. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 7 ст. 10 ЗКО-288) | Не позднее 1 сентября 2020 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 8. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей избирательной комиссией муниципального образования в соответствующие участковые избирательные комиссии (п. 13 ст. 17 ФЗ-67, п. 11 ст. 10 ЗКО-288) | Не позднее 2 сентября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО, УИК |
| 9. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 15 ст. 17 ФЗ-67, п. 13 ст. 10 ЗКО-288) | С 2 сентября 2020 года (за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии (п. 12 ст. 10 ЗКО-288) | 12 сентября 2020 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель и секретарь УИК |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 12 сентября 2020 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | Председатель УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 12. | Период выдвижения кандидатов (п. 9 ст. 14 ЗКО-288) | С 26 июня по 20 июля 2020 года (в течение 25 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 13. | Уведомление ИКМО о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты Кетовской районной Думы (подп. «в» п. 1 ст. 27 ФЗ «О политических партиях») | Заблаговременно до проведения такого мероприятия (не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена ИКМО, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта) | Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения |
| 14. | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п. 5 ст. 37 ФЗ-67, п. 3 ст. 17 ЗКО-288) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 15. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п. 11 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 16. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п. 11 ст. 38 ФЗ-67, п. 2 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 17. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона (п. 18 ст. 38 ФЗ-67, п. 19 ст. 18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ИКМО |
| 18. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (п. 7 ст. 38 ФЗ-67, п. 9 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ИКМО |
| 19. | Регистрация кандидатов (ст. 18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов для регистрации | ИКМО |
| 20. | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п. 23 ст. 38 ФЗ-67, п. 22 ст. 18 ЗКО-288) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | ИКМО |
| 21. | Доведение до сведений избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ИКМО (п. 7 ст. 14 ЗКО-288) | После завершения выдвижения кандидатов | ИКМО |
| 22. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 14 ЗКО-288) | После проведенной проверки | ИКМО |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 23. | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 ФЗ-67, п. 2 ст. 30 ЗКО-288) Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата После поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат ИКМО |
| 24. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 ФЗ-67, п. 1 ст. 22 ЗКО-288) Регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение ИКМО |
| 25. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ): – ИКМО; – УИК | Со дня представления документов для регистрации С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 26. | Назначение члена ИКМО (вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии) с правом совещательного голоса (п. 20 ст. 29 ФЗ-67) | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата по одномандатному избирательному округу |
| 27. | Представление в ИКМО заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающего в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п. 2 ст. 40 ФЗ-67, п. 2 ст. 20 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 28. | Снятие кандидатом своей кандидатуры с выборов (п. 30 ст. 38 ФЗ-67, п. 27 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 11 сентября 2020 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 29. | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу (п. 32 ст. 38 ФЗ-67, п. 29 ст. 18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 30. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании полученного письменного заявления | В течение суток со дня получения заявления | ИКМО |
| 31. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 11 ст. 239, ч. 5 ст. 240 КАС) | Не позднее 4 сентября 2020 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| Общие положения |
| 32. | Размещение на сайте Избирательной комиссии Курганской области информации о проведении аккредитации представителей средств массовой информации в соответствии с пунктом 4 постановления ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7 «О Порядке аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования» | Не позднее 14 июля 2020 года (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 33. | Подача заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации: – в ЦИК России; – в Избирательную комиссию Курганской области (подп. «а» пункта 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | С 14 июля по 2 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 10 дней до дня голосования); С 14 июля по 9 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации |
| 34. | Подача заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации в Избирательную комиссию Курганской области (подп. «б» пункта 2.2 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | С 14 июля по 9 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | Главный редактор средства массовой информации, зарегистрированного для распространения на территории одного субъекта Российской Федерации или территории муниципального образования |
| 35. | Организация работы по приему заявок на аккредитацию представителей средства массовой информации (пункт 2.3 Порядка аккредитации представителей средств массовой информации для присутствия в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, референдума на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатным избирательным округам, на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдумах субъектов Российской Федерации, местных референдумах, проводимых 10 сентября 2017 года и в последующие единые дни голосования, утвержденного постановлением ЦИК России от 19.04.2017 года № 80/698-7) | С 14 июля по 9 сентября 2020 года (за 60 дней до дня голосования и оканчивается за 3 дня до дня голосования) | ТИК Кетовского района |
| 36. | Агитационный период для избирательного объединения (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 24 ЗКО-288) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до 24 часов 11 сентября 2020 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Избирательные объединения |
| 37. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно (п. 1 ст. 49 ФЗ-67, п. 1 ст. 24 ЗКО-288) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 11 сентября 2020 года (прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Кандидат |
| 38. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 48 ФЗ-67) | Не позднее 2 сентября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, зарегистрированных избирательной комиссией |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 46 ФЗ-67) | С 8 по 13 сентября 2020 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 40. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 45 ФЗ-67) | 13 сентября 2020 года до 20:00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 41. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п. 4 ст. 56 ФЗ-67) | 12 и 13 сентября 2020 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| Агитация в СМИ |
| 42. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 49 ФЗ-67, п. 2 ст. 24 ЗКО-288) | С 15 августа и до 24 часов 11 сентября 2020 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 43. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (п. 6 ст. 50 ФЗ-67, п. 4 ст. 26 ЗКО-288) | Не позднее 25 июля 2020 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 44. | Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов (п. 8 ст. 50 ФЗ-67, п. 11 ст. 26 ЗКО-288) | Не позднее 23 сентября 2020 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 45. | Хранение учетных документов о предоставлении эфирного времени, печатной площади, об оказании услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 9 ст. 50 ФЗ-67, п. 11 ст. 26 ЗКО-288) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| Агитация посредством агитационных публичных мероприятий |
| 46. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п. 5 ст. 53 ФЗ,-67, п. 5 ст. 281 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 47. | Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п. 4 ст. 53 ФЗ-67, п. 4 ст. 281 ЗКО-288) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 48. | Размещение уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом доведение информации, содержащейся в уведомлении, до сведения других зарегистрированных кандидатов (п. 41 ст. 53 ФЗ-67, п. 41 ст. 281 ЗКО-288) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
| 49. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.04 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 50. | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.04 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 51. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п. 7 ст. 54 ФЗ-67, п. 7 ст. 282 ЗКО-288) | Не позднее 13 августа 2020 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложению ИКМО |
| 52. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 11 ст. 54 ФЗ-67, п. 2 ст. 282 ЗКО-288) | С 25 июня по 25 июля 2020 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 53. | Представление в ИКМО экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также копий документов об оплате агитационного материала из соответствующего фонда (п. 3 ст. 54 ФЗ-67, п. 4 ст. 282 ЗКО-288) | До начала их распространения | Кандидат |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 54. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением избирательными комиссиями выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ-67) | Не позднее 4 июля 2020 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Органы местного самоуправления |
| Распределение средств на проведение выборов |
| 55. | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 18 августа 2020 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | ИКМО |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 56. | Представление отчета в ИКМО о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4 ст. 29 ЗКО-288) | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов; официальное опубликование – не позднее чем через один месяц со дня голосования | УИК |
| 57. | Представление отчета в Кетовскую районную Думу о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п. 4 ст. 29 ЗКО-288) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
| Избирательный фонд ( |
| 58. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда (п. 1 ст. 58 ФЗ-67, п. 1 ст. 30 ЗКО-288) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 59. | Открытие специального избирательного счета кандидата | Незамедлительно | ПАО «Сбербанк России» |
| 60. | Уведомление ИКМО (п. 1 ст. 30 ЗКО-288) – об отказе финансирования кандидатом своей избирательной кампании (если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится); | При уведомлении о выдвижении | Кандидат |
| 61. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (п. 8 ст. 30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 62. | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п. 8 ст. 30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 63. | Возврат пожертвования в случаях: – если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование; – если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 ФЗ-67 (п. 8 ст. 30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 64. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата (п. 7 ст. 59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно, т.е. в день требования) | ПАО «Сбербанк России» |
| 65. | Направление в СМИ сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п. 6 ст. 31 ЗКО-288) | Периодически до дня голосования (периодичность определяется решением ИКМО) | ИКМО |
| 66. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п. 6 ст. 31 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня получения от ИКМО | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 67. | Представление в ИКМО итогового финансового отчета (п. 9 ст. 59 ФЗ-67, п. 7 ст. 31 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 68. | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п. 91 ст. 59 ФЗ-67, п. 7 ст. 31 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения комиссией | ИКМО |
| 69. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета (п. 11 ст. 59 ФЗ-67) | После 11 ноября 2020 года (по истечении 60 дней со дня голосования) | ПАО «Сбербанк России» |
| 70. | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды (п. 13 ст. 59 ФЗ-67) | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| Избирательный бюллетень |
| 71. | Утверждение формы, числа бюллетеней и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 ФЗ-67, п. 4 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 23 августа 2020 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| 72. | Утверждение текста бюллетеня (п. 4 ст. 63 ФЗ-67, п. 4 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 23 августа 2020 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
| Передача избирательных бюллетеней |
| 73. | Участковым избирательным комиссиям (п. 13 ст. 63 ФЗ-67, п. 11 ст. 33 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2020 года (не позднее, чем за один день до дня досрочного голосования) | Председатели ИКМО и УИК |
| Проведение голосования |
| 74. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через СМИ или иным способом (п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 27 августа 2020 года (не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | УИК |
| 75. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом (п. 2 ст. 64 ФЗ-67, п. 2 ст. 34 ЗКО-288) | Не позднее 2 сентября 2020 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | УИК |
| 76. | Подача в УИК письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 36 ЗКО-288) | С 3 сентября до 14:00 часов 13 сентября 2020 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | Избиратели, которые имеют право быть включенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, а также в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 77. | Проведение досрочного голосования в ИКМО (п. 1 ст. 341 ЗКО-288) | С 2 по 8 сентября 2020 года (за 10-4 дня до дня голосования) | ИКМО |
| 78. | Передача в каждую УИК соответствующих списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (п. 8 ст. 341 ЗКО-288) | 8 сентября 2020 года (не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении УИК) | ИКМО |
| 79. | Проведение досрочного голосования в УИК (п. 1 ст. 341 ЗКО-288) | С 9 сентября по 14:00 час. 12 сентября 2020 года (не ранее чем за 3 дня до голосования) | УИК |
| 80. | Проведение голосования (п. 1 ст. 34 ЗКО-288) | С 8:00 до 20:00 часов по местному времени 13 сентября 2020 года | УИК |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 81. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в ИКМО | 20:00 часов 13 сентября 2020 года (в день голосования после окончания времени голосования) | ИКМО |
| 82. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, п. 2 ст. 38 ЗКО-288) | Не ранее 20 часов 13 сентября 2020 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | УИК |
| 83. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, п. 27 ст. 38 ЗКО-288) | После подписания протокола об итогах голосования | Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 84. | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию (п. 30 ст. 68 ФЗ, п. 28 ст. 38 ЗКО-288) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 85. | Определение результатов выборов (п.1 ст.40 ЗКО-288) | Не позднее 22 сентября 2020 года (10 дней со дня голосования) | ИКМО |
| 86. | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования (п. 1 ст. 404 ЗКО-288) | Не позднее 2 октября 2020 года (не позднее 20 дней со дня голосования) | ИКМО |
| 87. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п. 2 ст. 42 ЗКО-288) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 88. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п. 3 ст. 42 ЗКО-288) | Не позднее 13 октября 2020 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ИКМО |
| 89. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п. 4 ст. 42 ЗКО-288) | Не позднее 12 ноября 2020 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ИКМО |

Сокращения:

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ФЗ «О политических партиях» - Федеральный закон от 11.07.2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»,

КАС – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 года № 21-ФЗ,

ЗКО-288 – Закон Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области»,

ЗКО-284 – Закон Курганской области от 01.03.2003 года № 284 «Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области»,

ИККО – Избирательная комиссия Курганской области

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования,

ОИК – окружная избирательная комиссия,

УИК – участковая избирательная комиссия.

# Footnotes

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области утвержден решением ИККО от 06.06.2019 года № 61/678-6.