ДОКЛАД

«О ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2015-2020 годы».

Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» разработан в соответствии с Постановлением Администрации Кетовского района №509 от 25 февраля 2014 года «О муниципальных программах Администрации Кетовского района» отделом экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района.

Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014 г. и разработана в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию программы в бюджете района в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 150,0 тыс. руб., освоено в 2015 году 56,0 тыс. руб. (37,3%).

В марте 2015 года проведен семинар-совещание для субъектов малого и среднего предпринимательств по изменениям в налоговом, пенсионном законодательстве, участники совещания ознакомлены с видами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Курганской области.

Предоставлено в аренду и продано в собственность 31,2 га земельных участков, 2-м субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество, 20 человек прошли обучение по курсу «Школа начинающего предпринимателя» и получили соответствующие сертификаты.

В районный информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства в 2015 году обратилось 146 человек - все они получили необходимую консультационную и практическую помощь.

Субъекты малого предпринимательства района приняли участие в выставке «Свой бизнес. Свои инновации» на областном Форуме предпринимателей Зауралья в г. Курган. Шесть молодых предпринимателя района принимали участие в работе молодёжного бизнес-лагеря Зауралья, который проходил на территории Кетовского района под названием «В Деле 2015». 3 субъекта малого предпринимательства были участниками Зауральского Форума молодых предпринимателей «В КУБе » по номинации «Сфера Услуг».

Среднемесячная заработная плата работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2015 год составила 15540 руб. и выросла на 7%.

**Оценка эффективности реализации программы:**

Показатель: ***Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе***.

Программой предусматривалось 15 единиц (разница между зарегистрированными и прекратившими деятельность), по итогам за 2015 год – минус 19.

На 01.01.2016 г. на территории Кетовского района осуществляли деятельность 1711 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 1056 индивидуальные предприниматели, 645 малые предприятия и 10 средние предприятия. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательство на 19 единиц, в связи с закрытием из-за возникших финансовых сложностей и изменений в законодательстве по начислению страховых взносов в ПФ.

В 2015 году вновь зарегистрировано 90 малых предприятий,  прекратили свою деятельность и снялись с учёта - 87 малых предприятий. По сравнению с прошлым годом количества малых предприятий выросло на 3 ед.

В 2015 году вновь зарегистрировано 205 индивидуальных предпринимателей, прекратили свою деятельность - 227 ИП, по сравнению с прошлым годом количество ИП уменьшилось на 22  ед.

Показатель: ***Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района.***

Объём оборота продукции и услуг малого и среднего бизнеса в 2015 году составил 5571,36 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 412,9 млн. руб или на 8%. Программой предусматривался рост объёма продукции и услуг – 6%.

В 2015 году в с. Сычёво начал работу деревоперерабатывающий цех по производству ОСП (ориентировано-стружечная плита), которая используется в каркасном строительстве, отделочных работах и производстве мебели, плановый объём производства – 60 тыс. куб. метров в год.

Показатель: **Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района области от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района.**

В 2015г субъектами малого предпринимательства перечислено в бюджет района 85875,24 тыс. руб., что на 4,6% больше предыдущего периода (программой предусматривался прирост – 10%).

Показатель: **Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана грантовая поддержка**.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства» 4-м субъектам оказана грантовая поддержка на общую сумму 900 тыс. руб. Программой предусматривалась грантовая поддержка 7 субъектов малого предпринимательства. Данный показатель не выполнен ввиду отсутствия денежных средств и отсутствием бизнес-планов отвечающих критериям конкурса.

Кроме грантовой поддержки - 6-ти субъектам малого предпринимательства выданы микрозаймы (Фонд микрофинансирования) на общую сумму 3,6 млн. руб., предоставлено: 2-ум субъектам поручительство по финансовым обязательствам на общую сумму 18,0 млн. руб., 6-ти субъектам - субсидия по лизингу на сумму 4,6 млн. руб., (конкурс проводился Департамент экономического развития Курганской области).

Показатель: **Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций**

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в 2015 году составила 11890 чел. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 211 чел., или на 1,8% Доля занятых в малом предпринимательстве от численности населения занятого в экономике района составляет 63,4% (в 2014 году – 62,6%, утверждено программой – 57%).

Показатель: **Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района.**

Субъектами малого и среднего предпринимательства освоено инвестиций на 329,6 млн. руб., по сравнению с предыдущим периодом объём инвестиций увеличился на 15% (по программе - 6%).

В целом уровень эффективности Программы составляет + 5 баллов.

**Вывод:** эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2015-2020 годы» подготовлен отделом экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района.