## исполнение ПИ 2016 2 квартал
Информация о выполнении плана инвестиций в основной капитал на 2017 год
					по проектам, реализуемым в Курганской области
					за январь — сентябрь 2017 года ____Кетовский район__________

					млн.руб.
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (объекта), реализуемого в Курганской области	Размещение объекта, район, населенный пункт	Инвестор (реквизиты)	Цель реализации проекта	Объем инвестиций по проекту	Срок реализации проекта		Сроки реализации проекта	Планируемая сумма по проекту на 2017 г., всего	Фактически освоено январь — сентябрь	% исполнения	в том числе:					Текущее состояние выполнения проекта, причины не выполнения (на дату заполнения)
					федеральный бюджет			областной бюджет			местные бюджеты			внебюджетные источники
					план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения	план	фактически освоено январь-сентябрь	% исполнения
	Администрация Кетовского района Курганской области, всего					633,4	261,7	41,3	43,8	30,8	70,3	35,1	29,5	84,1	5,0	0,0	0,0	549,5	201,4	36,7
	в том числе:
1	Строительство модульно-газовой котельной	Кетовский район, п. Старый Просвет	ООО «Универсал 5»	Улучшение качества предоставления услуг по теплоснабжению				2017 г.	4,0	3,0	75,0	_	_	_	_	_	_	_	_	4,0	3,0	75,0	В стадии строительства.
2	Строительство модульно-газовой котельной	Кетовский район, п. Введенское	ООО «Универсал 5»	Улучшение качества предоставления услуг по теплоснабжению				2017 г.	2,0	2,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	2,0	2,0	100,0	Строительство завершено.
3	Реконструкция угольной котельной, п. Введенское	Кетовский район, п. Введенское	ООО «Универсал 5»	Улучшение качества предоставления услуг по теплоснабжению				2017 г.	4,0	4,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	4,0	4,0	100,0	Строительство завершено.
4	Капитальный ремонт многоквартирных домов	Кетовский район	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Курганской области	Восстановление утраченных в процессе эксплуатации отдельных конструктивов многоквартирных домов				2017 г.	22,8	19,5	85,5	_	_	_	_	_	_	_	_	22,8	19,5	85,5	В стадии восстановления отдельных конструктивов многоквартирных домов.
5	Сеть газораспределения с. Темляково Кетовского района Курганской области	Кетовский район, с. Темляково	Федеральный, областной бюджеты, средства населения	Улучшение качества жизни потребителей				2017 г.	15,0	0,74	4,9	8,4	_	_	3,6	-	_	_	_	_	3,0	0,7	24,7	Проектная документация сдана на экспертизу.
6	Сеть газораспределения д. Новая Затобольная Кетовского района Курганской области	Кетовский район, д. Новая Затобольная	Федеральный, областной бюджеты, средства населения	Улучшение качества жизни потребителей				2017 г.	8,25	0,5	6,1	4,6	-	_	1,98	-	_	_	_	_	1,67	0,5	29,9	Подготовительные работы
7	Сеть газораспределения с. Пименовка Кетовского района Курганской области	Кетовский район, с. Пименовка	ПГС «Достояние»	Улучшение качества жизни потребителей				2017-2018 гг.	2,02	0,6	29,7	_	_	_	-	_	_	_	_	_	2,02	0,6	29,7	Подготовительные работы
8	Сеть газораспределения с. Чесноки Кетовского района Курганской области	Кетовский район, с. Чесноки	ПГС «Достояние»	Улучшение качества жизни потребителей				2017-2018 гг.	1,42	0,6	42,0	_	_	_	_	_	_	_	_	1,42	0,6	42,1	Подготовительные работы
9	Сеть газораспределения с. Сычево Кетовского района Курганской области	Курганская область, Кетовский район, с. Сычево	ПГС «Достояние»	Улучшение качества жизни потребителей				2017-2018 гг.	1,78	0,6	33,7	_	_	_	_	_	_	_	_	1,78	0,6	33,7	Подготовительные работы
10	Сеть газораспределения п. Логовушка Кетовского района Курганской области	Кетовский район, п. Логовушка	ПГС «Достояние»	Улучшение качества жизни потребителей				2017-2018 гг.	0,67	0,6	88,9	_	_	_	_	_	_	_	_	0,67	0,6	89,6	Подготовительные работы
11	Сеть газораспределения д. Логоушка Кетовского района Курганской области	Кетовский район, д. Логоушка	ПКГ «Логоушка»	Улучшение качества жизни потребителей				2017-2018 гг.	1,65	0,45	27,3	_	_	_	_	_	_	_	_	1,65	0,45	27,3	Документы в стадии проектирования.
12	Сеть газораспределения д. Становая Кетовского района Курганской области	Кетовский район, д. Становая	ПК «Колташево ЮЗГ»	Улучшение качества жизни потребителей				2016-2018 гг.	3,0	0,3	10,0	_	_	_	_	_	_	_	_	3,0	0,3	10,0	Проектная документация сдана на экспертизу.
13	Сеть газораспределения с. Колесниково Кетовского района Курганской области	Кетовский район, с. Колесниково	ПК «Колташево ЮЗГ»	Улучшение качества жизни потребителей				2016-2018 гг.	3,0	0,35	11,7	_	_	_	_	_	_	_	_	3,0	0,35	11,7	Проектная документация сдана на экспертизу.
14	Водоснабжение с. Кетово Кетовского района Курганской области	Кетовский район, с. Кетово	ООО «МультиПласт»	Улучшение качества жизни потребителей				2015-2017 гг.	60,3	60,3	100,0	30,8	30,8	100	29,5	29,5	100,0	_	_	_	_	_	_	Строительство завершено.
15	Водоснабжение с. Садовое Кетовского района Курганской области	Кетовский район, с. Садовое	ООО «МультиПласт»	Улучшение качества жизни потребителей				2017-2018 гг.	5,0	0,0	_	_	_	_	_	_	_	5,0	0,0	_	_	_	_	Подготовительные работы по проектированию.
16	Строительство убойного цеха	Кетовский район, с. Светлые Поляны	ООО «Курганское»	Забой свиней, хранение мяса свинины				2015-2017 гг.	10,0	10,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	10,0	10,0	100,0	Строительство завершено.
17	Строительство II очереди свинокомплекса	Кетовский район, с. Светлые Поляны	ООО «Курганское»	Производство мяса свинины 1,6 тыс. тонн				2017-2018 гг.	50,0	0,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	50,0	0,0	_	Подготовительные работы.
18	Строительство цеха по переработке мяса свинины	Кетовский район, с. Светлые Поляны	ООО «Курганское»	Производство и переработка мяса свинины				2017-2018 гг.	20,0	0,0	-	_	_	_	_	_	_	_	_	20,0	0,0	-	Подготовительные работы.
19	Строительство 2 ферм для КРС мясного направления на 500 голов	Кетовский район, с. Пименовка,	ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф.	Производство мяса КРС				2017 г.	10,0	7,0	70,0	_	_	_	_	_	_	_	_	10,0	7,0	70,0	В стадии строительства
20	Реконструкция цеха инкубации яиц	Кетовский район, с. Н-Сидоровка	ЗАО «Агрофирма Боровская»	Увеличение вывода молодняка				2016-2017 гг.	2,0	2,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	2,0	2,0	100,0	Завершение строительства
21	Реконструкция системы теплообеспечения производственных объектов	Кетовский район, с. Н-Сидоровка	ЗАО «Агрофирма Боровская»	Повышение технологического уровня теплообеспечения				2017 г.	28,0	14,0	50,0	_	_	_	_	_	_	_	_	28,0	14,0	50,0	В стадии строительства
22	Реконструкция цеха глубокой переработки птицы	Кетовский район, с. Н-Сидоровка	ЗАО «Агрофирма Боровская»	Создание дополнительного объема переработки 2 тыс. тонн				2017 г.	30,0	9,7	32,3	_	_	_	_	_	_	_	_	30,0	9,7	32,3	В стадии строительства
23	Строительство семеноводческого завода	Кетовский район, с. Садовое	ООО «Кургансемена»	Обеспечение СХП высококачественными семенами районированных сортов				2016-2019 гг.	25,0	0,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	25,0	0,0	_	Подготовительные работы.
24	Строительство оросительной системы на 400 га	Кетовский район, с. Митино	ЗАО «Картофель»	Увеличение поливных площадей, производства урожайности картофеля и овощей				2017 г.	70,0	30,0	42,9	_	_	_	_	_	_	_	_	70,0	30,0	42,9	В стадии строительства
25	Установка семенной линии по очистке семян	Кетовский район, с. Пименовка	ИП Глава КФХ Невзоров А.Ф.	Улучшение качества семян				2017 г.	70,0	12,0	17,1	_	_	_	_	_	_	_	_	70,0	12,0	17,1	В стадии установки
26	Строительство школы в с. Кетово	Кетовский район, с. Кетово	ООО «ЭВЕРЕСТ»	Создание условий для улучшения уровня жизни населения				2017-2019 гг.	100,0	0,0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	100,0	0,0	_	Подготовительные работы.
27	Строительство многоквартирного жилого дома с. Кетово, ул. Космонавтов, 45, 5 этап	Кетовский район, с. Кетово	ООО «ЭВЕРЕСТ»	Улучшение жилищных условий				2017 г.	50,0	50,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	50,0	50,0	100,0	Строительство завершено.
28	Строительство / административно-бытового / корпуса со складскими / помещениями	Кетовский район, с.Введенское	ООО «Зауральский тракт»	Развитие предпринимательства				2017 г.	20,5	20,5	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	20,5	20,5	100,0	Строительство завершено.
29	Строительство / Автомобильной мойки	Кетовский район, с.Введенское	ООО «Зауральский тракт»	Создание условий для улучшения уровня / жизни населения				2017 г.	12,0	12,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	12,0	12,0	100,0	Строительство завершено.
30	Строительство жижесборника ёмкостью 50 м.куб. (в районе КНС №3 АО «Агрофирма Боровская»)	Кетовский район, с. Н-Сидоровка	ИП Леонов В.И.	Восстановление утраченных в процессе эксплуатации отдельных конструктивов многоквартирных домов				2017 г.	1,0	1,0	100,0	_	_	_	_	_	_	_	_	1,0	1,0	100,0	Строительство завершено.