**Отчет**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области за 2016 год**

1. **Демографическая политика**

Задачи: повышение рождаемости, обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах улучшения демографической ситуации, качества жизни населения, снижение уровня смертности, особенно в трудоспособном возрасте, укрепление здоровья населения, укрепление института семьи.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 10,4 | 12,3 | 118,3 | ГБУ "Кетовская ЦРБ" (по согласованию). |
| 2. | Рождаемость | случаев на 1000 населения | 8,9 | 9,7 | 109 | ГБУ "Кетовская ЦРБ" (по согласованию). |
| 3. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 61200 | 61431 | 100,4 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Осуществление мониторинга основных демографических показателей Кетовского района.  | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | - | - | - | - | - | За январь - декабрь 2016 года естественная убыль составила 161 человек (родилось – 592 детей, умерло – 753 человек), миграционный прирост составил 841 человек (прибыло на постоянное место жительства – 3520 чел., убыло – 2679 чел.). Численность населения увеличилась на 680 чел. За январь - декабрь 2016 года зарегистрировано браков – 371 ед., разводов – 321 ед., количество разводов на 100 браков – 86,5.В рамках реализации программы «По оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в район на постоянное место жительство за январь – декабрь 2016 года прибыло 33 человека.  |
| 2. | Использование основных демографических показателей при разработке муниципальных программ в Кетовском районе.  | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | - | - | - | - | - | При разработке муниципальных программ в Кетовском районе используются основные демографические показатели |
| 3. | Участие в реализации концепции демографического развития Курганской области до 2025 года. |  |  |  |  |  |  | Оказание первичной медико - санитарной помощи в амбула­торных условиях. Число посещений за 2016 год: 159735 из них по поводу заболеваний 71601 , число посещений врачами на дому 1896, Оказание неотложной помощи составила 3719 чел. Профилактические осмотры и диспансеризация проведенные медицинской организацией: детей подлежало 9215, осмотрено 5584; взрослых 17158, осмотрено 17158 чел. Профилактические осмотры на туберкулез: осмотрено 26871 чел. Целевые осмотры на онкопатологию: осмотрено 4451 человек. Диспансерное наблюдение ин­валидов ВОВ: осмотрено 126 человек. Деятельность стационарной службы: число круглосуточных коек развернуто - 171 (план к/дней 59340, фактическая к/дней 53278, % выполнения 89,8); дневной стационар при стационаре -31 (план к/дней 9180 , фактическая к/дней 8290, % выполнения 90,3); дневной стационар при поликлинике - 39 (план к/дней 7092, фактически к/дней 7390, % выполнения 104); дневной стационар на дому -1 (план к/дней 300, фактическая к/дней 291, % выполнения 97%). |
| 4 | Реализация комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов): - проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой информации; - проведение семинаров для медицинских работников первичной медико – санитарной помощи по планированию семьи. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Состоит под наблюдением на конец 2016 года женщин, имеющих внутриматочные средства - 790; исполь­зующих гормональную конт­рацепцию - 1312. Введено внутриматочных спиралей - 50. Проведено предабортных кон­сультирований – 220 (количество женщин, изменивших реше­ние послеабортного консульти­рования и вставших на учет по беременности 32, эффективность составила 14,5%. Анализ абортов у девочек до 14 лет вк­лючительно не зарегистрирова­но. Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет- 1 случай. Проводится санитарно-профилактическая работа среди населения: 10 лекций, 96 бесед. Напечатано наглядных материалов - 500, оформлено уголков здоровья - 22 ,статей в газету «Собеседник» - 2. Приняли участие в семинаре для медицинских работников первичной медико-санитарной помощи по планированию семьи. |
| 5 | Повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных муниципальных образований Кетовского района.  | Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Курганской области |  |  |  |  |  | Работает выездная (мобильная) бригада - 1. |
| 6 | Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно - ориентированных перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления материально- технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям.  | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | В ГБУ «Кетовская ЦРБ» при поликлинике находится отделение: женской консультации. Обес­печенность на 10 тыс. женщин врачами 5 (1,68), акушерками 14 (4,6).Структура акушерско- гинекологического коечного фонда составляет всего 14 коек: для патологии беременных 5(3,77); гинекологические 9(6,78).Удельный вес коек для патологии беременности в общем числе акушерских коек 100%. Структура коек дневного пребывания при стационаре 10: патология беременности 5; ги­некологические 5. Койки днев­ного пребывания при поликли­нике 6: патология беременности 3; гинекологические 3. Ранняя явка беременных на «Д» учет до 12 недель составляет 289 (86,8). Диспансеризация девушек-под­ростков (15-17 лет) подлежало 706 , осмотрено 111(15,7). В г. Кургане открыт Областной перинатальный центр, оказывающий помощь женскому населению в период беременности и родов, их новорож­денным детям. За счет развития семейно-ориентировочных тех­нологий, снижающих риск неб­лагоприятного исхода беремен­ности и родов, укрепления материально - технического обеспе­чения службы материнства и детства. |
| 7 | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний в Кетовском районе, эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Проведено массовых мероприятий (пропагандистско-оздоровительные акции к Всемирным тематическим дням ВОЗ) - 10, приняли участие 2564 чел. Противоалкогольная пропа­ганда: лекций - 58, бесед - 128, статьи в газету - 2, с/б-44, уголки здоровья - 36. Антиникотиновая пропаганда: лекций - 58, бесед - 128.,статьи в газету - 2, уголки здоровья - 36. Тиражировано материалов- 4250 штук. |
| 8 | Сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Сокращение уровня смертности в анализе с 2015 годом составила 29 (абс) сохраненных жизней. Проводится профилактическая работа по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диспансеризация определенных групп взрослого населения (запланировано - 7608, осмотрено 7608). Открыт реабилитационный центр (функционирует с ноября 2015 года). |
| 9 | Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами, создание необходимых служб в учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных.  | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Открыт реабилитационный центр на 43 койки в ноябре 2015 года. В настоящее время функционируют 55 коек круглосуточного стационара. В штате работают: врачи-реабилитологи, логопеды, инструктора ЛФК, методисты, массажисты и т.д. Материально-технический стационар обеспечен всем необходимым. |
| 10 | Оказание материальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы» |  |  |  |  |  | Согласно Закона Курганской области от 02.07.2015 года № 71 «О государственной социальной помощи в Курганской области»  -помощь на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в размере 3000-5000руб. (на основе социального контракта) оказана 4 семьям на общую сумму 123,4 тыс. руб. |

1. **Рынок труда. Повышение уровня жизни населения**

**Задачи:** Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы, разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы, предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры, снижение травматизма и профессиональных заболеваний, создание безопасных условий труда. Содействие развитию партнёрства.

**Целевый показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Уровень общей безработицы | % | 19,7 | 22,3 | 113,2 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,98 | 1,67 | 84,3 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года | чел. | 445 | 380 | 85,4 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 4 | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 300 | 300 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 5 | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 290 | 290 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 6 | Рост реальной заработной платы | % | 97,67 | 96,4 | 98,7 | Администрация Кетовского района |
| 7 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек в расчете на 1 тысячу работающих | 1,15 | 0,64 | 179,7 | Ведущий специалист по ОТ и ТБ. |
| 8 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих | человек в расчете на 1 тысячу работающих | 0,084 | 0,13 | 64,6 | Ведущий специалист по ОТ и ТБ. |
| 9 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников организаций и предприятий всех форм собственности Кетовского района | % | 40,5 | 41,6 | 102,7 | Ведущий специалист по ОТ и ТБ. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Результат реализации мероприятия |
| всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда Кетовского района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицыв Кетовском районе составляет 1,67% от экономически активного населения, что на 0,27% меньше, чем на 01.01.2016 г.На 01.01.2017 г. на учете в службе занятости состояло 406 граждан, ищущих работу, из них 380 – в качестве безработных, что на 13,6% меньше, чем на начало 2016 года.Коэффициент напряженности на рынке труда, показывающий сколько человек, ищущих работу, претендует на 1 вакансию, на 01.01.2017 г. составил 1,86 (на 01.01.2016 г. – 3,22). |
| 2. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализаситуации на рынке труда в Кетовском районе на среднесрочную перспективу. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году на основе анализа ситуации на рынке труда в Кетовском районе был разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый 2017-2019 годы. Наибольшая динамика населения, занятого в экономике, на плановый период 2017-2019 гг. ожидается в следующих отраслях: образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. |
| 3. | Мониторинг создания новых рабочих мест в Кетовском районе, в томчисле высокопроизводительных. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Ежеквартально осуществляется мониторинг создания новых рабочих мест, данные предоставляются в ГКУ ЦЗН г. Кургана. За 2016 год создано 300 новых рабочих мест, в т.ч. 290 в сфере МСП |
| 4. | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области». | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» |  |  |  |  |  | Администрация Кетовского района реализует мероприятия государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области». С начала 2016 года в ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» заявлено 1127 вакансий, что на 141 вакансию больше, чем в аналогичный период прошлого года. По состоянию на 01.01.2017 г. заявленная работодателями потребность составила 218 рабочих мест (на 01.01.2016 г. – 147 рабочих мест), из них по рабочим профессиям – 102 (46,8%).  |
| 5. | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района. |  |  |  |  |  |  | Обеспечена деятельность Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района. Ежеквартально информация о работе Координационного совета предоставляется в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области. Наиболее востребованные специальности для ИТР и служащих: медицинские сестры – 20, младший инспектор – 10, заведующий здравпунктом – 9, младший инспектор отдела режима и охраны – 6, воспитатель – 4, оперуполномоченный – 4, психолог – 4, следователь – 3, специалист – 3, фельдшер – 3, бухгалтер – 2.Наиболее востребованные специальности квалифицированных рабочих: водитель автомобиля – 6, механизатор – 6, швея – 5.Наиболее востребованные рабочие специальности неквалифицированного труда: овощевод – 36, рабочий – 6, обработчик птицы – 6, вахтер – 3, разнорабочий – 3. |
| 6. | Участие в реализации Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы и плана мероприятий. | Концепция обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  | Администрация Кетовского района принимает участие в реализации Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы и плана мероприятий. По видам экономической деятельностизначительную потребность в кадрах испытывают предприятия сельского хозяйства (34,4%), здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (24,8%), управления (23,9%), образование (7,3%), легкая промышленность (2,8%), строительство (2,8%), культура и искусство (1,8%), транспорт и связь (1,8%), торговля и общественное питание (0,5%). |
| 7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время за счёт бюджета района |  | 28847,34 |  |  | 28847,34 |  | В 2016 году с 50 работодателями района были проведены мини-ярмарки по организации общественных работ. Количество участников составило 202 чел, из числа ищущих работу и безработных граждан. По итогам работы мини – ярмарки на общественные работы было трудоустроено - 88 чел, заключено 52 договора. В 2016 году ГКУ ЦЗН заключено 26 договоров о совместной деятельности по организации временной занятости несовершеннолетних. Всего временным трудоустройством в 2016 году охвачено 239 подростков (план 192 чел.), в том числе: из семей безработных – 22 чел., детей-сирот – 0 чел., 70 чел. – дети из семей, состоящих в учреждениях соцобслуживания, 4 чел. – дети, состоящие на учете в КДН и ЗП. От общего числа трудоустроенных несовершеннолетних 40,2% - дети из неблагополучных  семей. |
| 8. | Обеспечить работу и выполнение решений районной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  | Постоянно действующими органами социального партнёрства являются территориальные трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти комиссии действуют на основании Закона Курганской области «О регулировании системы социального партнёрства в Курганской области» для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов соглашений, их заключения, а также для организации контроля за выполнением соглашений. За 2016 год проведено четыре заседания комиссии в соответствии с пунктом 1.3. Регламента Курганской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  |
| 9. | Реализация территориального трёхстороннего соглашения и территориальных отраслевых соглашений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В районе действует территориальное трёхстороннее соглашение. В соответствии с Законом Курганской области «О регулировании системы социального партнерства в Курганской области», комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечивают выполнение соглашения, а также осуществляют контроль за его выполнением. Также в Кетовском районе заключено территориальное отраслевое соглашение в сфере образования, в отрасли культуры и госучреждений. В 2016 году уведомительную регистрацию в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области прошли 132 организации района. |
| 10 | Содействие заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В Кетовском районе создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, на заседании которой рассматриваются проекты соглашений о размере минимальной заработной платы в Курганской области, их заключения, а также для организации контроля за выполнением соглашений. Комиссия содействует заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений. Информация об изменении размера минимальной заработной платы по области доводиться до глав сельсоветов, а те в свою очередь доводят информацию до работодателей. На заседания комиссии для заслушивания приглашаются работодатели, чья заработная плата ниже размера минимальной заработной платы по области. |
| 11 | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Администрация Кетовского района информацией о задолженности предприятий по заработной плате по Кетовскому району не располагает. |
| 12 | Организация и проведение ежегодного районного конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства», содействие участию организаций района в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства». | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году районный конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства» не проводился |
| 13 | Реализация мер по выявлению неформальной занятости:-проведение заседаний «Антикризисного штаба» при Администрации района;- составление списка работодателей «группы риска»;проведение выездных проверок;-размещение информации для работодателей на сайте района и в СМИ;- проведение круглых столов;- проведение разъяснительной работы среди работодателей. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | За 2016 год проведено 10 заседаний антикризисного штаба, в т.ч. 6 выездных. С целью выявления случаев неформальной занятости специалистами налоговой службы и Пенсионного Фонда анализируются отчёты предприятий, Администрацией района ежемесячно формируется список предприятий и индивидуальных предпринимателей так называемой группы «риска». Список направляется Главам муниципальных образований для отработки вопроса. Систематически на сайте и в СМИ района размещается информация для работодателей, проводится разъяснительная работа среди работодателей |
| 14. | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  Информирование федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, объединений работодателей, объединений профсоюзов, организаций и граждан о ходе реализации основных направлений государственной политики в области условий и охраны труда. Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов в сфере охраны труда. Формирование ежегодного отчета о состоянии условий и охраны труда. |
| 15. | Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда, количества несчастных случаев на производстве органам государственной власти, органам местного самоуправления для принятия решений, направленных на профилактику производственного травматизма. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а при необходимых случаях на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными условиями труда.Снижение числа работников, получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве.Рост удельного веса работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района. |
| 16. | Организация и повышение эффективности общественного контроля за охраной труда на предприятиях и в организациях и предприятиях Кетовского района. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | Снижение числа работников, получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2016 году составила 0,64 человек в расчете на 1 тысячу работающих, темп роста составил 144,4%. |
| 17. | Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и в организациях района, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы.  | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы | 3835,2 | - | - | 1634,4 | 2200,8 | Рост удельного веса работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района. |
| 18. | Обеспечение санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными производственными факторами. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а при необходимых случаях на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными условиями труда. |

**3. Развитие образования. Молодёжная политика**

**Задачи:**

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;

 - модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта ОО;

- развитие системы оценки качества ОО. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО;

- ликвидация второй смены обучения и удержание односменного режима обучения за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях.

**Целевые показатели**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Удовлетворенность населения Кетовского района качеством дошкольного образования | % | 74 | 74 | 100 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 2. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детейв возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрастеот 2 месяцев до 3 лет) (процент) | % | 21,3 | 17 | 79,8 | Кетовское УНО |
| 3. | Удовлетворенность населения Кетовского района качеством общего образования | % | 68 | 68 | 100 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников | % | 96,6 | 98,6 | 102 | Кетовское УНО |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 55 | 59 | 107,3 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 6. | Доля молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Кетовского района | % | 23 | 29,5 | 128,3 | Кетовское УНО |
| 7. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 70 | 84 | 120 | Кетовское УНО |
| 8. | Охват двухразовым горячим питанием | % | 22 | 11 | 50 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 9. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  | % | 36 | 36 | 100 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 65199 |  | 65199 |  |  | Приобретение материалов и учебного оборудования для организации учебного процесса |  |
| 2. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Кетовского района «Измененияв отраслях социальной сферы, направленныена повышение эффективности и качества системы образования»на 2015-2018 годы. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Осуществляется реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Кетовского района «Измененияв отраслях социальной сферы, направленныена повышение эффективности и качества системы образования»на 2015-2018 годы. |
| 3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных учреждений Кетовского района, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных учреждений из зданий с износом 50 процентов и выше на 2016-2025 годы. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Осуществляется реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных учреждений Кетовского района, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных учреждений из зданий с износом 50 процентов и выше на 2016-2025 годы. |
| 4. | Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных организациях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 958 |  | 725 | 233 |  | Открыты дополнительные места в МКДОУ «Введенский детский сад №2» и МКОУ «Шмаковская средняя общеобразовательная школа», всего 25 мест |
| 5. | Развитие вариативных форм дошкольного образования, в том числе предшкольного образования, групп по присмотру и уходу, семейных детских садов. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | С целью удовлетворения спроса населения в дошкольном образовании на территории Кетовского района функционирует 4 группы кратковременного пребывания (Сычевский детский сад, Большечаусовская ООШ, Митинская СОШ, Барабинская СОШ) – 62 ребенка. Педагогическая помощь дополнительно оказывается и другими вариативными формами: муниципальные КОЦ – 27 детей, областные КОЦ – 20 детей; в форме патронажа, через работу родительских клубов, в соответствии со статьей с п.3 ст 64 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Кетовского района в 18 ДОУ осуществляется работа консультационных пунктов, службы поддержки семьи, охват вариативными формами через сайт образовательного учреждения – 854 ребенка, общий охват вариативными формами – 963 ребенка. Общий охват дошкольным образованием – 3638 детей. |
| 6. | Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 2239 |  |  | 2239 |  | Проведен капитальный ремонт здания детского сада с. Шмаково |
| 7.  | Проведение комплекса мероприятий по организации на территории Кетовского района государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 227,7 |  |  | 227,7 |  | Организован подвоз выпускников в ППЭ, питание выпускников, приобретены канцелярские товары для организации государственной итоговой аттестации |
| 8. | Реализация комплекса мер по повышению качества обучения математике и физике в Кетовском районе на 2016-2018годы. | Программа комплексногосоциально-экономического развитиямуниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Реализуется во всех общеобразовательных организациях |
| 9. | Реализация комплекса мероприятий по повышению качества преподавания предметов. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | Реализуется во всех общеобразовательных организациях |
| 10 | Реализация проекта «Зауральский навигатор» реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | Проект реализуется в МКОУ «Митинская средняя общеобразовательная школа», Подключилась к реализации МКОУ «Каширинская средняя общеобразовательная школа имени А.Д. Белоусова» |
| 11. | Участие Кетовского района в национальных исследованиях качества образования  | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | Большое внимание в районе уделяется вопросам качества образования. Кетовский район участвует в процедурах независимой оценки качества образования (апрель 2016 года Барабинская школа, Лесниковский лицей (история, обществознание 8 классы).  |
| 12. | Участие в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья» | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | В рамках областного социального сетевого проекта «Интеллектуал Зауралья» проведен мониторинг охвата обучающихся шахматным образованием, общий охват составляет - 2368 учащихся (92%) 1- 4 классов охвачены шахматным всеобучем. В рамках областного социального сетевого проекты «Интеллектуал Зауралья» (От всеобуча к общему шахматному образованию) реализуются инновационные программы по теме: «Психолого – педагогическое сопровождение развития интеллектуальной одаренности младших школьников посредством обучения игре в шахматы» в 4 школах района (Пименовская СОШ Кетовская СОШ, Введенская СОШ №2, Марковская ООШ); «Методическое сопровождение обучения детей игре в шахматы» в 3 ОУ и ДЮЦ (Пименовская СОШ Кетовская СОШ, Введенская СОШ №2, Кетовский ДЮЦ).Базовым учреждением в районе по реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» является Кетовский детско - юношеский центр. На базе данного учреждения в ноябре в районе проведен шахматный фестиваль «Папа + Мама +Школа + я = шахматная семья». 14 декабря победитель районного фестиваля семья Блынских представила Кетовский район на областном фестивале где заняла 5 место (23 команды) |
| 13. | Проведение муниципального этапаВсероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на региональном этапе | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | Школьный этап ВОШ прошел с 1 сентября по 22 октября 2016 года. Сформирована команда в количестве 14 учащихся по 8 предметам. В третьем (региональном) этапе ВОШ приняли участие 8 обучающихся по 5 предметам из 4школ: Садовской, Кетовской, Менщиковской, Введенской №2. |
| 14. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | Для обеспечения доступности и обязательности образования организован подвоз учащихся 1075 обучающихся из 46 населенных пунктов. Подвоз осуществляется на 23 единицах транспортных средств, находящихся на балансе школ. Охват составляет 100 %. |
| 15. | Создание условий для расширения доступа участникам образовательных отношенийк образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | Все образовательные организации обеспечены выходом в интернет. |
| 16. | Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в образовательных учреждениях района организовано горячее питание обучающихся с охватом 81 % от общего количества, в том числе 11% охвачены двухразовым горячим питанием. |
| 17. | Поддержка и развитие материальной базы образовательных организаций, эффективно реализующих инновационную образовательную деятельность | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016 |  |  |  |  |  | В целях реализации региональной инновационной площадки по теме «Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в регионе» установлена оборудование «Доступная среда» |
| 18. | Повышение эффективности кадрового обеспечения образования.  | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения района на начало учебного 2016-2017г. года укомплектованы педагогическими кадрами. Вместе с тем, на декабрь 2016 года сохраняется необходимость в учителях математики, физики, информатики, русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов (всего 21 вакансия). В дошкольных учреждениях - потребность в музыкальных руководителях, воспитателях (12 вакансий). Проблема кадрового обеспечения решается за счет привлечения молодых специалистов. В течение 3-х последних лет в район прибыло 47 молодых специалистов, в том числе в 2016г. – 13 человек |
| 19. | Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году в Кетовском районе продолжается реализация комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2016 году проведены работы по ремонту спортивных залов в МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа имени Огненного выпуска 1941 года» и МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.» |
| 20. | Вручение премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта. Организация и проведение торжественной церемонии вручения премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году 3 выпускника школ района окончили школу с золотой медалью, на приеме Главы района ребята получили золотую медаль и денежную премию. Вручены молодежные премии. |
| 21. | Совершенствование системы реабилитации и социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | 163 учащихся состоят на внутришкольном учете, из них в КДН и ЗП и ПДН состоит 76 человек. Занимаются в кружках и секциях 137 обучающихся. С целью профилактики правонарушений в районе реализуется проект «Спасательный круг» по работе с подростками, имеющими проблемы с законом. В рамках реализации проекта «Спасательный круг» проведен конкурс сочинений «Семейные традиции». В конкурсе приняло участие 23 школьника, победители в трех возрастных группах награждены грамотами и призами.  |
| 22. | Создание условий для социальной адаптации лиц, из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В 2016 года было обеспечено жилыми помещениями (благоустроенными однокомнатными квартирами) 37 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В защиту 140 детей предъявлены иски и заключения в суд, в том числе 17 - о месте жительства детей, 2- об участии в воспитании детей отдельно проживающего родителя, 17-о защите других личных и имущественных прав, 7 - о защите прав на жилое помещение и пр.Общая численность детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения 186, из них в возрасте от 14 до 18 лет- 101, в возрасте от 18 до 23 лет- 78. |
| 23. | Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию  | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Ежегодно обучающиеся и студенты района становятся участниками областных, федеральных  конкурсов и форумов. В этом году приняли участие в работе районной профильной смены «Сборы доброй воли», областной профильной смене «Команда», «Разноцветные реки», «Профильная осень», областном форуме «Зауралье», федеральном форуме «Утро-2016».Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет принимающих участие в работе общественных объединений составил 29%  |
| 24. | Формирование системы выявления одаренных детей и талантливой молодежи | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Участие в олимпиадах регионального уровня, конкурсах. |
| 25. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В рамках реализации программы «Дети Зауралья» по направлению «Семьи с детьми-инвалидами» 7 детей (начали с 3 детей в 2010 году) получают образование в дистанционном режиме в Центре дистанционного образования, 6 детей уже получили образование в Центре ДО. |

1. **Развитие культуры**

|  |
| --- |
| **Задачи:** Реализация в полном объеме муниципальной программы «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017 гг.» и увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности, развитие новых форм обслуживания населения, увеличение мероприятий на платной основе, укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | Ответственный исполнитель |
| план | факт | Темп роста |
| 1 | Охват населения художественным образованием | % | 9,6 | 9,8 | 102,1 | Отдел культуры |
| 2 | Количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | Тыс.ед. | 276,9 | 279,5 | 100,9 | Отдел культуры |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,1 | 26,9 | 99,3 | Отдел культуры |
| 4 | Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1тыс. жителей | экземпляров | 42,1 | 60,0 | 142,5 | Отдел культуры |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя в год. | единиц | 2,3 | 2,5 | 108,7 | Отдел культуры |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Участие учреждений культуры в конкурсах:- на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры;- «Школа года»;- «Кино детям Зауралья»;- «Библиотека 21 века». | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы» | 200,0150,0 |  | 200,0150,0 |  |  | В конкурсном отборе победили 2 учреждения и 3работника |
| 2. | Разработка и реализация социальных проектов развития библиотечного дела, развитие нестационарных форм обслуживания населения. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 7,0 | - |  | 7,0 |  | Функционирует 33 библиотечных пункта выдачи книг |
| 3. | Увеличение книгообеспеченности муниципальных библиотек (пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания). | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 307,2205,1 | - | 24,6 | 30,0205,1 | 252,6 | Поступление новых книг в количестве 3673экз.Подписных изданий - 411 экз. |
| 4 | Популяризация декоративно-прикладного народного творчества через организацию выставок мастеров. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 1,0 | - |  | 1,0 |  | В 2016 году проведено 170 выставок мастеров (в т.ч.12 районных) |
| 5 | Проведение традиционных народных праздников в муниципальных образованиях Кетовского района, участие в областных фольклорных праздниках. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 7,3 | - |  | 7,3 |  | Участие в областных фольклорных и сельских праздниках |
| 6 | Содействие в организации концертной деятельности самодеятельным коллективам народного творчества, имеющих звания «Народный (образцовый)», «Заслуженный», учащихся ДМШ и одаренных детей в международных и всероссийских конкурсах. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 318,0 | - |  | 318,0 |  | 256 учащихся ДМШ приняли участие в конкурсах и фестивалях, 5 коллективов СДК и РДК |
| 7 | Развитие культурно - досуговой деятельности через организацию любительских объединений, клубных формирований, кружков по интересам. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района(2015-2017гг)» |  |  |  |  |  | Развита культурно-досуговая деятельность, 277 клубных формирований,76 кружков и объединений по интересам в библиотечной системе, число участников в них-5670 чел. |
| 8 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры:-приобретение музыкальных инструментов;-приобретение ПК и МФУ;-приобретение видеосистем с экранами;-приобретение концертных костюмов;-специального сценического оборудования;-звуковой и световой аппаратуры;-специализированного транспорта;- обеспечение средствами пожаротушения;-проведение текущих, капитальных ремонтов учреждений культуры;-увеличение количества посадочных мест (перепланировка помещений, приобретение помещений для СДК и библиотек, реконструкция Введенской ДМШ). | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг»;Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы» | 3239,3 | - | 746,7 | 2492,6 |  | Приобретены компьютеры, концертные костюмы, музыкальное оборудование и музыкальные инструменты, средства пожаротушения, проведены текущие и капитальные ремонты. |
| 9 |  Повышение профессионального уровня работников культуры. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг»;Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  | Постоянно осуществляется повышение профессионального уровня работников культуры |

**5. Развитие физической культуры и спорта**

**Задачи:**

1. Модернизация существующей материально-технической базы на современную.
2. Привлечение бюджетных средств и спонсорской помощи.
3. Повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом.
4. Увеличение количества штатных специалистов физической культуры и спорта.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | **Ответственный исполнитель** |
| план | факт | Темп роста |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района | % | 36 | 35,8 | 99,4 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 2 | Обеспеченность населения спортивными залами | тыс. кв.м. на 10 тыс. чел. населения | 2,0 | 2,0 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3 | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв.м. на 10 тыс. чел. населения | 10,5 | 10,5 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 58,0 | 58,0 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5 | Доля населения Кетовского района занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 13,5 | 13,5 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 6 | Доля обучающихся и студентов Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Кетовского района | % | 91,0 | 91,0 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей и подростков | % | 12,0 | 12,0 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 9,0 | 9,0 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности, принявших участие в сдаче данных нормативов | % | 45,0 | 28,6 | 63,5 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности, принявших участие в сдаче данных нормативов | % | - | - | - | Комитет по физической культуре и спорту |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности  | чел | 30 | 30 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 12 | Доля сельского населения Кетовского района занимающегося физической культурой и спортом , в общей численности населения Кетовского района | % | 36 | 35,8 | 99,4 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 13 | Количество спортсменов Кетовского района, зачисленных в сборные команды Курганской области | чел | 22 | 23 | 104,5 | Комитет по физической культуре и спорту |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Реализация региональных и муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы | 9676,2 |  |  | 9676,2 |  | Увеличение целевых показателей программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» в том числе увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в Кетовском районе до 35,8%. (21871человек). |
| 2. | Участие в областных и Российских соревнованиях. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | 419,9 |  |  | 419,9 |  | Приняли участие в 83 соревнованиях областного масштаба и в 25-ти Всероссийских соревнованиях |
| 3. | Реализация государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2015-2019 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Тренер-общественник», «Спартакиада школьников». | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годыМуниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | 90,746 |  |  | 6426,746 |  | В 2016 году в летнее время работали 13 тренеров-общественников (5 человек от областного бюджета и 8 человек от районного бюджета).В 2016 году прошла ежегодная Спартакиада школьников. |
| 4. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | 210 |  |  | 210 |  | Всего приняли участие 758, из них знаков 196. Золотой знак 22 чел, серебряный знак 75 чел, бронзовый знак 99 чел.Количество мероприятий -21.Количество зарегистрированных - 3700 |
| 5. | Увеличение количества штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  | В 2016 году произошло увеличение на 1 штатного специалиста |

1. **Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства**

**Задачи:** Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кетовского района, внедрение ресурсосберегающих технологий, формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и создание условий для привлечения средств частных инвесторов для модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, финансовое оздоровление жилищно-коммунальной отрасли, увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг, снижение себестоимости коммунальных услуг; создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; обеспечение доступности жилья для населения Кетовского района на уровне, соответствующем его платежеспособности и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями; обеспечение условий для увеличения объемов строительства многоквартирного и индивидуального жилья на территории Кетовского района.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами. | % | 66,5 |  66,5 |  100 | Администрация Кетовского района;Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 2. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно- коммунальные услуги.  | % | 98,2 | 93,3 | 95 | Администрация Кетовского района;Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 3. | Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района;Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 4. | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |  |  |  |  | Администрация Кетовского района;Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
|  | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  тепловая энергия | % | 42 | 42 | 100 |  |
|  | горячая вода | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | холодная вода | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | природный газ | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,тепло-,газо-,электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района) | % | 88,2 | 90 | 102 | Администрация Кетовского района;Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 6. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и районав уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории района, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов. | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района;Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 7. | Ввод в эксплуатацию жилья. | тыс. кв.м. | 24,50 | 55,7 | 227 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационного коллектора на территории Кетовского района (за счет средств предприятия и средств привлеченных инвесторов). | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | В 2016 году проектно-сметная документации не разрабатывалась |
| 2. | Ремонт и содержание муниципальных дорог, в том числе благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов. | Государственная программа Курганской области «Развитие автомобильных дорог» |  |  |  |  |  | Проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении здания котельной для отопления детского сада, расположенного по адресу Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, пер Зеленый, д15Б.  |
| 3. | Строительство водопровода в с. Садовое. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году строительные работы водопровода в с. Садовое не производились |
| 4 | Строительство модульных газовых котельных. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Начато строительство модульных котельных. Тарифы утверждены Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области |
| 5 | Перевод на автономное отопление (газ) отдельно стоящего жилья в с. Кетово, пос. Старый Просвет, с. Введенское, Садовое, п. Введенский, с. Иковка, с. Просвет, с. Шмаково и другие населенные пункты. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 1000 |  |  |  | 1000 | Переведено на газ за 2016 год 1007 домовладений |
| 6 | Диспетчеризация газовых котельных, перевод в автоматический режим работы. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 100 |  |  |  | 100 | Переведена на автоматику газовая котельная |
| 7 | Строительство водопровода в с.Кетово. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 61650 | 34650 | 27000 |  |  | Завершается строительство водопровода 16,1 км. |
| 8 | Проведение режимно-наладочных испытаний с оформлением режимных карт на муниципальных котельных. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Паспорт готовности Кетовского района к отопительному сезону 2016-2017гг. |
| 9 | Снижение к 2020г. энергоемкости муниципального продукта Кетовского района. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года | 4500 |  |  | 4500 |  | Проведены энергосберегающие учреждения в бюджетных учреждениях |
| 10 | Обеспечение приборами учета потребителей энергии, на уровне 88 % от общего количества потребителей энергетических ресурсов. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года | 300 |  |  |  | 300 | Установлены два теплосчетчика в многоквартирных домах |
| 11 | Привлечение частных операторов на рынок жилищно-коммунальных услуг. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Заключено концессионное соглашение по передаче котельной в отношении здания котельной для отопления детского сада, расположенного по адресу Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, пер Зеленый, д15Б. |
| 12 | Предоставление в аренду или концессию объектом коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Заключено концессионной соглашение по передаче котельной в отношении здания котельной для отопления детского сада, расположенного по адресу Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, пер Зеленый, д15Б.  |
| 13 | Реализация региональной программы капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 10924,7 |  |  |  | 10924,7 | Улучшение технического состояния в 20 МКД |
| 14 | Своевременное утверждение экономически обоснованных тарифов и цен на коммунальные услуги с учетом снижения издержек производства. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Тарифы утверждены Департаментом государственного регулирования цен и тарифов по Курганской области |
| 15 | Контроль за подготовкой объектов к отопительному сезону, контроль за сроками ремонта. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Разработан паспорт готовности Кетовского района к отопительному сезону 2016-2017гг. |
| 16 | Принятие действенных мер к сокращению дебиторской задолженности. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Предприятиями ЖКХ подано 100 исковых заявлений в суд. |
| 17 | Акционирование и приватизация муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Акционирование и приватизация МУП в сфере ЖКХ не осуществлялась. В стадии банкротства два муниципальных предприятия  |
| 18 | Принятие мер по расторжению (в соответствии с действующим законодательством) муниципальных контрактов с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, систематически не выполняющими обязательства по предоставлению жилищно-коммунальных услуг. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Основания для расторжения муниципальных контрактов в сфере ЖКХ отсутствовали |
| 19 | Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Разработан паспорт готовности Кетовского района к отопительному сезону 2016-2017гг. |
| 20 |  Взыскание задолженности в судебном порядке с граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Предприятиями ЖКХ подано 100 исковых заявлений в суд. |
| 21 | Технологические испытания, гидрохимическая промывка водяных подогревателей. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Разработан паспорт готовности Кетовского района к отопительному сезону 2016-2017гг. |
| 22 | Участие в реализации мероприятий Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.  | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг.;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 гг. выполнена в 2015 году |
| 23 | Участие в реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 10924,7 |  |  |  | 10924,7 | Улучшение технического состояния в 20 МКД |
| 24 | Участие в реализации государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018гг" | Государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018гг";Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 1169100,0 |  |  |  | 1169100,0 | Ввод жилья в 2016 году 55,7 тыс. кв.м. |
| 25 | Участие граждан в подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 гг. | Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 гг.;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Жителями района получено 38 ипотечных кредита |
| 26 | Участие в реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году выдано 4 жилищных сертификата по категориям граждан признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами |
| 27 | Систематическое информирование населения посредством местных средств массовой информации, официальных сайтов муниципальных образований, семинаров и лекций о мерах поддержки граждан, включая молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных, реализуемых в рамках муниципальных программ, в том числе преимуществах льготного ипотечного кредитования в рамках подпрограммы Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018 гг. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году консультации получили 45 молодых семей |
| 28 | Содействие в участии в конкурсе инвестиционных проектов субъектов хозяйственной деятельности района | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2016 году конкурсы не проводились |
| 29 | Бесплатное предоставление земельных участков льготным категориям граждан  | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Предоставлено 158 земельных участков льготной категории граждан |

**7. Развитие системы социальной защиты населения**

**Задачи:** Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся маломобильных групп населения и инвалидов путѐм дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги

**Целевые индикаторы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении полученных услуг, необходимой информации) в Кетовском районе | % | 70 | 70 | 100 | Органы в сферездравоохранения, культуры, образования,транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, социальной защиты, занятости; (по согласованию) Органы местного самоуправления  (по согласованию).  |
| 2. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Кетовском районе | % | 100 | 90 | 90 | Администрация Кетовского района. |
| 3. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе | % | 50 | 50 | 100 | Органы в сферездравоохранения, культуры, образования,транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, социальной защиты, занятости (по согласованию); Органы местного самоуправления (по согласованию). |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе:- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе;- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- формирование условий доступности приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет бюджета Курганской области в рамках индивидуальной программы реабилитации;- преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе;-увеличение числа инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом до 23% к 2020 году. | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе». | 1696 | 1060 | 540 | 31 | 65 | Ведется единый   реестр инвалидов Кетовского района.Ведется ежеквартальный учет детей-инвалидов от 0 до 18 лет, проживающих на территории Кетовского района. По состоянию на 01.01.2017г. в районе мерами социальной поддержкисанитарных комнат, оборудование комнаты  психолого-педагогической разгрузки в детском садике №4 с.Кетово Проведены ремонтно-строительные работы в 2-х участковых больницах, 2-х врачебных амбулаториях, обновлены кнопки вызова специалиста на ФАПах.В районе 58официальных сайта организованы с учетом особых потребностей инвалидов по зрению («Версия для слабовидящих»), из них  образовательные учреждения  - 49органы муниципальной власти – 3медицинские учреждения – 1музыкальные школы - 5 |

**8. Развитие промышленности**

**Задачи:** Содействие формированию современного высокотехнологичного и эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса района, ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития и способного удовлетворить потребности района и области в основных видах конкурентоспособной продукции

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 101 | 105,3 | 104,3 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2015-2018 гг.». | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2014 – 2018 гг.»;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Реализуются мероприятия государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2015-2018 гг.». |
| 2. | Системный мониторинг деятельности промышленных предприятий, организация совещаний и «круглых столов» с руководителями промышленных предприятий. |  |  |  |  |  | Осуществляется системный мониторинг деятельности промышленных предприятий. За январь - декабрь 2016 года отгружено продукции на 1860,25 млн. руб., в действующих ценах, прирост к соответствующему периоду прошлого года на 13,2%. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства занимают обрабатывающие производства – 97,8%. С начала года по обрабатывающим производствам отгружено продукции на 1360,53 млн. руб., индекс производства – 109,9%.  |
| 3. | Проведение разъяснительной работы направленной на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. |  |  |  |  |  | Проводятся разъяснительные работы, направленные на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. Необходимые материалы для организации бизнеса размещены на официальном сайте Администрации Кетовского района |
| 4 | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства (формирование и предоставление земельных участков, сдача в аренду или продажа в собственность помещений находящиеся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства). |  |  |  |  |  | Создаются условия устойчивого роста промышленного производства. Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства занимают обрабатывающие производства – 97,8%. С начала года по обрабатывающим производствам отгружено продукции на 1360,53 млн. руб., индекс производства – 109,9%. С начала года производство молочных продуктов выросло на 7,2%, производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий увеличилось в 2,5 раза, производство строительных металлических конструкций и изделий увеличилось в 2,1раза. |
| 5 | Содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах. |  |  |  |  |  | Осуществляется содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах |

**9. Развитие агропромышленного комплекса**

**Задачи:** Улучшение жилищных условий сельского населения, увеличение объемов производства с/х продукции, повышение уровня рентабельности производства с/х продукции, повышение конкурентоспособности продукции и увеличение её производства, улучшение социально-экономического положения на селе, повышение занятости населения, рост его доходов, закрепление кадров, укрепление демографического потенциала села, улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение переработки мяса скота и птицы.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Число прибыльных СХП | ед. | 16 | 10 | 62,5 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 2. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни район | % | 97 | 97 | 100 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 3. | Площадь используемой пашни | га | 86798 | 86798 | 100 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 4 | Удельный вес элитных семян в общей площади посева | % | 19 | 19 | 100 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 5 | Объем внесения минеральных удобрений | кг. д.в. на 1 га | 17,4 | 13,8 | 79,3 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Устойчивое развитие сельских территорий. | Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 89457 | 37641 | 43932 | 0 | 7884 | Улучшение жилищных условий 9 семей, повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом - введено 6,34 км., повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом - введено 16,1 км. |
| 2. |  Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | АПК района  включает 16 сельхозпредприятий различных форм собственности, 54 КФХ, 20160 личных подсобных хозяйств  населения. Площадь сельхозугодий в районе на 01.01.2016 г. составляла 130835 га, в т.ч. пашня - 91142 га, из них 4344 га передано в пользование г. Кургану, использовалось в районе 86798 га.В 2016 году посевная площадь составила 67178 га, яровой сев составил 60374 га, в том числе зерновых и зернобобовых - 51841 га, картофеля - 3115 га, овощей - 1511 га, масличные культуры - 2928 га, в т.ч.: рапс – 1546 га, подсолнечник – 777 га; кормовые культуры (включая кукурузу на корм) – 7883 га. Паров обработано – 16280 га, посевов - 40860 га.  |
| 3. | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | За 2016 год произведено 8990 т молока, темп роста - 100,1 % к уровню 2015 года, 16320 т мяса всех видов, темп роста 101%, 15 550 тыс. яиц, темп роста - 101%. Продуктивность коров в сельхозпредприятиях составила 5461 кг молока или рост на 434 кг к уровню 2015 года, среднесуточный прирост КРС 661 гр, свиней 617 гр. |
| 4. | Эффективное использование земли. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Увеличение обрабатываемой по ресурсосберегающим технологиям пашни. Площадь сельхозугодий в районе на 01.01.2016 г. составляла 130835 га, в т.ч. пашня - 91142 га, из них 4344 га передано в пользование г. Кургану, использовалось в районе 86798 га. |
| 5. | Развитие приоритетных подотрослей сельского хозяйства. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отрасли за счет строительства, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений. Снижение себестоимости производства мяса и увеличение удельного веса высококачественного мяса говядины на основе выращивания поголовья скота специализированных мясных пород. Повышение конкурентоспособности отрасли, увеличение производства мяса свинины. |
| 6. | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Переработкой сельхозпродукции занимаются 27 сельхозпредприятий, в которых 33 цеха: 1 цех по переработке молока, 13 цехов по переработке мяса, 7 пекарен, 4 мельницы, производятся мясные полуфабрикаты, копчености, молочные продукты подсолнечное масло, макароны, крупы, рыба, овощные консервы. Объем переработки составил в 2016 году 36824 тонны на сумму 1400,5 млн. руб. или 102% к уровню 2015 года. В 7 предприятиях малой переработки за год направлено 4,0 млн. руб. на технологическое и техническое перевооружение. |
| 7. | Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Достигнуто повышение инвестиционной и финансовой устойчивости |
| 8. | Поддержка малых форм хозяйствования – поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм.  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | В 2016 году грант на развитие семейной животноводческой фермы получил ИП Глава КФХ Гавриш А.Ф. В текущем году на развитие фермы направлено 10 млн. руб., из них 6 млн. руб. из бюджетов разных уровней и 4 млн. руб. собственных средств.  |
| 9. | Реализация комплекса мер, направленных на снижение дебиторской задолженности предприятий АПК, повышение заработной платы в КФХ. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей |
| 10 | Площадь используемой пашни составляет 86 798 га, прогноз увеличения не предусмотрен. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Площадь сельхозугодий в районе на 2016 г. составляла 130835 га, в т.ч. пашня - 91142 га, из них 4344 га передано в пользование г. Кургану, использовалось в районе 86798 га.Увеличение площади пашни не предусмотрено |
| 11 |  Удельный вес элитных семян в общей площади посева составляет 19 % с дальнейшим увеличением. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Повышение качества высеянных семян. В 2016 году удельный вес элитных семян в общей площади посева составляет 19 %. |
| 12 | Объем внесения минеральных удобрений ( кг. д.в. на 1 га. составляет 17,4 кг. на 1 га всей посевной площади с дальнейшим увеличением.  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | За счет внесения минеральных удобрений повысилась урожайность зерна, картофеля, овощей |

**10**. **Развитие малого и среднего предпринимательства**

**Задачи:** Совершенствование нормативно-правовой базы и правового обеспечения предпринимательской деятельности, совершенствование налогового законодательства, обеспечение поддержки начинающих предпринимателей, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, совершенствование информационно - консультативной поддержки малого предпринимательства, обеспечение доступа субъектов предпринимательской деятельности к информационным ресурсам, повышение престижа и значимости успешного развития предпринимательской деятельности.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,86 | 0,99 | 115,1 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 2. | Рост заработной платы на малых и средних предприятиях  | % | 5 | 5 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 3. | Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2 | 1,4 | 70 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Приведение нормативных правовых актов Кетовского района в соответствие с действующим законодательством. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016г. «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Кетоского района Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской областиоткорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы. РазработаноПоложениео предоставлении муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду муниципального имущества Кетовского района без проведения торгов. |
| 2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно- правовых актов. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующий НПА» субъекты малого и среднего предпринимательства принимают участие в процессе формирования НПА |
| 3. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Грантовая поддержка в 2016 году СМСП не предоставлялась, ввиду отсутствия денежных средств в областном бюджете. |
| 4 | Информирование населения района о действующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путём размещения информации на официальном сайте и в СМИ. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте в разделе «Малое предпринимательство» размещено 15 материалов, касающихся деятельности СМСП. Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.Информирование организовано на стенде размещенном в здании АдминистрацииКетовского района. |
| 5 | Организация деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Кетовского района. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | В июле 2016 года проведен расширенный Совет предпринимателей,с участием Прокурора Курганской области Игоря Викторовича Ткачевым, Клепинина Игоря Юрьевича – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, по вопросам организации работы по выявлению незаконной предпринимательской деятельности. |
| 6 | Содействие работе бизнес - инкубатора «Идея». | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | При ФГБОУ ВПО КГСХА им. Т.С. Мальцева работает Студенческий Бизнес-инкубатор «Идея» 103 студента прошли обучение по курсу «Успешный бизнес» и получили соответствующие сертификаты. |
| 7 | Организация работы информационно-консультационного центра. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций. -60 граждан получили индивидуальную консультацию.  |
| 8 | Содействие в организации и проведении курсов «Школы начинающих предпринимателей». | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | В сентябре 2016г.ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» было проведено обучение слушателей по курсу «Школа начинающего предпринимателя». Обучение прошли 19 человек и получили соответствующие сертификаты. |
| 9 | Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте Администрации района и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте размещено 15 материалов, касающихся деятельности СМСП, о существующих видах поддержки. Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.Информирование организовано на стенде размещенном в здании Администрации Кетовского района. |
| 10 | Организация в проведении семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте Кетовского района на постоянной основе: -обновляется информация о мерах поддержки СМСП -размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» конкурсах, семинарах, форумах для СМСП.  |

**11. Развитие потребительского рынка**

**Задачи:** Разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе, защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности предлагаемых и производимых товаров и услуг потребительского назначения, обучение кадров.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 101 | 101 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | Розничной торговлей занимаются 250 субъектов предпринимательства (в 2015 – 248), 265 торговых точек, общая торговая площадь 17,1 тыс. кв.м. Обеспеченность населения района площадями торговых объектов составляет лишь 78,4 %. На 1000 жителей приходится 280 кв. метров (при норме 361,7 кв. метров) Организована сезонная ярмарочная торговля для реализации сельхозпродукции местными сельхозтоваропроизводителями, а также реализации сельхозпродукции, произведенной фермерскими хозяйствами, владельцами личных подсобных хозяйств, садово-огороднических участков  |
| 2. | Открытие новых, реконструкция и модернизация существующих объектов розничной торговли. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  В 2016 году открыто 5 торговых точек. Администрацией района проведено 6 аукционов, по результатам которых предоставлено 4 земельных участка для размещения объектов торговли (2284 м2, д. Становая, с. Введенское, п. Чашинский, д. Грачёво). |
| 3. | Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории района. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | Мониторинг качества пищевых продуктов в 2016 году не проводился |
| 4 | Усиление контроля за качеством товаров, услуг и общественного питания. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | Контроль за качеством товаров, услуг и общественного питания в 2016 году не осуществлялся |
| 5 | Осуществление муниципального контроля в сфере торговли, продажи алкогольной продукции. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | В сфере торговли, продажи алкогольной продукции не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, Внеплановые проверки в области торговой деятельности на территории Кетовского района осуществляются по заявлению физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления. Таких заявлений в Администрацию Кетовского района не поступало, в связи с этим муниципальный контроль не осуществлялся.  |
| 6 | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | На официальном сайте размещено 15 материалов, касающихся торговой деятельности и изменения  внесенные в Федеральные законодательства. На постоянной основе организовано информирование на стенде размещенном в здании Администрации Кетовского района |

**12. Инвестиционная политика**

**Задачи:** Укрепление инвестиционной привлекательности района, мобилизация инвестиционных ресурсов Кетовского района и обеспечение их эффективного использования.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Темпы роста инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 91,1 | 101,2 | 111,1 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Формирование инвестиционных площадок за счёт вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей, а также свободных от застройки земельных участков. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | Для повышения инвестиционной привлекательности Кетовского района был разработан и утвержден план продвижения приоритетных инвестиционных проектов Кетовского района на 2016 год.По запросу сельсоветы предоставляют данные по имеющимся инвестиционным площадкам. Данные по инвестиционным площадкам в 2016 году были предоставлены Введенским, Лесниковским, Новосидоровским и Кетовским сельсоветом |
| 2. | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок:-публикации на официальном сайте Администрации Кетовского района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках;- участие в инвестиционных форумах, выставках;-взаимодействие с органами государственной власти Курганской области по оказанию господдержки. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе Инвестиционный портал Кетовского района сформированы инвестиционные проекты и площадки. Администрацией Кетовского района на форум «Малые города России – 2015» были выставлены два инвестиционных проекта:1. Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов.
2. Негосударственный «Детский досуговый центр».

Реализация инвестиционного проекта «Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов» не возможна, в связи с признанием земельного участка, в границах Лесниковского сельсовета Кетовского района, непригодным для строительства полигона твердых коммунальных отходов.Инвестиционный проект Негосударственный «Детский досуговый центр» реализован. ИП Иванова Анастасия Владимировна в с. Кетово, ул. Космонавтов, 44а организовала досуговый центр (детскую комнату). Проводятся детские праздники, (дни рождения). На перспективу запланировано открытие студии развития творческой личности «Художественное творчество» (кружковая работа), студии ритмики (детский фитнес, танцы) и др. студии. |
| 3. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Кетовского района:- контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления и др. организациях Курганской области и Кетовского района;- поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления и др. организации Курганской области и Кетовского района о содействии в реализации инвестиционного проекта;- оказание консультационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Оказывается консультационная и методическая помощь инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов.Оказывается поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы местного самоуправления о содействии в реализации инвестиционного проекта |
| 4. | Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Кетовского района посредством поддержания в актуальном состоянии инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | Постоянно обновляется информация инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района |

**13. Формирование доходной части бюджета**

**Задачи:**

1. Сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения.

2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.

3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Снижение недоимки в консолидированный бюджет Кетовского района | % | 0,3 | 0,6 | 200 | Финансовый отдел Администрации Кетовского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района, главные администраторы доходов районного бюджета |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме собственныхдоходов бюджета Кетовского района (без учёта субвенций) | % | 52,2 | 38,6 | 73,9 | Финансовый отдел Администрации Кетовского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района, главные администраторы доходов районного бюджета |
| 3. | Отсутствие несвоевременно принятых или непринятых нормативно-правовых актов налогах | ед. | 0 | 0 | - | Органы местного самоуправления, Представительные органы муниципальных образований |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Для повышения инвестиционной привлекательности Кетовского района был разработан и утвержден план продвижения приоритетных инвестиционных проектов Кетовского района на 2016 год.Создается благоприятный правовой и инвестиционный климат для развития бизнеса. На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделах «Инвестиционный портал Кетовского района», «Малое и среднее предпринимательство» размещена необходимая информация для развития бизнеса |
| 2. | Координация межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и сокращению задолженности в бюджет  | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Проведено 12 заседаний межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в бюджеты разных уровней, на которые было приглашено 229 налогоплательщиков, заслушано 72, погашено задолженности по налогам и сборам в сумме 17 598 тыс. руб., в т.ч. 4 431 тыс. руб. в федеральный бюджет, 13 167 тыс. руб. в консолидированный бюджет Курганской области.  Кроме того, работа с недобросовестными налогоплательщиками проводилась в рамках штаба по мобилизации собственных доходов. Заслушано 363 налогоплательщика погашено задолженности в бюджет на сумму 746 тыс. руб.  |
| 3. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | «Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | За 2016 год проведено 10 заседаний антикризисного штаба, деятельность которого направлена на выявление и пресечение теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов |
| 4. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах исборах с целью своевременной корректировкимуниципальных правовых актов о налогах | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | В связи с увеличением кадастровой стоимости за земли сельхозназначения с 01.01.2016 г в 21 сельсовете приняты НПА по снижению ставки по налогу с 0,3% до 0,12% в отношении этих земельных участков.В связи с вступлением в силу Закона Курганской области от 27.11.2013 г №85, которым установлены особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества (административно-деловых и торговых центров (комплексов) и помещений в них) исходя из кадастровой стоимости объектов в 19 сельсоветах приняты НПА, понижающие максимальную ставку по налогу на имущество физических лиц, установленную Налоговым Кодексом РФ (п.п.2, п.2, ст.406) |
| 5. | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых льгот  | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Льготы по налоговым и неналоговым платежам в бюджет в 2016 г не предоставлялись |
| 6. | Введение на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | За 2016г. 116 объектов, расположенных на территории района, включено в перечень для налогообложения. Сельскими советами приняты ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. Расчетная сумма поступлений налога в 2017 г составит 2073,8 тыс. рублей |
| 7. | Привлечение в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | В консолидированный бюджет района в 2016 г было привлечено 2 114 тыс. руб., из них 1 201 тыс. руб. - в районный бюджет и 913 тыс. руб. – в бюджеты поселений. |
| 8. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиленияконтроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Доходы от продажи земли составили 11 462 тыс. руб., продажи имущества – 233 тыс. руб., аренды земли и имущества – 5531 тыс. руб. Кетовским РК по УМИ и сельсоветами регулярно проводится инвентаризация муниципального имущества, ведется реестр муниципального имущества, систематически осуществляется контроль за поступлением арендной платы по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества. В 2016 г арендаторам направлено 17 претензий и 5 исковых заявлений в суд на сумму задолженности 4 031 тыс. руб., в результате проделанной работы сумма долга уменьшилась на 1 977 тыс. руб., из них поступило в бюджет 1 169 тыс. руб., списана задолженность по решению суда в сумме 808 тыс. руб. |
| 9. | Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, включая своевременное и полное представлениесведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов | Муниципальная программа Кетовского района«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | В 2016 г проведено 459 обходов личных хозяйств с целью уточнения сведений об объектах недвижимости. 677 адресов объектов недвижимости приведено в соответствие с требованиями классификатора адресов РФ. По 715 земельным участкам уточнены данные в части категорий разрешенного использования, адресов. По 558 объектам недвижимости зарегистрировано право. С 1544 владельцами объектов недвижимости проведена разъяснительная работа о необходимости регистрации права собственности. В средствах массовой информации по вопросу регистрации объектов недвижимости размещено 36 публикаций. 1050 человек получили помощь в подготовке необходимых документов для проведения государственной регистрации права собственности.  |

**14. Охрана окружающей среды**

**Задачи:** Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов, охрана водных объектов, в том числе, от загрязнения и засорения, строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение потребностей муниципального образования в природных ресурсах (питьевая вода, древесина, ОПИ, продукция рыболовства), повышение доступности для населения и рост доходности природопользования, сокращение объемов отходов, захораниваемых на несанкционированных свалках и не обустроенных объектах размещения отходов, организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов.  | % | 65 | 65 | 100 | Администрация Кетовского района;Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 2. | Кол-во и площадь обустроенных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов | ед./га | 3/6 | 3/6 | 100 | Администрация Кетовского района. |
| 3. | Кол-во организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющими лицензию на данный вид деятельности.  | ед. | 2 | 2 | 100 | Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 4 | Объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов | м³ | 130 | 130 | 100 | Администрация Кетовского района; Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 5 | Количество жителей, участвующих в общественных экологических акциях, эколого-просветительских мероприятиях | чел. | 1100 | 1250 | 113,6 | Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 6 | Кол-во пожаров на землях лесного фонда произошедших по причине перехода с земель иных категорий | ед. | 0 | 1 | - | Администрация Кетовского района; Администрации сельских советов (по согласованию). |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Обеспечение целевого использования средств, полученных от платежей за негативное воздействие на окружающую среду, посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Кургаснкой области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Целевое использование средств, полученные от платежей за негативное воздействие на окружающую среду, посредством направления их на мероприятия по охране окружающей среды в 2016 году не проводилось |
| 2. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Кургаснкой области в 2014-2020 годах». | 60,0 |  |  | 60,0 |  | Проведен отвод и межевание трех земельных участков для дальнейшего их использования в качестве межмуниципальных объектов временного хранения ТКО |
| 3. | Проведение с домовладельцами разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Кургаснкой области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Проведены 3 встречи с собственниками помещений в многоквартирных домов (приняло участие 50 человек) |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их образования. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Вывезено 130 тонн мусора  |
| 5 | Санитарная очистка поселений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | В районе проведено 8 организованных субботников. |
| 6 | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Кургаснкой области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Проведены экологические мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. |
| 7 | Организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров). | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Кургаснкой области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | С учреждениями Кетовского района заключены договора по сбору и транспортировке ртутьсодержащих отходов в г.Курган |
| 8 | Разработка нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (выбросы, сбросы), нормативов образования отходов и лимитов на их размещение муниципальными учреждениями. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Разработаны нормативы допустимого воздействия на окружающую среду |
| 9 | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей с. Кетово. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с.Кетово в 2016 году не проводилось |
| 10 | Обеспечение экологической безопасности в местах хранения непригодных и запрещённых к применению пестицидов и агрохимикатов. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проводились мероприятия по обеспечению экологической безопасности в местах хранения непригодных и запрещённых к применению пестицидов и агрохимикатов с.Садовое |
| 11 | Проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проведены разъяснительные работы с населением |
| 13 | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отнога в селе Чесноки Кетовского района Курганской области». | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Проектная документация в разработке |
| 14 | Проведение мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | В период паводка проводится мониторинг гидротехнических сооружений |
| 15 | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | ГТС-водохранилище на р.Измайловка с.Пименовка - оформлена как бесхозяйный объект; ГТС-платина р.Отного д.Козлово - правоустанавливающие документы в стадии оформления |
| 16 | Проведение работ по расчистке и спрямлению русла р. Нижний Утяк, разработка карьера с целью добычи суглинков. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. | 1340,2 | 1340,2 |  |  |  | Мероприятия по расчистке и спрямлению русла р.НижнийУтяк |
| 17 | Обустройство зон отдыха на водных объектах. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Участие в мероприятиях по по расчистке береговой линии от бытового и крупногабаритного мусора |
| 18 | Реализация мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях населенных пунктов района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проведено 2 мероприятия по привлечению населения к проведены работ по искусственному восстановлению лесного массива |
| 19 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проводятся работы по вспашке территорий границ с лесным массивом |
| 20 | Тушение природных (степных) пожаров на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проводится по мере необходимости |
| 21 | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Выполнены работы по «Определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол Кетовского района Курганской области |
| 22 | Реализация мероприятий по выносу в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Кетовского района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Мероприятия по выносу в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на водных объектах Кетовского района в 2016 году не проводились |
| 23 | Проведение лесоустройства лесов, расположенных в границах поселений. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проведено 2 мероприятия по привлечению населения к проведены работ по искусственному восстановлению лесного массива |
| 24 | Проведение мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на лесные участки, расположенные на землях населённых пунктов общей площадью 835 га, с последующей разработкой и утверждением лесохозяйственного регламента.  | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Оформление бессрочного права пользования на лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов |
| 25 | Оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геолгоразведочных работ | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»;Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области». |  |  |  |  |  | Проводилось согласование участков при предоставлении их в пользование для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (Шуховский-2 участок, Большечаусовский-3 участок) |
| 26 | Привлечение инвесторов с целью разработки месторождений кирпичных глин, торфа, сапропеля. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | В 2016 году инвесторы по разработке месторождений кирпичных глин, торфа, сапропеля не были привлечены |
| 27 | Охрана и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»;Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проводится охрана и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории района |
| 28 | Создание особо охраняемых природных территории местного значения. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  | Заключены государственные контракты на выполнение работ по уходу, обслуживанию исодержанию территории дендрариев (Просветский дендрарий, Введенский участок Курганского областного дендрария) по противопожарному обустройству лесных участков,по расчистке территории дендрария от нежелательнойрастительности. |

**15. Управление муниципальным имуществом, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот**

**Задачи:** Повышение качества, эффективности работы по вопросам управления муниципальным имуществом муниципального образования Кетовского района, контроль за поступлением неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кетовского района) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества, оформление технических, кадастровых паспортов на муниципальное имущество, оформление в собственность муниципального образования Кетовского района Курганской области в Управлении Росреестра по Курганской области, организация проведения работ по межеванию, оформлению землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по Курганской области, расширение границ муниципальных образований сельсоветов, включение земельных участков в перечень земельных участков, направляемый органами государственной власти субъектов РФ в федеральный фонд содействия жилищного строительства в целях обеспечения граждан земельными участками для ИЖС на территории Курганской области

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей**  | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Заключение договоров от сдачи в аренду имущества. | ед. | 1 | 2 | 200 | Кетовский РК по УМИ. |
| 2. | Объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в собственность МО Кетовский район. | ед. | 7 | 7 | 100 | Кетовский РК по УМИ. |
| 3. | Поступило от сдачи в аренду имущества. | тыс. руб. | 114,0 | 141,7 | 124,3 | Кетовский РК по УМИ. |
| 4. | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков. | ед. | 17/5 | 17/5 | 100 | Кетовский РК по УМИ. |
| 5. | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков. | тыс. руб. | 4030,83 | 4030,83 | 100 | Кетовский РК по УМИ. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Совершенствование нормативно- правовых актов в соответствии с областным законодательством по вопросам управления имуществом. | Государственная программа Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области» |  |  |  |  |  | Совершенствуются нормативно- правовые акты в соответствии с областным законодательством по вопросам управления имуществом.  |
| 2. | Обеспечение контроля за разработкой и принятием нормативно- правовых актов, регламентирующих вопросы управления муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Кетовского района «Об утверждении Положения о порядке учета МИ и ведения реестра муниципального имущества МО Кетовский район»; Решение Кетовской районной Думы «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду МИ МО Кетовский район» |
| 3. | Направление писем, телефонограмм должникам по договорам аренды земельных участков, имущества района, ведение реестра поступлений платежей. |  |  |  |  |  | Направлено 323 письма, 108 телефонограмм;Реестр ведется, поступило в местный бюджет 1954583,16 руб. |
| 4. | Оформление заявок в организацию, имеющую лицензию на проведение технических работ, подготовка документов для оформления технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество. |  |  |  |  |  | Оформлено 7 заявок |
| 5. | Направление пакета документов в Управление Росреестра по Курганской области для оформления права муниципальной собственности муниципального образования Кетовского района на муниципальное имущество. |  |  |  |  |  | Направлено 69 пакетов документов земля: 20- Колесниково (61 закон), 1- с. Введенское д/сад, 1- с. Кетово д/строиельства школы, 1- Утяк под д/садом;  здания д/садов: 2-с.Введенское, с. Пименовка;4 помещения- Кетово ул. Космонавтов,39;Сооружение- стадион- с.Кетово;39 квартир для сирот |
| 6. | Организация проведения работ по межеванию, оформление землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по Курганской области. |  |  |  |  |  | 20 земельных участков с. Колесниково по закону Курганской области № 61, собственность оформлена;1 земельный участок на раздел в с. Лесниково, собственность не оформлена;1 земельный участок под детским садом с. Введенское, собственность оформлена;1 земельный участок для строительства школы в с.Кетово;1 земельный участок под детским садом п. Усть- Утяк, собственность оформлена |
| 7. | Направление в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области ходатайств с перечнем документов, необходимых для включения земельных участков находящихся в ФС в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22.12.2008 года №466 «Об утверждении формы перечня земельных участков, направляемого органами государственной власти субъектов РФ в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и состава документов, прилагаемых к нему». |  |  |  |  |  | Направлено 1 ходатайство |