Приложение

к муниципальной программе

«Развитие туризма в Кетовском районе

на 2016-2018 годы»

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы Кетовского района «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **выполнения** | **Исполнитель** | **Объемы финансирования,**  **тыс.руб.** | | | **Источник финансирования** | **Всего** |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| **Раздел 1. Содействие развитию туристской индустрии Кетовского района** | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка тематических туристических маршрутов на территории Кетовского района (ГСМ для осуществления выезда на место предполагаемого маршрута) | 2016-2018  годы | Отдел соцполитики,  специалист по туризму | 0 | 1,0 | 1,0 | Районный бюджет | 2,0 |
| 1.2 | Проведение муниципальных конкурсов с целью выявления и поощрения учреждений и организаций, развивающих внутренний и въездной туризм в районе:  -«Лучший туристический маршрут по Кетовскому району»;  -«Народные достопримечательности»;  -«Россия туристическая глазами детей». | 2016-2018  годы | Отдел соцполитики,  специалист по туризму | 0 | 1,5 | 1,5 | Районный бюджет | 3,0 |
| 1.3 | Участие в областных конкурсах и мероприятиях по туризму. | 2016-2018  годы | Отдел соцполитики,  специалист по туризму | 0 | 3,0 | 3,0 | Районный бюджет | 6,0 |
| 1.4 | Организация и проведение фотоконкурсов и конкурса рисунков «Я живу в Зауралье». | 2016-2018  годы | специалист по туризму,  СМИ  (по согласованию) | 0 | 1,0 | 1,0 | Районный бюджет | 2,0 |
| 1.5 | Формирование электронной базы туристических объектов. | 2016-2018  годы | специалист по туризму | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности специалиста по туризму. | 2016-2018  годы | Администрация Кетовского района | 58,772 | 67,932 | 67,372 | Районный бюджет | 194,076 |
| 1.7 | Проведение обучающих и информационных семинаров для руководителей туристско-краеведческой работы в ОУ. | 2016-2018  годы | специалист по туризму | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Районный бюджет | 3,0 |
| 1.8 | Проведение мероприятий по созданию системы навигации и ориентирующей информации для туристов, посещающих Кетовский район. | 2016-2018  годы | Администрация Кетовского района | 19,600 | 16,440 | 17,000 | Районный бюджет | 53,04 |
| **Всего по разделу 1:** | | | | **79,372** | **91,872** | **91,872** |  | **263,116** |
| **Раздел 2. Развитие материальной базы сферы туризма на территории Кетовского района** | | | | | | | | |
| 2.1 | Развитие перспективных видов внутреннего и въездного туризма на территории Кетовского района:  - развитие культурно-познавательного туризма;  - развитие событийного туризма;  - развитие сельского туризма. | 2016-2018  годы | Отдел культуры,  УНО,ДЮЦ,  спорткомитет, отдел соцплитики, муниципальные образования района (по согласованию), |  |  |  | Финансирование по основной деятельности учреждений |  |
|  | индивидуальные предприниматели (по согласованию), фермерские хозяйства (по согласованию) |  |  |  | Собственные средства |  |
| 2.2 | Ремонт и реконструкция объектов культурного наследия:  - памятник Коле Мяготину,  - районный краеведческий музей;  -Каширинскиц литературно-краеведческий музей имени В.К.Кюхельбекера. | 2016-2018  годы | Администрация Колесниковского сельского совета (по согласованию),  Администрация Каширинского сельского совета (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| **Всего по разделу 2:** | | |  | **0** | **0** | **0** |  | **0** |
| **Раздел 3. Продвижение туристских продуктов Кетовского района** | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация и проведение рекламно-информационных туристских туров по селу Кетово и Кетовскому району для учащихся, педагогов, руководителей краеведческой работы в ОУ, представителей средств массовой информации и гостей района (ГСМ) | 2016-2018  годы | Специалист по туризму, спорткомитет,  Образовательные учреждения Кетовского района (по согласованию) | 0 | 3,0 | 3,0 | Районный бюджет | 6,0 |
| 3.2 | Разработка, изготовление и распространение информационно-рекламных материалов о туристских ресурсах Кетовского района:  - печатные материалы, в том числе карты, буклеты, путеводители, брошюры и т.д.;  - мультимедийные материалы, в том числе презентации, видеофильмы, фотоматериалы. | 2016-2018  годы | Специалист по туризму,  отдел социальной политики, отдел культуры (по согласованию) | 6,0 | 8,0 | 8,0 | Районный бюджет | 22,0 |
| 3.3 | Рекламно-инфомационное продвижение туристских продуктов Кетовского района в районных и областных средствах массовой информации, сети Интернет | 2016-2018  годы |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по разделу 3:** | | | | **6,0** | **11,0** | **11,0** |  | **28,0** |
| **Всего по программе:** | | | | **85,372** | **102,872** | **102,872** |  | **291,116** |