Годовой отчет об итогах выполнения программы Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» и оценки эффективности реализации программы.

Муниципальная программа Кетовского района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014 г. и разработана в целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановлением Администрации Кетовского района № 3283 от 25.12.2017г. внесены изменения в Программу: откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы, разработан Порядок предоставления муниципальных преференций субъектам малого предпринимательства.

На реализацию программы в бюджете района в 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10,0 тыс. руб., на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, денежные средства не освоены т.к участвующие организации в данных мероприятиях не нуждались в денежных средствах, заявок от организаций не поступало.

 В 2017г. субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду и продано в собственность - 34,4 га земельных участков, 3-м субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду муниципальное имущество площадью- 75,8кв.м.

 - фондом микрофинансирования предоставлены 8 – и субъектам микрозаймы на сумму 6,2 млн. руб. (ООО «Лотос», ИП Кривоногов А.П, ИП Череватенко И.Г., ООО «ПСК «Курганстройсети», ИП Пономарева Н.Н., ИП Глава КФХ Ашихин И.П., ООО Спор Актив, ИП Заев С.Н.).

В апреле 2017г. в малом зале Администрации Кетовского района ГУП «Бизнес-инкубатором Курганской области», было проведено обучение слушателей по курсу «Школа начинающего предпринимателя», 15 человек прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

В районный информационно-консультационный центр поддержки предпринимательства в 2017 г. обратилось 79 человек - все они получили необходимую консультационную и практическую помощь.

Субъекты малого предпринимательства района приняли участие во всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России- 2017 года» г. Кургане по номинации «Открытие года» Молодые начинающие предприниматели принимали участие на Форуме предпринимателей «ВКУБЕ2017 », где проходили обучающие семинары от ведущих бизнес – тренеров.

Среднемесячная заработная плата работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства за 2017 г. составила 16238 руб. и выросла на 2% по сравнению с 2016 г.

**Оценка эффективности реализации программы:**

Показатель: ***Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе***.

На 01.01.2018 г. на территории Кетовского района осуществляли деятельность 1698 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 1084 индивидуальные предприниматели, 576 малых предприятий и 10 средних предприятий. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательство на 28 единиц, в связи с закрытием из-за возникших финансовых сложностей и изменений в законодательстве по начислению страховых взносов в ПФ.

В 2017 году вновь зарегистрировано 44 малых предприятий,  прекратили свою деятельность и снялись с учёта - 94 малых предприятий. По сравнению с прошлым годом количества малых предприятий сократилось на 45 ед. МРИ ФНС  России №7 по Курганской области проведена процедура  исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрационного органа  предприятий и организаций  фактически прекративших  свою деятельность, на основании ст. 21.1  Федерального Закона №129 -ФЗ от 08.08.2001 г "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

В 2017 г. вновь зарегистрировано 261 индивидуальных предпринимателей, прекратили свою деятельность - 244 ИП, по сравнению с прошлым годом количество ИП увеличилось на 17  ед.

Программой целевой индикатор «количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства»предусматривался 80 единиц, за 2017 год поставлено на учет 261 единиц. Показатель выполнен на 326,2% , оценка эффективности целевого показателя составляет- (+) 4 балла.

Показатель: ***Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района.***

Объём оборота продукции и услуг малого и среднего бизнеса в 2017 г. составил млн. руб. по сравнению с предыдущим годом (5833,43  млн. руб.) увеличился на 262,07 млн. руб. или на 4,7%. (программой предусматривался рост объёма продукции и услуг 6%.). Показатель выполнен на 100%, оценка эффективности целевого показателя составляет - 1 балл.

Показатель: **Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района области от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района.**

В 2017 г. субъектами малого предпринимательства перечислено в бюджет района, 89515,0 тыс. руб., что на 2,8% больше предыдущего периода (87077,0 тыс. руб.) (программой предусматривался прирост – 1,5 %). Показатель выполнен на 186,6%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (+) 4 балла.

 Показатель: **Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций**

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в 2017 г. составила 12211 чел. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 141 чел., или на 1,5% Доля занятых в малом предпринимательстве составляет 62,3% (в 2015 г. – 59,4%). Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалось– 58%, показатель выполнен на 107,4%, оценка эффективности целевого показателя составляет - (+) 2 балл.

Показатель: **Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района.**

 Объем инвестиций за 2017г. по субъектам малого и среднего предпринимательства составил 378,5 млн. руб.

Субъектами малого и среднего предпринимательства проинвестировано строительство:

 - строительство школы в с. Кетово ( ООО «Эверест» инвестиции - 100,0 млн. руб.);

 - водоснабжение с. Кетово Кетовского района Курганской области ( ООО«Мультипласт» инвестиции – 60,3 млн. руб.);

 - строительство многоквартирного дома ( ООО «Эверест» инвестиции - 50,0 млн. руб.);

- строительство зернохранилища на 10 тыс. тонн ( ООО «Курганское» инвестиции –

 27,0 млн. руб.);

- проведен монтаж оборудования убойного цеха и холодильника ( ООО «Курганское»

инвестиции 10,0 млн. руб.);

 -введена в эксплуатацию оросительная система (ЗАО «Картофель» инвестиции -70,0 млн.

 руб.).

По сравнению с прошлым годом объём инвестиционных вложений увеличился на 7 % . Программой целевой индикатор «прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий» предусматривался - 5%. Показатель выполнен на 140 %, оценка эффективности целевого показателя составляет – (+) 4 балла.

Итоговый уровень эффективности Программы составляет + 15 балла.

**Вывод:** эффективность повысилась.

Приложение: Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2017 г.;

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2017 г.;

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» за 2017 г.;

 Форма 4. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.01.2018г.;

 Форма 5.Мониторинг исполнения муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020годы» за 2017 г.

Начальник отдела экономики, торговли, В.А. Старыгина

труда и инвестиций

Кирющенко Э.М.

835(231)2-39-40