**Отчет**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации**

**Стратегии социально-экономического развития Кетовского района Курганской области за 2017 год**

1. **Демографическая политика**

Задачи:повышение рождаемости, обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах улучшения демографической ситуации, качества жизни населения, снижение уровня смертности, особенно в трудоспособном возрасте, укрепление здоровья населения, укрепление института семьи.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Смертность от всех причин | случаев на 1000 населения | 12,2 | 11,3 | 92,6 | ГБУ "Кетовская ЦРБ" (по согласованию). |
| 2. | Рождаемость | случаев на 1000 населения | 9,8 | 9,0 | 91,8 | ГБУ "Кетовская ЦРБ" (по согласованию). |
| 3. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | чел. | 61600 | 61712\* | 100,2 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

\*предварительные данные.

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственноймуниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Осуществление мониторинга основных демографических показателей Кетовского района. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года | - | - | - | - | - | За январь – декабрь 2017 года естественная убыль составила 139 человек (родилось – 558 детей, умерло – 697 человек), миграционный прирост составил 210 человек (прибыло на постоянное место жительства – 2798 чел., убыло – 2588 чел.). Среднегодовая численность населения увеличилась на 281 чел. по сравнению с прошлым годом.  За январь - декабрь 2017 года зарегистрировано браков – 401 ед., разводов – 323 ед., количество разводов на 100 браков – 81.  В рамках реализации программы «По оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» в район на постоянное место жительство за январь – декабрь 2017 года прибыло 28 человек. |
| 2. | Использование основных демографических показателей при разработке муниципальных программ в Кетовском районе. | Концепция демографическо-го развития Курганской области на период до 2025 года;  Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовского района 2016 – 2018 годы | - | - | - | - | - | При разработке муниципальных программ в Кетовском районе используются основные демографические показатели |
| 3. | Участие в реализации концепции демографического развития Курганской области до 2025 года. |  |  |  |  |  |  | Оказание первичной медико - санитарной помощи в амбула­торных условиях. Мощность (плановое посещение в смену)- 900: для взрослых 850, для детей 50. Число посещений за 2017 год: 277635 из них по поводу заболеваний 201328, число посещений врачами на дому 5403. Оказание неотложной помощи составило 15957 человек. Профилактические осмотры и диспансеризация проведенные медицинской организацией: детей подлежало 9051, осмотрено 6588; взрослых подлежало 7539, осмотрено 7539; профилактические осмотры декретированных групп взрослого населения: подлежало 6000, осмотрено 5160 человек. Профилактические осмотры на туберкулез: осмотрено 37571 чел. Целевые осмотры на онкопатологию: осмотрено всего – 34038, из них мужчин - 12254, женщин - 21784. Диспансерное наблюдение ин­валидов ВОВ: осмотрено 126 человек.  Деятельность стационарной службы: число круглосуточных коек развернуто - 166 (план к/дней 54408, фактическая к/дней 51400, процент выполнения 94,5); дневной стационар при стационаре - 31 (план к/дней 6657, фактическая к/дней 8026, % выполнения 90,3); дневной стационар при поликлинике - 39 (план к/дней 6816, фактическая к/дней 8605, процент выполнения 126,2); дневной стационар на дому - 1 (план к/дней 300, фактическая к/дней 369, процент выполнения 123%). |
| 4 | Реализация комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременно-го прерывания беременности (абортов):  - проведение информационной работы по профилактике абортов в средствах массовой информации;  - проведение семинаров для медицинских работников первичной медико – санитарной помощи по планированию семьи. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Состоит под наблюдением на конец года женщин, имеющих внутриматочные средства - 830; исполь­зующих гормональную конт­рацепцию - 1384. Введено внутриматочных спиралей - 124. Проведено предабортных кон­сультирований – 184 (количество женщин, изменивших реше­ние послеабортного консульти­рования и вставших на учет по беременности 12, эффективность составила 7 %.) Анализ абортов у девочек до 14 лет вк­лючительно не зарегистрирова­но. Анализ абортов у девушек в возрасте 15-17 лет не зарегистрировано. Проводится санитарно -профилактическая работа среди населения: 9 лекций, 99 бесед. Напечатано наглядных материалов - 500, оформлено уголков здоровья - 23, статья в газету «Собеседник» - 1. Приняли участие в семинаре для медицинских работников первичной медико-санитарной помощи по планированию семьи. |
| 5 | Повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных муниципальных образований Кетовского района. | Приоритетный национальный проект «Здоровье» в Курганской области |  |  |  |  |  | Работает выездная (мобильная) бригада - 1. Передвижной маммограф: в период с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Передвижной флюорограф: май, сентябрь 2017 года |
| 6 | Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно - ориентированных перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления материально- технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | В ГБУ «Кетовская ЦРБ» при поликлинике находится отд: женской консультации. Обес­печенность на 10 тыс. женщин врачами 5 (1,69), акушерками 14 (4,7). Структура акушерско - гинекологического коечного фонда составляет всего 14 коек: для патологии беременных 5 (3,0); гинекологические 7 (5,25). Удельный вес коек для патологии беременности в общем числе акушерских коек 100 %. Структура коек дневного пребывания при стационаре 10: патология беременности 5; ги­некологические 5. Койки днев­ного пребывания при поликли­нике 6: патология беременности 3; гинекологические 3. Ранняя явка беременных на «Д» учет до 12 недель составляет 279 (88,9%). Диспансеризация девушек-под­ростков (15-17 лет) подлежа - ло 789 , осмотрено 317 (40,1%). В г. Кургане открыт Областной перинатальный центр, оказывающий помощь женскому населению в период беременности и родов, их новорож­денным детям. За счет развития семейно -ориентировочных тех­нологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беремен­ности и родов, укрепления материально - технического обеспе­чения службы материнства и детства. |
| 7 | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни населения и комплексной профилактике неинфекционных заболеваний в Кетовском районе, эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Проведено массовых мероприятий (пропагандистско -оздоровительные акции к Всемирным тематическим дням ВОЗ) - 5, приняли участие 1108 чел. Противоалкогольная пропа­ганда: лекций - 46, бесед - 101, с/б -11, уголки здоровья - 15. Антиникотиновая пропаганда: лекций - 44, бесед - 279, уголки здоровья - 34. Тиражировано материалов- 4250 штук. |
| 8 | Сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний. | Концепция демографическо-го развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Сокращение уровня смертности в анализе по сравнению с 2016 годом составила 36 (абс.) сохраненных жизней. Проводится профилактическая работа по выявлению факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний, диспансеризация определенных групп взрослого населения (запланировано - 7539, осмотрено 7608). Открыт реабилитационный центр (функционирует с ноября 2015 года). |
| 9 | Улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами, создание необходимых служб в учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных. | Концепция демографического развития Курганской области на период до 2025 года |  |  |  |  |  | Открыт реабилитационный центр на 43 койки в ноябре 2015 года. В настоящее время функционируют 48 коек круглосуточного стационара. В штате работают: врачи-реабилитологи, логопеды, инструктора ЛФК, методисты, массажисты и т.д. Материально-технически стационар обеспечен всем необходимым. |
| 10 | Оказание материальной помощи на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей. | Государственная программа Курганской области в сфере социальной защиты населения на 2014-2019 годы |  |  |  |  |  | Согласно Закона Курганской области от 02.07.2015 года № 71 «О государственной социальной помощи в Курганской области»  -помощь на улучшение питания малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в размере 3000 – 5000 руб. (на основе социального контракта) оказана 4 семьям на общую сумму 126,7 тыс. руб. |

1. **Рынок труда. Повышение уровня жизни населения**

**Задачи:** Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы, разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня заработной платы, предоставление социальных гарантий работникам организаций через коллективные договоры, снижение травматизма и профессиональных заболеваний, создание безопасных условий труда. Содействие развитию партнёрства.

**Целевый показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Уровень общей безработицы | % | 5,21 | 5,98 | 114,8 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы на конец года | % | 1,55 | 1,79 | 115,5 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 3. | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года | чел. | 350 | 402 | 114,9 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района;  ГКУ ЦЗН г. Кургана (по согласованию). |
| 4 | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 300 | 234 | 78,0 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 5 | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 295 | 234 | 79,3 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 6 | Рост реальной заработной платы | % | 99,04 | 102,8 | 103,8 | Администрация Кетовского района |
| 7 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек в расчете на 1 тысячу работающих | 1,15 | 0,64 | 55,6 | Ведущий специалист по ОТ и ТБ. |
| 8 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих | человек в расчете на 1 тысячу работающих | 0,084 | 0,13 | 154,8 | Ведущий специалист по ОТ и ТБ. |
| 9 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников организаций и предприятий всех форм собственности Кетовского района | % | 40,5 | 41,6 | 102,7 | Ведущий специалист по ОТ и ТБ. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | | | | | Результат реализации мероприятия |
| всего | федераль-  ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1. | Мониторинг ситуации на рынке труда Кетовского района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы составил 1,79% от экономически активного населения, на аналогичную дату прошлого года – 1,67.  С начала 2017 года в ГКУ «Центр занятости населения Кургана Курганской области» за содействием в поиске подходящей работы обратилось – 1347 человек, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году (1441 человек).  На 01.01.18 г. на учете в службе занятости состояли 500 граждан, ищущих работу.  Из 1248 граждан Кетовского района, снятых с учета службы занятости (в 2016г. 1509 человек), 710 человек трудоустроены (56,9%) – что на 32,0% меньше, чем в 2016г. (1044 человека).  В установленном порядке 824 человека признаны безработными, что на 0,8 % больше, чем в аналогичный период 2016 г. (817 человек).  На 01.01.2018 г. численность безработных граждан составила 402 человека, что на 22 человека больше, чем на соответствующий период 2016 года (380 человек).  Коэффициент напряженности на рынке труда, показывающий, сколько человек, ищущих работу, претендует на 1 вакансию, составил – 2,92 %. |
| 2. | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов на основе анализа ситуации на рынке труда в Кетовском районе на среднесрочную перспективу. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2017 году на основе анализа ситуации на рынке труда в Кетовском районе был разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на плановый 2018-2020 годы. Наибольшая динамика населения, занятого в экономике, на плановый период 2018-2020 гг. ожидается в следующих отраслях: образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |
| 3. | Мониторинг создания новых рабочих мест в Кетовском районе, в том числе высокопроизводительных. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Ежеквартально осуществляется мониторинг создания новых рабочих мест, данные предоставляются в ГКУ ЦЗН г. Кургана. За 2017 год создано 234 новых рабочих места. |
| 4. | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области». | Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» |  |  |  |  |  | Администрация Кетовского района реализует мероприятия государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области». С начала 2017 года в ГКУ «Центр занятости населения города Кургана» заявлено 171 вакансия. Коэффициент напряженности на рынке труда, показывающий сколько человек, ищущих работу, претендует на 1 вакансию составил – 2,92%.  Коэффициент напряженности на рынке труда, показывающий сколько безработных граждан претендует на 1 вакансию составил – 2,35%.  Реализация государственной программы «Содействие занятости населения» на 01.01.2018г.:  Трудоустроены 710 человек, в том числе: инвалиды – 11, выпускники образовательных организаций – 6, родители имеющие несовершеннолетних детей – 124, испытывающие трудности – 15.  Трудоустроено на временные и общественные работы: школьники – 227, безработные граждане – 97.  Оказано государственных услуг:  Профориентация 1289 гражданам (услуг - 1393); Психологическая поддержка 69 гражданам (услуг – 72); Социальная адаптация 97 гражданам (услуг – 98); Информирование 811 граждан,  92 работодателя (157 консультаций).  93 граждан приступили к профессиональному обучению  В том числе:  86 - безработных граждан;  5 - женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;  2 – пенсионеры. |
| 5. | Обеспечение деятельности Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района. |  |  |  |  |  |  | Обеспечена деятельность Координационного совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Кетовского района. Ежеквартально информация о работе Координационного совета предоставляется в Главное управление по труду и занятости населения Курганской области. Проведен анализ кадрового потенциала отраслей и специальностей. Данный анализ показал, что наиболее востребованными на рынке труда района являются рабочие специальности (овощевод – 36, медицинская сестра – 14, водитель автомобиля – 12, специалист - 12). |
| 6. | Участие в реализации Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы и плана мероприятий. | Концепция обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  | Администрация Кетовского района принимает участие в реализации Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей экономики и социальной сферы Курганской области на 2013-2017 годы и плана мероприятий. По видам экономической деятельности значительную потребность в кадрах испытывают предприятия сферы здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (31,2%), сельского хозяйства (28,0%), управления (17,9%), образование (12,1%), легкая промышленность (1,6%), непроизводственные виды бытового обслуживания населения (1,0%), строительство (1,1%), транспорт и связь (1,0%), культура и искусство (1,0%), торговля и общественное питание (0,5%). |
| 7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время за счёт бюджета района |  | 114,72 |  | 52,16 |  | 62,56 | Трудоустроены 710 человек,  в том числе:  инвалиды – 11, выпускники образовательных организаций - 6  родители имеющие несовершеннолетних детей – 124,  испытывающие трудности – 15.  Трудоустроено на временные и общественные работы:  школьники - 227  безработные граждане – 97 |
| 8. | Обеспечить работу и выполнение решений районной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  | Постоянно действующим органом социального партнёрства являются территориальная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Эта комиссия действует на основании Закона Курганской области «О регулировании системы социального партнёрства в Курганской области» для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов соглашений, их заключения, а также для организации контроля за выполнением соглашений.  За 2017 год проведено четыре заседания комиссии в соответствии с пунктом 1.3. Регламента Курганской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрено 13 вопросов. |
| 9. | Реализация территориального трёхстороннего соглашения и территориальных отраслевых соглашений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В районе действует территориальное трёхстороннее соглашение. В соответствии с Законом Курганской области «О регулировании системы социального партнерства в Курганской области», комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечивает выполнение соглашения, а также осуществляет контроль за его выполнением. Также в Кетовском районе заключено территориальное отраслевое соглашение в сфере образования, в отрасли культуры и госучреждений. В 2017 году уведомительную регистрацию в Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области прошли 129 организаций района. |
| 10 | Содействие заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В Кетовском районе создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, на заседании которой рассматриваются проекты соглашений о размере минимальной заработной платы в Курганской области, их заключения, а также для организации контроля за выполнением соглашений. Комиссия содействует заключению коллективных договоров и территориальных отраслевых соглашений. Информация об изменении размера минимальной заработной платы по области доводиться до глав сельсоветов, а те в свою очередь доводят информацию до работодателей. На заседания комиссии для заслушивания приглашаются работодатели, чья заработная плата ниже размера минимальной заработной платы по области. |
| 11 | Реализация мер по выявлению неформальной занятости:  -проведение заседаний «Антикризисного штаба» при Администрации района;  - составление списка работодателей «группы риска»;  проведение выездных проверок;  -размещение информации для работодателей на сайте района и в СМИ;  - проведение круглых столов;  - проведение разъяснительной работы среди работодателей. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | За 2017 год проведено 12 заседаний антикризисного штаба. С целью выявления случаев неформальной занятости специалистами налоговой службы анализируются отчёты предприятий, Администрацией района ежемесячно формируется список предприятий и индивидуальных предпринимателей так называемой группы «риска». Список направляется Главам муниципальных образований для отработки вопроса.  Систематически на официальном сайте Администрации Кетовского района размещается информация для работодателей, проводится разъяснительная работа среди работодателей |
| 12. | Организация проведения мониторинга состояния условий и охраны труда. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | Ежеквартально проводится мониторинг и анализ производственного травматизма на территории Кетовского района;  Формируется ежегодный отчет о состоянии условий и охраны труда. |
| 13. | Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда, количества несчастных случаев на производстве органам государственной власти, органам местного самоуправления для принятия решений, направленных на профилактику производственного травматизма. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | Информирование федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, объединений работодателей, объединений профсоюзов, организаций и граждан о ходе реализации основных направлений государственной политики в области условий и охраны труда;  Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов в сфере охраны труда. |
| 14 | Организация и повышение эффективности общественного контроля за охраной труда на предприятиях и в организациях и предприятиях Кетовского района. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда осуществляется профессиональными союзами и иными уполномоченными работниками представительными органами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. |
| 15 | Обеспечение и проведение специальной оценки условий труда на предприятиях и в организациях района, в т.ч. в учреждениях бюджетной сферы. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» на 2016 – 2020 годы | 4007,8 | - | - | 1151,9 | 2855,9 | В 2017 году была проведена оценка условий труда на 1141 рабочих местах в 37 организациях и предприятиях района. |
| 16. | Обеспечение санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными производственными факторами. | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовскомрайоне» на 2016 – 2020 годы |  |  |  |  |  | В 2017 году санаторно - курортное лечение прошли 12 работников, занятых на работах с вредными производственными факторами. |

**3. Развитие образования. Молодёжная политика**

**Задачи:**

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения Кетовского района Курганской области к услугам общего образования;

- модернизация технологий и содержания общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта ОО;

- развитие системы оценки качества ОО. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- обеспечение создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО;

- ликвидация второй смены обучения и удержание односменного режима обучения за счет создания новых мест в общеобразовательных учреждениях.

**Целевые показатели**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Удовлетворенность населения Кетовского района качеством дошкольного образования | % | 76 | 78 | 102,6 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 2. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) (процент) | % | 21,6 | 18,1 | 83,8 | Кетовское УНО |
| 3. | Удовлетворенность населения Кетовского района качеством общего образования | % | 70 | 70 | 100 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников | % | 96,6 | 99,4 | 102,9 | Кетовское УНО |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся | % | 60 | 59 | 98,3 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 6. | Доля молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в общем количестве педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Кетовского района | % | 24 | 23,5 | 97,9 | Кетовское УНО |
| 7. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 87 | 84 | 96,5 | Кетовское УНО |
| 8. | Охват двухразовым горячим питанием | % | 12 | 4,6 | 38,3 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |
| 9. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 37 | 37 | 100 | Кетовское УНО, ОО (по согласованию) |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 70203 |  | 70203 |  |  | Организация учебного процесса и приобретение материалов, учебников и учебного оборудования для организации учебного процесса |  |
| 2. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Кетовского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности и качества системы образования» на 2015-2018 годы. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Осуществляется реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Кетовского района «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности и качества системы образования» на 2015-2018 годы. |
| 3. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных учреждений Кетовского района, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных учреждений из зданий с износом 50 процентов и выше на 2016-2025 годы. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Осуществляется реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных учреждениях Кетовского района, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных учреждений из зданий с износом 50 процентов и выше на 2016-2025 годы. Начато строительство здания средней школы на 1100 мест в с. Кетово. |
| 4. | Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при функционирующих образовательных организациях | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В открытии дополнительных мест нет необходимости. Открыты везде, где была возможность. |
| 5. | Развитие вариативных форм дошкольного образования, в том числе предшкольного образования, групп по присмотру и уходу, семейных детских садов. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | С целью удовлетворения спроса населения в дошкольном образовании на территории Кетовского района функционирует 5 групп кратковременного пребывания (Сычевский детский сад, Большечаусовская ООШ, Митинская СОШ, Введенский детский сад №2 – 44 ребенка. Педагогическая помощь дополнительно оказывается и другими вариативными формами: муниципальные КОЦ – 30 детей,; в форме патронажа, через работу родительских клубов, в соответствии со статьей с п.3 ст. 64 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Кетовского района в 22 ДОУ осуществляется работа консультационных пунктов, службы поддержки семьи, охват вариативными формами через сайт образовательного учреждения – 729 ребенка, общий охват вариативными формами – 803 ребенка. Общий охват дошкольным образованием – 3455 детей. |
| 6. | Строительство, восстановление, капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 2753,4 |  |  | 2753,4 |  | Проведены работы по ремонту кровли (Каширинский детский сад, Новосидоровский детский сад) |
| 7. | Проведение комплекса мероприятий по организации на территории Кетовского района государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов и единого государственного экзамена выпускников 11 классов общеобразовательных организаций | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 102,6 |  |  | 102,6 |  | Организован подвоз выпускников в ППЭ, питание выпускников, приобретены канцелярские товары для организации государственной итоговой аттестации |
| 8. | Реализация комплекса мер по повышению качества обучения математике и физике в Кетовском районе на 2016-2018годы. | Программа комплексного  социально-экономического развития  муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Реализуется во всех общеобразовательных организациях |
| 9. | Реализация комплекса мероприятий по повышению качества преподавания предметов. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Реализуется во всех общеобразовательных организациях |
| 10 | Реализация проекта «Зауральский навигатор» реализуется региональный межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский навигатор». | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В рамках работы сетевого инновационного проекта «Агробизнесобразование Зауралья», учащиеся МКОУ "Митинская СОШ" и МКОУ «Каширинская СОШ» прошли практику курсов подготовки трактористов категории «С» на базе Шмаковского филиала КТК. Обучение прошли 6 человек. |
| 11. | Участие Кетовского района в национальных исследованиях качества образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В октябре 2017 года Новосидоровская школа участвовала в Национальных исследованиях качества образования по химии в 10 классе. Все ОУ принимают участи во всероссийских проверочных работах. |
| 12. | Участие в реализации регионального межведомственного проекта «Интеллектуал Зауралья» | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В рамках областного социального сетевого проекта «Интеллектуал Зауралья» проведен мониторинг охвата обучающихся шахматным образованием, общий охват составляет - 2459 учащихся (92%) 1- 4 классов охвачены шахматным образованием.  В рамках областного социального сетевого проекта «Интеллектуал Зауралья» (от всеобуча к общему шахматному образованию) реализуются инновационные программы по теме: «Психолого – педагогическое сопровождение развития интеллектуальной одаренности младших школьников посредством обучения игре в шахматы» в 4 школах района (Пименовская СОШ, Кетовская СОШ, Введенская СОШ №2, Марковская ООШ); «Методическое сопровождение обучения детей игре в шахматы» в 3 ОУ и ДЮЦ (Пименовская СОШ, Кетовская СОШ, Введенская СОШ №2, Кетовский ДЮЦ).  В мае 2017 года в г. Кургане прошел областной конкурс учителей начальных классов, преподающих шахматы, в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья», победителем конкурса стала Сухина Л.А., учитель начальных классов Введенской СОШ №2.  Базовым учреждением в районе по реализации областного проекта «Интеллектуал Зауралья» является Кетовский детско - юношеский центр. На базе данного учреждения в ноябре в районе проведен шахматный фестиваль «Папа + Мама +Школа + я = шахматная семья». 14 декабря победитель районного фестиваля семья Блынских представила Кетовский район на областном фестивале, где заняла 2 место. |
| 13. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на региональном этапе | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 8,0 |  |  | 8,0 |  | Школьный этап ВОШ прошел с 1 сентября по 27 октября 2017 года. С 11 ноября по 2 декабря 2017 года прошел муниципальный этап. Сформирована команда из 29 учащихся по 9 предметам из 8 школ района для участия в третьем (региональном) этапе ВОШ. |
| 14. | Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 5902,2 |  | 5902,2 |  |  | Для обеспечения доступности и обязательности образования организован подвоз учащихся 1208 обучающихся из 46 населенных пунктов. Подвоз осуществляется на 22 единицах транспортных средств, находящихся на балансе школ. Охват составляет 100 %. |
| 15. | Создание условий для расширения доступа участникам образовательных отношений к образовательным и информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе установка высокоскоростного Интернета | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Все образовательные организации обеспечены выходом в интернет. |
| 16. | Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 7842,8 |  | 5551,4 | 2291,4 |  | В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в образовательных учреждениях района организовано горячее питание обучающихся с охватом 75 % от общего количества, в том числе 4,6 % охвачены двухразовым горячим питанием. |
| 17. | Поддержка и развитие материальной базы образовательных организаций, эффективно реализующих инновационную образовательную деятельность | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 0 |  | 0 |  |  | Материальная база образовательных организаций, эффективно реализующих инновационную образовательную деятельность не пополнялась ввиду ограниченности бюджета. |
| 18. | Повышение эффективности кадрового обеспечения образования. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения района на начало 2017 года укомплектованы педагогическими кадрами не в полном объеме. В течение учебного года оставалась потребность в 25-38 специалистах в школах и в 10 -12 специалистах – в ДОУ. Несмотря на отсутствие необходимого количества педагогов, все предметы в школах ведутся в полном объеме. Частично проблема кадрового обеспечения решалась за счет привлечения молодых специалистов. В 2017 учебном году в район прибыло 7 молодых специалистов. |
| 19. | Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 1128 | 1037,757 | 90,243 |  |  | В 2017 году в Кетовском районе продолжается реализация комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. В 2017 году проведены работы по ремонту спортивного зала в МКОУ «Светлополянская основная общеобразовательная школа». На проведение работ выделено 1128 тыс. рублей. |
| 20. | Вручение премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта. Организация и проведение торжественной церемонии вручения премий для детей, проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 56 |  |  | 56 |  | В 2017 году 18 выпускников школ района окончили школу с золотой медалью, на приеме Главы района ребята получили золотую медаль и денежную премию. В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 7 сентября 2007 г. №374 «Об областных молодежных премиях», в целях поддержки талантливой молодежи Управление народного образования Администрации Кетовского района и науки Курганской области проводит ежегодный конкурс на присвоение звания «Лауреата районной молодежной премии Главы района». В 2017 году 5 человек получили премии от Главы Кетовского района. |
| 21. | Совершенствование системы реабилитации и социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей, оставшихся без попечения родителей. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 40 |  |  | 40 |  | В июле 2017 года проведена Акция « Возрождение» в форме туристического слета для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД. Приняли участие 22 ребенка.  В рамках межведомственной акции "Трудовое лето 2017" по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Кетовского района в 2017 году несовершеннолетние работали в пять трудовых смен. Работодателями выступали образовательные организации Кетовского района - МКОУ "Кетовская СОШ", МКОУ "Лесниковский лицей", МКОУ "Введенская СОШ №1", МКОУ "Новосидоровская СОШ", МКОУ "Колесниковская СОШ", МКОУ "Колташевская СОШ". Всего за пять смен трудоустроено 130 несовершеннолетних, в том числе в трудной жизненной ситуации 47.  Отделом по опеке и попечительству оказывается содействие в социальной адаптации граждан из числа детей – сирот, получивших жилые помещения.  Так, прежде чем вручить ключи от жилого помещения для проживания, с лицами из числа детей сирот неоднократно проводятся собрания, на которых специалисты отдела опеки подробно объясняют правила проживания в многоквартирном доме и содержания жилого помещения, разработана памятка по данному вопросу, а также памятка взаимодействия со всеми службами, которые будут оказывать жильцам свои услуги (свет, отопление, мусор, вода). Оказывается помощь в выборе управляющей компании. Проводится разъяснительная работа, а также помощь в процессе оформления регистрации (прописки по месту жительства, пребывания) в полученной квартире. Дается консультация по оформлению субсидии (перечень необходимых документов) на компенсацию коммунальных расходов.  В 2017 году было обеспечено жилыми помещениями (благоустроенными однокомнатными квартирами) 69 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 22. | Создание условий для социальной адаптации лиц, из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Отделом по опеке и попечительству проводится ежедневная работа по выявлению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и устройства их в семью.  На 01.06.2017 г. в семьях воспитываются 356 детей из них детей сирот 42. Всего 123 приемных семьи, из них воспитывают 5 и более детей -7 семей, 3-4 ребенка - 14 семей, 1-2 детей – 102 семьи.  В районе 96 семей, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. На предварительной опеке находится 10 детей, 9 семей усыновителей.  192 ребенка оставшихся без попечения родителей и лиц из числа включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоят на учете на получение жилого помещения. Из них 108 в возрасте от 14 до 18 лет, 84 в возрасте от 18 до 23 лет. 288 детей находящихся в учреждениях для детей - сирот и в замещающих семьях имеющих право на получение алиментов, однако получают алименты лишь 89. В 2017 году было обеспечено жилыми помещениями (благоустроенными однокомнатными квартирами) 69 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |
| 23. | Увеличение доли детей получающих услуги по дополнительному образованию | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | В районе наблюдается положительная динамика увеличения охвата детей дополнительным образованием: 2015 год – 67,2%, 2016 год - 74,3%., 2017 – 81,2%. |
| 24. | Формирование системы выявления одаренных детей и талантливой молодежи | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы | 8,0 |  |  | 8,0 |  | Участие в олимпиадах регионального уровня, конкурсах.  В 2017 году 8 молодых людей, из которых 5 студентов, 2 человека работающей молодежи, приняли участие в форуме "Зауралье 2017". Три человека приняли участие в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017». |
| 25. | Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования | Муниципальная программа Кетовского района Курганской области «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  | Дистанционное образование получают 10 детей - инвалидов. 4 обучающихся окончили школу дистанционного обучения |

1. **Развитие культуры**

|  |
| --- |
| **Задачи:** Реализация в полном объеме муниципальной программы «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017 гг.» и увеличение доходов от иной приносящей доход деятельности, развитие новых форм обслуживания населения, увеличение мероприятий на платной основе, укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | Ответственный исполнитель |
| план | факт | Темп роста |
| 1 | Охват населения художественным образованием | % | 9,7 | 9,2 | 94,8 | Отдел культуры |
| 2 | Количество посетителей на культурно-массовых мероприятиях | Тыс.ед. | 277,0 | 280,5 | 101,3 | Отдел культуры |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,0 | 26,7 | 98,9 | Отдел культуры |
| 4 | Количество новых поступлений в фонды муниципальных библиотек на 1тыс. жителей | экземпляров | 36,1 | 57,3 | 158,7 | Отдел культуры |
| 5 | Количество посещений муниципальных библиотек на 1 жителя в год. | единиц | 2,34 | 2,7 | 115,4 | Отдел культуры |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Участие учреждений культуры в конкурсах:  - на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры;  - «Школа года»;  - «Кино детям Зауралья»;  - «Библиотека 21 века». | Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020 годы». | 110,0 | 100,0 | 10,0 | - | - | Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры: Большераковская сельская библиотека, структурное подразделение МКУ «КЦБС» |
| 2. | Разработка и реализация социальных проектов развития библиотечного дела, развитие нестационарных форм обслуживания населения. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг». | 8,524 |  |  | 8,524 |  | Нестационарное библиотечное обслуживание в 2017 году осуществляли 37 библиотечных пунктов, что на 4 ед. больше по отношению к 2016 г.  Реализация «Большого проекта для малых сел и деревень» - нестационарная выездная концертная деятельность. |
| 3. | Увеличение книгообеспеченности муниципальных библиотек (пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания). | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг». | 336,866 | 100,0 | 36,7 | 90,427 | 109,739 | Поступления в книжный фонд – 3540 экз. в т.ч., поступивших в центральную районную библиотеку - 883 экз., центральную детскую библиотеку - 269 экз., на один сельский филиал (библиотеку) -82 экз., на 1000 жителей района 57,3 экз.  В 2017 году выписано 47 экз. журналов, 47 (70) экз. газет.  В Центральную и детскую библиотеку приходит 1 экз. обязательного экземпляра районной газеты «Собеседник». |
| 4 | Популяризация декоративно-прикладного народного творчества через организацию выставок мастеров. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017 гг». | 10,3 |  |  | 10,3 |  | В течение 2017 года проведено 170 сельских выставок, 12 районных, приняли участие в 3-х областных выставках (областной фольклорный фестиваль русской традиционной культуры, посвященный 70-летию М.Г.Екимова, «Праздник лета красного», День Крещения Руси и православный праздник «Параскева пятница»; выставка ДПИ в рамках областного фестиваля «Один плюс один») |
| 5 | Проведение традиционных народных праздников в муниципальных образованиях Кетовского района, участие в областных фольклорных праздниках. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 1,695 |  |  | 1,695 |  | На территории муниципальных образований Кетовского района учреждениями культуры проведены 102 народных праздника: Рождество и Святки,  Масленица, Троица, Иван Купала, Медовый спас, Яблочный спас и др.  В июле в с.Митино прошел региональный фольклорный фестиваль русской традиционной культуры, посвященный 70-летию со дня рождения М.Г.Екимова, фольклориста и этнографа Зауралья - «Праздник лета красного», День Крещения Руси, на котором Кетовский район представляли 11 участников: заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль песни и танца «Зауралье», вокальная группа «Росинка», вокальные дуэты, танцевальные коллективы «Калинка» и «Мираж», сольные исполнители.  23 сентября 2017 года в селе Прорывное Звериноголовского района прошел областной конкурс казачьей песни «Пой, казачий круг!» в рамках областного фольклорного фестиваля русской традиционной культуры. Творческие коллективы Кетовского района достойно выступили на нем. Лауреатами конкурса стали Ансамбль русской песни «Родничок» и Яна Чечулина (с. Падеринское). Диплом 1 степени вручен вокальной группе «Росинка» РДК и вокальной группе «Талисман» (с.Садовое). Диплом 2 степени вручен Вере Хайдуковой.  В областном фольклорном фестивале русской традиционной культуры, посвященном 70-летию М.Г.Екимовой, на православном празднике «Параскева пятница» Кетовский район представлял театральный кружок «Стихия», Лариса Лапшина (Садовский СДК) |
| 6 | Содействие в организации концертной деятельности самодеятельным коллективам народного творчества, имеющих звания «Народный (образцовый)», «Заслуженный», учащихся ДМШ и одаренных детей в международных и всероссийских конкурсах. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» | 337,303 | - | - | 337,303 | - | В международных и всероссийских конкурсах лауреатами и дипломантами разных степеней, обладателями ГРАН-ПРИ стали 104 обучающихся ДМШ Кетовского района (21,3%) от общего количества обучающихся в ДМШ. |
| 7 | Развитие культурно - досуговой деятельности через организацию любительских объединений, клубных формирований, кружков по интересам. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг» |  |  |  |  |  | На 01.01.2018г. общее количество культурно-досуговых формирований составило 334 ед., в т.ч. 160 формирований для детей до 14 лет и 48 формирований для молодежи от 15 до 24 лет. В работу культурно-досуговых формирований вовлечены 3984 чел., в т.ч. 2309 несовершеннолетних до 14 лет, 524 чел. в возрасте от 15 до 24 лет |
| 8 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры:  -приобретение музыкальных инструментов;  -приобретение ПК и МФУ;  -приобретение видеосистем с экранами;  -приобретение концертных костюмов;  -специального сценического оборудования;  -звуковой и световой аппаратуры;  специализированного транспорта;  - обеспечение средствами пожаротушения;  -проведение текущих, капитальных ремонтов учреждений культуры;  -увеличение количества посадочных мест (перепланировка помещений, приобретение помещений для СДК и библиотек, реконструкция Введенской ДМШ). | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг»;  Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы» | 7193,8  1243,9 | 5500,0  326,0 | 611,3  28,3 | 403,1  748,639 | 679,4  140,961 | Приобретение автобуса (РДК), свето-звукового оборудования для СДК, СК в рамках проекта «Местный дом культуры», приобретение музыкальных инструментов  Ремонт проведен СК, СДК, РДК (16 зданий), текущий ремонт 5 библиотек, 5 ДМШ, адаптация здания Введенской сельской библиотеки им.М.Д.Янко для маломобильных посетителей |
| 9 | Повышение профессионального уровня работников культуры. | Муниципальная программа «Развитие культуры Кетовского района на 2015-2017гг»;  Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья на 2014-2020годы» |  |  |  |  |  | В 2017 году повысили квалификацию 45 работников учреждений культуры, в т.ч. 28 работников МКУ «КЦКС», 7 работников МКУ «КЦБС», 10 преподавателей ДМШ |

**5. Развитие физической культуры и спорта**

**Задачи:**

1. Модернизация существующей материально-технической базы на современную.
2. Привлечение бюджетных средств и спонсорской помощи.
3. Повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом.
4. Увеличение количества штатных специалистов физической культуры и спорта.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| план | факт | Темп роста |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района | % | 37 | 37,4 | 101,1 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 2 | Обеспеченность населения спортивными залами | тыс. кв.м. на 10 тыс. чел. населения | 2,1 | 1,0 | 47,6 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 3 | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв.м. на 10 тыс. чел. населения | 11,0 | 10,3 | 93,6 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4 | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 62,0 | 32,0 | 51,6 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5 | Доля населения Кетовского района занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 14,2 | 14,1 | 99,3 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 6 | Доля обучающихся и студентов Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов Кетовского района | % | 92,2 | 100 | 108,4 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях в общей численности детей и подростков | % | 13,0 | 19,6 | 150,8 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11,0 | 9,0 | 81,8 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности, принявших участие в сдаче данных нормативов | % | 55,0 | 40,0 | 72,7 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности, принявших участие в сдаче данных нормативов | % | 25,0 | 47,0 | 188 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел | 32 | 29 | 90,6 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 12 | Доля сельского населения Кетовского района занимающегося физической культурой и спортом , в общей численности населения Кетовского района | % | 37 | 37,4 | 101,1 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 13 | Количество спортсменов Кетовского района, зачисленных в сборные команды Курганской области | чел | 25 | 6 | 24 | Комитет по физической культуре и спорту |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Строительство ФОКав с. Кетово | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация региональных и муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта. | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы. | 1000 | - | 1000 | - | - | Приобретение автобуса для Кетовской ДЮСШ |
| 3. | Участие в областных и Российских соревнованиях | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». | 443,4 | - | - | 443,4 | - | Приняли участие в 83 соревнованиях областного масштаба и 25 Всероссийских соревнованиях |
| 4. | Реализация государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2015-2019 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Тренер-общественник», «Спартакиада школьников». | Государственная программа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» на 2014-2019 годы  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». | 107,829 | - | - | 107,829 | - | В районе организована реализация областного социального проекта «Тренер - общественник Зауралья». В этом году за счет средств областного бюджета в районе работало 5 тренеров - общественников, за счет районного бюджета - 8 человек.  В мае завершилась районная Спартакиада учащихся. Спартакиада длилась с сентября 2016 по май 2017 года и проходила по одиннадцати видам спорта. В соревнованиях принимали участие 24 школы района. |
| 5. | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». |  |  |  |  |  | Центром тестирования «ГТО» Кетовского района в 2017 году продолжился прием нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне». Среди учащихся общеобразовательных школ и студентов была проведена сдача тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также у населения района. Было проведено 28 мероприятий по тестированию участников комплекса ГТО. Количество человек принявших участие в выполнении комплекса нормативов ГТО составило 910 человек, из них знаков 181, золотой знак 16 человек, серебряный знак 65 человек, бронзовый знак 100 человек.  Сборная команда Кетовского района в июне 2017 года приняла участие в III летнем областном Фестивале Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам Фестиваля наши спортсмены заняли седьмое командное место. |
| 6. | Увеличение количества штатных специалистов в сфере физической культуры и спорта. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы». |  |  |  |  |  | В 2017 году увеличения штатных единиц не было |

1. **Развитие строительства, жилищно-коммунального хозяйства**

**Задачи:** Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кетовского района, внедрение ресурсосберегающих технологий, формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и создание условий для привлечения средств частных инвесторов для модернизации и развития объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, финансовое оздоровление жилищно-коммунальной отрасли, увеличение уровня собираемости платежей за предоставление жилищно-коммунальных услуг, снижение себестоимости коммунальных услуг; создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; обеспечение доступности жилья для населения Кетовского района на уровне, соответствующем его платежеспособности и существующим стандартам обеспечения жилыми помещениями; обеспечение условий для увеличения объемов строительства многоквартирного и индивидуального жилья на территории Кетовского района.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно- коммунальные услуги. | % | 94,5 | 93,3 | 95 | Администрация Кетовского района;  Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 2. | Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района;  Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 3. | Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |  |  |  |  | Администрация Кетовского района;  Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
|  | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | тепловая энергия | % | 42 | 42 | 100 |  |
|  | горячая вода | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | холодная вода | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | природный газ | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,тепло-,газо и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района) | % | 88,2 | 88,2 | 100 | Администрация Кетовского района;  Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 5. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и районав уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории района, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов. | % | 100 | 100 | 100 | Администрация Кетовского района;  Предприятия ЖКХ (по согласованию). |
| 6. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 2,8 | 2,8 | 100 | Администрация Кетовского района, Администрация Садовского сельсовета (по согласованию), Администрация Просветского сельсовета (по согласованию), Администрация Новосидоровского сельсовета (по согласованию) |
| 7. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 8,5 | 8,5 | 100 | Администрация Кетовского района, Администрация Кетовского сельсовета (по согласованию) |
| 8. | Ввод в эксплуатацию жилья. | тыс. кв.м. | 27,5 | 26,9 | 97,8 | Администрация Кетовского района, сельсоветы (по согласованию |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Разработка проектно - сметной документации и строительство очистных сооружений сточных вод на территории Кетовского района | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | Не разработана |
| 2. | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» | 10959,04 | 9811,86 | 853,27 | 293,91 |  | Благоустроены одна общественная территория и 3 дворовых территории |
| 3. | Разработка проектно - сметной документации и строительство водопровода на территории Кетовского района в с. Садовое. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В 2017 году строительные работы водопровода в с. Садовое не проводились |
| 4 | Строительство модульных газовых котельных. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Переведены на газ котельные в п. Введенское, в п. Старый Просвет |
| 5 | Перевод на автономное отопление (газ) отдельно стоящего жилья в с. Кетово, пос. Старый Просвет, с. Введенское, Садовое, п. Введенский, с. Иковка, с. Просвет, с. Бараба, с. Сычево и другие населенные пункты. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 15500 |  |  |  | 15500 | Переведено на газ за 2017 год 799 домовладений |
| 6 | Строительство водопровода в с.Кетово. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 60326,9 | 30815 | 29511,9 |  |  | Завершено строительство водопровода общей протяженностью 40 км. |
| 7 | Снижение к 2020 г. энергоемкости муниципального продукта Кетовского района. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года | 13900 |  |  | 800,0 | 13100 | Проведены энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях |
| 8 | Обеспечение приборами учета потребителей энергии, на уровне 89,2 % от общего количества потребителей энергетических ресурсов. | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кетовского района на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года | 800 |  |  |  | 800 | Установлены 4 теплосчетчика в муниципальных учреждениях |
| 9 | Привлечение частных операторов на рынок жилищно -коммунальных услуг. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Заключено концессионное соглашение по передаче котельной в отношении здания котельной для отопления детского сада, расположенного по адресу Россия, Курганская область, Кетовский район, с. Бараба, пер Зеленый, д. 15Б. |
| 10 | Предоставление в аренду или концессию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| 11 | Реализация региональной программы капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 23189,1 |  |  |  | 23189,1 | Улучшение технического состояния в 34 МКД |
| 12 | Своевременное утверждение экономически обоснованных тарифов и цен на коммунальные услуги с учетом снижения издержек производства. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Тарифы утверждены Департаментом государственного регулирования цен и тарифов по Курганской области |
| 13 | Контроль за подготовкой объектов к отопительному сезону, контроль за сроками ремонта. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 13100,00 |  |  |  | 13100,00 | Разработан паспорт готовности Кетовского района к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. |
| 14 | Взыскание задолженности в судебном порядке с граждан за предоставленные жилищно -коммунальные услуги. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Предприятиями ЖКХ подано 55 исковых заявлений в суд. |
| 15 | Проведение технического обследования многоквартирных домов на предмет аварийности. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | В результате проведения технического обследования выявлено 8 аварийных домов |
| 16 | Участие в реализации государственной программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014 – 2018 гг" | Государственная программы Курганской области "Развитие жилищного строительства" на 2014-2018гг";  Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы | 66300,0 | 4500,0 | 61800,0 |  |  | Ввод жилья в 2017 году 26,9 тыс. кв.м.  Приобретено жилье для детей сирот (64 квартиры) |
| 17 | Содействие в реализации инвестиционных проектов предприятий ЖКХ | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Предприятием ООО «Универсал – 5» разрабатывается инвестиционная программа |

**7. Развитие системы социальной защиты населения**

**Задачи:** Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, обеспечение эффективной социальной поддержки семей с детьми, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся маломобильных групп населения и инвалидов путѐм дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги

**Целевые индикаторы:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении полученных услуг, необходимой информации) в Кетовском районе | % | 72 | 65 | 90,3 | Органы в сферах:  здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, социальной защиты, занятости; (по согласованию):  Органы местного самоуправления  (по согласованию). |
| 2. | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Кетовском районе | % | 100 | 90 | 90 | Администрация Кетовского района. |
| 3. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе | % | 55 | 55 | 100 | Органы в сферах:  здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта, социальной защиты, занятости (по согласованию);  Органы местного самоуправления(по согласованию). |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе:  - обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовскомрайоне;  - сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  - формирование условий доступности приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  - увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет бюджета Курганской области в рамках индивидуальной программы реабилитации;  - преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе;  -увеличение числа инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом до 23% к 2020 году. | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»;  Государственная программа Курганской области «Доступная среда для инвалидов»;  Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе». | 488,92 | 326,3 | 28,3 | 134,0 | 0,32 | Ведется единый   реестр инвалидов Кетовского района.  Ежеквартальный ведется учет детей-инвалидов от 0 до 18 лет, проживающих на территории Кетовского района. По состоянию на 01.01.2018г. в районе мерами социальной поддержки пользуются 113 ребенка-инвалида.  Внесенные на карту доступности сведения об  186 объектах, включенных в реестр приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в районе актуализированы за 2017 год.  В районе 58 официальных сайта организованы с учетом особых потребностей инвалидов по зрению («Версия для слабовидящих»), из них  образовательные учреждения  - 49  органы муниципальной власти – 3  медицинские учреждения – 1  музыкальные школы - 5  Обеспечена доступность Введенской сельской библиотеки для инвалидов: установлен пандус, отремонтировано крыльцо, обустроена входная группа, установлены поручни внутри помещения, установлено световое табло.  В ГБУ «Кетовская ЦРБ» обновлены сигнальные маркировки  14 сельских библиотек осуществляют обслуживание на дому:  34 человек обслуживаются на дому, 256 посещений.  ГБУ «КЦСОН по Кетовскому району» в 2017 году социальной технологией «Социальный туризм» обслужены 35 человек, которые получили 163 услуги Проведены обследования в рамках социального патронажа у 974 инвалидов. |

**8. Развитие промышленности**

**Задачи:** Содействие формированию современного высокотехнологичного и эффективного, динамично функционирующего промышленного комплекса района, ориентированного на интенсивный и инновационный пути развития и способного удовлетворить потребности района и области в основных видах конкурентоспособной продукции

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 101 | 91 | 90,1 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2015-2018 гг.». | Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2014 – 2018 гг.»;  Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Реализуются мероприятия государственной программы Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2015-2018 гг.». |
| 2. | Системный мониторинг деятельности промышленных предприятий, организация совещаний и «круглых столов» с руководителями промышленных предприятий. |  |  |  |  |  | Осуществляется системный мониторинг деятельности промышленных предприятий. За январь - декабрь 2017 года отгружено продукции на 1698,5млн. руб., в действующих ценах, снижение к соответствующему периоду прошлого года на 3,7 %. Промышленность Кетовского района представлена 115 предприятиями, из них 8 крупных и средних. |
| 3. | Проведение разъяснительной работы направленной на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. |  |  |  |  |  | Проводятся разъяснительные работы, направленные на подготовку населения к занятию собственным бизнесом. Необходимые материалы для организации бизнеса размещены на официальном сайте Администрации Кетовского района. |
| 4 | Создание условий для устойчивого роста промышленного производства (формирование и предоставление земельных участков, сдача в аренду или продажа в собственность помещений находящиеся в муниципальной собственности для организации или расширения промышленного производства). |  |  |  |  |  | Создаются условия устойчивого роста промышленного производства. Основу промышленного комплекса составляют предприятия, основными видами, деятельности которых являются обрабатывающие производства. Их доля в общем объеме отгруженных товаров собственного производства составляет более 70%.  Вид экономической деятельности «Обрабатывающее производство» включает в себя производство мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, растительного масла, муки, крупы, производство древесины, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, производство готовых металлических изделий, производство товарного бетона и изделий из бетона, производство готовых текстильных изделий, производство обуви и прочие производства.  Ключевую роль в промышленности Кетовского района играют крупные и средние предприятия, на их долю приходится более 70% объёма отгруженных товаров. |
| 5 | Содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах. |  |  |  |  |  | Осуществляется содействие участию промышленного сектора в государственных и областных программах |

**9. Развитие агропромышленного комплекса**

**Задачи:** Улучшение жилищных условий сельского населения, увеличение объемов производства с/х продукции, повышение уровня рентабельности производства с/х продукции, повышение конкурентоспособности продукции и увеличение её производства, улучшение социально-экономического положения на селе, повышение занятости населения, рост его доходов, закрепление кадров, укрепление демографического потенциала села, улучшение качества выпускаемой продукции, увеличение переработки мяса скота и птицы.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Число прибыльных СХП | ед. | 10 | 10 | 100 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 2. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни район | % | 96,2 | 98 | 101,9 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 3. | Площадь используемой пашни | га | 86798 | 86798 | 100 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 4 | Удельный вес элитных семян в общей площади посева | % | 19,2 | 23 | 119,8 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |
| 5 | Объем внесения минеральных удобрений | кг.д.в. на 1 га | 18,1 | 14 | 77,3 | Отдел сельского хозяйства и развития сельских территорий |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Устойчивое развитие сельских территорий. | Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 63999,94 | 31486,2 | 30499,8 | 0 | 1714 | Улучшили жилищные условия 4 семьи, повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений водой, введено 18,1 км водопровода в с. Кетово |
| 2. | Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | АПК района  включает 15 сельхозпредприятий различных форм собственности, 54 К(Ф)Х, 20160 личных подсобных хозяйств  населения.  В 2017 году посевная площадь составила 69 448,4 га, ярового сева – 62 367,4 га, в том числе зерновых и зернобобовых культур 52 413,6 га, картофеля 3 060 га, овощей 1365 га, масличных культур 4 695 га, из них рапса – 1 651 га, подсолнечника – 2 160 га, льна-884 га, кормовых культур (включая кукурузу на корм) –7 914 га.  Намолочено 119453,35 т зерна в бункерном весе или 103,5 % к 2016 году, урожайность составила 22,8 ц/га. По ресурсосберегающим технологиям возделывается более 50 % посевов зерновых культур. Засыпано 100% семян. Ведется работа по внедрению новых перспективных сортов сельскохозяйственных культур.  Получено 68 757,8 т картофеля или 117,2 % к 2016 году при урожайности 224,7 ц/га, овощей 48 989,4 т. при урожайности 358,8 ц/га. |
| 3. | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Производством животноводческой продукции в районе занимаются 5 предприятий, в их числе птицефабрика ЗАО «Агрофирма «Боровская», племенное хозяйство СПК «Племзавод «Разлив», товарное молочное предприятие СПК «Юбилейный», 2 свиноводческих комплекса - ООО «Курганское» и ООО «Курганский свиноводческий комплекс», а также 15 К(Ф)Х. |
| 4. | Эффективное использование земли. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Увеличение обрабатываемой по ресурсосберегающим технологиям пашни. Площадь сельхозугодий в районе на 01.01.2018 г. составила 130835 га, в т.ч. пашня – 91142 га, из них 4344 га передано в пользование г. Кургану, использовалось в районе 86798 га. |
| 5. | Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности отрасли за счет строительства, реконструкции и модернизации комплексов и ферм по производству молока на базе современных технологических решений. Снижение себестоимости производства мяса и увеличение удельного веса высококачественного мяса говядины на основе выращивания поголовья скота специализированных мясных пород. Повышение конкурентоспособности отрасли, увеличение производства мяса свинины. |
| 6. | Развитие переработки сельскохозяйственной продукции. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Переработкой сельхозпродукции занимаются 27 сельхозпредприятий, в которых 33 цеха: 1 цех по переработке молока, 13 цехов по переработке мяса, 7 пекарен, 4 мельницы, производятся копчености, мясные полуфабрикаты, крупы, молочные продукты, подсолнечное масло, макароны, рыба, овощные консервы. Объем переработки за 2017 год составил 34239 тыс. тонн на сумму 1630534,7 млн. руб., или 106,3 % к 2016 году. |
| 7. | Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | В 2017 сальдированный результат прибыли составил 188,8 млн. руб., рост на 20 % по сравнению с 2016 годом |
| 8. | Поддержка малых форм хозяйствования – поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | В 2017 году получен грант ИП Глава К(Ф)Х Морозова О.Г, в рамках мероприятий программы «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе». На средства гранта приобретено 53 головы крупного рогатого скота мясного направления. |
| 9. | Реализация комплекса мер, направленных на снижение дебиторской задолженности предприятий АПК, повышение заработной платы в КФХ. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Заработная плата в 2017 году у работников сельхозпредприятий составила 22980 рублей или 103,3% к 2016 году. Дебиторская задолженность снизилась на 11 % по отношению к 2016 году и составила 301,0 млн. руб. |
| 10 | Удельный вес элитных семян в общей площади посева составляет 19 % с дальнейшим увеличением. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | Повышение качества высеянных семян. Высев ежегодно не менее 19 % элитных семян от общей площади посевов. Доведение к 2020 высева кондиционными семенами до 93%. |
| 11 | Объем внесения минеральных удобрений ( кг.д.в. на 1 га. составляет 17,4 кг. на 1 га всей посевной площади с дальнейшим увеличением. | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовскомрайоне на 2013 -2020 годы» |  |  |  |  |  | За счет внесения минеральных удобрений повысилась урожайность зерна, картофеля, овощей. Так в 2017 году был рекордный сбор картофеля 68,7 тыс. тонн, что составляет 21,2% областного сбора, овощей 48,9 тыс. тонн или 30 % по области. |

**10**. **Развитие малого и среднего предпринимательства.**

**Задачи:** Совершенствование нормативно-правовой базы и правового обеспечения предпринимательской деятельности, совершенствование налогового законодательства, обеспечение поддержки начинающих предпринимателей, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, совершенствование информационно - консультативной поддержки малого предпринимательства, обеспечение доступа субъектов предпринимательской деятельности к информационным ресурсам, повышение престижа и значимости успешного развития предпринимательской деятельности.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 1 | 1,0 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 2. | Рост заработной платы на малых и средних предприятиях | % | 5 | 5 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |
| 3. | Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 2 | 2,8 | 140 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Приведение нормативных правовых актов Кетовского района в соответствие с действующим законодательством. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Кетовского района № 3283 от 25.12.2017г. «О внесении изменений в постановление Администрации Кетовского района №3313 от 24.12.2014г. «Об утверждении муниципальной программы Кетовского района Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области  Откорректированы объемы финансирования, целевые индикаторы. |
| 2. | Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе формирования нормативно- правовых актов. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА и экспертизы действующий НПА» субъекты малого и среднего предпринимательства принимают участие в процессе формирования НПА |
| 3. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Грантовая поддержка в 2017 году СМСП не предоставлялась, ввиду отсутствия денежных средств в областном бюджете. |
| 4 | Информирование населения района о действующих видах поддержки малого и среднего предпринимательства путём размещения информации на официальном сайте и в СМИ. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте в разделе «Малое предпринимательство» размещено 15 материалов, касающихся деятельности СМСП. Информационные материалы раздаются непосредственно самим СМСП.  Информирование организовано на стенде размещенном в здании Администрации Кетовского района. |
| 5 | Организация деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Кетовского района. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | В марте проведён семинар - совещание для субъектов малого и среднего предпринимательства по изменениям в налоговом, пенсионном законодательстве в части уплаты страховых взносов работодателями и сдачи отчетности, оформление трудовых отношений в организациях и новым требованиям по применению ККТ с 2017 г.  В июне 2017 года проведен расширенный Совет предпринимателей,  с участием Клепинина Игоря Юрьевича – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курганской области, по вопросам организации работы по выявлению незаконной предпринимательской деятельности.  В октябре 2017 г. проведено заседание расширенного Совета предпринимателей с участием заместителя Губернатора Курганской области – директора Департамента экономического развития Чебыкина Сергея Александровича. По вопросу обсуждения с предпринимательским сообществом реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. |
| 6 | Содействие работе бизнес-инкубатора «Идея». | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | При ФГБОУ ВПО КГСХА им. Т.С. Мальцева работает студенческий Бизнес-инкубатор «Идея» 32 студента прошли обучение по курсу «Успешный бизнес» и получили соответствующие сертификаты. |
| 7 | Организация работы информационно-консультационного центра. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | Консультационная поддержка осуществлялась в ИКЦ при Администрации Кетовского района специалистом отдела экономики, торговли, труда и инвестиций. 79 граждан получили индивидуальную консультацию. |
| 8 | Содействие в организации и проведении курсов «Школы начинающих предпринимателей». | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | В апреле 2017 г. в малом зале Администрации Кетовского района, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» проведено обучение слушателей по курсу «Школа начинающего предпринимателя»  -15 человек прошли обучение и получили соответствующие сертификаты. |
| 9 | Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте Администрации района и на стенде «Уголок предпринимателя» в здании Администрации Кетовского района. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте размещено 15 материалов, касающихся деятельности СМСП, существующих видах поддержки. Информирование организовано на стенде размещенном в здании Администрации Кетовского района. Информация постоянно обновляется. |
| 10 | Организация в проведении семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности. | Муниципальная программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе Курганской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  | На официальном сайте Кетовского района на постоянной основе:  -обновляется информация о мерах поддержки СМСП  -размещается информация о проводимых Департаментом экономического развития Курганской области, ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» конкурсах, семинарах, форумах для СМСП. Проведён один семинар – совещание с субъектами малого предпринимательства. |

**11. Развитие потребительского рынка**

**Задачи:** Разработка и формирование оптимального размещения сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг в районе, защита прав потребителей, обеспечение качества и безопасности предлагаемых и производимых товаров и услуг потребительского назначения, обучение кадров.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | % | 101 | 101 | 100 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных территорий | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | Розничной торговлей занимаются 245 субъектов предпринимательства (в 2016 – 250), 262 торговых точек, общая торговая площадь 17,6 тыс. кв.м. Обеспеченность населения района площадями торговых объектов составляет лишь 94,4 %. На 1000 жителей приходится 285 кв. метров (при норме 302,7 кв. метров) Организована сезонная ярмарочная торговля для реализации сельхозпродукции местными сельхозтоваропроизводителями, а также реализации сельхозпродукции, произведенной фермерскими хозяйствами, владельцами личных подсобных хозяйств, садово-огороднических участков. |
| 2. | Открытие новых, реконструкция и модернизация существующих объектов розничной торговли. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | В 2017 году открыты 3 сетевые розничные торговые точки. Администрацией района проведено 3 аукциона, по результатам которых предоставлено 3 земельных участка для размещения объектов торговли площадь 245 кв.м. |
| 3. | Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории района. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | Жалоб от населения по продаже некачественных продуктов не поступало. |
| 4 | Усиление контроля за качеством товаров, услуг и общественного питания. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | Общественным питанием занимаются 26 субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в 27 объектах общественного питания (1722 посадочных мест). В Администрацию района жалоб не поступало. |
| 5 | Осуществление муниципального контроля в сфере торговли, продажи алкогольной продукции. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | В сфере торговли, продажи алкогольной продукции не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, Внеплановые проверки в области торговой деятельности на территории Кетовского района осуществляются по заявлениям физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления. Таких заявлений в Администрацию Кетовского района не поступало, в связи с этим муниципальный контроль не осуществлялся. |
| 6 | Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях информационно-методического обеспечения муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли. | Концепция развития торговли в Курганской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  | На официальном сайте размещается информация, касающаяся торговой деятельности и изменений  внесенных в Федеральное законодательство. На постоянной основе организовано информирование на стенде, размещенном в здании Администрации Кетовского района |

**12. Инвестиционная политика**

**Задачи:** Укрепление инвестиционной привлекательности района, мобилизация инвестиционных ресурсов Кетовского района и обеспечение их эффективного использования.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Темпы роста инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 98,0 | 103,2 | 105,3 | Отдел экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Формирование инвестиционных площадок за счёт вовлечения в хозяйственный оборот невостребованных земельных участков и долей, а также свободных от застройки земельных участков. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | Для повышения инвестиционной привлекательности Кетовского района был разработан и утвержден план продвижения приоритетных инвестиционных проектов Кетовского района на 2017 год.  В 2017 году сформирована и предоставлены посредством проведения аукционов 20 земельных участков. |
| 2. | Содействие продвижению инвестиционных проектов и площадок:  -публикации на официальном сайте Администрации Кетовского района сведений об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках;  - участие в инвестиционных форумах, выставках;  -взаимодействие с органами государственной власти Курганской области по оказанию господдержки. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделе Инвестиционный портал Кетовского района размещена информация о сформированных инвестиционных проектах и площадках. |
| 3. | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Кетовского района:  - контроль за своевременным получением инициатором проекта необходимых согласований и разрешений в органах государственной власти, органах местного самоуправления и др. организациях Курганской области и Кетовского района;  - поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы государственной власти, органы местного самоуправления и др. организации Курганской области и Кетовского района о содействии в реализации инвестиционного проекта;  - оказание консультационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы |  |  |  |  |  | Оказывается консультационная и методическая помощь инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов.  Оказывается поддержка ходатайств и обращений инициатора проекта в органы местного самоуправления о содействии в реализации инвестиционного проекта  Разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Кетовского района. |
| 4. | Повышение привлекательности инвестиционного имиджа Кетовского района посредством поддержания в актуальном состоянии инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016 – 2018 годы. |  |  |  |  |  | Постоянно обновляется информация инвестиционного портала на официальном сайте Администрации Кетовского района |
| 5. | Разработать Дорожную карту по внедрению стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области |  |  |  |  |  |  | Распоряжением Администрации Кетовского района № 342 - р от 26.06.2017 г. «Об утверждении Дорожной карты по внедрению на территории Кетовского района Стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области» разработана дорожная карта по внедрению стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса |
| 6. | Реализация мероприятий Дорожной карты по внедрению стандарта деятельности по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на уровне муниципальных образований Курганской области |  |  |  |  |  |  | Реализованы следующие мероприятия дорожной карты: утверждён инвестиционный паспорт муниципального образования Кетовский район Курганской области. Глава Кетовского района выступил с инвестиционным посланием перед представителями бизнес-сообщества, представителями районной общественности, руководителями предприятий, учреждений и структурных подразделений Администрации района. С целью соблюдения земельного законодательства и создания благоприятных условий для ведения бизнеса на территории Кетовского района Курганской области Комитетом по управлению муниципальным имуществом разработан ряд регламентов, которые согласованы с Прокуратурой Кетовского района и утверждены постановлениями Администрации Кетовского района. Специалистами структурных подразделений Администрации Кетовского района разработан План реализации инвестиционных проектов на 2017 год. План утверждён Главой Кетовского района. В инвестиционный план включены 42 объекта с указанием сроков их создания и размера инвестиций. Ежеквартально проводится мониторинг выполнения плана инвестиций, отчёт о ходе реализации инвестиционных проектов также размещается на официальном сайте Администрации района на инвестиционном портале. В Администрации Кетовского района утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг «Выдача градостроительного плана земельного участка» (утвержденных Постановлением Администрации Кетовского района №1753 от 13.09.2015г. с внесением изменений - Постановление №2961 от 17.11.2017г.), «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (утвержденных Постановлением Администрации Кетовского района №159 от 21.01.2014г. с внесением изменений - Постановление №2962 от 17.11.2017г.).  Срок предоставления услуги по выдаче ГПЗУ составляет 20 рабочих дней, по выдаче разрешения на строительство - 7 дней. 20.07.2017 года отделом ЖКХ и транспорта Администрации Кетовского района было направлено письмо директору ООО «Универсал – 5» П.А.Быкову с просьбой включить мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением от 01.03.2017 г. в отношении здания котельной для отопления детского сада, расположенного по адресу Россия, Курганская область, Кетовский район, с.Бараба, пер. Зеленый, 15Б, в инвестиционную программу ООО «Универсал -5». Создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района. (постановление от 26.09.2017г. № 2638 «О создании общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе Кетовского района»).  Поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный портал на официальном сайте Администрации Кетовского района.  Организован канал прямой связи с Главой Кетовского района и его заместителями, курирующими ключевые вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов. |

**13. Формирование доходной части бюджета**

**Задачи:**

1. Сохранение и развитие налогового потенциала района, формирование благоприятных условий для развития бизнеса и обеспечения занятости населения.

2. Повышение качества администрирования доходов бюджета участниками бюджетного процесса, направленного на увеличение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение недоимки по администрируемым платежам.

3. Обеспечение ясности, однозначности, конкретности и точности муниципальных правовых актов о налогах и их соответствие федеральному законодательству.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Снижение недоимки в консолидированный бюджет Кетовского района | % | 0,4 | 0,4456 | 111,4 | Финансовый отдел Администрации Кетовского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района, главные администраторы доходов районного бюджета |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объёме собственных  доходов бюджета Кетовского района (без учёта субвенций) | % | 48,3 | 40 | 82,8 | Финансовый отдел Администрации Кетовского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Кетовскогорайона, главные администраторы доходов районного бюджета |
| 3. | Отсутствие несвоевременно принятых или непринятых нормативно-правовых актов налогах | ед. | 0 | 0 | - | Органы местного самоуправления, Представительные органы муниципальных образований |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Создание благоприятного правового и инвестиционного климата для развития бизнеса, создание соответствующей инфраструктуры, выравнивание условий ведения предпринимательской деятельности через принятие и реализацию соответствующих нормативных правовых актов и программ, финансируемых как за счет бизнеса – инвесторов, так и за счет средств местных бюджетов | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Для повышения инвестиционной привлекательности Кетовского района был разработан и утвержден план продвижения приоритетных инвестиционных проектов Кетовского района на 2017 год.  Создается благоприятный правовой и инвестиционный климат для развития бизнеса. На официальном сайте Администрации Кетовского района в разделах «Инвестиционный портал Кетовского района», «Малое и среднее предпринимательство» размещена необходимая информация для развития бизнеса |
| 2. | Координация межведомственного взаимодействия по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов и сокращению задолженности в бюджет | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Проведено 15 заседаний межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в бюджеты разных уровней, на которые был приглашен 561 налогоплательщик, заслушано 347, погашено задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней в сумме 14 001 тыс. рублей. Кроме того, работа с недобросовестными налогоплательщиками проводилась в рамках штаба по мобилизации собственных доходов при Администрации района и сельсоветами - проведением индивидуальной работы с физическими лицами, в результате чего уплачено в бюджет 2 009,2 тыс. рублей. |
| 3. | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов | «Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | За 2017 год проведено 12 заседаний антикризисного штаба, деятельность которого направлена на выявление и пресечение теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов |
| 4. | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и  сборах с целью своевременной корректировки  муниципальных правовых актов о налогах | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | В связи с увеличением кадастровой стоимости за земли сельхозназначения с 01.01.2016 г в 21 сельсовете приняты НПА по снижению ставки по налогу с 0,3% до 0,12% в отношении этих земельных участков.  В ноябре 2017 г в 15 советах приняты решения Дум по увеличению ставки по земельному налогу за земли с/х назначения (паевая земля) с 01.01 2017 года до 0,13-0,16-0,2 %, а с 01.01.2018 г у 14 советов приняты ставки от 0,14-0,16-0,2-0,3%.  В мае 2017 г Решениями Дум в 17 советах увеличена ставка налога на имущество физических лиц стоимостью до 300 тыс. руб. до 0,1% (максимальной по Налоговому Кодексу). Решения вступают в силу с 01.01.2018 г. |
| 5. | Проведение взвешенной политики в области предоставления льгот по налоговым и неналоговым платежам в бюджет путем проведения анализа эффективности предоставленных и (или) планируемых к предоставлению налоговых и неналоговых  льгот | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Льготы по налоговым и неналоговым платежам в бюджет в 2017 году не предоставлялись.  Кроме того, в мае 2017 г Решениями 20 сельских дум отмены льготы по земельному налогу для образовательных учреждений на сумму - 944,9 тыс. руб. и в 2 советах отменена льгота "Почетный гражданин села" - 22 тыс. руб., а также в 2 советах отменена льгота "Почетный гражданин села" по налогу на имущество физических лиц.  Решения вступают в силу с 01.01.2018 г |
| 6. | Введение на территории Курганской области налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | С 2016 г в области введено налогообложение физических лиц, в отношении объектов недвижимости, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ исходя из кадастровой стоимости. По данным отчета УФНС №5-МН за 2016 г сумма начисленного налога по 99 объектам, расположенным на территории района и включенным в перечень, составила 895 тыс. руб. В целях увеличения собственных доходов бюджетов поселений с 2018 года 16 сельских советов повысили ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. |
| 7. | Привлечение в местные бюджеты добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | В консолидированный бюджет района в 2017 г было привлечено 3 068 тыс. руб., из них 2 209 тыс. руб. - в районный бюджет и 859 тыс. руб. – в бюджеты поселений. |
| 8. | Реализация комплекса мер по увеличению неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального района) за счет усиления  контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципальногоимущества и оптимизации состава и структуры муниципальной собственности | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | Доходы от продажи земли составили 6 498 тыс. руб., от продажи имущества – 594 тыс. руб., доходы от использования муниципального имущества - 7 588 тыс. руб., в т.ч. аренды земли и имущества – 6 960 тыс. руб.  Кетовским РК по УМИ и сельсоветами регулярно проводится инвентаризация муниципального имущества, ведется реестр муниципального имущества, систематически осуществляется контроль за поступлением арендной платы по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества.  В 2017 г арендаторам направлено 127 уведомлений и телефонограмм, 11 претензий, подано 3 исковых заявления в суд. Возбуждено исполнительное производство по решениям суда на общую сумму взыскания 1 865 тыс. руб. В результате проделанной работы РК по УМИ поступила в бюджет сумма задолженности по аренде земли в размере 1 633 тыс. руб., сельсоветами списана задолженность за аренду имущества в сумме 370,3 тыс. руб. |
| 9. | Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков на основе межведомственного взаимодействия налоговых органов с органами (организациями), осуществляющими регистрационные действия, включая своевременное и полное представление  сведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов | Муниципальная программа Кетовского района  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |  |  |  |  |  | За 2017 год поступило запросов от Росреестра по уточнению сведений по 1 750 земельным участкам. Все запросы исполнены. В том числе: по 1279 запросам уточнена категория земли, по 434 - вид разрешенного использования, по 37 уточнены данные из похозяйственных книг.  РК по УМИ выявлены 33 земельных участка, используемые с нарушением действующего законодательства РФ. Сельсоветами уточнены сведения по 781 земельному участку.  Проведено уточнение сведений по 818 объектам недвижимого имущества, в т.ч. РК по УМИ – 24, сельсоветы – 794. |

**14. Охрана окружающей среды**

**Задачи:** Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и сохранение ценных природных комплексов и объектов, охрана водных объектов, в том числе, от загрязнения и засорения, строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение потребностей муниципального образования в природных ресурсах (питьевая вода, древесина, ОПИ, продукция рыболовства), повышение доступности для населения и рост доходности природопользования, сокращение объемов отходов, захораниваемых на несанкционированных свалках и не обустроенных объектах размещения отходов, организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. | % | 74 | 70 | 94,6 | Администрация Кетовского района;  Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 2. | Кол-во и площадь обустроенных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов | ед./га | 3/6 | 3/6 | 100 | Администрация Кетовского района. |
| 3. | Кол-во организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющими лицензию на данный вид деятельности. | ед. | 5 | 5 | 100 | Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 4 | Объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов | м³ | 100 | 140 | 140 | Администрация Кетовского района; Администрации сельских советов (по согласованию). |
| 5 | Количество жителей, участвующих в общественных экологических акциях, эколого-просветительских мероприятиях | чел. | 1200 | 2000 | 167 | Администрации сельских советов (по согласованию). |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Отвод и межевание трех земельных участков для дальнейшего их использования в качестве межмуниципальных объектов временного хранения ТКО не проводились |
| 2. | Проведение с домовладельцами разъяснительной работы о необходимости организации централизованного сбора и вывоза ТКО. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Проведены 3 встречи с собственниками помещений в многоквартирных домах (приняло участие 55 человек) |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов и предупреждение их образования. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Ликвидировано 4 несанкционированных свалки |
| 4 | Санитарная очистка поселений. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | В районе проведено 8 организованных субботников. |
| 5 | Проведение экологических мероприятий в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Проведены экологические мероприятия в рамках благоустройства населенных пунктов с привлечением активистов общественного движения. |
| 6 | Организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров). | Государственная программа Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | С учреждениями Кетовского района заключены договора по сбору и транспортировке ртутьсодержащих отходов в г.Курган |
| 7 | Разработка проектной документации «Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области». | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Начата разработка проектной документации |
| 8 | Строительство водозащитной дамбы и регулирующих сооружений на р. Черной у села Большое Чаусово Кетовского района Курганской области. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Строительство не начато |
| 9 | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений пруда на р. Отнога в селе Чесноки Кетовского района Курганской области». | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | Начата разработка проектной документации |
| 10 | Проведение мониторинга гидротехнических сооружений, расположенных на территории Курганской области. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области» государственной программы Курганской области «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  | В период паводка проводится мониторинг гидротехнических сооружений |
| 11 | Оформление правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения, расположенные на территории района. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | ГТС-платина р.Отного д.Козлово - правоустанавливающие документы в стадии оформления |
| 12 | Проведение работ по расчистке и спрямлению русла р. Нижний Утяк, разработка карьера с целью добычи суглинков. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. | 10400,6 | 10373,6 | 27,0 |  |  | Проведены работы по расчистке, а также был осуществлен  строительный контроль, авторский надзор, проведена экспертиза результатов работ по государственному контракту |
| 13 | Обустройство зон отдыха на водных объектах. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Участие в мероприятиях по расчистке береговой линии от бытового и крупногабаритного мусора |
| 14 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении территорий граничащих с землями лесного фонда. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проводятся работы по вспашке территорий границ с лесным массивом |
| 15 | Тушение природных (степных) пожаров на территории района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проводится по мере необходимости |
| 16 | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Тобол в границах района. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Выполнены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Тобол, старицы реки Тобол, реки Юргамыш, реки Средний Утяк, реки Нижний Утяк, реки Отнога, реки Утяк, реки Ик, реки Сычевка, озера Большое, озера Большое Кривое, озера Карасье, озера Хохловатики Кетовского района |
| 17 | Участие в мероприятиях по лесоустройству лесов, расположенных в границах муниципальных. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Проведено 2 мероприятия по привлечению населения к проведению работ по искусственному восстановлению лесного массива |
| 18 | Проведение мероприятий по регистрации прав муниципальной собственности на лесные участки, расположенные на землях населённых пунктов общей площадью 835 га, с последующей разработкой и утверждением лесохозяйственного регламента. | Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Оформление бессрочного права пользования на лесные участки, расположенные на землях населенных пунктов |
| 19 | Оказание содействия недропользователям при оформлении ими земельных участков для разработки месторождений полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»; Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Курганской области». |  |  |  |  |  | Согласование участков при предоставлении их в пользование для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых не проводились |
| 20 | Привлечение инвесторов с целью разработки месторождений кирпичных глин, торфа, сапропеля. | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»; Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | В 2017 году инвесторы по разработке месторождений кирпичных глин, торфа, сапропеля не были привлечены |
| 21 | Разработка проектной документации «Ликвидация комплекса гидротехнических сооружений пруда на ручье Измайловка у села Пименовка Кетовского района Курганской области» | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах»; Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Кетовский район на 2016-2018 гг. |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия «Разработка проектной документации «Ликвидация  комплекса гидротехнических сооружений пруда на ручье Измайловка у села Пименовка  Кетовского района Курганской области» в 2017 году не производилась, в связи с тем, что  гидротехническое сооружение ликвидировано. Денежные средства, предусмотренные в  размере 228,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, не освоены. |
| 22 | Ликвидация комплекса гидротехнических сооружений пруда на ручье Измайловка у села Пименовка Кетовского района Курганской области | Государственная программа «Природопользование и охрана окружающей среды Курганской области в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |  | Гидротехническое сооружение ликвидировано |

**15. Управление муниципальным имуществом, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот**

**Задачи:** Повышение качества, эффективности работы по вопросам управления муниципальным имуществом муниципального образования Кетовского района, контроль за поступлением неналоговых доходов бюджета (доходов от использования и продажи земельных участков и имущества, находящегося в собственности муниципального образования Кетовского района) за счет усиления контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества, оформление технических, кадастровых паспортов на муниципальноеимущество, оформление в собственность муниципального образования Кетовского района Курганской области в Управлении Росреестра по Курганской области, организация проведения работ по межеванию, оформлению землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по Курганской области, расширение границ муниципальных образований сельсоветов, включение земельных участков в перечень земельных участков, направляемый органами государственной власти субъектов РФ в федеральный фонд содействия жилищного строительства в целях обеспечения граждан земельными участками для ИЖС на территории Курганской области

**Целевые показатели:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевых показателей** | | | **Ответственный исполнитель** |
| **план** | **факт** | **темп роста** |
| 1. | Заключение договоров от сдачи в аренду имущества. | ед. | 3 | 1 | 33,3 | Кетовский РК по УМИ. |
| 2. | Объекты недвижимого имущества, зарегистрированные в собственность МО Кетовский район. | ед. | 2 | 69 | 3450 | Кетовский РК по УМИ. |
| 3. | Поступило от сдачи в аренду имущества. | тыс. руб. | 114,0 | 94,6 | 83 | Кетовский РК по УМИ. |
| 4. | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков. | ед. | 10/3 | 11/3 | 110 | Кетовский РК по УМИ. |
| 5. | Направлено претензий, исковых заявлений в суд о взыскании задолженности за аренду земельных участков. | тыс. руб. | 602,72 претензии  1954,01 (исп.листы с 2016г.  в произв-ве | 0 | - | Кетовский РК по УМИ. |

**Мероприятия по реализации стратегических направлений и достижению целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование государственной, муниципальной программы, в которой закреплено мероприятие** | **Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)** | | | | | **Результат реализации мероприятия** |
| **всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1. | Совершенствование нормативно- правовых актов в соответствии с областным законодательством по вопросам управления имуществом. | Государственная программа Курганской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Курганской области» |  |  |  |  |  | Совершенствуются нормативно- правовые акты в соответствии с областным законодательством по вопросам управления имуществом. |
| 2. | Обеспечение контроля за разработкой и принятием нормативно- правовых актов, регламентирующих вопросы управления муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  | Постановление Администрации Кетовского района «Об утверждении Положения о порядке учета МИ и ведения реестра муниципального имущества МО Кетовский район»; Решение Кетовской районной Думы «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду МИ МО Кетовский район» |
| 3. | Направление писем, телефонограмм должникам по договорам аренды земельных участков, имущества района, ведение реестра поступлений платежей. |  |  |  |  |  | Направлено 127 уведомлений  Реестр ведется, поступило в местный бюджет 1 633 000 руб. |
| 4. | Оформление заявок в организацию, имеющую лицензию на проведение технических работ, подготовка документов для оформления технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество. |  |  |  |  |  | Ни одной заявки не оформлено |
| 5. | Направление пакета документов в Управление Росреестра по Курганской области для оформления права муниципальной собственности муниципального образования Кетовского района на муниципальное имущество. |  |  |  |  |  | Направлены документы: 69 квартир для детей-сирот |
| 6. | Организация проведения работ по межеванию, оформление землеустроительных дел для постановки на кадастровый учет, оформлению в собственность муниципального образования Кетовского района в Управлении Росреестра по Курганской области. |  |  |  |  |  | В с. Введенское 14 земельных участков, 17 земельных участков в с. Светлые Поляны оформлены собственность по закону Курганской области № 61. |
| 7. | Направление в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области ходатайств с перечнем документов, необходимых для включения земельных участков находящихся в ФС в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 22.12.2008 года №466 «Об утверждении формы перечня земельных участков, направляемого органами государственной власти субъектов РФ в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и состава документов, прилагаемых к нему». |  |  |  |  |  | Направлено 1 ходатайство |

Глава Кетовского района В.В. Архипов

Отчёт подготовлен отделом экономики, торговли, труда и инвестиций Администрации Кетовского района на основе информации предоставленной структурными отделами Администрации Кетовского района.