**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ за 2017 год**

 Постановлениями администрации Кетовского района (с изменениями) утверждены следующие муниципальные программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты правового акта |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Постановление Администрации Кетовского района № 2127 от 28.10.2013 г.Постановлением Администрации Кетовского района № 2471 от 29.09.2016 г. внесены изменения в программуПостановление Администрации Кетовского района № 3283 от 25.12.2017 г. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Постановление Администрации Кетовского района № 2172 от 28.10.2015 г. Постановление Администрации Кетовского района № 366 от 28.10.2017 г. Постановление Администрации Кетовского района № 2347 от 15.08.2017 г. Постановление Администрации Кетовского района № 2870 от 07.11.2017 г.  |
| 3 |  «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе»  | Постановление Администрации Кетовского района №2421 от 17.12.2015 г.  |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Постановление Администрации Кетовского района № 3133 от 08.12.2016 г. |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Постановление Администрации Кетовского района № 175 от 24.01.2014 г. |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | Постановление Администрации Кетовского района № 866 от 08.04.2014 г. Постановлением Администрации Кетовского района № 780 от 26.04.2016 г. внесены изменения в программу.Постановлением Администрации Кетовского района № 3286 от 20.12.2016 г. внесены изменения в программу. |
| 7 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016 - 2018 годы» | Постановление Администрации Кетовского района № 2285 от 25.11.2015 г. |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Постановление Администрации Кетовского района № 777 от 24.04.2013 г.Постановление Администрации Кетовского района № 2023 от 25.09.2015 г. о внесении изменений в программу. |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»  | Решение Кетовской районной Думы № 260 от 20.02.2013 г. |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» | Постановление Администрации Кетовского района № 1374 от 15.05.2017 г. |
| 11 |  «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 29 декабря 2016 г. №3327 |
| 12 |  «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы.  |  Постановление Администрации Кетовского района от 23 декабря 2013 г. №2764 |
| 13 | «Противодействие незаконному обороту наркотиковв Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 7 апреля 2016 г. №640 |
| 14 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | Постановлением Администрации Кетовского района от 19 июля 2016 г. №1730 |
| 15 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | Постановление Администрации Кетовского района от 24.12.2015г. №2462Постановление Администрации Кетовского района от 18.03.2016г. №409Постановление Администрации Кетовского района от 21.04.2017г. №1133Постановление Администрации Кетовского района от 30.10.2017г. №2844 |
| 16 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2017-2018 годы | Постановление Администрации Кетовского района от 26.08.2016г. №2108Постановление Администрации Кетовского района от 15.09.2016г. №2260 |
| 17 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | Постановление Администрации Кетовского района от 26.09.2016г. №2366Постановление Администрации Кетовского района от 25.11.2016г. №3030Постановление Администрации Кетовского района от 28.02.2017г. №567 |
| 18 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 20.12.2016г. №3258 |
| 19 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | Постановление Администрации Кетовского района от 23.11.2016г. №3010 |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 28 сентября 2016г. №2468 |
| 21 | «Развитие культуры Кетовского района 2015-2017гг.» | Постановление Администрации Кетовского района от 31.12.2014г. №3405 |
| 22 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Постановление Администрации Кетовского района от 29 июня 2016г. №1503 |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

**Администрации Кетовского района за 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | 1.Показатель «Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства». Программой предусмотрено 80 единиц, в 2017 году на учёт поставлено 261 ед. Показатель выполнен на 326,3 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +4 балла.2. Показатель «Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма инвестиций – 5 %, фактически прирост составил 7 %. Показатель выполнен на 140 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +4 балла.3. Показатель «Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского района». Программой предусматривался прирост – 6 %, фактически за 2017 год прирост составил 6 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +1 балл.4. Показатель «Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района». Программой предусматривался прирост объёма налоговых поступлений на 1,5 %, фактически прирост составил 2,8 %. Показатель выполнен на 186,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +4 балла.5. Показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций». Программой доля занятых в малом предпринимательстве предусматривалась – 58%, фактически составила – 62,3%. Показатель выполнен на 107,4%, оценка эффективности целевого показателя составляет - + 2 балла. |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1. Показатель «Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района». Программой предусмотрено 80 %, фактически выполнено на 85,2 %, показатель выполнен на 106,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила - +2 балла.2. Показатель «Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района». Программой предусмотрено 348 единиц, в 2017 году проведено мониторингов кредиторской задолженности 2937. Показатель выполнен на 844 %. Оценка эффективности целевого показателя составила - +4 балла. |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 1 Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более». Программой предусматривалось 1,1 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, фактически достигнуто 0,96. Показатель выполнен на 114,6%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +3 балла.2. Показатель «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих». Программой предусматривалось 0,081 человек, в расчете на 1 тыс. работающих, а достигнуто 0 человек, в расчете на 1 тыс. работающих. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.3. Показатель «Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района». Программой предусматривалось 62,5 %, фактически достигнуто 64,8 %. Показатель выполнен на 103,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +2 балла. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 1 Показатель «Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв». Программой предусматривалось 40 %, фактически показатель составил 16 %. Показатель выполнен на 40 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.2 Показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе». Программой предусматривалось 30 %, фактически доля вакантных должностей составила 50 %. Показатель выполнен на 167 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.3. Показатель «Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления». Программой предусматривалось 50 %, фактически составила 50 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.4. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе» Программой предусматривалось 20 %, фактически выполнено 90 %. Показатель выполнен на 450 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла. 5. Показатель «Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании». Программой предусматривалось 95 %, фактически выполнено 111 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +3 балла.6. Показатель «Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений». Программой предусматривалось 15 %, фактически выполнено 100 %. Показатель выполнен на 667 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.  |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 1 Показатель «Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения». Программой предусматривалось 0 %, фактически показатель составил 0 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.2 Показатель «Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности». Программой предусматривалось 0 %, фактически выполнено 0 %. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.3 Показатель «Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции». Программой запланировано 6 единиц, фактически выполнено 6 единиц. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет - + 1 балл. |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | 1. Показатель «Число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях». Программой предусматривалось 22 человека, фактически за 2017 год погибло 15 человек (68% от плана). Показатель выполнен на 147 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.2. Показатель «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях». Программой предусматривалось 0 человек, фактически погиб 1 ребенок. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла.3 Показатель «Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения). Программой предусматривалось 20,4 человек на 100 тыс. населения, а фактически выполнено 24,4 человек на 100 тыс. населения. Показатель выполнен на 83,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - - 2 балла.4 Показатель «Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)». Программой предусматривалось 5,8 человек, за 2017 год 7,9 человек. Оценка эффективности целевого показателя составляет - -2 балла. |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | 1. Показатель «Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации, мин». Программой предусматривалось 6 минут, фактически время реагирования равно 6 минут. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл. |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 1. Показатель «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов». Программой предусматривалось 173,4 кв.м., фактически выполнено 402,7 кв.м. Показатель выполнен на 232,2 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла. 2. Показатель «Ввод в действие локальных водопроводов». Программой предусматривалось 17,3 км и фактически выполнено 18,1 км. Показатель выполнен на 104,6 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +2 балла. |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»  | 1. Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства вхозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 100,4 %, достигнуто 99,3 %. Показатель выполнен на 98,9 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +1 балл.2. Показатель «Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя 100,4 %, достигнуто 105,9 %. Показатель выполнен на 105,5 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +2 балла.3. Показатель «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)». Программой предусматривалось выполнение данного показателя на 100,7 %, фактически выполнено на 93,6 %. Показатель выполнен на 92,9 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - - 1 балл.4 Показатель «Поступление основных средств в сельхозорганизациях, в действующих ценах». Программой предусматривалось 138 млн. руб., фактически поступило 219 млн. руб. Показатель выполнен на 158,7 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +4 балла.5 Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)». Программой предусматривалось 9,4 %, достигнуто 11 %. Показатель выполнен на 117 %. Оценка эффективности целевого показателя составляет - +3 балла. |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год» | 1. Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий». Программой предусматривалось 3 ед., фактически выполнено 3 ед. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.2. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий». Программой предусматривалось 1,3 %., фактически выполнено 1,3 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.3. Показатель «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)». Программой предусматривалось 1,1 %, фактически выполнено 1,1 %. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.4. Показатель «Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования». Программой предусматривалось 1 ед., фактически выполнено 1 ед. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.5. Показатель «Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования». Программой предусматривалось 3 га, фактически выполнено 3 га. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.6. Показатель «Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования». Программой предусматривалось 8,5%, фактически выполнено 8,5%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл.7. Показатель «Доля финансового и (или) трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий». Программой предусматривалось 0,1%, фактически выполнено 0,1%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составляет – +1 балл. |
| 11 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | 1. Показатель «Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными общественными объединениями». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.2. Показатель «Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую родину». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.3. Показатель «Взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл. 4. Показатель «Формирование у детей толерантных этнокультурных установок, воспитание культуры мира и согласия». Программой предусмотрено 100%, факт составил 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл. |
| 12 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы  | 1. Показатель «Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений».

Программой предусмотрено 212 ед., факт составил 168 ед. Показатель выполнен на 126%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.2. Показатель «Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений». Программой предусмотрено 6,2%, факт выполнения по программе составил 11,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.3. Показатель «Из числа расследованных преступлений совершено несовершеннолетними». Программой предусмотрено 26%, факт выполнения 5,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 4 балла.4. Показатель Удельный вес: «Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения». Программой предусмотрено 35,0%, факт выполнения 45,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл. |
| 13 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 1.Показатель «Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ». Программой предусмотрено 2% факт выполнения 6,7%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 2 балла.2. Показатель «Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности несовершеннолетних в Кетовском районе». Программой предусмотрено 0,18%, факт выполнения за 2017 год составило 0,01%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.3. Показатель «Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями». Программой предусмотрено 80%, факт выполнения 83%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл. |
| 14 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в обще численности инвалидов Кетовского района». Программой предусмотрено 65%, мониторинг среди инвалидов не проводился, фактически - 186 объектов инфраструктуры, включенных в реестр приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Кетовском районе считаются либо условно доступными, либо частично доступными. При предоставлении инвалиду услуг, учреждениями оказывается помощь со стороны сотрудников или иной альтернативной формой обслуживания (на дому, в другом месте пребывания инвалида, дистанционно). Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.2. Показатель «Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кетовского района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг». Программой предусмотрено 100%, а это 186 объектов, фактически -186 объектов. Показатель исполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1балл.3. Показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кетовском районе». Программой предусмотрено 55%, фактически -186 объектов. Показатель исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.4. Показатель «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе». Программой предусмотрено 100%, а это 186 объектов, на все эти объекты сформированы паспорта доступности. Показатель исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.5. Показатель «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения». Программой предусмотрено 53%, фактически – 100% (Все 45 учреждений (признаны условно-доступными)). Показатель исполнен на 189 %. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.6. Показатель «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры». Программой предусмотрено 14%, а это 5,3 учреждений. Показатель достигнут 19,4%, это 6 учреждений; фактически – 38 учреждений (признаны условно-доступными). Показатель исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.7. Показатель «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций». Программой предусмотрено 25%, факт выполнения 12,5%. Показатель не выполнен на 50 %. Оценка эффективности целевого показателя составила -2 балла.8. Показатель «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций». Программой предусмотрено 17%, факт выполнения 4,5%. Показатель не исполнен. Оценка эффективности целевого показателя составила -2 балла.9. Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Кетовском районе». Программой предусмотрено 20%, фактически -20,3% (22 чел.). Показатель выполнен на 101,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл. |
| 15 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | 1. Показатель «Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет» (процент). Программой предусмотрено 99,4%, факт выполнения – 99,4%. Показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила+1 балл.2. Показатель «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» (процент). Программой предусмотрено 100 процентов. Показатель выполнен на 100 процентов. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.3. Показатель «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена» (процент) Программой предусмотрено 1,63 %, в 2017 году процент составил 1,6. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.4. Показатель «Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций» (процент) Программой предусмотрено 90%, факт выполнения 90%, показатель выполнен на 100 %. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.5. Показатель «Число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвует на регулярной основе». Программой предусмотрено участие в 2 национальных исследованиях. В 2017 году 2 образовательные организации участвовали в национальных исследованиях качества образования и Всероссийских проверочных работах. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила + 1 балл.6. Показатель «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет» (процент). Программой предусмотрено 37%, факт выполнения 37%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.7. Показатель «Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций» (процент). Программой предусмотрено 57%, факт выполнения 57,1%. Показатель выполнен на 100,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1балл.8. Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)». Программой предусмотрено 67%, факт выполнения 81,2%. Показатель выполнен на 121,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.9. Показатель «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Курганской области». Программой предусматривался удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 24%, фактически доля учителей до 35 лет составила – 24%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности составила +1 балл.10. Показатель «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент)». Программой предусмотрено 60%. Показатель выполнен на 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл. |
| 16 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2017-2018 годы | 1. Показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения». Программой предусмотрено 9 семей, факт выполнения – 48 семей, Показатель выполнен на 533%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.2. Показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий». Программой предусмотрено 2%, факт выполнения – 12,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла. |
| 17 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | 1. Показатель «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент)». Программой предусмотрено 79%, факт выполнения 81,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.2. Показатель «Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 90%, факт выполнения 90%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.3. Показатель «Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 58%, факт выполнения 57,1%. Оценка эффективности целевого показателя составила – 1 балл.4. Показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 66%, факт выполнения 66,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.5. Показатель «Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования» (процент). Программой предусмотрено 55%, факт выполнения 55%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.6. Показатель «Количество семейных клубов (число)». Программой предусмотрено 2, факт выполнения 2. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.7. Показатель «Количество правонарушений совершенных детьми и подростками на основании сведений ОМВД России по Кетовскому району (число)». Программой предусмотрено 54, факт выполнения 33. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.8. Показатель «Доля образовательных организаций имеющих штаб волонтёрского движения, от общего числа общеобразовательных организаций (процент)». Программой предусмотрено 67%, факт выполнения 67%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл. |
| 18 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | 1. Показатель «Доля детей охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет». Программой предусмотрено 68,5%, факт выполнения 68,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балла.2. Показатель «Доля детей охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 54%, факт выполнения 84%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.3. Показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 3,5%, факт выполнения 17%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.4. Показатель «Доля детей охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 3,5%, факт выполнения 3,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.5. Показатель «Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей». Программой предусмотрено 43%, факт выполнения 45%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.6. Показатель «Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания». Программой предусмотрено 78%, факт выполнения 78,1%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл. |
| 19 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | 1. Показатель «Доля граждан Кетовского района , вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Кетовского района». Программой предусмотрено 50%, факт выполнения 50%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.2. Показатель «Доля образовательных организаций Кетовского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Кетовского района». Программой предусмотрено 100%, факт выполнения 98%. Оценка эффективности целевого показателя составила -1 балл.3. Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Кетовского района, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста». Программой предусмотрено 37%, факт выполнения 37%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.4. Показатель «Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста». Программой предусмотрено 55%, факт выполнения 55%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.5. Показатель «Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста». Программой предусмотрено 32%, факт выполнения 32%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.6. Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Кетовского района». Программой предусмотрено 65%, факт выполнения 67%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.7. Показатель «Количество граждан Кетовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне». Программой предусмотрено 900 человек, факт выполнения 181. Оценка эффективности целевого показателя составила -4 балла.8. Показатель «Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций Кетовского района». Программой предусмотрено 3%, факт выполнения 2%. Оценка эффективности целевого показателя составила -2 балла.9. Показатель «Доля молодежи, проживающей на территории Кетовского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Кетовского района». Программой предусмотрено 2%, факт выполнения 2%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.10. Показатель «Количество действующих на территории Кетовского района патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных». Программой предусмотрено 3, факт выполнения 5. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.  |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | 1. Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района на конец 2017 года составил 37,4%. Программой предусмотрено 34,5%, факт выполнения 108%. Оценка эффективности целевого показателя составила +2 балла.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта составляет 32%. Программой предусмотрено 44%, факт выполнения 73%. Оценка эффективности целевого показателя составила -2 балла.3. Единовременная пропускная способность объектов спорта составляет 4646 чел. Программой предусмотрено 5600, факт выполнения 82%. Оценка эффективности целевого показателя составила -2 балла. 4. Эффективность использования существующих объектов спорта составляет 32%. Программой предусмотрено 24%, факт выполнения 133%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.5. Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике составляет 14,1%. Программой предусмотрено 12,4%, факт выполнения 113%. Оценка эффективности целевого показателя составила +3 балла.6. Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района составляет 100% . программой предусмотрено 69%, факт выполнения 144%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.7. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района составляет 19,6%. Программой предусмотрено 12%, факт выполнения 163%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района составляет 9%. Программой предусмотрено 5%, факт выполнения 180%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.9. Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе составляет 40%. Программой предусмотрено 40%, факт выполнения 100%. Оценка эффективности целевого показателя составила +1 балл.10. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе составляет. Программой предусмотрено 25%, факт выполнения 188%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.11. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности 29 чел. Программой предусмотрено 22 чел., факт выполнения 132%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.12. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района составляет 37,4%. Программой предусмотрено 34,5%, факт выполнения 108%. Оценка эффективности целевого показателя составила +2 балла.13. Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области составляет 6 чел. Программой предусмотрено 3 чел., факт выполнения 200%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла. |
| 21 | «Развитие культуры Кетовского района 2015-2017гг»  | 1. Показатель «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культуры». Программой предусмотрено 100,1%, факт составил 112,5%. Отклонение составило 12,4, процент выполнения 112,4%. Оценка эффективности целевого показателя составила +3 балла.2. Показатель «Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел.» Программой предусмотрено 85 чел., факт составил 65 чел. Отклонение составило -20чел., процент выполнения 76,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила -2 балла.3. Показатель «Количество посещений библиотек на 1 жителя в год». Программой предусмотрено 2,4 раза, факт составил 2,7 раз. Отклонение составило 0,3, процент выполнения 112,5%. Оценка эффективности целевого показателя составила +3 балла.4. Показатель «Удельный вес учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии». Программой предусмотрено 71%, факт составил 88%. Отклонение составило 17%, процент выполнения 123,9%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.5. Показатель «Охват детей художественным образованием». Программой предусмотрено 10,2%, факт составил 9,2%. Отклонение составило -1%, процент выполнения 90,2%. Оценка эффективности целевого показателя составила -1 балл. |
| 22 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 1. Показатель «Общий объем туристского потока» (единица). Программой предусмотрено 5000 единиц, факт составил 7000 единиц. Показатель выполнен на 140%. Оценка эффективности целевого показателя составила +4 балла.2. Показатель «Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность» (единица). Программой предусмотрено 6 единиц, факт составил 6 единиц. Показатель выполнен на 116,6%. Оценка эффективности целевого показателя составила +3 балла.  |

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2017 год**

| № п/п  | Наименованиецелевогопоказателя | Ед.измерения | Значенияцелевыхпоказателей | Отклонение | % выполнения | Причины невыполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| **Муниципальная программа « О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы »** |
| 1  | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 80 | 261 | 181 | 326,3 |  |
| 2  | Прирост объёма инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Кетовского района | % | 5 | 7 | 2 | 140 |  |
| 3 | Прирост объёма оборота продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями Кетовского район | % | 6 | 6 | 0 | 100 |  |
| 4 | Прирост объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кетовского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Кетовского района | % | 1,5 | 2,8 | 1,3 | 186,7 |  |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 58 | 62,3 | 4,3 | 107,4 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»** |
| 1 | Доля расходов районного бюджета Кетовского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета Кетовского района | % | 80 | 85,2 | 5,2 | 106,5 |  |
| 2 | Количество проводимых мониторингов кредиторской задолженности районного бюджета Кетовского района и бюджетов поселений Кетовского района | Ед. | 348 | 2937 | 2589 | 844 |  |
| **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе»** |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек,в расчете на 1 тыс. работающих | 1,1 | 0,96 | 0,14 | 114,6 |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек, в расчете на 1 тыс. работающих | 0,081 | 0 | 0,081 | 0 |  |
| 3 | Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества работников, занятых в экономике Кетовского района | % | 62,5 | 64,8 | 2,3 | 103,7 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе»** |
| 1 | Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 40 | 16 | -24 | 40 | Численность муниципальных служащих свыше 100 человек, а кадровый резерв формируется только Администрацией Кетовского района, без участия в формировании резерва муниципальных образований - поселений |
| 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе | % | 30 | 50 | 20 | 167 |  |
| 3. | Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления | % | 50 | 50 | 0 | 100 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе | % | 20 | 90 | 70 | 450 |  |
| 5 | Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании | % | 95 | 111 | 16 | 116,8 |  |
| 6 | Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений | % | 15 | 100 | 85 | 666,7 |  |
| **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области»** |
| 1 | Доля граждан, сталкивающихся с проявлениями коррупции по результатам социологических опросов населения | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2 | Уровень коррупции при предоставлении муниципальных услуг по результатам анализа жалоб и обращений граждан от общего числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности | % | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3 | Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | Ед. | 6 | 6 | 0 | 100 |  |
| **Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы»** |
| 1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 22 | 15 | -7 | 147 |  |
| 2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Человек | 0 | 1 | 1 | - |  |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Человек | 20,4 | 24,4 | 4,0 | 119,6 | В 2017 году на автомобильных дорогах местного значения не выполнены мероприятия по устранению условий и причин, сопутствующих ДТП: - ремонт уличной дорожной сети  |
| 4 | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Человек | 5,8 | 7,9 | 2,1 | 136,2 |
| **Муниципальная программа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы»** |
| 1 | Время реагирования органов управления уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минута | 6 | 6 | 0 | 100 |  |
| **Муниципальная программа ««Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»** |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Кв. м | 173,4 | 402,7 | 229,3 | 232,2 |  |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Км | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3 | Ввод в действие локальных водопроводов | Км | 17,3 | 18,1 | 0,8 | 104,6 |  |
| **Муниципальная программа « Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»**  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства вхозяйствах всех категорий, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 100,4 | 99,3 | -1,1 | 98,9 | В результате снижения объемов производства животноводческой продукции |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 100,4 | 105,9 | 5,5 | 105,5 |  |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства, (в сопоставимых ценах) | В % к предыдущему году | 100,7 | 93,6 | -7,1 | 92,9 | В результате снижения объемов производства молока  |
| 4 | Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 138 | 219 | 81 | 158,7 |  |
| 5 | Рентабельность сельхозпредприятий (с учетом субсидий) | % | 9,4 | 11 | 1,6 | 117 |  |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год»** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 1,3 | 1,3 | 0 | 100 |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 1,1 | 1,1 | 0 | 100 |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % | 8,5 | 8,5 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля финансового и (или) трудового участия в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0,1  | 0,1  | 0 | 100 |  |
| **«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы»** |
| 1 | Внедрение новых форм взаимодействия с национальными и религиозными общественными объединениями | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 2 | Рост числа молодежи, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, толерантность, гордость за свою малую родину | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | Взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания, способствующее формированию позитивных установок на этническое многообразие, пропаганду народных традиций и обычаев, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории района | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 4 | Формирование у детей толерантных этнокультурных установок, воспитание культуры мира и согласия | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| **«Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы** |
| 1 | Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений | Ед. | 212 | 168 | -44 | 126 | -  |
| 2 | Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 6,2 | 11,2 | 5,0 | 181 | Низкий социальный уровень жизни населения, незанятость  |
| 3 | Из числа расследованных преступлений совершено несовершеннолетними | % | 26 | 5,5 | -21,5 | 473 | - |
| 4 | Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 35 | 45,7 | -10,7 | 130,1 | Легализация алкогольной продукции, отсутствие реабилитационных центров для алкоголиков |
| **«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы»** |
| 1 | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ | % | 2 | 6,7 | 4,7 | 235% | Связано с ликвидацией Наркокомитета в Курганской области и созданием наркоотделов в районных ОМВД |
| 2 | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности несовершеннолетних в Кетовском районе | % | 0,18 | 0,01 | -0,17 | - | Несовершеннолетние регулярно привлекаются в культурно-масссовые и спортивные мероприятия |
| 3 | Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями | % | 80 | 83 | 3 | 104 | - |
| **«Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе»** |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в обще численности инвалидов Кетовского района | % | 65 | 65 | 0 | 100 | - |
| 2 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кетовского района по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Кетовском районе | % | 55 | 100 | 45 | 182 | - |
| 4 | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кетовском районе | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 5 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 53 | 100 | 47 | 189 | - |
| 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 14  | 19,4 | 5,4 | 138,6 |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций | % | 2 5 | 12,5 | -12,5 | 50 | Недостаточное финансирование |
| 8 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 17  | 4,5 | -12,5 | 26,5 | Недостаточное финансирование |
| 9 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Кетовском районе | % | 20  | 20,3 | 0,3 | 101,5 |  |
| **«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг.** |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет (процент). | % | 99,4 | 99,4 | 0 | 100 | - |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (процент). | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,63 | 1,63 | 0 | 100 | - |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90 | 90 | 0 | 100 |  |
| 5 | Число национальных исследований качества образования, в которых Кетовский район участвуетна регулярной основе | Ед. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 6 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 37 | 37 | 0 | 100 |  |
| 7 | Доля родителей обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций | % | 57 | 57,1 | 0,1 | 100,2 |  |
| 8 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 67 | 81,2 | 14,2 | 121,2 |  |
| 9 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Курганской области | % | 24 | 24 | 0 | 100 |  |
| 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (процент). | % | 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| **«О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы** |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Ед. | 9 | 48 | 39 | 533 |  |
| 2 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 2 | 12,2 | 10,2 | 610 |  |
| **«Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы** |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет | % | 79 | 81,2 | 2,2 | 102,8 |  |
| 2 | Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций  | % | 90 | 90 | - | 100 |  |
| 3 | Доля родителей, вовлеченных в управление учебно-воспитательным процессом и социально значимую деятельность, от общего числа родителей обучающихся общеобразовательных организаций | % | 58 | 57,1 | -0,9 | 98,4 | Низкая социальная активность родителей |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, у которых сформирована способность к осознанному выбору профессии, от общей численности обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций | % | 66 | 66,5 | 0,5 | 100,7 |  |
| 5 | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дополнительного образования | % | 55 | 55 | 0 | 100 |  |
| 6 | Количество семейных клубов | Ед. | 2 | 2 | - | 100 |  |
| 7 | Количество правонарушений совершенных детьми и подростками на основании сведений ОМВД России по Кетовскому району | Ед | 54 | 33 | -21 | 161 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций имеющих штаб волонтёрского движения, от общего числа общеобразовательных организаций | % | 67 | 67 | - | 100 |  |
| **«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы»** |
| 1 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, от общего числа детей в возрасте от 6 до 17 лет  | % | 68,5 | 68,5 | 0 | 100 | - |
| 2 | Доля детей охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 54 | 84 | 30 | 156 | - |
| 3 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 3,5 | 17 | 13,5 | 486 | - |
| 4 | Доля детей охваченных оздоровлением в санаторно-оздоровительных лагерях, от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 | - |
| 5 | Количество детей, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением от общего числа детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях и организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | % | 43 | 45 | 2 | 105 | - |
| 6 | Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания | % | 78 | 78,1 | 0,1 | 100 | - |
| **«Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы** |
| 1 | Доля граждан Кетовского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Кетовского района | % | 50 | 50 | 0 | 100 | - |
| 2 | Доля образовательных организаций Кетовского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций Кетовского района | % | 100 | 98 | -2 | 98 | В двух начальных школах ведется работа по оборудованию музейных комнат |
| 3 | Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, принявших участие в учебных сборах допризывной молодежи, проживающей на территории Кетовского района, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста | % | 37 | 37 | - | 100 |  |
| 4 | Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста | % | 55 | 55 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Кетовского района допризывного возраста | % | 32 | 32 | 0 | 100 |  |
| 6 | Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Кетовского района | % | 65 | 67 | 2 | 103,1 |  |
| 7 | Количество граждан Кетовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ед | 900 | 181 | -719 | 20,1 | Не все граждане сдающие нормативы ГТО смогли их выполнить |
| 8 | Доля обучающихся образовательных организаций Кетовского района с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций Кетовского района | % | 3 | 2 | -1 | 67 | Организация работы по увеличению охвата учащихся, вовлеченных в кадетское движение |
| **«Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы»** |
| 1 | Доля населения Кетовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кетовского района | % | 34,5 | 37,4 | 2,9 | 108 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта | % | 44 | 32 | -12 | 73 | Недостаточное строительство объектов спорта |
| 3 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | Чел. | 5600 | 4646 | -954 | 82 | Недостаточное количество объектов спорта |
| 4 |  Эффективность использования существующих объектов спорта | % | 24 | 32 | 8 | 133 |  |
| 5 | Доля населения Кетовского района, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 12,4 | 14,1 | 1,7 | 113 |  |
| 6 | Доля обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в образовательных учреждениях, расположенных на территории Кетовского района | % | 69 | 100 | 31 | 144 |  |
| 7 | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кетовского района | % | 12 | 19,6 | 7,6 | 163 |  |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района | % | 5 | 9 | 4 | 180 |  |
| 9 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО, в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе | % | 40 | 40 | 0 | 100 |  |
| 10 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в Кетовском районе | % | 25 | 47 | 22 | 188 |  |
| 11 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | Чел. | 22 | 29 | 7 | 132 |  |
| 12 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кетовского района | % | 34,5 | 37,4 | 2,9 | 108 |  |
| 13 | Количество спортсменов, кандидатов в сборную команду Курганской области | Чел. | 3 | 6 | 3 | 200 |  |
| **«Развитие культуры Кетовского района 2015-2017гг»** |
| 1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культуры | % | 100,1 | 112,5 | 12,5 | 112,4 | - |
| 2 | Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел. | Чел. | 85 | 65 | -20 | 76,5 | Снижение активности взрослого населения |
| 3 | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | Раз  | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 112,5 | - |
| 4 | Удельный вес учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 71 | 88 | 17 | 123,9 | - |
| 5 | Охват детей художественным образованием  | % | 10,2 | 9,2 | -1 | 90,2 | Недостаточно площадей ДМШ, в частности – пристроя Введенской ДМШ. Проект не был включен в инвестиционную программу ни в 2016- 2018 гг. |
| **«Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы»** |
| 1 | Общий объем туристского потока | Ед. | 5000 | 7000 | 2000 | 140 | - |
| 2 | Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность  | Ед. | 6 | 7 | 1 | 116,6 | - |

**Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ, за 2017 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнение, %  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Кассовые расходы |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 64203,2 | 60357,4 | 94,0 | Лимиты бюджетных назначений сельских поселений больше исполнения на сумму кредиторской задолженности |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014 - 2018 годы» | 28 | 20 | 71,4 | По результатам аукционов на ремонт улично - дорожной сети Кетовского района произошло снижение цены контракта, работы выполнены в полном объеме. |
| 7 | «Развитие единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | 774,4 | 719,7 | 92,9 | Задолженность по страховым взносам |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 61985,9 | 61985,9 | 100 |  |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»  | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год**»** | 10665,1 | 10665,1 | 100 |  |
| 11 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Не запланировано | - | - | - |
| 12 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы.  | Не запланировано | - | -  | - |
| 13 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 207,5 | 217,124 | 104.6 | - |
| 14 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | 542,0 | 481,0 | 88,7 | Введенская сельская библиотека: пандус, входная группа. Из запланированных 500,0 тыс. руб. выиграли 58,0т.руб., которые перешли на 1 квартал 2018 года. На проведение дня инвалида запланировано 10,0 тыс.руб, выделено 7,0 тыс.руб. |
| 15 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | 759139,9 | 679623,7 | 89,5 | Недофинансирование из областного бюджета |
| 16 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы | 35494,2 | 29117,5 | 82 | Не уточнены бюджетные ассигнования. Неизрасходованные средства перенесены на 2018 год. Сертификаты вручены 48 семьям. |
| 17 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | 16 | 11 | 69 | недофинансирование из районного бюджета. Некоторые мероприятия предусмотренные программой не проводились |
| 18 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | 1264 | 596,1 | 47,2 | Мероприятия программы выполнены полностью, оплата не прошла. Недофинансирование из районного бюджета. |
| 4241,196 | 4241,196 | 100 | Областной бюджет |
| 19 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | 67,5 | 57,4  | 85 | Недофинансирование из районного бюджета. Некоторые мероприятия предусмотренные программой не проводились в связи с карантийными мероприятиями в зимний период. |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы»  | 6700,00 | 11177,00 | 167 | Перенесено строительство ФОКа на другие сроки |
| 21 | «Развитие культуры Кетовского района 2015-2017гг» | 70,6 | 63,1 | 89,4 | Недостаточное финансирование, часть заработной платы за декабрь 2017 года перешла на январь 2018 года, а также страховые взносы  |
| 22 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | 291,116 | 195,076 | 67 | Недостаточное финансирование из районного бюджета |

**Показатели оценки эффективности реализации**

**муниципальных программ Администрации Кетовского района за 2017 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | +15 баллов |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 6 баллов |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 9 баллов |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +14 баллов |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 3 балла |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | Ожидаемая эффективность не достигнута | - 2 балла |
| 7 | «Развитие единой дежурно -диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 1 балл |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 6 баллов |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»  | Ожидаемая эффективность достигнута | + 9 баллов |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год**»** | Ожидаемая эффективность достигнута | + 7 баллов |
| 11 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 4 балла |
| 12 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы.  | Ожидаемая эффективность достигнута | +5 балов |
| 13 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 3 балла |
| 14 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | Программа выполнена частично, целевые показатели достигнуты частично  | + 12 баллов  |
| 15 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | Ожидаемая эффективность достигнута | + 13 баллов |
| 16 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы | Ожидаемая эффективность достигнута | + 8 баллов  |
| 17 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | Ожидаемая эффективность не достигнута | +9 баллов |
| 18 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | +12 |
| 19 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | Ожидаемая эффективность достигнута | +3 |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | +32 балла |
| 21 | «Развитие культуры Кетовского района 2015-2017гг» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 7 баллов |
| 22 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Ожидаемая эффективность достигнута | + 7 баллов |

**Предложения по итогам выполнения муниципальных программ**

 **Администрации Кетовского района за 2017 год.**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кетовском районе на 2015-2020 годы» | Предлагается продолжить работу программы |
| 2 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | Предлагается продолжить работу программы |
| 3 | «Улучшение условий и охраны труда в Кетовском районе» | Предлагается продолжить работу программы |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» | Предлагается продолжить работу программы |
| 5 | «Противодействие коррупции в Кетовском районе Курганской области» | Предлагается продолжить работу программы |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в Кетовском районе на 2014-2018 годы» | Предлагается разработать новую муниципальную программу |
| 7 | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Кетовского района на 2016-2018 годы» | Предлагается продолжить работу программы |
| 8 | «Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Предлагается продолжить работу программы |
| 9 | «Развитие агропромышленного комплекса в Кетовском районе на 2013 – 2020 годы»  | Предлагается продолжить работу программы |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории населенных пунктов Кетовского района на 2017 год**»** | Предлагается разработать муниципальные программы на уровне муниципальных образований - поселений |
| 11 | «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Кетовском районе на 2017-2019 годы» | Продолжить работу в данном направлении  |
| 12 | «Профилактика правонарушений в Кетовском районе» на 2014-2018 годы  | Продолжить работу в данном направлении, а также усилить работу по предупреждению правонарушений в Кетовском районе |
| 13 | «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Продолжить работу в данном направлении |
| 14 | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы в Кетовском районе» | Повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов и других мобильных групп |
| 15 | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020гг. | 1. Продолжить реализацию плана мероприятий программы. 2. Вовлечь родителей в процесс управления образовательным учреждением через работу общешкольного и районного родительского совета, активизировать работу по созданию в образовательных учреждениях советов отцов.  |
| 16 | «О муниципальной поддержке в обеспечении жильем молодых семей в Кетовском районе» на 2015-2016 годы | Обеспечить прием документов для участия в программе |
| 17 | «Развитие воспитательной работы в общеобразовательных организациях Кетовского района» на 2016-2020 годы | Вовлечь родителей в процесс управления образовательным учреждением через работу общешкольного и районного родительского совета, активизировать работу по созданию в образовательных учреждениях советов отцов  |
| 18 | «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей на 2017-2020 годы» | Продолжить работу по реализации программы |
| 19 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Кетовского района к военной службе» на 2017-2020 годы | 1. Продолжить работу по данной программе2. Завершить работу по созданию в образовательных учреждениях музейных комнат.3. Продолжить работу по созданию в образовательных учреждениях кадетских классов. Более активно пропагандировать кадетское движение.4. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди населения. |
| 20 | «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» | Для полного выполнения целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кетовском районе на 2015-2019 годы» необходимо строительство ФОКа |
| 21 | «Развитие культуры Кетовского района 2015-2017гг.» | 1. Направить пакет документов по Падеринскому СДК в Управление культуры для включения объекта в инвестиционную программу Курганской области на 2018 год.2. Направить пакет документов по Введенской ДМШ в Управление культуры для включения объекта в инвестиционную программу Курганской области на 2019 год.3. Увеличить число клубных формирований и участников в них. |
| 22 | «Развитие туризма в Кетовском районе на 2016-2018 годы» | Продолжить работу в данном направлении |

Глава Кетовского района В.В. Архипов