ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы» утверждена постановлением Администрации Кетовского района от 8 декабря 2016 года №3133 «О муниципальной программе Кетовского района «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе».

В рамках реализации мероприятий выше указанной Программы на территории Кетовского муниципального района в 2022 году реализовывались следующие мероприятия:

- с целью системного мониторинга кадрового состава муниципальной службы района на постоянной основе ведется сводный  Реестр муниципальных служащих, в который по состоянию на  31 декабря 2022  года было включено 117 должностей муниципальной службы;

- все должностные инструкции муниципальных служащих содержат раздел, включающий в себя показатели результативности профессиональной служебной деятельности в соответствии с утвержденной типовой формой;

- кадровый резерв Администрации Кетовского района на 2022 год был сформирован  на 7 должностей муниципальной службы. В течение прошедшего периода 2022 года на вакантные должности муниципальной службы из состава кадрового резерва назначено 7 человек. Проведено 4 конкурса на замещение 16 вакантных должностей муниципальной службы. По результатам конкурса на вакантные должности назначены 3 человека.  Не достижение запланированного числа назначения граждан на вакантные  должности муниципальной службы из кадрового резерва и по результатам конкурса  связано с наличием в течение 2022 года вакантных должностей, на которые не был сформирован кадровый резерв и отсутствовали граждане, желающие принять участие в конкурсах на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- в прошедшем году дополнительное профессиональное образование посредством обучения на курсах повышения квалификации получили 8  муниципальных служащих. Невыполнение планового показателя связано с незначительным финансированием данного мероприятия в прошедшем году;

- стимулирование, мотивирование и оценка профессиональной деятельности муниципальных служащих проводится в соответствие с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе посредством проведения аттестаций с учетом показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, а также присвоения им классных  чинов. В 2022 году состоялось 2 заседания аттестационной комиссии, по решениям которой были аттестованы 16 муниципальных служащих. Классные чины были присвоены 38 муниципальным служащим;

-  в текущем году отделом организационной и кадровой работы Администрации Кетовского муниципального округа (района) было проведено обучение муниципальных служащих по вопросу соблюдения требований и ограничений установленных законодательством о муниципальной службе, профилактике коррупционных и иных правонарушений.

- с целью принятия мер по профилактике коррупционных правонарушений, выявления возможного конфликта интересов на муниципальной службе Администрацией Кетовского района на системной основе осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры и правоохранительными органами. Информация правоохранительных органов рассматривается на заседаниях Рабочей группы по противодействию коррупции в Кетовском  муниципальном округе (районе). В 2022 году состоялось четыре заседания выше указанной Рабочей группы, на которых было рассмотрено 9 вопросов и заслушано 11 докладчиков. Заполнение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»;

- при Администрации Кетовского муниципального округа (района) создана и осуществляет свою деятельность комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  и урегулированию конфликта интересов. В течение прошедшего 2022  года состоялось 7 заседаний вышеуказанной комиссии на которых были рассмотрены вопросы в отношении 28 муниципальных служащих.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы» за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение % | Оценка в баллах |
| Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 50 | 35 | -15 70% | -2 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе | % | 45 | 40 | -5 88,9% | -2 |
| Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления | % | 50 | 100 | 50 200% | +4 |
| Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе | % | 100 | 100 | +0 100% | +1 |
| Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании | % | 95 | 100 | 5 105% | +2 |
| Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений | % | 80 | 100 | +20 125% | +4 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | Х | +7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы» за 2022 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) 2022 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2017 | 2-й год 2018 | 3-й год 2019 | 4-й год 2020 | 5-й год 2021 | Отчетный 2022 |  |  |
| Доля должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Кетовском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | 40 | 45 | 7 | 84 | 13 | 35 | 50 | 269% |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе | % | 30 | 35 | 3 | 94,2 | 2 | 40 | 45 | в 2000 раз |
| Доля аттестационных комиссий, использующих при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Кетовском районе, от общего количества аттестационных комиссий, сформированных в органах местного самоуправления | % | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0% |
| Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Кетовском районе | % | 20 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% |
| Доля муниципальных служащих в Кетовском районе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Кетовском районе в дополнительном профессиональном образовании | % | 95 | 95 | 11 | 38 | 10,5 | 100 | 95 | в 9 раз |
| Доля представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК», от общего числа представленных муниципальными служащими в Кетовском районе сведений | % | 15 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0% |

3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы» за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута не по всем показателям | 7 | Формировать кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы на все имеющиеся в штатном расписании должности, в обязательном порядке согласно положениям действующего законодательства о муниципальной службе назначать граждан и служащих на вакантные только по результатам конкурса на замещение вакантной должности либо из кадрового резерва. |

Форма 4. Информация о внесении изменений в правовой акт, утверждающий муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление Администрации Кетовского района | 29.03.2018 г. | 569 | Приведение в соответствие с Указом Президента РФ от 09.05.2017г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» |
| 2 | постановление Администрации Кетовского района | 09.03.2021 г. | 308 | Актуализирован паспорт муниципальной программы, фактическое финансирование |
| 3 | постановление Администрации Кетовского района | 24.03.2022 г. | 470 | Актуализирован паспорт муниципальной программы, фактическое финансирование |

Форма 5. Мониторинг исполнения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе» на 2017-2022 годы за 2022 год

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствие с муниципальной программой | Информация о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий программы, с указанием ответственных исполнителей | Результат от выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование правовой основы муниципальной службы в Кетовском районе, обеспечивающей взаимосвязь муниципальной службы в Кетовском районе и государственной гражданской службы Кетовского района |
| 1. | Ведение мониторинга федерального законодательства о муниципальной службе | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты по вопросам регулирования муниципальной службы на территории Кетовского района - специалисты юридического отдела ,специалисты отдела организационной и кадровой работы Администрации Кетовского округа (района) | В 2022 году разработано и утверждено (принято) 10 муниципальных правовых актов |
| 2. | Проведение анализа нормативных правовых актов Кетовского района по вопросам муниципальной службы на предмет их соответствия федеральному и областному законодательству | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты по вопросам регулирования муниципальной службы на территории Кетовского района – специалисты юридического отдела, специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году разработано и утверждено (принято) 10 муниципальных правовых актов |
| 3. | Оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Кетовского района в формировании нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы | Консультационная и практическая помощь специалистам Администраций сельсоветов Кетовского района по мере обращения - специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году специалистами отдела организационной и кадровой работы совершено 25 выездов в администрации поселений для оказания практической и методической помощи специалистам органов местного самоуправления |
| Раздел П. Развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Кетовском районе по результатам проведения оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва |
| 4. | Ведение мониторинга за формированием и развитием кадрового состава муниципальной службы в Кетовском районе, применением современных кадровых технологий на муниципальной службе в Кетовском районе | Ежегодное формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Кетовского района и администрациях поселений района, проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы – главный специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | Кадровый резерв Администрации Кетовского района был сформирован на 7 должностей муниципальной службы, проведено 4 конкурса на замещение 16 вакантных должностей |
| 5. | Обеспечение работы конкурсной и аттестационной комиссий образованных при Администрации Кетовского района, в соответствие с требованиями действующего законодательства | Организация и проведение аттестации муниципальных служащих Кетовского района в соответствие с ежегодно утверждаемым графиком аттестации - специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году состоялось 2 заседания аттестационной комиссии, было аттестовано 16 муниципальных служащих. Классные чины присвоены 38 муниципальным служащим. |
| 6. | Оказание содействия органам местного самоуправления в совершенствовании методик и организации конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе, формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе и его эффективное использование. | Консультационная помощь специалистам администраций сельсоветов Кетовского района по мере обращения - специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году специалистами отдела организационной и кадровой работы совершено 25 выездов в администрации поселений для оказания практической и методической помощи специалистам органов местного самоуправления |
| 7. | Проведение с муниципальными служащими Кетовского района обучающих семинаров (лекций), обеспечивающих оперативное обновление знаний, умений и навыков с учетом текущих изменений действующего законодательства о муниципальной службе | Консультационная и практическая помощь специалистам администраций сельсоветов Кетовского района по мере обращения – специалисты юридического отдела, специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году специалистами отдела организационной и кадровой работы совершено 25 выездов в администрации поселений для оказания практической и методической помощи специалистам органов местного самоуправления |
| 8. | Проведение в соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе аттестаций муниципальных служащих в Кетовском районе с учетом показателей результативности профессиональной служебной деятельности | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности, в зависимости от направления служебной деятельности муниципального служащего - специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | Должностные инструкции муниципальных служащих содержат обязательный раздел «Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности». Результативность деятельности рассматривается на заседаниях аттестационной комиссии. |
| 9. | Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Кетовском районе» | Повышение престижа муниципальной службы - специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году в связи с преобразованием Кетовского района конкурс не проводился. |
| Раздел III. Содействие ОМСУ в развитии системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Кетовском районе |
| 10. | Обеспечение повышения квалификации муниципальных служащих в Кетовском районе | Организация обучения муниципальных служащих Кетовского района в соответствии с необходимой потребностью - специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | На курсах повышения квалификации было обучено 4 муниципальных служащих по 3 направлениям. |
| Раздел IV. Развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений |  |  |  |
| 11. | Внедрение современных информационных технологий в систему противодействия коррупции: - представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими в Кетовском районе, заполненных с помощью специального программного обеспечения «Справка БК+» | Заполнение муниципальными служащими сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера с помощью специального программного обеспечения «Справка БК+» - специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | Начиная с 2016 года все муниципальные служащие, в чью обязанность входит представление данных сведений, заполняют сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера с помощью специального программного обеспечения «Справка БК+». |
| 12. | Внедрение в систему квалификационных требований муниципальных служащих требований к знанию антикоррупционного законодательства | Внесение в должностные инструкции муниципальных служащих, аттестационные билеты вопросов о знании антикоррупционного законодательства - специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | Раздел 2 должностной инструкции муниципальных служащих, аттестационные билеты содержат требования к знанию антикоррупционного законодательства, вопросы, позволяющие оценить знание действующего в сфере противодействия коррупции законодательства. |
| 13. | Разработка и внедрение заданий (вопросов) в сфере противодействия коррупции в конкурсные задания кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы в Кетовском районе (включение в кадровый резерв), а также при проведении аттестации и сдаче классификационного экзамена муниципальных служащих в Кетовском районе | При проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих проводится проверка участников на предмет знания антикоррупционного законодательства - специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | Вопросы на знание антикоррупционного законодательства включены в аттестационные билеты, конкурсные задания. |
| 14. | Оказание содействия органам местного самоуправления в формировании нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции | Консультационная и практическая помощь специалистам администраций сельсоветов Кетовского района по мере обращения – специалисты юридического отдела, специалисты по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году специалистами отдела организационной и кадровой работы совершено 25 выездов в администрации поселений для оказания практической и методической помощи специалистам органов местного самоуправления |
| 15. | Осуществление проверок, предусмотренных указом Губернатора Курганской области от 24 августа 2012 года №223 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами РФ» | При поступлении на муниципальную службу и ее прохождении организуются проверочные мероприятия на предмет соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о муниципальной службе. При наличии оснований проводится проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в соответствующие перечни – главный специалист по кадрам службы организационной и кадровой работы общего отдела Администрации Кетовского района | В 2022 году проведено 23 проверочных мероприятия достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. По результатам проверки нарушений не выявлено. |

Форма 6. Предложения по итогам выполнения муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы»

за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие муниципальной службы в Кетовском районе на 2017-2022 годы» | Формировать кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы на все имеющиеся в штатном расписании должности; в обязательном порядке согласно положениям действующего законодательства о муниципальной службе назначать граждан и служащих на вакантные должности во всех муниципальных образованиях района только по результатам конкурса на замещение вакантной должности либо из кадрового резерва. Разработать муниципальную программу «Развитие му4ниципальной службы в Кетовском муниципальном округе на 2023-2027 годы». |